Wyciąg z Planu działania na rok 2013

dla województwa zachodniopomorskiego

Priorytet VII

Promocja integracji społecznej

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

Wersja z dnia 12 marca 2013 r.

KARTA DZIAŁANIA 7.1

Poddziałanie 7.1.1

Projekty, których realizacja jest kontynuowana

| B 1.1 PROJEKT REALIZOWANY W TRYBIE SYSTEMOWYM |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr umowy z KSI i tytuł projektu | Nie dotyczy |  |  |  |
| Beneficjent systemowy | Gminy / Ośrodki Pomocy Społecznej z terenu województwa zachodniopomorskiego - 114 jednostek |  |  |  |
| Okres realizacji projektu | 01.2008 r.-12.2014 r. |  |  |  |
| Kwota poniesionych/planowanych wydatków w projekcie |  |  |  |  |
| w latach 2007-2012 (w tym krajowy wkład publiczny) |  | w roku 2013 (w tym krajowy wkład publiczny) |  | ogółem w projekcie (w tym krajowy wkład publiczny) |
| 30 837 559 PLN (4 625 634 PLN) |  | 7 333 020 PLN (1 099 953 PLN) |  | 43 059 259 PLN (6 458 889 PLN) |
| Szczegółowe kryteria wyboru projektów | Kryteria dostępu |  |  |  |
|  | - Maksymalna liczba uczestników kontynuujących udział w projekcie systemowym nie przekracza 20% uczestników projektu ogółem w danym roku realizacji (z wyłączeniem osób kontynuujących naukę, osób niepełnosprawnych oraz rodzin, u których zastosowano instrument asystenta rodzinnego). |  |  |  |
|  | Uzasadnienie: |  | Kryterium dostępu wprowadzone ze względu na zagrożoną realizację wartości docelowej wskaźnika: Liczba klientów instytucji pomocy społecznej, którzy zakończyli udział w projektach dotyczących aktywnej integracji (w tym z terenów wiejskich). Stopień realizacji wartości docelowej wskaźnika na koniec 2011 roku wynosił 21% – na podstawie Przeglądu Planu Działania na 2011 r. województwa zachodniopomorskiego Priorytet VII PO KL, corocznie dokonywanego przez IZ. Osoby wykluczone, wymagające długofalowego wsparcia zostały wyłączone z kryterium. Należą do nich osoby kontynuujące naukę, osoby niepełnosprawne oraz osoby, u których zastosowano instrument asystenta rodzinnego. Kryterium weryfikowane będzie na podstawie odpowiednich zapisów wniosku o dofinansowanie projektu. |  |
|  | - Ilość kontraktów socjalnych, indywidualnych programów zawartych lub realizowanych w ramach kontynuowanych projektów systemowych w 2013 r. nie jest mniejsza niż w 2012 r. |  |  |  |
|  | Uzasadnienie: |  | Kryterium dostępu wprowadzone ze względu na zagrożoną realizację wartości docelowej wskaźnika: Liczba klientów instytucji pomocy społecznej objętych kontraktami socjalnymi w ramach realizowanych projektów. Stopień realizacji wartości docelowej wskaźnika na koniec 2011 roku wynosił 50% – na podstawie Przeglądu Planu Działania na 2011 r. województwa zachodniopomorskiego Priorytet VII PO KL corocznie dokonywanego przez IZ. Kryterium weryfikowane będzie na podstawie odpowiednich zapisów wniosku o dofinansowanie projektu. |  |
|  | - Projekt przewiduje objęcie zindywidualizowanym wsparciem osób w wieku 15-30 lat, przy czym udział tej grupy osób w projekcie jest co najmniej na poziomie odpowiadającym udziałowi tej grupy osób wśród klientów OPS ogółem. Klientem pomocy społecznej w rozumieniu niniejszych kryteriów jest świadczeniobiorca (osoba, która korzysta z przyznanego świadczenia). |  |  |  |
|  | Uzasadnienie: |  | Wprowadzenie kryterium jest związane z realizacją działań przewidzianych w dokumencie Poprawa sytuacji osób młodych na rynku pracy w ramach PO KL. Wyzwania i konspekt działań. Z analizy struktury osób bezrobotnych z województwa zachodniopomorskiego według wieku wynika, iż najliczniejszą grupę na koniec 2011 roku, stanowiły osoby od 25 do 34 roku życia - 27,9%, (źródło: Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, Analiza rynku pracy województwa zachodniopomorskiego w 2011 roku). Kryterium weryfikowane będzie na podstawie odpowiednich zapisów wniosku o dofinansowanie projektu. |  |
|  | - W odniesieniu do grupy osób w wieku 15-30 lat projekt przewiduje realizację instrumentu aktywizacji zawodowej w zakresie pracy, staży i praktyk w spółdzielniach socjalnych lub innych podmiotach. Instrument ma zastosowanie, jeżeli na etapie analizy predyspozycji i potrzeb uczestnika projektu pracownik socjalny zdiagnozuje potrzebę zastosowania tego instrumentu oraz jeżeli pozwala na to budżet projektu. |  |  |  |
|  | Uzasadnienie: |  | Wprowadzenie kryterium podwyższy efektywność planowanych działań, a także zwiększy gwarancję zastosowania narzędzi i instrumentów adekwatnych do potrzeb uczestników projektu. Celem wdrożenia kryterium jest zwiększenie wykorzystywania instrumentu aktywnej integracji zawodowej w zakresie skierowania do pracy, na praktykę lub staż w spółdzielni socjalnej lub w innym podmiocie. Wsparcie ukierunkowane będzie na obszary szczególnie tego wymagające. Kryterium ma zastosowanie wyłącznie w sytuacji, gdy w wyniku przeprowadzonej diagnozy potrzeb uczestnika, w ramach kontraktu socjalnego (bądź programu analogicznego) dla uczestnika projektu zostaną przewidziane ww. instrumenty. Kryterium weryfikowane będzie na podstawie odpowiednich zapisów wniosku o dofinansowanie projektu. |  |
|  | - Grupa docelowa zaplanowana do objęcia wsparciem w ramach projektu systemowego jest skonsultowana z Powiatowym Urzędem Pracy działającym na obszarze powiatu, na którym realizowany jest projekt. |  |  |  |
|  | Uzasadnienie: |  | Kryterium przyczyni się do pogłębienia współpracy publicznych służb zatrudnienia z jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej przy podejmowaniu działań aktywizacji społeczno-zawodowej wobec osób objętych wsparciem w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i wyznaczy swoistą „linię demarkacyjną”, pomiędzy uczestnikami projektów realizowanych w ramach Poddziałania 6.1.3 przez Powiatowe Urzędy Pracy, a także ośrodki pomocy społecznej w ramach Poddziałania 7.1.1 na terenie województwa zachodniopomorskiego. Kryterium weryfikowane będzie na podstawie odpowiednich zapisów wniosku o dofinansowanie projektu, a także na podstawie treści aneksu porozumienia zawartego pomiędzy jednostką organizacyjną pomocy społecznej i powiatowym urzędem pracy, stanowiącego załącznik do wniosku o dofinansowanie. |  |
|  | - Grupę docelową w projekcie, w co najmniej 10% stanowią osoby niepełnosprawne. |  |  |  |
|  | Uzasadnienie |  | Na podstawie wyników badań Wojewódzkiego Urzędu Pracy, Wydział Badań i Analiz Bezrobotni niepełnosprawni i niepełnosprawni poszukujący pracy nie pozostający w zatrudnieniu w województwie zachodniopomorskim 2011 oraz danych MPIPS - liczba bezrobotnych osób niepełnosprawnych zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy na koniec 2011 roku wyniosła 4 605 osób, co stanowi 4,2% ogółu bezrobotnych w województwie zachodniopomorskim. Niezbędne jest zatem zintensyfikowanie działań skierowanych do osób niepełnosprawnych. Kryterium weryfikowane będzie na podstawie odpowiednich zapisów wniosku o dofinansowanie projektu. |  |

Poddziałanie 7.1.2

Projekty, których realizacja jest kontynuowana

| B 1.2 PROJEKT REALIZOWANY W TRYBIE SYSTEMOWYM |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr umowy z KSI i tytuł projektu | Nie dotyczy |  |  |  |
| Beneficjent systemowy | Powiaty / Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie z terenu województwa zachodniopomorskiego – 21 jednostek |  |  |  |
| Okres realizacji projektu | 01.2008 r.-12.2014 r. |  |  |  |
| Kwota poniesionych/planowanych wydatków w projekcie |  |  |  |  |
| w latach 2007-2012 (w tym krajowy wkład publiczny) |  | w roku 2013 (w tym krajowy wkład publiczny) |  | ogółem w projekcie (w tym krajowy wkład publiczny) |
| 111 310 997 PLN (16 696 650 PLN) |  | 28 666 980 PLN (4 300 047 PLN) |  | 157 593 586 PLN (23 639 038 PLN) |
| Szczegółowe kryteria wyboru projektów | Kryteria dostępu |  |  |  |
|  | - Maksymalna liczba uczestników kontynuujących udział w projekcie systemowym nie przekracza 20% uczestników projektu ogółem w danym roku realizacji (z wyłączeniem osób kontynuujących naukę, osób niepełnosprawnych, usamodzielnianych wychowanków oraz rodzin, u których zastosowano instrument asystenta rodzinnego). |  |  |  |
|  | Uzasadnienie: |  | Kryterium dostępu wprowadzone ze względu na zagrożoną realizację wartości docelowej wskaźnika: Liczba klientów instytucji pomocy społecznej, którzy zakończyli udział w projektach dotyczących aktywnej integracji (w tym z terenów wiejskich). Stopień realizacji wartości docelowej wskaźnika na koniec 2011 roku wynosił 21% – na podstawie Przeglądu Planu Działania na 2011 r. województwa zachodniopomorskiego Priorytet VII PO KL corocznie dokonywanego przez IZ. Osoby wykluczone, wymagające długofalowego wsparcia zostały wyłączone z kryterium. Należą do nich osoby kontynuujące naukę, osoby niepełnosprawne oraz usamodzielniani wychowankowie. Kryterium weryfikowane będzie na podstawie odpowiednich zapisów wniosku o dofinansowanie projektu. |  |
|  | - Ilość kontraktów socjalnych, indywidualnych programów zawartych lub realizowanych w ramach kontynuowanych projektów systemowych w 2013 r. nie jest mniejsza niż w 2012 r. |  |  |  |
|  | Uzasadnienie: |  | Kryterium dostępu wprowadzone ze względu na zagrożoną realizację wartości docelowej wskaźnika: Liczba klientów instytucji pomocy społecznej objętych kontraktami socjalnymi w ramach realizowanych projektów. Stopień realizacji wartości docelowej wskaźnika na koniec 2011 roku wynosił 50% – na podstawie Przeglądu Planu Działania na 2011 r. województwa zachodniopomorskiego Priorytet VII PO KL corocznie dokonywanego przez IZ. Kryterium weryfikowane będzie na podstawie odpowiednich zapisów wniosku o dofinansowanie projektu. |  |
|  | - Projekt przewiduje objęcie zindywidualizowanym wsparciem osób w wieku 15-30 lat, przy czym udział tej grupy osób w projekcie jest co najmniej na poziomie odpowiadającym udziałowi tej grupy osób wśród klientów PCPR ogółem. Klientem pomocy społecznej w rozumieniu niniejszych kryteriów jest świadczeniobiorca (osoba, która korzysta z przyznanego świadczenia). |  |  |  |
|  | Uzasadnienie: |  | Wprowadzenie kryterium jest związane z realizacją działań przewidzianych w dokumencie Poprawa sytuacji osób młodych na rynku pracy w ramach PO KL. Wyzwania i konspekt działań. .Z analizy struktury osób bezrobotnych z województwa zachodniopomorskiego według wieku na koniec 2011 roku wynika, iż najliczniejszą grupę stanowiły osoby od 25 do 34 roku życia - 27,9%, (źródło: Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, Analiza rynku pracy województwa zachodniopomorskiego w 2011 roku). Kryterium weryfikowane będzie na podstawie odpowiednich zapisów wniosku o dofinansowanie projektu. |  |
|  | - W odniesieniu do grupy osób w wieku 15-30 lat projekt przewiduje realizację instrumentu aktywizacji zawodowej w zakresie pracy, staży i praktyk w spółdzielniach socjalnych lub innych podmiotach. Instrument ma zastosowanie jeżeli na etapie analizy predyspozycji i potrzeb uczestnika projektu pracownik socjalny zdiagnozuje potrzebę zastosowania tego instrumentu oraz jeżeli pozwala na to budżet projektu. |  |  |  |
|  | Uzasadnienie: |  | Wprowadzenie kryterium podwyższy efektywność planowanych działań, a także zwiększy gwarancję zastosowania narzędzi i instrumentów adekwatnych do potrzeb uczestników projektu. Celem wdrożenia kryterium jest zwiększenie wykorzystywania instrumentu aktywnej integracji zawodowej w zakresie skierowania do pracy, na praktykę lub staż w spółdzielni socjalnej lub w innym podmiocie. Wsparcie ukierunkowane będzie na obszary szczególnie tego wymagające. Kryterium ma zastosowanie wyłącznie w sytuacji, gdy w wyniku przeprowadzonej diagnozy potrzeb uczestnika, w ramach kontraktu socjalnego (bądź programu analogicznego) dla uczestnika projektu zostaną przewidziane w/w instrumenty. Kryterium weryfikowane będzie na podstawie odpowiednich zapisów wniosku o dofinansowanie projektu. |  |
|  | - Grupa docelowa zaplanowana do objęcia wsparciem w ramach projektu systemowego jest skonsultowana z Powiatowym Urzędem Pracy działającym na obszarze powiatu, na którym realizowany jest projekt. |  |  |  |
|  | Uzasadnienie: |  | Kryterium przyczyni się do pogłębienia współpracy publicznych służb zatrudnienia z jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej, w tym powiatowymi centrami pomocy rodzinie przy podejmowaniu działań aktywizacji społeczno-zawodowej wobec osób objętych wsparciem w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i wyznaczy swoistą „linię demarkacyjną”, pomiędzy uczestnikami projektów realizowanych w ramach Poddziałania 6.1.3 przez Powiatowe Urzędy Pracy, a także powiatowe centra pomocy rodzinie i ośrodki pomocy społecznej w ramach Poddziałania 7.1.2 na terenie województwa zachodniopomorskiego. Kryterium weryfikowane będzie na podstawie odpowiednich zapisów wniosku o dofinansowanie projektu, a także na podstawie treści aneksu porozumienia zawartego pomiędzy jednostką organizacyjną pomocy społecznej i powiatowym urzędem pracy, stanowiącego załącznik do wniosku o dofinansowanie. |  |
|  | - Projekt skierowany jest do osób niepełnosprawnych w proporcji co najmniej takiej samej jak proporcja osób niepełnosprawnych będących klientami danego PCPR w stosunku do ogólnej liczby wszystkich klientów danego PCPR (według stanu na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie). |  |  |  |
|  | Uzasadnienie: |  | Na podstawie wyników badań Wojewódzkiego Urzędu Pracy, Wydział Badań i Analiz Bezrobotni niepełnosprawni i niepełnosprawni poszukujący pracy nie pozostający w zatrudnieniu w województwie zachodniopomorskim 2011 oraz danych MPIPS - liczba bezrobotnych osób niepełnosprawnych zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy na koniec 2011 roku wyniosła 4605 osób, co stanowi 4,2% ogółu bezrobotnych w województwie zachodniopomorskim. Niezbędne jest zatem zintensyfikowanie działań skierowanych do osób niepełnosprawnych. Kryterium weryfikowane będzie na podstawie odpowiednich zapisów wniosku o dofinansowanie projektu. |  |

Poddziałanie 7.1.3

Projekty, których realizacja jest kontynuowana

| B 1.3 PROJEKT REALIZOWANY W TRYBIE SYSTEMOWYM |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr umowy z KSI i tytuł projektu | Profesjonalne kadry – lepsze jutro II |  |  |  |
| Beneficjent systemowy | Województwo Zachodniopomorskie / Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego |  |  |  |
| Okres realizacji projektu | 01.2011-12.2015 |  |  |  |
| Kwota poniesionych/planowanych wydatków w projekcie |  |  |  |  |
| w roku 2012 (w tym krajowy wkład publiczny) |  | w roku 2013 (w tym krajowy wkład publiczny) |  | ogółem w projekcie (w tym krajowy wkład publiczny) |
| 470 000 PLN (70 500 PLN) |  | 2 900 000 PLN (435 000 PLN) |  | 5 000 000 PLN (750 000 PLN) |
| Szczegółowe kryteria wyboru projektów | Kryteria dostępu |  |  |  |
|  | - Wnioskodawca przeprowadza diagnozę potrzeb w zakresie specjalistycznego doradztwa i podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników oraz dostosowuje formy i tematyki wsparcia do zdiagnozowanych potrzeb. |  |  |  |
|  | Uzasadnienie: |  | Wprowadzenie kryterium podwyższy efektywność planowanych działań, a także zwiększy gwarancję zastosowania narzędzi i instrumentów adekwatnych do potrzeb pracowników. Wsparcie ukierunkowane będzie na obszary szczególnie tego wymagające. Kryterium weryfikowane będzie na podstawie odpowiednich zapisów wniosku o dofinansowanie projektu. |  |
|  | - W ramach projektu realizowane są działania, które umożliwią zwiększenie kompetencji pracowników instytucji pomocy społecznej w zakresie pracy z osobami niepełnosprawnymi. |  |  |  |
|  | Uzasadnienie: |  | Na podstawie wyników badań Wojewódzkiego Urzędu Pracy, Wydział Badań i Analiz Bezrobotni niepełnosprawni i niepełnosprawni poszukujący pracy nie pozostający w zatrudnieniu w województwie zachodniopomorskim 2011 oraz danych MPIPS - liczba bezrobotnych osób niepełnosprawnych zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy na koniec 2011 roku wyniosła 4605 osób, co stanowi 4,2% ogółu bezrobotnych w województwie zachodniopomorskim. Niezbędne jest zatem zintensyfikowanie działań skierowanych do osób niepełnosprawnych. Kryterium weryfikowane będzie na podstawie odpowiednich zapisów wniosku o dofinansowanie projektu. |  |
|  | - W ramach projektu, wnioskodawca realizuje wspólne szkolenia dla pracowników Powiatowych Urzędów Pracy i Ośrodków Pomocy Społecznej w ramach prac zespołów interdyscyplinarnych. |  |  |  |
|  | Uzasadnienie: |  | Wprowadzenie kryterium zapewni stosowanie kompleksowego podejścia, o wysokiej jakości, w udzielaniu wsparcia na rzecz wspólnych klientów, przez publiczne służby zatrudnienia oraz jednostki pomocy społecznej, zarówno poprzez stosowanie łącznie kilku instrumentów aktywizacyjnych jak i korzystanie ze współpracy i wkładu (usług, działań) wnoszonego przez partnerów w ramach realizowanych działań. Kryterium weryfikowane będzie na podstawie odpowiednich zapisów wniosku o dofinansowanie projektu. |  |

KARTA DZIAŁANIA 7.2

Poddziałanie 7.2.1

Poddziałanie 7.2.1

| LP. Konkursu: | A.1 | Planowany termin ogłoszenia konkursu |  |  |  | I kw. |  | II kw. |  | III kw. |  |  | x | IV kw. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Typ konkursu |  | Otwarty |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zamknięty | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Planowana alokacja |  | 10 287 659 zł |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Typ/typy projektów (operacji) przewidziane do realizacji w ramach konkursu |  | Projekty na rzecz integracji społeczno – zawodowej, obejmujące następujące typy realizowanych operacji: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Wsparcie dla tworzenia i/lub działalności podmiotów integracji społecznej tj. centrów integracji społecznej, klubów integracji społecznej, zakładów aktywności zawodowej oraz podmiotów działających na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej (których podstawowym zadaniem nie jest działalność gospodarcza), z wyjątkiem warsztatów terapii zajęciowej. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Przewidywane wskaźniki konkursu |  | - Liczba osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, które zakończyły udział w projekcie: 492, w tym: - osoby w wieku 15-24 lata: 149 - osoby w wieku 25-30 lat: 122 - osoby powyżej 50 r.ż.: 221 - Liczba osób, które otrzymały wsparcie w ramach instytucji ekonomii społecznej: 1 858. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Szczegółowe kryteria wyboru projektów |  | Kryteria dostępu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Projektodawca składa nie więcej niż dwa wnioski o dofinansowanie w ramach danego konkursu. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Uzasadnienie: | Biorąc pod uwagę doświadczenia prac Komisji Oceny Projektów z lat ubiegłych, IP chce uniknąć sytuacji, w której projektodawca w ramach posiedzeń jednej KOP składa wiele identycznych wniosków o dofinansowanie projektu. Ponadto kryterium to stwarza możliwość objęcia wsparciem większej liczby potencjalnych projektodawców, a także wyboru najlepszych projektów, które odpowiadają na potrzeby regionu. Kryterium odnosi się wyłącznie do występowania danego podmiotu w charakterze beneficjenta, a nie partnera. Oznacza to, że niezależnie od maksymalnie dwóch wniosków, w których dany podmiot występuje w charakterze beneficjenta, może występować w innych wnioskach złożonych w tym samym konkursie w charakterze partnera. W przypadku złożenia więcej niż dwóch wniosków przez jednego projektodawcę Instytucja Pośrednicząca odrzuca wszystkie złożone w odpowiedzi na konkurs wnioski, w związku z niespełnieniem przez projektodawcę kryterium dostępu. W przypadku wycofania jednego lub obydwu wniosków o dofinansowanie projektodawca ma prawo złożyć kolejny wniosek/kolejne dwa wnioski. Weryfikacja na podstawie rejestru wniosków złożonych w odpowiedzi na dany konkurs, na etapie oceny formalnej. |  |  |  |  |  |  |  | Stosuje się do typu/typów operacji (nr) |  |  | 1 |  |
|  |  | - Beneficjent w okresie realizacji projektu prowadzi biuro projektu (lub posiada siedzibę, filię, delegaturę, oddział czy inną prawnie dozwolona formę organizacyjną działalności podmiotu) na terenie województwa zachodniopomorskiego, z możliwością udostępnienia pełnej dokumentacji wdrażanego projektu oraz zapewniające uczestnikom możliwość osobistego kontaktu z kadrą projektu. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Uzasadnienie: | Zlokalizowanie podmiotów odpowiedzialnych za realizację projektów na terenie województwa zachodniopomorskiego zagwarantuje dostępność beneficjenta dla grupy docelowej projektu. Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści wniosku o dofinansowanie projektu. |  |  |  |  |  |  |  | Stosuje się do typu/typów operacji (nr) |  |  | 1 |  |
|  |  | - Projektodawca lub Partner na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie posiada co najmniej roczne doświadczenie w prowadzeniu działalności w obszarze merytorycznym, którego dotyczy projekt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Uzasadnienie: |  | Wprowadzenie tego kryterium umożliwi realizację projektów przez podmioty, które mają wiedzę i doświadczenie w pracy z osobami wykluczonymi lub zagrożonymi wykluczeniem społecznym. Rozwiązanie takie podwyższy efektywność planowanych działań, a także zwiększy gwarancję zastosowania narzędzi i instrumentów adekwatnych do grupy docelowej. Umiejętność odpowiedniego podejścia do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym ukierunkuje projekty na obszary szczególnie wymagające wsparcia. Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści wniosku o dofinansowanie projektu. |  |  |  |  |  |  |  | Stosuje się do typu/typów operacji (nr) |  | 1 |  |
|  |  | - Projekt jest skierowany do grup docelowych z obszaru województwa zachodniopomorskiego (osoby fizyczne, w wieku aktywności zawodowej, które uczą się, pracują lub zamieszkują na obszarze województwa zachodniopomorskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, w przypadku innych podmiotów posiadają one jednostkę organizacyjną na obszarze województwa zachodniopomorskiego). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Uzasadnienie: |  | Grupa docelowa zgodna z SZOP dla danego Poddziałania oraz zapisami Dokumentacji Konkursowej. Kryterium to przyczyni się do rozwoju kapitału ludzkiego w regionie oraz zwiększenia aktywności społecznej i zawodowej mieszkańców województwa zachodniopomorskiego. Przy stosunkowo niewielkiej liczbie mieszkańców (11 pozycja w kraju) województwo zachodniopomorskie wyróżnia duża ilość udzielanych świadczeń pomocy społecznej (5 pozycja), w związku z tym zasadne jest ograniczenie tego zjawiska. Zakłada się, że dzięki temu kryterium ograniczone zostanie zjawisko ekskluzji społecznej w regionie, zmniejszy się także ilość osób korzystających z pomocy społecznej. Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści wniosku o dofinansowanie projektu. |  |  |  |  |  |  |  | Stosuje się do typu/typów operacji (nr) |  | 1 |  |
|  |  | - Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej dla jego uczestników mierzony w okresie do 3 miesięcy po zakończonym udziale w projekcie wynosi co najmniej 30%. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Uzasadnienie: |  | Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej ustalony został na podstawie wyników badania ewaluacyjnego pt. „Badanie osiągniętych wartości wskaźników rezultatu komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013”. Podjęcie zatrudnienia lub pracy na własny rachunek przez osoby pozostające bez zatrudnienia stanowi nadrzędny cel wszystkich projektów realizowanych w ramach Poddziałania 7.2.1 PO KL. Odpowiedni % efektywności zatrudnieniowej zapewnia wysoką wydajność wykorzystania środków przyznanych na realizację projektu. Ocena spełnienia powyższego kryterium dokonywana będzie w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu. |  |  |  |  |  |  |  | Stosuje się do typu/typów operacji (nr) |  | 1 |  |
|  |  | - Okres realizacji projektu trwa nie dłużej niż do 30.06.2015 roku, a planowany termin rozpoczęcia realizacji projektu przypada w 2013 roku. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Uzasadnienie: |  | Wyeliminowanie ryzyka niepowodzenia realizacji projektu pozwoli projektodawcom na precyzyjne zaplanowanie przedsięwzięć, co wpłynie na zwiększenie efektywności oraz sprawne rozliczenie finansowe wdrażanych projektów. Ocena spełnienia powyższego kryterium dokonywana będzie w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu. |  |  |  |  |  |  |  | Stosuje się do typu/typów operacji (nr) |  | 1 |  |
|  |  | - Projekt skierowany jest w 100% do osób z jednej z poniżej wskazanych grup: - osoby młode w wieku 15-24 lata i/lub 25-30 lat, albo - osoby po 50 roku życia, albo - osoby objęte wsparciem w ramach działalności zakładów aktywności zawodowej, a wsparcie jest zindywidualizowane oraz dostosowane do potrzeb i predyspozycji uczestników. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Uzasadnienie: |  | Kryterium zastosowane ze względu na duży odsetek osób młodych wśród wybranych kategorii bezrobotnych. Ponadto w wydanym 20 grudnia 2011 roku Komunikacie Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów Inicjatywa „Szanse dla młodzieży”, Komisja Europejska zaapelowała do państw członkowskich o lepsze wykorzystanie dostępnej puli środków finansowych UE, w tym zwłaszcza środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Działania te wpisują się również w cele Strategii Europa 2020, w ramach której wyodrębniono inicjatywę flagową „Mobilna młodzież” („Youth on the move”), której celem jest zwiększenie szans młodzieży na znalezienie zatrudnienia. Kryterium to przyczyni się do rozwoju kapitału ludzkiego w regionie oraz zwiększenia aktywności zawodowej osób w wieku 15-30 lat. Z analizy struktury osób bezrobotnych z województwa zachodniopomorskiego według wieku wynika, iż najliczniejszą grupę na koniec 2011 roku stanowiły osoby od 25 do 34 roku życia - 27,9%, (źródło: Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, Analiza rynku pracy województwa zachodniopomorskiego w 2011 roku). Osoby w wieku 50 lat i więcej znajdują się w wyjątkowo niekorzystnej sytuacji na rynku pracy. Zbyt niskie i nieaktualne kwalifikacje osób po 50 r.ż ograniczają ich możliwości utrzymania się na rynku pracy. Ponadto, czynnikiem wypierającym te osoby z rynku pracy są negatywne stereotypy dotyczące efektywności ich pracy. Wg danych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie, procentowy udział zarejestrowanych bezrobotnych powyżej 50 roku życia do ogółu bezrobotnych w województwie zachodniopomorskim wyniósł 26,4% (stan na 31.12.2011 r.). Ocena spełnienia powyższego kryterium dokonywana będzie w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu. |  |  |  |  |  |  |  | Stosuje się do typu/typów operacji (nr) |  | 1 |  |
|  |  | - Koszt przypadający na jednego uczestnika (wskazany w pkt. 4.5 wniosku o dofinansowanie projektu) nie przekracza kwoty 15 000 zł. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Uzasadnienie: |  | Kryterium ma na celu zapewnienie najwyższej jakości usług w odniesieniu do uczestników projektu, przy zachowaniu zasady efektywności i racjonalności ponoszonych kosztów. Ponadto, wprowadzenie w/w kryterium umożliwia objęcie wsparciem większej liczby osób, wymagającej aktywizacji. Ocena spełnienia powyższego kryterium dokonywana będzie w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu. |  |  |  |  |  |  |  | Stosuje się do typu/typów operacji (nr) |  | 1 |  |
|  |  | Kryteria strategiczne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Realizacja projektu w partnerstwie podmiotów publicznych i/lub niepublicznych instytucji pomocy i integracji społecznej i/lub instytucji rynku pracy (w szczególności z Powiatowymi Urzędami Pracy) i przedsiębiorców. |  |  |  |  |  |  |  |  | WAGA |  |  | 20 |  |
|  |  | Uzasadnienie: | Realizacja projektów w partnerstwie z podmiotami posiadającymi doświadczenie w danej tematyce pozytywnie wpłynie na jakość i efektywność wypracowanego narzędzia. Ocena spełnienia powyższego kryterium dokonywana będzie w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu. |  |  |  |  |  |  |  | Stosuje się do typu/typów operacji (nr) |  |  | 1 |  |
|  |  | - Projekt realizowany na obszarze gmin lub skierowany do mieszkańców gmin wymienionych w załączniku nr 6 do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego tj. gmin w szczególnie niekorzystnej sytuacji społeczno-ekonomicznej |  |  |  |  |  |  |  |  | WAGA |  |  | 10 |  |
|  |  | Uzasadnienie: | Powyższe kryterium zapewnia komplementarność działań przewidzianych w priorytecie finansowanych ze środków EFS z działaniami współfinansowanymi ze środków EFRR w ramach RPO WZ. Jednocześnie umożliwia tworzenie nowych podmiotów na obszarach o największym problemie ubóstwa i wykluczenia. Weryfikacja na podstawie treści wniosku i załącznika nr 6 do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego. |  |  |  |  |  |  |  | Stosuje się do typu/typów operacji (nr) |  |  | 1 |  |

Poddziałanie 7.2.2

Projekty, których realizacja rozpocznie się w 2013 r.

| B2.1 PROJEKT PRZEWIDZIANY DO REALIZACJI W TRYBIE SYSTEMOWYM |  |  |
| --- | --- | --- |
| Planowany tytuł projektu | Finansowa Akademia Przedsiębiorczości Społecznej |  |
| Nr i nazwa celu szczegółowego, w który wpisuje się dany projekt | Nie dotyczy |  |
| Typ/typy projektów (operacji) przewidziane do realizacji w ramach projektu | - Działania prowadzące do poszukiwania i testowania długookresowych źródeł finansowania instytucji wspierających ekonomię społeczną oraz spółdzielni socjalnych. |  |
| Beneficjent systemowy | Województwo Zachodniopomorskie / Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego |  |
| Okres realizacji projektu | VI 2013 – VI 2015 |  |
| Kwota planowanych wydatków w projekcie |  |  |
| w roku 2013 (w tym krajowy wkład publiczny) |  | ogółem w projekcie (w tym krajowy wkład publiczny) |
| 391 000 PLN (58 650 PLN) |  | 1 265 000 PLN (189 750 PLN) |

KARTA DZIAŁANIA 7.4

ojektodawcęspełnieniem przez B000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000Działanie 7.4

| LP. Konkursu: | A.1 | Planowany termin ogłoszenia konkursu |  |  | I kw. |  | II kw. |  |  | III kw. | x | IV kw. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Typ konkursu |  | Otwarty |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zamknięty | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Planowana alokacja |  | 8 161 800 zł |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Typ/typy projektów (operacji) przewidziane do realizacji w ramach konkursu |  | - Programy aktywizacji społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych, w ramach których dla każdego z uczestników przygotowywane i realizowane są indywidualne plany działania, opracowane w oparciu o analizę predyspozycji zawodowych danej osoby niepełnosprawnej, obejmujące co najmniej dwie formy wsparcia spośród następujących: - Poradnictwo psychologiczne i psychospołeczne, prowadzące do integracji społecznej i zawodowej, - Kursy i szkolenia umożliwiające nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji i kompetencji zawodowych oraz rozwijanie umiejętności i kompetencji społecznych, niezbędnych na rynku pracy, - Poradnictwo zawodowe, - Pośrednictwo pracy, - Zatrudnienie wspomagane obejmujące wsparcie osoby niepełnosprawnej przez trenera pracy/asystenta zawodowego u pracodawcy, - Staże i praktyki zawodowe, - Subsydiowane zatrudnienie, - Skierowanie do pracy w Zakładzie Aktywności Zawodowej i sfinansowanie kosztów zatrudnienia w ZAZ, - Usługi społeczne przezwyciężające indywidualne bariery w integracji społecznej i powrocie na rynek pracy, w tym usługi asystenta osobistego, - Wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy (wyłącznie w połączeniu z subsydiowaniem zatrudnienia) - Specjalistyczne (wynikające z danej niepełnosprawności i indywidualnych potrzeb) wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy dla zatrudnionej osoby niepełnosprawnej, - Jednorazowy dodatek relokacyjny w wysokości 5 000 zł brutto dla osoby, która uzyskała zatrudnienie w odległości powyżej 50 km od miejsca stałego zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dojazdu i/lub zakwaterowania w początkowym okresie zatrudnienia. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Działania o charakterze środowiskowym, w tym w szczególności działania edukacyjne i integracyjne, mające na celu adaptację pracownika w środowisku pracy (jedynie łącznie z główną grupą docelową, czyli osobami niepełnosprawnymi). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Przewidywane wskaźniki konkursu |  | - Liczba osób niepełnosprawnych, które zakończyły udział w projektach: 444 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Szczegółowe kryteria wyboru projektów |  | Kryteria dostępu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Projektodawca składa nie więcej niż dwa wnioski o dofinansowanie w ramach danego konkursu. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Uzasadnienie: | Biorąc pod uwagę doświadczenia prac Komisji Oceny Projektów z lat ubiegłych, IP chce uniknąć sytuacji, w której projektodawca w ramach posiedzeń jednej KOP składa wiele identycznych wniosków o dofinansowanie projektu. Ponadto kryterium to stwarza możliwość objęcia wsparciem większej liczby potencjalnych projektodawców, a także wyboru najlepszych projektów, które odpowiadają na potrzeby regionu. Kryterium odnosi się wyłącznie do występowania danego podmiotu w charakterze beneficjenta, a nie partnera. Oznacza to, że niezależnie od maksymalnie dwóch wniosków, w których dany podmiot występuje w charakterze beneficjenta, może występować w innych wnioskach złożonych w tym samym konkursie w charakterze partnera. W przypadku złożenia więcej niż dwóch wniosków przez jednego projektodawcę Instytucja Pośrednicząca odrzuca wszystkie złożone w odpowiedzi na konkurs wnioski, w związku z niespełnieniem przez projektodawcę kryterium dostępu. W przypadku wycofania jednego lub obydwu wniosków o dofinansowanie projektodawca ma prawo złożyć kolejny wniosek/kolejne dwa wnioski. Weryfikacja na podstawie rejestru wniosków złożonych w odpowiedzi na dany konkurs, na etapie oceny formalnej. |  |  |  |  |  | Stosuje się do typu/typów operacji (nr) |  |  |  |  | 1-2 |  |
|  |  | - Beneficjent w okresie realizacji projektu prowadzi biuro projektu (lub posiada siedzibę, filię, delegaturę, oddział czy inną prawnie dozwolona formę organizacyjną działalności podmiotu) na terenie województwa zachodniopomorskiego, z możliwością udostępnienia pełnej dokumentacji wdrażanego projektu oraz zapewniające uczestnikom możliwość osobistego kontaktu z kadrą projektu. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Uzasadnienie: | Zlokalizowanie podmiotów odpowiedzialnych za realizację projektów na terenie województwa zachodniopomorskiego zagwarantuje dostępność beneficjenta dla grupy docelowej projektu. Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści wniosku o dofinansowanie projektu. |  |  |  |  |  | Stosuje się do typu/typów operacji (nr) |  |  |  |  | 1-2 |  |
|  |  | - Projektodawca lub Partner na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie posiada co najmniej dwuletnie doświadczenie w prowadzeniu działalności w obszarze merytorycznym, którego dotyczy projekt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Uzasadnienie: | Wprowadzenie tego kryterium umożliwi realizację projektów przez podmioty, które dysponują wiedzą i doświadczeniem w zakresie pracy z osobami niepełnosprawnymi, potrafią zidentyfikować ich problemy i potrzeby w obszarze działań aktywizacyjnych Rozwiązanie takie podwyższy efektywność planowanych działań, a także zwiększy gwarancję zastosowania narzędzi i instrumentów adekwatnych do grupy docelowej. Umiejętność odpowiedniego podejścia do osób niepełnosprawnych ukierunkuje projekty na obszary szczególnie wymagające wsparcia. Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści wniosku o dofinansowanie projektu. |  |  |  |  |  | Stosuje się do typu/typów operacji (nr) |  |  |  |  | 1-2 |  |
|  |  | - Projekt jest skierowany do grup docelowych z obszaru województwa zachodniopomorskiego (osoby fizyczne, w wieku aktywności zawodowej, które uczą się, pracują lub zamieszkują na obszarze województwa zachodniopomorskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, w przypadku innych podmiotów posiadają one jednostkę organizacyjną na obszarze województwa zachodniopomorskiego). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Uzasadnienie: | Kryterium to przyczyni się do rozwoju kapitału ludzkiego w regionie oraz zwiększenia aktywności społecznej i zawodowej mieszkańców województwa zachodniopomorskiego. Przy stosunkowo niewielkiej liczbie mieszkańców (11 pozycja w kraju) województwo zachodniopomorskie wyróżnia duża ilość udzielanych świadczeń pomocy społecznej (5 pozycja), w związku z tym zasadne jest ograniczenie tego zjawiska. Zakłada się, że dzięki temu kryterium ograniczone zostanie zjawisko ekskluzji społecznej w regionie, zmniejszy się także ilość osób korzystających z pomocy społecznej. Skierowanie wsparcia do wolontariuszy z terenu województwa zachodniopomorskiego wpłynie na zwiększenie potencjału i aktywności instytucji pomocy i integracji społecznej. Grupa docelowa zgodna z SZOP dla danego Poddziałania oraz zapisami Dokumentacji Konkursowej. Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści wniosku o dofinansowanie projektu. |  |  |  |  |  | Stosuje się do typu/typów operacji (nr) |  |  |  |  | 1-2 |  |
|  |  | - Projekt zakłada, że w ramach indywidualnych planów działania zostaną zastosowane co najmniej 3 formy wsparcia przewidziane w typie operacji nr 1, z których przynajmniej jedna dotyczy staży i praktyk zawodowych lub subsydiowanego zatrudnienia. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Uzasadnienie: | Kryterium umożliwi kompleksowe wsparcie obejmujące szeroki wachlarz usług skierowanych do uczestników. Zwiększy to efektywność planowanych w projekcie działań i zwiększy szanse uczestników na realizację celu Priorytetu - zwiększenie aktywności społeczno zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Ponadto kryterium zwiększy poziom efektywności zatrudnieniowej osób niepełnosprawnych. Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści wniosku o dofinansowanie projektu. |  |  |  |  |  | Stosuje się do typu/typów operacji (nr) |  |  |  |  | 1-2 |  |
|  |  | - Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej dla uczestników projektu mierzony na jego zakończenie wynosi co najmniej 30%. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Uzasadnienie: | Zobligowanie do osiągnięcia wskaźnika zatrudnienia uczestników projektu podniesie skuteczność i efektywność realizowanego wsparcia i w sposób bezpośredni wpłynie na możliwość praktycznego zdobycia doświadczenia przez uczestników projektu. Określony powyżej odsetek uczestników projektu podejmie zatrudnienie na łączny okres co najmniej 3 miesięcy, w oparciu o stosunek pracy, lub stosunek cywilno-prawny lub samozatrudnienie (w ramach projektu subsydiowanego zatrudnienia zakłada się, że każdy uczestnik projektu, który jest zatrudniony w ramach subsydiowanego zatrudnienia w okresie realizacji projektu będzie kontynuował pracę po zakończeniu okresu subsydiowanego zatrudnienia, osoby te wliczają się do wskaźnika efektywności zatrudnieniowej projektu). Mając na uwadze specyfikę Priorytetu VII, zgodnie z opinią Instytucji Zarządzającej pracę w ramach indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego oraz zatrudnienia w spółdzielni socjalnej można uznać za nawiązanie stosunku pracy, stąd podpisanie indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego między Kierownikiem CIS a osobą skierowaną do pracy w Centrum można uznać za nawiązanie stosunku pracy i osoby takie będą wliczane do wskaźnika zatrudnienia. Kryterium zostanie zweryfikowane podczas oceny na podstawie treści wniosku oraz na zakończenie realizacji projektu w zakresie odnoszącym się do efektywności zatrudnienia uczestników projektu. Pomiar wskaźnika efektywności zatrudnieniowej należy dokonywać m. in. w oparciu o zapisy Podręcznika wskaźników PO KL 2007-2013 (załącznik nr 7 do Podręcznika) ze stycznia 2013 r. oraz Dokumentacji Konkursowej tj. do 3 miesięcy od dnia zakończenia udziału uczestników w projekcie. Ocena spełnienia powyższego kryterium dokonywana będzie w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu. |  |  |  |  |  | Stosuje się do typu/typów operacji (nr) |  |  |  |  | 1-2 |  |
|  |  | - Okres realizacji projektu trwa nie dłużej niż do 30.06.2015 roku, a planowany termin rozpoczęcia realizacji projektu przypada w 2013 roku. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Uzasadnienie: | Wyeliminowanie ryzyka niepowodzenia realizacji projektu pozwoli Beneficjentom na precyzyjne zaplanowanie przedsięwzięć, co wpłynie na zwiększenie efektywności oraz sprawne rozliczenie finansowe wdrażanych projektów. Ocena spełnienia powyższego kryterium dokonywana będzie w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu. |  |  |  |  |  | Stosuje się do typu/typów operacji (nr) |  |  |  |  | 1-2 |  |
|  |  | - W przypadku gdy projekt przewiduje realizację kursów i szkoleń umożliwiających nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji i kompetencji zawodowych projektodawca: - zakłada realizację wyłącznie szkoleń lub kursów zawodowych, które kończą się uzyskaniem (w okresie realizacji projektu) dokumentu potwierdzającego nabycie przez uczestnika konkretnych kwalifikacji, - zapewni podczas rekrutacji analizę predyspozycji zawodowych potencjalnych uczestników projektu; analiza zostanie przeprowadzona przez osobę posiadającą kwalifikacje zawodowe z zakresu doradztwa lub poradnictwa zawodowego. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Uzasadnienie: | Zapewnienie odpowiedniego sposobu rekrutacji uczestników projektu przyczyni się do zoptymalizowania wsparcia udzielanego w ramach projektu a tym samym wpłynie na zwiększenie szans uczestników na podjęcie zatrudnienia. Zaplanowane szkolenia powinny nie tylko odpowiadać na indywidualne predyspozycje uczestników projektu, ale również na potrzeby rynku pracy w taki sposób, aby zwiększyć szanse zatrudnienia uczestników szkoleń. Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści wniosku o dofinansowanie projektu. |  |  |  |  |  | Stosuje się do typu/typów operacji (nr) |  |  |  |  | 1-2 |  |
|  |  | - Koszt przypadający na jednego uczestnika (wskazany w pkt. 4.5 wniosku o dofinansowanie projektu) nie przekracza kwoty 15 000 zł. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Uzasadnienie: | Kryterium ma na celu zapewnienie najwyższej jakości usług w odniesieniu do uczestników projektu, przy zachowaniu zasady efektywności i racjonalności ponoszonych kosztów. Ponadto, wprowadzenie w/w kryterium umożliwia objęcie wsparciem większej liczby osób, wymagającej aktywizacji. Ocena spełnienia powyższego kryterium dokonywana będzie w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu. |  |  |  |  |  | Stosuje się do typu/typów operacji (nr) |  |  |  |  | 1-2 |  |
|  |  | Kryteria strategiczne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Projekt realizowany na obszarze gmin lub skierowany do mieszkańców gmin wymienionych w załączniku nr 6 do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego tj. gmin w szczególnie niekorzystnej sytuacji społeczno-ekonomicznej. |  |  |  |  |  |  | WAGA |  |  |  | 20 |  |  |
|  |  | Uzasadnienie: | Powyższe kryterium zapewnia komplementarność działań przewidzianych w priorytecie finansowanych ze środków EFS z działaniami współfinansowanymi ze środków EFRR w ramach RPO WZ. Jednocześnie umożliwia ukierunkowanie działań na obszary o największym problemie ubóstwa i wykluczenia. Weryfikacja na podstawie treści wniosku i załącznika nr 6 do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego. |  |  |  |  |  | Stosuje się do typu/typów operacji (nr) |  |  |  | 1-2 |  |  |