Wyciąg z Planu działania na lata 2014-2015

dla województwa zachodniopomorskiego

Priorytet IX

Rozwój wykształcenia i kompetencji

w regionach

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

Wersja z dnia 27 grudnia 2013 r.

KARTA DZIAŁANIA 9.1

Poddziałanie 9.1.1

Projekty, których realizacja jest kontynuowana

| B 1.1 PROJEKT REALIZOWANY W TRYBIE SYSTEMOWYM |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr umowy z KSI i tytuł projektu |  | nie dotyczy |  |  |
| Beneficjent systemowy |  | organy prowadzące publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe z oddziałami przedszkolnymi w gminach wymienionych w Załączniku nr 2 i 3 do Zasad przygotowania, realizacji i rozliczania projektów systemowych w zakresie modernizacji oddziałów przedszkolnych zlokalizowanych przy szkołach podstawowych w ramach Poddziałania 9.1.1 PO KL |  |  |
| Okres realizacji projektu |  | lipiec 2013 r. – czerwiec 2015 r. |  |  |
| Kwota poniesionych/planowanych wydatków w projekcie |  |  |  |  |
| w roku 2013 (w tym krajowy wkład publiczny) | w roku 2014 (w tym krajowy wkład publiczny) |  | w roku 2015 (w tym krajowy wkład publiczny) | ogółem w projekcie (w tym krajowy wkład publiczny) |
| x | 9 845 854,96 PLN (1 476 878,24 PLN) |  | x | 9 845 854,96 PLN (1 476 878,24 PLN) |

Poddziałanie 9.1.3

Projekty, których realizacja jest kontynuowana

| B1.1 PROJEKT REALIZOWANY W TRYBIE SYSTEMOWYM |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr umowy z KSI i tytuł projektu |  | WND-POKL.09.01.03-32-001/13 „Zachodniopomorskie talenty – regionalny system stypendialny – IV edycja” |  |  |
| Beneficjent systemowy |  | Województwo Zachodniopomorskie / Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie |  |  |
| Okres realizacji projektu |  | 01.06.2013 – 30.09.2015 |  |  |
| Kwota poniesionych/planowanych wydatków w projekcie |  |  |  |  |
| w latach 2007-2013 (w tym krajowy wkład publiczny) | w roku 2014 (w tym krajowy wkład publiczny) |  | w roku 2015 (w tym krajowy wkład publiczny) | ogółem w projekcie (w tym krajowy wkład publiczny) |
| 408 153,70 PLN (61 223,05 PLN) | 1 278 911,00 PLN (191 836,65 PLN) |  | 911 950,10 PLN (136 792,52 PLN) | 2 599 014,80 PLN (389 852,22 PLN) |

KARTA DZIAŁANIA 9.2

Projekty, których realizacja rozpocznie się w 2014 r.

| B2.1 PROJEKT PRZEWIDZANY DO REALIZACJI W TRYBIE SYSTEMOWYM |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Planowany tytuł projektu | Najlepszy w zawodzie |  |  |  |  |  |
| Typ/typy projektów (operacji) przewidziane do realizacji w ramach projektu | - Programy rozwojowe szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe ukierunkowane na zmniejszanie dysproporcji w osiągnięciach uczniów w trakcie procesu kształcenia oraz podnoszenie jakości procesu kształcenia w szczególności obejmujące: - dodatkowe zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze oraz specjalistyczne służące wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych w trakcie procesu kształcenia; - doradztwo i opiekę pedagogiczno – psychologiczną dla uczniów wykazujących problemy w nauce lub z innych przyczyn zagrożonych przedwczesnym wypadnięciem z systemu szkolnictwa (np. wsparcie dla uczniów z obszarów wiejskich, wsparcie dla uczniów niepełnosprawnych, przeciwdziałanie uzależnieniom, programy prewencyjne, przeciwdziałanie patologiom społecznym; - dodatkowe zajęcia (pozalekcyjne i pozaszkolne) dla uczniów ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych, ze szczególnym uwzględnieniem ICT, języków obcych, przedsiębiorczości, nauk przyrodniczo – matematycznych; - efektywne programy doradztwa edukacyjnego – zawodowego; - modernizację oferty kształcenia zawodowego i dostosowanie jej do potrzeb lokalnego i regionalnego rynku (wprowadzanie nowych kierunków kształcenia, modyfikacja programów nauczania na kierunkach istniejących; - współpracę szkół i/lub placówek prowadzących kształcenie zawodowe z pracodawcami i instytucjami rynku pracy służącą podnoszeniu kwalifikacji zawodowych uczniów jako przyszłych absolwentów i wzmacnianie ich zdolności do zatrudnienia (w tym w zakresie praktycznych form nauczania – staże i praktyki zawodowe) oraz pokrycie kosztów opiekuna stażu; - wyposażenie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe w nowoczesne materiały dydaktyczne (w tym podręczniki szkolne) zapewniające wysoką jakość kształcenia; - wdrożenie nowych, innowacyjnych form nauczania i oceniania cechujących się wyższą skutecznością niż formy tradycyjne; - wdrażanie programów i narzędzi efektywnego zarządzania placówką oświatową przyczyniających się do poprawy jakości nauczania. |  |  |  |  |  |
| Beneficjent systemowy | Województwo Zachodniopomorskie/Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie – Wydział Projektów Własnych |  |  |  |  |  |
| Czy typ projektu został przewidziany w SzOP do realizacji w trybie systemowym? | TAK |  |  | Jeżeli NIE – należy uzasadnić | W odpowiedzi na występującą w regionie potrzebę wsparcia szkół zawodowych, które prowadzą kształcenie na kierunkach i w branżach istotnych strategicznie ze względu na rozwój gospodarczy woj. zachodniopom. (wpisujących w regionalne inteligentne specjalizacje), rozwijania współpracy ze środowiskiem pracodawców, a także wypracowania jednolitego programu doradztwa zawodowego, podjęto decyzję o realizacji projektu systemowego. Takie kompleksowe działania, nie byłyby możliwe poprzez realizację projektów konkursowych. Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego jako kreator polityki rynku pracy w regionie, w oparciu o wieloletnie doświadczenie w realizacji projektów partnerskich (od 2008 r. realizowane są przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie projekty własne IP we współpracy ze wszystkimi samorządami powiatowymi), przygotował założenia systemowego projektu, służącego poprawie jakości i efektywności kształcenia zawodowego w województwie. Ciągły postęp technologiczny oraz konieczność zapewnienia konkurencyjności gospodarki, generują potrzebę wypełnienia rynku pracy wysoko wykwalifikowanymi absolwentami szkół technicznych i zawodowych. Kluczowym elementem tworzenia nowej polityki innowacyjności w województwie, jest rozwój tzw. inteligentnych specjalizacji. Mają one zapewnić pełniejsze wykorzystanie lokalnego potencjału oraz synergię pomiędzy regionami, co w konsekwencji doprowadzi do lepszego wykorzystania funduszy strukturalnych w nowej perspektywie finansowej. Tymczasem, wg danych GUS w woj. zachodniopomorskim w 2012 - nadal najpopularniejszą szkołę ogólnokształcącą dla młodzieży - wybrało 25.948 osób, technika - 22.411 osób, natomiast zasadnicze szkoły zawodowe tylko 8.372 osób. Obecnie szkoły zawodowe nie są w stanie spełnić oczekiwań lokalnych pracodawców z uwagi na zbyt małą liczbę absolwentów kończących edukację zawodową oraz niewystarczający poziom kwalifikacji oraz kompetencji zawodowych absolwentów (zdezaktualizowane metody i programy nauczania, przestarzałe wyposażenie pracowni i warsztatów), co w konsekwencji powoduje, iż zakres i zasięg współpracy przedsiębiorców ze szkołami nie jest wystarczający. Wyniki licznych diagnoz w obszarze edukacji, wskazują również na brak umiejętności uczniów w poszukiwaniu zatrudnienia i radzenia sobie na rynku pracy po zakończeniu edukacji. Usługi dla młodzieży w zakresie poradnictwa zawodowego realizowane są w województwie przez poradnie psychologiczno – pedagogiczne (29 poradni). Nie są to jednak usługi dostępne dla wszystkich z uwagi na fakt, iż średnio w województwie na 1 poradnię przypada ponad 4 tys. uczniów (bez przedszkoli i szkół podstawowych). Z kolei z danych SIO wynika, iż w kraju, z usług poradni korzysta średnio 6,42% wszystkich uczniów z rejonu działania poradni. Z badań ZORP (2013 r.) wynika, iż tylko ok. 20% szkół ponadgimn. w województwie deklaruje posiadanie SzOK. Ww. badania wskazują również, iż ponad 80% szkół ponadgimn. jest zainteresowanych wsparciem w zakresie wdrożenia lub rozwoju poradnictwa zawodowego w placówce. Podjęcie systemowych działań, będzie prowadzić do podniesienia efektywności udzielonego wsparcia różnym grupom docelowym (uczniom, nauczycielom, pracodawcom), poprzez: wyrównanie szans edukacyjnych ludzi młodych, zmniejszenie dysproporcji w jakości kształcenia na terenach miejskich i wiejskich, wzmocnienie atrakcyjności szkolnictwa zawodowego, modernizację technologiczną szkół, dostosowanie ich oferty do potrzeb rynku, pogłębienie wiedzy młodzieży na temat bieżącej sytuacji na rynku pracy i przewidywanych zmian oraz oczekiwań pracodawców wobec przyszłych pracowników, stworzenie platformy współpracy pomiędzy szkołami, pracodawcami i instytucjami rynku pracy, służącej zmianie wizerunku szkolnictwa zawodowego w regionie. Taka kompleksowość wsparcia, wpłynie również na trwałość rezultatów. |  |
|  | NIE | x |  |  |  |  |
| Czy typ projektu został przewidziany w SzOP do realizacji w trybie systemowym? |  |  |  |  | Do partnerskiego projektu zostały zaproszone wszystkie szkoły zawodowe z terenu województwa zachodniopomorskiego, które prowadzą kształcenie zawodowe na kierunkach i branżach istotnych strategicznie ze względu na rozwój gospodarczy (wpisujące się w regionalne inteligentne specjalizacje takie jak: działalność morska i logistyka, przemysł metalowo – maszynowy, usługi przyszłości oraz turystyka). Warunkiem przystąpienia szkół do partnerskiego projektu było spełnienie łącznie następujących warunków: - posiadanie kierunków kształcenia zgodne z regionalnymi inteligentnymi specjalizacjami, wymienionymi powyżej; - zadeklarowanie współpracy z pracodawcami w zakresie odbywania staży i praktyk zawodowych; - wyrażenie gotowości wdrożenia programów rozwojowych, ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju poradnictwa zawodowego. Do udziału w projekcie zgłosiło się 30 szkół reprezentujących 14 powiatów z 20 w województwie (tj. choszczeński, drawski, goleniowski, gryficki, kamieński, łobeski, myśliborski, pyrzycki, stargardzki, szczecinecki, świdwiński, wałecki oraz miasto Szczecin i Koszalin), które spełniały ww. warunki i które po analizie potrzeb, określiły niezbędne formy wsparcia. Rekrutacja uczestników do projektu, będzie miała charakter ciągły. Każda z placówek zgodnie z zapotrzebowaniem oraz programem nauczania, na podstawie opracowanego regulaminu (z zachowaniem zasady równości szans), dokona naboru uczestników (ze wszystkich klas), uwzględniając wszystkie poziomy nauczania. Łącznie z działań projektowych skorzysta 3.000 uczniów (jedna osoba może wziąć udział w kilku formach): - 1.500 beneficjentów weźmie udział w stażach i praktykach, - 3.000 skorzysta z doradztwa i opieki pedagogiczno – psychologicznej, - 2.000 osób będzie uczestniczyło w dodatkowych zajęciach. W ramach projektu dla szkół zostaną wypracowane programy rozwojowe ukierunkowane na rozwój zasobów ludzkich oraz dopasowanie oferty kształcenia do potrzeb gospodarki i rynku pracy, poprzez różne formy wsparcia: - Doradztwo i opiekę pedagogiczno – psychologiczną dla uczniów wykazujących problemy w nauce lub z innych przyczyn zagrożonych przedwczesnym wypadnięciem z systemu szkolnictwa. - Dodatkowe zajęcia (pozalekcyjne i pozaszkolne) dla uczniów ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych i zawodowych, ze szczególnym uwzględnieniem ICT (techniki użytkowania programów graficznych, nowoczesne techniki montażu sieci), języków obcych (j. niemiecki, j. angielski), przedsiębiorczości (zakładanie własnej firmy). W wyniku analizy potrzeb edukacyjnych uczniów partnerzy projektu zgłaszają do projektu konieczność zorganizowania dodatkowych zajęć np. z zakresu: programowania sterowników, pneumatyki, obsługi obrabiarek sterowanych mechanicznie, dekorowania wyrobów cukierniczych, służących wyrównywaniu różnic lub nabyciu nowych kompetencji. - Udział w specjalistycznych kursach i szkoleniach uzupełniających kwalifikacje zdobyte w szkole. |  |
|  |  |  |  |  | Zaproponowane kursy i szkolenia (np. operator wózka jezdniowego, przygotowujące do egzaminów SEP, magazynier, obsługa kas fiskalnych, kurs barmański i carvingu) będą powiązane z programem nauczania, stanowiąc dopełnienie edukacji szkolnej. Dzięki uzyskanym dodatkowym kwalifikacjom (potwierdzonym certyfikatami lub uprawnieniami) uczniowie zostaną kompleksowo przygotowani do wejścia na rynek pracy. - Współpracę szkół i/lub placówek prowadzących kształcenie zawodowe z pracodawcami. Projekt „Najlepszy w zawodzie” został ukierunkowany na praktyczną naukę zawodu. W zależności od obowiązującej w programie nauczania ilości godzin praktycznej nauki zawodu (określonej w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach) , młodzi ludzie wezmą udział w praktykach. Okres realizacji stażu, wynosi w odniesieniu do jednego uczestnika, co najmniej 150 godzin i zostanie poprzedzony zajęciami wprowadzającymi. Na etapie planowania projektu, zostały podpisane umowy i porozumienia z pracodawcami, u których będą realizowane obie powyższe formy. - Wyposażenie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe w nowoczesne materiały dydaktyczne (w tym podręczniki szkolne ) oraz narzędzia zapewniające wysoką jakość kształcenia. Postępujący w szybkim tempie rozwój technologiczny i silna konkurencja rynkowa wymagają od przedsiębiorców i ich pracowników stosowania nowoczesnych maszyn i urządzeń, gwarantujących wysoką jakość usług i produktów. Warsztaty do praktycznej nauki zawodów w szkołach planowanych do objęcia wsparciem, mają przestarzały sprzęt, który nie odpowiada aktualnym standardom. Brakuje nowoczesnych pracowni, których wyposażenie będzie tożsame z tym, jaki spotkają na rynku pracy. Przy użyciu przestarzałych technologii, nie jest możliwe zdobycie aktualnych, praktycznych umiejętności, niezbędnych do sprostania oczekiwaniom pracodawców. Dopuszczalny w projekcie poziom cross finansingu wynosi 35 %. - Wyjazdy zawodoznawcze. Jako nową i bardziej atrakcyjną formę uzyskiwania umiejętności i kompetencji zawodoznawczych, niektórzy z partnerów zaproponowali wyjazdy instruktażowe do firm wykorzystujących nowoczesne technologie (np. urządzenia i systemy energetyki odnawialnej), udział w branżowych targach. - Efektywne programy doradztwa edukacyjno – zawodowego. W ramach projektu systemowego zostanie wypracowany kompleksowy program wsparcia uczniów szkół zawodowych, który będzie uwzględniał indywidualne możliwości i predyspozycje uczniów (dodatkowe zajęcia, pomoc psychologiczno - pedagogiczna czy doradztwo zawodowe) oraz potrzeby lokalnego rynku pracy (staże i szkolenia). Program ten będzie później realizowany w tych szkołach, co więcej realizacja projektu systemowego umożliwi nawiązanie trwałej współpracy z lokalnymi pracodawcami, która będzie podtrzymywana poza projektem. |  |
|  |  |  |  |  | Dodatkowym atutem projektu Najlepszy w zawodzie jest wdrożenie do szkół poradnictwa zawodowego, poprzez zatrudnienie doradców zawodowych, co będzie miało wpływ na niwelowanie barier w dostępie do usług doradczych dla młodzieży. Racjonalne i efektywne stymulowanie ścieżek rozwoju edukacyjnego wybieranych przez młodzież jest jednym z warunków ich odnalezienia się na rynku pracy. W projekcie zaplanowano prowadzenie efektywnego poradnictwa zawodowego, poprzez zorganizowanie dla wszystkich uczniów objętych wsparciem doradztwa indywidualnego (minimum 5 h dydaktycznych na jednego ucznia w projekcie). Zostanie wypracowany wspólny program doradztwa edukacyjno – zawodowego, który będzie realizowany u każdego z partnerów (w każdej szkole). Założenia programu obejmują: określenie zasad pracy z uczniem oraz grupą, stosowanie jednolitych narzędzi, samokształcenie. Zatrudnieni w szkołach (na czas realizacji projektu, z możliwością przedłużenia umów) doradcy zawodowi zostaną objęci wsparciem merytorycznym, metodycznym oraz materiałowym przez dwóch pracowników WUP (doradców zawodowych z wieloletnim stażem i doświadczeniem). Wartością dodaną projektu będzie objęcie uczniów wszystkich klas z danej placówki informacją zawodową oraz poradnictwem grupowym. Wypracowane w ramach projektu elementy (narzędzia, programy, scenariusze działań) będą wykorzystywane poza jego obszarem. Osiągnięte rezultaty oraz zdobyte doświadczenia będą niezwykle cenne przy przygotowywaniu założeń do nowej perspektywy programowej na lata 2014 – 2020. Z uwagi na szerokie i różnorodne wsparcie merytoryczne i sprzętowe, projekt przyczyni się do trwałej zmiany systemu kształcenia zawodowego w woj. zachodniopomorskim oraz zwiększenia jego jakości i atrakcyjności. |  |
| Okres realizacji projektu | 01.2014 – 09.2015 |  |  |  |  |  |
| Kwota planowanych wydatków w projekcie |  |  |  |  |  |  |
| w roku 2014 (w tym krajowy wkład publiczny) |  |  | w roku 2015 (w tym krajowy wkład publiczny) |  |  | ogółem w projekcie (w tym krajowy wkład publiczny) |
| 9.128.000,00 PLN (w tym 1.369.200,00 PLN krajowy wkład publiczny – budżet JST) |  |  | 6.084.000,00 PLN (w tym 912.600,00 PLN krajowy wkład publiczny – budżet JST) |  |  | 15.212.000,00 PLN (w tym 2.281.800,00 PLN krajowy wkład publiczny – budżet JST) |
| Rezultaty (wskaźniki pomiaru celów projektu) planowane do osiągnięcia w ramach projektu |  |  |  |  |  |  |
| w roku 2014 |  |  | w roku 2015 |  |  | ogółem w projekcie |
| - Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego, które wdrożyły programy rozwojowe: 30 szkół; - Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego, które współpracowały z przedsiębiorstwami w zakresie wdrażania programów rozwojowych: 30 szkół; - Liczba uczniów w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe, którzy zakończyli udział w stażach i praktykach w ramach Działania: 900 osób; - Liczba doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach realizujących programy doradztwa edukacyjno – zawodowego: 14 doradców; - Liczba uczniów, którzy skorzystali z doradztwa i opieki pedagogiczno - psychologicznej: 2.000 osób; - Liczba uczniów, biorących udział w dodatkowych zajęciach (pozalekcyjnych i pozaszkolnych) ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych oraz zawodowych: 1.100 osób; - Ilość opracowanych programów doradztwa edukacyjno - zawodowego: 1 program |  |  | - Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego, które wdrożyły programy rozwojowe: 0 szkół; - Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego, które współpracowały z przedsiębiorstwami w zakresie wdrażania programów rozwojowych: 0 szkół; - Liczba uczniów w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe, którzy zakończyli udział w stażach i praktykach w ramach Działania: 600 osób; - Liczba doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach realizujących programy doradztwa edukacyjno – zawodowego: 14 doradców; - Liczba uczniów, którzy skorzystali z doradztwa i opieki pedagogiczno - psychologicznej: 1.000 osób; - Liczba uczniów, biorących udział w dodatkowych zajęciach (pozalekcyjnych i pozaszkolnych) ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych oraz zawodowych: 900 osób; - Ilość opracowanych programów doradztwa edukacyjno - zawodowego: 0 programów |  |  | - Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego, które wdrożyły programy rozwojowe: 30 szkół; - Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego, które współpracowały z przedsiębiorstwami w zakresie wdrażania programów rozwojowych: 30 szkół; - Liczba uczniów w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe, którzy zakończyli udział w stażach i praktykach w ramach Działania: 1.500 osób; - Liczba doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach realizujących programy doradztwa edukacyjno – zawodowego: 14 doradców; - Liczba uczniów, którzy skorzystali z doradztwa i opieki pedagogiczno - psychologicznej: 3.000 osób; - Liczba uczniów, biorących udział w dodatkowych zajęciach (pozalekcyjnych i pozaszkolnych) ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych oraz zawodowych: 2.000 osób; - Ilość opracowanych programów doradztwa edukacyjno - zawodowego: 1 program. |