Plan działania na lata 2014-2015

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

| INFORMACJE O INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Numer i nazwa Priorytetu | VII. Promocja integracji społecznej |  | Województwo | zachodniopomorskie |  |
| Instytucja Pośrednicząca | Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie |  |  |  |  |
| Adres korespondencyjny | ul. A. Mickiewicza 41, 70-383 Szczecin |  |  |  |  |
| Telefon | 91 | 42 56 101 | Faks | 91 | 42 56 103 |
| E-mail | pd@wup.pl |  |  |  |  |
| Dane kontaktowe osoby (osób) w Instytucji Pośredniczącej do kontaktów roboczych | Ewa Puszkiewicz (tel. 091 42 56 259), e-mail: ewa_puszkiewicz@wup.pl) |  |  |  |  |

KARTA DZIAŁANIA 7.1

Poddziałanie 7.1.1

Projekty, których realizacja jest kontynuowana

| B1.1 PROJEKT REALIZOWANY W TRYBIE SYSTEMOWYM |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr umowy z KSI i tytuł projektu | Nie dotyczy |  |  |
| Beneficjent systemowy | Gminy / Ośrodki Pomocy Społecznej z terenu województwa zachodniopomorskiego - 114 jednostek |  |  |
| Okres realizacji projektu | 01.2008 r.-12.2014 r. |  |  |
| Kwota poniesionych/planowanych wydatków w projekcie |  |  |  |
| w latach 2007-2013 (w tym krajowy wkład publiczny) |  | w roku 2014 (w tym krajowy wkład publiczny) | ogółem w projekcie (w tym krajowy wkład publiczny) |
| 38 101 901 PLN (5 715 285 PLN) |  | 6 664 998 PLN (999 750 PLN) | 44 766 899 PLN (6 715 035 PLN) |

Poddziałanie 7.1.2

Projekty, których realizacja jest kontynuowana

| B1.2 PROJEKT REALIZOWANY W TRYBIE SYSTEMOWYM |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr umowy z KSI i tytuł projektu | Nie dotyczy |  |  |
| Beneficjent systemowy | Powiaty / Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie z terenu województwa zachodniopomorskiego – 21 jednostek |  |  |
| Okres realizacji projektu | 01.2008 r.-12.2014 r. |  |  |
| Kwota poniesionych/planowanych wydatków w projekcie |  |  |  |
| w latach 2007-2013 (w tym krajowy wkład publiczny) |  | w roku 2014 (w tym krajowy wkład publiczny) | ogółem w projekcie (w tym krajowy wkład publiczny) |
| 136 246 460 PLN (20 436 969 PLN) |  | 19 465 282 PLN (2 919 792 PLN) | 155 711 742 PLN (23 356 761 PLN) |

Poddziałanie 7.1.3

Projekty, których realizacja jest kontynuowana

| B 1.3 PROJEKT REALIZOWANY W TRYBIE SYSTEMOWYM |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr umowy z KSI i tytuł projektu | Profesjonalne kadry – lepsze jutro II |  |  |  |
| Beneficjent systemowy | Województwo Zachodniopomorskie / Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego |  |  |  |
| Okres realizacji projektu | 01.2012-12.2015 |  |  |  |
| Kwota poniesionych/planowanych wydatków w projekcie |  |  |  |  |
| w latach 2007-2013 (w tym krajowy wkład publiczny) |  | w 2014 r. (w tym krajowy wkład publiczny) | w 2015 r. (w tym krajowy wkład publiczny) | ogółem w projekcie (w tym krajowy wkład publiczny) |
| 1 962 000 PLN (294 300 PLN) |  | 2 160 400 PLN (324 060 PLN) | 877 600 PLN (131 640 PLN) | 5 000 000 PLN (750 000 PLN) |

G. OPIS MECHANIZMÓW ZAPEWNIAJĄCYCH KOMPLEMENTARNOŚĆ DZIAŁAŃ PRZEWIDZIANYCH W PRIORYTECIE FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW EFS Z DZIAŁANIAMI WSPÓŁFINANSOWANYMI PRZEZ INNE ŚRODKI WSPÓLNOTOWE

Plany działania podlegają weryfikacji i opiniowaniu członków Podkomitetu Monitorującego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Województwa Zachodniopomorskiego. W województwie zachodniopomorskim komplementarność oraz koordynację procesu wdrażania komponentu regionalnego z działaniami realizowanymi w ramach innych programów współfinansowanych funduszy europejskich zapewnia głównie Podkomitet Monitorujący PO KL WZ. W pracach Podkomitetu uczestniczą przedstawiciele strony rządowej, strony samorządowej, partnerów społecznych i gospodarczych (organizacji pracowników i organizacji pracodawców, organizacji pozarządowych, środowiska akademicko-naukowego oraz Regionalnych Ośrodków EFS). Dodatkowym instrumentem kontrolnym wykorzystywanym przez Instytucję Pośredniczącą przy ustalaniu Planów Działań są ogólnodostępne konsultacje społeczne realizowane zarówno na poziomie spotkań, jak i w trybie korespondencyjnym. Jednym z przyjętych przez Instytucję Pośrednicząca mechanizmów kontrolnych, są konsultacje przyjętych założeń i kryteriów Planów Działań z Instytucją Zarządzającą na ostatnim etapie zatwierdzania tych dokumentów. Zapisy Planów Działań i kryteria demarkacji przyjęte na poziomie dokumentów programowych programów finansowanych ze środków strukturalnych wykorzystywane są przez członków Komisji Oceny Projektów i pracowników merytorycznych Wydziałów Wdrażających odpowiedzialnych za proces oceny i weryfikacji wniosków o dofinansowanie projektów.

| PODPIS OSOBY UPOWAŻNIONEJ DO PODEJMOWANIA DECYZJI W ZAKRESIE PLANU DZIAŁANIA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Miejscowość, data | Szczecin, dn. 18 listopada 2013 r. | Pieczęć i podpis osoby upoważnionej |  |

Planowany jest jeden nabór wniosków w latach 2013-2014.

Planowany jest jeden nabór wniosków w latach 2013-2014.