Korekta sprawozdania z realizacji  Priorytetu/Priorytetów komponentu regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

Sprawozdanie należy wypełnić czytelnie, bez skreśleń i korekt. Sprawozdanie wraz z załącznikami należy przekazać do instytucji nadrzędnej w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej. Za wersję elektroniczną uważa się sprawozdanie przekazane pocztą elektroniczną (bez konieczności przekazywania płyty CD). Dokumenty przekazane w powyższy sposób podlegają archiwizacji zgodnie z procedurami dotyczącymi archiwizacji dokumentów związanych z realizacją Programu.

Korekta sprawozdania to każda wersja sprawozdania nadesłana po pierwszej, oficjalnej wersji sprawozdania przesłanej do Instytucji Zarządzającej. Wraz z korektą sprawozdania w piśmie przewodnim do dokumentu należy krótko wskazać zakres wprowadzonych do niego zmian (m.in. punkty, w których wprowadzono zmiany).

W przypadku stwierdzenia przez Instytucję Zarządzającą PO KL błędów w sprawozdaniu, Instytucja Pośrednicząca zobowiązana jest do usunięcia błędów w terminie wskazanym przez Instytucję Zarządzającą PO KL. Instytucja Zarządzająca może również żądać od Instytucji Pośredniczącej wyjaśnień związanych z przedkładanymi sprawozdaniami.

Instytucje Pośredniczące dla komponentu regionalnego przygotowują sprawozdanie uwzględniając informacje o wszystkich wdrażanych Priorytetach w ramach jednego dokumentu. Informacje dotyczące poszczególnych Priorytetów należy przedstawić rozłącznie.

Załączniki

- Wraz ze sprawozdaniem należy przekazać wyłącznie te załączniki, których zakres merytoryczny dotyczy danego Priorytetu. W przypadku, gdy załącznik nie dotyczy danego Priorytetu, w treści sprawozdania przy odniesieniu do danego załącznika należy zawrzeć zapis „nie dotyczy”;

- W sytuacji wystąpienia błędu tylko w załączniku do sprawozdania (część główna sprawozdania jest bezbłędna), możliwe jest dokonanie korekty sprawozdania poprzez przekazanie wyłącznie poprawionego załącznika. Przesyłany załącznik należy oznaczyć jako korektę;

- Przekazując korektę sprawozdania, nie ma obowiązku ponownego przesyłania załączników, w których nie wprowadzono zmian;

Dane finansowe należy przedstawić w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku.

Sprawozdanie zatwierdzone przez IZ nie podlega zmianom tzn. nie ma możliwości złożenia korekty sprawozdania po decyzji IZ zatwierdzającej sprawozdanie. W przypadku dostrzeżenia błędów po zatwierdzeniu sprawozdania, skorygowane dane należy uwzględnić w sprawozdaniu za kolejny okres sprawozdawczy wraz z przedstawieniem w piśmie przewodnim wyjaśnienia wprowadzonych zmian.

- INFORMACJE OGÓLNE

| 1. Rodzaj sprawozdania (należy wstawić znak x w kratce obok jednej z opcji od A do C) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A. Sprawozdanie okresowe |  |  |  |  |  |  |
| B. Sprawozdanie roczne |  |  |  | X |  |  |
| C. Sprawozdanie końcowe |  |  |  |  |  |  |
| 2. Okres sprawozdawczy |  |  | 2009r. |  |  |  |
| - 3. |  | - Numer Priorytetu PO KL |  |  | VI,VII,VIII,IX |  |
| - 4. |  | - Nazwa Instytucji Pośredniczącej |  |  | Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Ul.Mickiewicza 41, 70-383 Szczecin |  |
| - 5. |  | - Dane osoby sporządzającej sprawozdanie: Osoba, z którą należy się kontaktować w przypadku pytań lub wątpliwości, co do treści sprawozdania. |  |  | - w części rzeczowej | - w części finansowej |
| - PRIORYTET VI |  |  |  |  |  |  |
|  | - 1 | - Imię i nazwisko |  |  | Anna Żabowska | Anna Żabowska |
|  | - 2 | - Nr telefonu |  |  | - 091/42-56-269 | - 091/42-56-269 |
|  | - 3 | - Adres poczty elektronicznej |  |  | - anna_zabowska@wup.pl | - anna_zabowska@wup.pl |
| - PRIORYTET VII |  |  |  |  |  |  |
|  | - 1 | - Imię i nazwisko |  |  | - Ewa Jędrzejewska | - Ewa Kalinowska |
|  | - 2 | - Nr telefonu |  |  | - 091/42-56-260 | - 091/42-56-260 |
|  | - 3 | - Adres poczty elektronicznej |  |  | - ewa_jedrzejewska@wup.pl | - ewa_kalinowska@wup.pl |
| - PRIORYTET VIII |  |  |  |  |  |  |
|  | - 1 | - Imię i nazwisko |  |  | - Krzysztof Kozar | - Arkadiusz Nowak |
|  | - 2 | - Nr telefonu |  |  | - 091/ 42-56-156 | - 091/ 42-56-156 |
|  | - 3 | - Adres poczty elektronicznej |  |  | - krzysztof_kozar@wup.pl | - arkadiusz_nowak@wup.pl |
| - PRIORYTET IX |  |  |  |  |  |  |
|  | - 1 | - Imię i nazwisko |  |  | - Jacek Serdyński | - Jacek Serdyński |
|  | - 2 | - Nr telefonu |  |  | - 091/42-56-154 | - 091/ 42-56-154 |
|  | - 3 | - Adres poczty elektronicznej |  |  | - jacek_serdynski@wup.pl | - jacek_serdynski@wup.pl |

# II. PRZEBIEG REALIZACJI PRIORYTETU

1.A. Opis przebiegu realizacji Priorytetu w okresie objętym sprawozdaniem wraz z analizą postępów

INFORMACJE OGÓLNE - Ocena IP postępu finansowego w oparciu o dane finansowe zawarte w załączniku nr 8; W okresie sprawozdawczym zostało zawartych 44 umów o dofinansowanie realizacji projektów w ramach Priorytetu VI na łączną kwotę 121 168 691,20 zł (91 590 594,63 w 2008r.) - co łącznie narastająco daje 212 759 285,81 zł. Widoczny jest postęp finansowy - liczba zawartych umów jest wprawdzie niższa niż w 2008r., jednakże ogólna wartość zawartych umów jest zdecydowanie wyższa niż w 2008r. Sytuacja ta wynika z faktu, iż w bieżącym okresie podpisywane były umowy w ramach Działania 6.2, charakteryzujące się wysokim dofinansowaniem. Najwięcej umów podpisano właśnie w ramach Działania 6.2 (projekty konkursowe), jednakże biorąc pod uwagę wartość umów – największe zakontraktowanie środków miało miejsce w przypadku Działania 6.1. (83% zakontraktowanych środków to umowy w ramach Działania 6.1.1), w tym najwięcej środków przeznaczonych zostało na projekty systemowe 6.1.3 (Powiatowe Urzędy Pracy). Na Działanie 6.2 przypada 16% zakontraktowanych środków. W stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego widoczny jest znaczny postęp pod względem zatwierdzonych wniosków o płatność (61 667 657,61 zł w 2008r. i 95 393 902,91 zł w 2009r.). Ogółem rozliczono i zatwierdzono kumulatywnie wydatki na kwotę 157.061.560,52 zł. Stanowi to 74% środków zawartych umów o dofinansowanie i 88% wypłaconych od początku realizacji Priorytetu zaliczek. Biorąc pod uwagę liczbę wniosków o płatność najwięcej wniosków rozliczono w ramach 6.1. W ramach Priorytetu VI Wnioskodawcom zostały wypłacone środki w wysokości 107 535 731,29 zł z tabelą przed zmianą zł, co stanowi ok. 50% wartości podpisanych umów o dofinansowanie. Podana wyżej suma zawiera kwotę 75.335.711,70 zł stanowiącą środki wypłacone przez MPiPS dla Powiatowych Urzędów Pracy (Poddziałanie 6.1.3). W okresie sprawozdawczym w ramach Priorytetu VII zostało zawartych 60 umów o dofinansowanie realizacji projektów, co kumulatywnie daje 130 umów na kwotę 81 196 286,77 zł. Największą liczbę umów (38) podpisano w ramach Działania 7.3 (projekty konkursowe), na kwotę 1 853 943,54 zł. – kumulatywnie 55 umów na kwotę 2 650 657,02 zł. W porównaniu do roku 2008 zaobserwowano znaczny wzrost podpisanych umów w ramach Poddziałania 7.2.2 – w okresie sprawozdawczym 14 umów (kumulatywnie 19 na kwotę 14 464 723,08 zł) Największe zakontraktowanie dotyczyło Działania 7.1 - podpisano aneksy do umów ramowych zmieniających wartość dofinansowania. Najwięcej - 153 wnioski zaakceptowano w ramach Działania 7.1 w tym w ramach Poddziałania 7.1.1 i 7.1.2 -148 (projekty systemowe), w ramach ww. Działania przekazano również największa kwotę środków. W okresie sprawozdawczym od 01.01.2009r. do 31.12.2009r. w ramach Priorytetu VIII zostało zawartych łącznie 35 umów o wartości ogółem 33 560 016,14 zł ( 34 410 010,14 zł - umowa nr 009/08;013/08 + podpisane aneksy) co stanowi około 42 % wartości wszystkich zawartych umów od początku okresu programowania. Zdecydowana większość umów została zawartych w obrębie działania 8.1. (29 umów). W ramach poddziałania 8.1.1. podpisano łącznie 18 umów o dofinansowanie na łączną kwotę 11 179 146,49 zł (11 642 488,49 zł - umowa 009/08 (dotycząca 2008r. -wprowadzona do KSI SIMIK 05.01.2009r.) na kwotę 488 830,00 zł + umowy aneksowane na łączną kwotę 25 488,00 zł). Uwaga: (W ramach Poddziałania 8.1.1 w sprawozdaniu za 2008r. wykazano podpisanych 65 umów o dofinansowanie projektu, natomiast do systemu KSI wprowadzono 64 umowy - brakujące dane zostały wprowadzone w dniu 05.01.2009r. (nr umowy: UDA-POKL.08.01.01-32-009/08-00, wartość ogółem i dofinansowania/krajowy wkład publiczny Projektu: 488 830,00 zł)- stąd w KSI jest 19 umów w bieżącym okrsioe sprawozdawczym.) 4 umowy na łączną kwotę 2 034 055, 19 zł (w tym krajowy wkład publiczny 1 876 164,69 zł) dotyczyły konkursu z 2008 roku.14 umów na łączną kwotę 9 145 111,30 zł (w tym krajowy wkład publiczny: 7 883 675,12 zł) zostało podpisanych w ramach konkursu z 2009r., ogłoszonego dnia 20 kwietnia 2009r. Dodatkowo, dla 3 umów, które zostały zawarte w roku 2008, kwoty dofinansowania uległy zmianie w okresie sprawozdawczym: - Umowa nr POKL.08.01.01-32-051/08 aneksowana w dniu 23 lipca 2009r., nastąpiło pomniejszenie kwoty dofinansowania o 14 802,00 zł. Przyczyną zmiany kwoty dofinansowania było uznanie w wyniku kontroli części wnioskowanych kwot wydatków za niekwalifikowalne. - Umowa nr POKL.08.01.01-32-068/08 aneksowana w dniu 3 grudnia 2009r., nastąpiło pomniejszenie kwoty dofinansowania o 7 380,00 zł. Przyczyną zmiany kwoty dofinansowania było zwiększenie kwoty wkładu własnego w projekcie przez Beneficjenta, który zdecydował się na organizację dodatkowych szkoleń w ramach projektu. - Umowa nr POKL.08.01.01-32-085/08 aneksowana w dniu 15 maja 2009r., nastąpiło pomniejszenie kwoty dofinansowania o 10 686,00 zł. Przyczyną zmiany kwoty dofinansowania było zgłoszenie dokonane przez Beneficjenta o niewykorzystaniu całej planowanej kwoty dofinansowania, wynikające ze szczegółowej rekalkulacji kosztów. W ramach poddziałania 8.1.2 podpisano łącznie 10 umów o dofinansowanie na łączną kwotę 8 691 944,97 zł (9 078 596,97 zł – umowa nr 013/08 na kwotę 386 652,00 zł). 6 umów zostało zawartych w ramach rozpisanego konkursu z 2008 roku na łączną wartość projektów ogółem 3 687 941,97 zł (w tym krajowy wkład publiczny: 3 663 101,97 zł) oraz 4 umowy w ramach rozpisanego konkursu z 2009 roku na łączną wartość 5 004 003,00 zł (w tym krajowy wkład publiczny 4 720 334,00 zł). Uwaga: (W ramach Poddziałania 8.1.2 w sprawozdaniu za 2008r. wykazano podpisane 2 umowy o dofinansowanie projektu, natomiast do systemu KSI wprowadzono 1 umowę - brakujące dane zostały wprowadzone w dniu 07.01.2009r. (nr umowy: UDA-POKL.08.01.02-32-013/08-00, wartość ogółem Projektu: 386 652,00 zł, wartość dofinansowania/krajowy wkład publiczny Projektu: 346 726,80 zł.-stąd w KSI jest 11 umów w bieżącym okresie sprawozdawczym). W ramach poddziałania 8.1.3 podpisano 1 umowę o dofinansowanie konkursu z 2009r. na łączną kwotę 400 090,60 zł (krajowy wkład publiczny 400 090,60 zł). W obrębie działania 8.2 zostało zawartych razem 6 umów. W ramach poddziałania 8.2.1. podpisano łącznie 4 umowy o dofinansowanie na łączną kwotę 3 211 141,28 zł (w tym krajowy wkład publiczny 3 211 141,28 zł). 2 umowy zawarte zostały w ramach rozpisanego konkursu z 2008 roku na łączną wartość projektów ogółem 1 575 954,03 zł (w tym krajowy wkład publiczny: 1 575 954,03 zł) oraz 2 umowy w ramach konkursu z 2009 roku na łączną wartość 1 635 187,25 zł (w tym krajowy wkład publiczny: 1 635 187,25 zł). W ramach poddziałania 8.2.2. przyjęto do realizacji, na podstawie zatwierdzonych Praw i Obowiązków Województwa Zachodnipomorskiego 2 projekty systemowe na łączną kwotę 10 077 692,80 zł (w tym krajowy wkład publiczny 9 321 865,84 zł) realizowane przez Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego/Urząd Marszałkowski. Po uwzględnieniu powyższych uwag w konsekwencji w okresie sprawozdawczym zawarto w ramach Priorytetu VIII 37 umów, narastająco 107, o łącznej wartości 79 621 145,51 zł. W okresie sprawozdawczym trwała bieżąca obsługa i rozliczanie projektów na podstawie podpisanych umów. Rozliczono 274 wnioski o płatność na łączną kwotę 29 421 744,89 zł (w tym budżet państwa wydatki kwalifikowalne 28 898 788,34 zł), z czego: - w ramach poddziałania 8.1.1 - 225 wniosków na łączną kwotę wydatków kwalifikowalnych 23 739 972,36 zł (w tym budżet państwa wydatki kwalifikowalne 23 442 492,67 zł); - w ramach poddziałania 8.1.2 - 25 wniosków na łączną kwotę wydatków kwalifikowalnych 2 155 162,47 zł (w tym budżet państwa wydatki kwalifikowalne 2 101 300,55 zł ); - w ramach poddziałania 8.1.3 – 1 wniosków na łączną kwotę wydatków kwalifikowalnych 142 785,51 zł (w tym budżet państwa wydatki kwalifikowalne 142 785,51 zł); - w ramach poddziałania 8.1.4 – 5 wniosków na łączną kwotę wydatków kwalifikowalnych 641 516,37 zł (w tym budżet państwa wydatki kwalifikowalne 631 893,94 zł); - w ramach poddziałania 8.2.1 – 13 wniosków na łączną kwotę wydatków kwalifikowalnych 582 406,75 zł (w tym budżet państwa wydatki kwalifikowalne 582 406,75 zł); - w ramach poddziałania 8.2.2 – 5 wniosków na łączną kwotę wydatków kwalifikowalnych 2 159 901, 43 zł (w tym budżet państwa wydatki kwalifikowalne 1 997 908,92 zł). Wartość rozliczonych wydatków w ramach zatwierdzonych wniosków o płatność w okresie sprawozdawczym 01.01.2009r. – 31.12.2009r. stanowi około 90% wartości rozliczonych wniosków od początku okresu programowania. Łączna wartość dofinansowania zawartych umów od początku realizacji Priorytetu stanowi 27,24 % alokacji na cały okres programowania. Dane wykazane w obecnym sprawozdaniu są poprawne - wymienione powyżej dwie umowy (POKL.08.01.01-32-009/08 oraz POKL.08.01.02-32-013/08) wprowadzone do KSI SIMIK w dniach 05.01.2009r. oraz 07.01.2009r. nie uwzględniono w opisie w liczbie umów podpisanych w bieżącym okresie sprawozdawczym-ujęto w zawartych uwagach. W 2009r. w ramach Priorytetu IX podpisano 109 umów o dofinansowanie na łączną kwotę 45 064 173,80 zł. (uwzględniając aneksy). Bardzo dużym zainteresowaniem ze strony Wnioskodawców cieszył się konkurs nr 1/9.1.2/09 w ramach Poddziałania 9.1.2. Skutkiem było podpisanie aż 27 umów o dofinansowanie, których łączna wartość wynosi 22 975 335,73 zł. (uwzględniając aneksy), co stanowi 51% wartości wszystkich, zawartych w 2009r. umów o dofinansowanie. Najwięcej umów podpisano w ramach Działania 9.5- czyli 46. Tym samym powtórzono wynik z 2008r. Plan wydatków budżetowych dla Priorytetu IX PO KL na rok 2009, w podziale na Działania został zrealizowany w następującym stopniu (stan na 31.12.2009r.): Działanie 9.1 - Poddziałania: 9.1.1 i 9.1.2, projekty konkursowe – 98,22% w stosunku do planowanej kwoty wydatków o wartości 25 531 078,00 zł.; Działanie 9.1 - Poddziałanie 9.1.3, projekt systemowy: Zachodniopomorskie Talenty - Regionalny System Stypendialny – 99,25% w stosunku do planowanej kwoty wydatków o wartości 1 164 163,00 zł.; Działanie 9.2 – 95,30% w stosunku do planowanej kwoty wydatków o wartości 10 449 230,00 zł.; Działanie 9.3 –73,29% w stosunku do planowanej kwoty wydatków o wartości 1 147 541,00 zł.; Działanie 9.4 – 49,36% w stosunku do planowanej kwoty wydatków o wartości 1 811 198,00 zł.; Działanie 9.5 – 93,30% w stosunku do planowanej kwoty wydatków o wartości 3 920 500,00 zł. Przyczyną nie osiągnięcia wskaźnika 100% planu wydatków w okresie 12 miesięcy 2009r. była przedłużająca się procedura podpisywania umów o dofinansowanie z Beneficjentami, którym dofinansowanie zostało przyznane. Główną przyczyną takiego stanu rzeczy były problemy ze skompletowaniem niezbędnych do podpisania umowy załączników – m.in. błędnie sporządzane harmonogramy płatności, problemy z prawidłowym wypełnieniem przez Beneficjentów wnoszących wkład własny Deklaracji potwierdzającej wniesienie wkładu własnego. W dużej mierze proces podpisywania umów przedłużały podejmowane negocjacje. Ponadto, Beneficjenci mieli trudności z poprawnym wypełnianiem wniosków o płatność, które zawierały liczne uchybienia i wielokrotnie były zwracane do poprawy. Było to powodem opóźnień w wypłacie kolejnych transz środków na realizację projektów. Dodatkowym powodem nie wypłacenia zakładanej kwoty wydatków w okresie od stycznia 2009r. do grudnia 2009r. był często brak we wnioskach o płatność rozliczania 70% kwoty otrzymanej w ramach transzy dotacji. - Informacje nt. posiedzeń Podkomitetu Monitorującego (PKM) - dotyczy Priorytetów komponentu regionalnego, w tym najważniejsze ustalenia i decyzje podjęte przez członków PKM; W dniu 28 kwietnia 2009r. w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie odbyło się posiedzenie Podkomitetu Monitorującego Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Podczas posiedzenia poruszane były następujące kwestie: - stan wdrażania PO KL w Polsce i w województwie zachodniopomorskim; - modyfikacjia Systemu Realizacji PO KL; - organizacjia intensywniejszych szkoleń dla projektodawców, w szczególności dotyczących wniosków o płatność; - rekomendacja z badań ewaluacyjnych dotyczących systemu wdrażania komponentu regionalnego PO KL w województwie zachodniopomorskim. Posiedzenie miało charakter dyskusji i przedstawiania przez zgromadzonych wolnych wniosków, dlatego też trudno było mówić o ustaleniach czy podjętych decyzjach. W dniu 22 października 2009r. odbyło się VI posiedzenie Podkomitetu Monitorującego Program Operacyjny Kapitał Ludzki województwa zachodniopomorskiego. W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Podkomitetu lub ich zastępcy oraz obserwatorzy. Członkowie Podkomitetu zostali zapoznani ze stanem wdrażania PO KL w Polsce. Przedstawiony stan został przygotowany w oparciu o dane znajdujące się w Krajowym Systemie Informatycznym KSI-SIMIK 07-13, wg. stanu na dzień 15 października 2009r. W świetle przekazanych informacji województwo zachodniopomorskie osiągnęło dobre wyniki wdrożeniowe w skali całego kraju. Osiągnięty dla województwa zachodniopomorskiego poziom kontraktacji 31,3% oraz wydatkowania 16,4% powoduje, iż nasze województwo zajmuje czołowe miejsce wśród pozostałych województw. W trakcie prezentacji zwrócono uwagę na niski poziom wskaźnika „liczby osób dorosłych w wieku 20-25, 55-64 lata”, które uczestniczyły w formalnym kształceniu ustawicznym w ramach Działania 9.3. Pomimo to stwierdzono, iż efekty pracy w województwie zachodniopomorskim są obiecujące. W związku z niskim poziomem ww. wskaźnika należałoby uwzględnić przedmiotową problematykę w Planie Działania na 2010 rok. Członkowie Podkomitetu zostali zapoznani również ze stanem wdrażania komponentu regionalnego PO KL przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie w oparciu o statystyki ogłoszonych konkursów wg. stanu na dzień 30 września 2009r. Stan wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie zachodniopomorskim był omówiony w odniesieniu do realizacji PO KL w Priorytetach VI, VII, VIII oraz IX w 2009 roku. Omówione zostały również osiągnięte wartości wskaźników rezultatów z realizacji zadań w ramach poszczególnych Priorytetów PO KL w 2009 roku. Na ww. posiedzeniu zaprezentowano najważniejsze wnioski i rekomendacje z badania postępu we wdrażaniu PO KL w województwie zachodniopomorskim. Z badania wynika, iż osiągnięcie założonych głównych celów programu nie jest zagrożone z powodu braku odpowiedniej ilości projektów. Problem dotyczy jedynie małej ilości podpisanych umów w Działaniu 9.3 Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego. Członkom Podkomitetu zostały również przedstawione kryteria wyboru projektów dla poszczególnych Priorytetów PO KL w ramach komponentu regionalnego, zawartych w Planie Działania na 2010r. Podkomitet Monitorujący PO KL województwa zachodniopomorskiego, na VI posiedzeniu, podjął Uchwałę rekomendującą Plany Działania na rok 2010 dla komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki województwa zachodniopomorskiego. Jednocześnie wystosowano stanowisko, w którym zwrócono się do Instytucji Zarządzającej o wdrożenie szerokiej akcji promocyjno-informacyjnej promującej dobre, praktyczne rozwiązania w zakresie wdrażania standardu minimum oraz przejście na praktyczne wdrażanie standardu minimum w oparciu o wsparcie szkoleniowe i doradcze oraz couching, mentoring dla realizatorów projektów. - Informacja nt. realizacji zadań w obszarze ewaluacji. Informacja powinna dotyczyć badań ewaluacyjnych zakończonych. Za termin rozpoczęcia ewaluacji uważa się datę podpisania umowy z Wykonawcą badania, natomiast za termin zakończenia datę podpisania protokołu odbioru przez Zamawiającego. Należy opisać zakres badania, wymienić główne rekomendacje z badania dla Priorytetu i planowany sposób ich wdrożenia. Od dnia 19 stycznia do 10 kwietnia 2009r. przeprowadzono badanie pn.: Analiza i identyfikacja podmiotów podejmujących lokalne inicjatywy na terenach wiejskich. W toku badania ustalono, iż w zakresie oceny aktywności dotychczasowych projektodawców realizowane projekty często nie wpisują się w założenia inicjatywy oddolnej lub wpisują się tylko w niewielkim stopniu. Wysoką aktywność w aplikowaniu o środki wykazują instytucje z dużych miast oraz spoza województwa zachodniopomorskiego. Instytucje te wchodzą najczęściej w partnerstwa z lokalnie działającymi partnerami, aczkolwiek partnerstwo to często jest fikcyjne- służy jedynie uwiarygodnieniu projektu przed KOP, nie zaś faktycznemu wzmocnieniu „oddolności” inicjatywy lokalnej i zaangażowaniu społeczności lokalnej. Wnioskodawcy realizujący projekty natrafili na liczne bariery, wynikające przede wszystkim z braku umiejętności administracyjnej obsługi projektu. Problemy wnioskodawców i beneficjentów przełożyły się automatycznie na trudności IP związanej z koniecznością obsługi dużej ilości projektów o niskiej wartości realizowanych przez beneficjentów bez odpowiednio wysokiego potencjału administracyjnego. W znaczącym stopniu obniża to efektywność Działań 6.3, 7.3 i 9.5 PO KL. Badanie wykazało, że Instytucja Pośrednicząca funkcjonuje bardzo sprawnie: dobre jest przygotowanie merytoryczne pracowników, racjonalny i czytelny podział zadań między poszczególne Wydziały IP. Najsłabszym ogniwem systemu zarządzania i wdrażania badanych Działań PO KL jest system wyboru projektów, w szczególności zaś brak jest narzędzia oceny „oddolności” inicjatywy wynikiem, której ma być złożony do oceny wniosek. Niesie to ze sobą niebezpieczeństwo, że cele specyficzne dla inicjatyw lokalnych nie zostaną spełnione. W celu wdrożenia rekomendacji z badania utworzono kartę wdrażania rekomendacji, która określa adresatów i sposób wdrożenia rekomendacji. Główne rekomendacje wdrożone będą poprzez uproszczenie systemu realizacji (rekomendacja wymaga opinii IZ), dopasowanie poziomów alokacji środków na badane działania do możliwości absorpcyjnych projektodawców (w Planach Działania na kolejne lata) oraz poprzez zintensyfikowanie akcji informacyjnej w stosunku do wybranych grup potencjalnych projektodawców. W dniach od 3 lipca 2009r. do 14 sierpnia 2009r. przeprowadzono badanie pn.: „Postęp we wdrażaniu PO KL w woj. zachodniopomorskim”. Celem badania była ocena zainteresowania projektodawców poszczególnymi działaniami w ramach komponentu regionalnego PO KL, ocena ryzyka nieosiągnięcia poszczególnych celów ze względu na brak odpowiednich projektów oraz ocena postępu realizacji działań i systemu wyboru projektów. W toku badania nie zidentyfikowano istotnych zagrożeń dla systemu wdrażania i osiągania celów komponentu regionalnego. Rekomendacje dotyczyły głównie potrzeby zwiększenia udziału projektów złożonych (zawierających kilka form i instrumentów wsparcia), działań w zakresie zwiększania jakości merytorycznej składanych wniosków aplikacyjnych oraz tworzenia zachęty do realizowania typów projektów dotychczas rzadziej wybieranych przez wnioskodawców. W zakresie systemu wyboru projektów rekomendowano, aby test kompetencyjny dla kandydatów na osoby oceniające wnioski powinien składać się z dwóch głównych modułów: dotyczącego Priorytetu, w ramach którego asesor/ekspert dokonuje oceny oraz związanego z szeroko rozumianym podejściem projektowym (planowanie i zarządzanie projektem). Rekomendacje zostaną wdrożone na etapie tworzenia Planów Działania na lata kolejne jak również w ramach bieżących działań informacyjno promocyjnych. W zakresie sposobu naboru ekspertów do oceny projektów rekomendowany system będzie zastosowany w trakcie naboru ekspertów w roku 2010. Monitorowaniu wdrożenia rekomendacji służyć będzie utworzona karta wdrażania rekomendacji z badania. W dniach od 28 września 2009r. do 16 grudnia 2009r. przeprowadzono badanie pn.: „Informacja i Promocja PO KL”. Celem badania była ocena systemu informacji i promocji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na poziomie regionalnym w województwie zachodniopomorskim, w tym: określenie szczegółowej typologii głównych grup docelowych dla działań informacyjno-promocyjnych, określenie ich potrzeb informacyjnych oraz najlepszych kanałów komunikacji poszczególnych typów treści; ocena realizowanych/planowanych działań informacyjno-promocyjnych; ocena poziomu wiedzy na temat PO KL wśród wybranych grup społecznych. W ramach badania główne rekomendacje dotyczyły: wypracowania i wdrożenie procedur regulujących przepływ informacji między instytucjami realizującymi działania informacyjne i promocyjne; zwiększenie roli Regionalnych Ośrodków EFS w docieraniu do grup mniej aktywnych; zwiększenie liczby szkoleń organizowanych przez ROEFS; poszerzenie spektrum publikowanych i dystrybuowanych wydawnictw; wykorzystanie całego potencjału strony internetowej dot. PO KL oraz przygotowywania dokumentacji konkursowych i spotkań informacyjnych pod kątem jak największej użyteczności dla potencjalnych wnioskodawców. Proponowane rekomendacje ujęte w ramach karty wdrażania rekomendacji zostały wdrożone w ramach bieżących działań informacyjno promocyjnych lub zostaną wdrożone w I i II kwartale 2010r. - Stopień i ocena realizacji prognoz wydatków Rady Ministrów. W przypadku występowania opóźnień w realizacji prognoz Rady Ministrów należy wskazać ich przyczyny. Cel 2009 - wartość wydatków certyfikowanych do Komisji Europejskiej do końca 2009 roku dla województwa zachodniopomorskiego został określony na poziomie 107 760 000 zł. W okresie sprawozdawczym wartość wydatków certyfikowanych do Komisji Europejskiej w ramach Komponentu Regionalnego w województwie zachodniopomorskim wyniosła 224 812 000 zł i tym samym cel finansowy na rok 2009 został w pełni zrealizowany. Procent realizacji celu na 2009 rok ukształtował się na poziomie 209%. Nie stwierdzono opóźnień w realizacji celu. PROJEKTY KONKURSOWE - Ocena IP przebiegu procesu wnioskowania o wsparcie i procesu kontraktacji w ramach poszczególnych Działań, w tym informacja o rozpoczętych, prowadzonych lub zakończonych naborach wniosków. Należy wskazać m.in. Działania, w ramach których występuje niewielkie zainteresowanie beneficjentów realizacją projektów lub zagrożenie braku wystarczającej liczby projektów pod względem jakościowym i finansowym; - Informacje nt. posiedzeń Komisji Oceny Projektów (terminy posiedzeń oraz wyniki prac); PRIORYTET VI Działanie 6.1,Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy. Plan Działania na 2009r. dla Poddziałania 6.1.1 zakładał ogłoszenie 1 konkursu w I kwartale 2009r. Konkurs ogłoszony został w terminie (26.01.2009r.). Wpłynęły 84 projekty na łączną kwotę 69.605.394,31 zł, z czego ocenie merytorycznej podlegało 57 wniosków na 49.609.617,27 zł (w tym 2 wnioski z pozytywnie rozpatrzonych protestów). Na ocenie formalnej odpadło 27 wniosków (co stanowi 30% złożonych). Najczęstszymi powodami odrzucenia wniosków były przyczyny formalne jak: niespełnienie kryterium grupy docelowej oraz kryterium prowadzenia biura projektu na terenie województwa zachodniopomorskiego. Posiedzenia KOP odbyły się w dniach 6 kwietnia-30 kwietnia 2009r. (55 wniosków). W wyniku prac KOP 10 wniosków na kwotę 9.159.131,84 zł zostało rekomendowanych do dofinansowania, zaś 3 wnioski zakwalifikowały się na listę rezerwową, 41 projektów nie spełniało minimum punktowego, 1 wniosek cofnięto do ponownej oceny formalnej. Kolejne posiedzenie KOP odbywało się w dniach 16.06-19.06.2009r., ocenie podlegały 2 wnioski, które nie spełniały minimum punktowego. W okresie sprawozdawczym podpisano 11 umów na łączną kwotę 10.026.481,84 zł (natomiast w KSI na dzień 31.12.2009r. figurowała kwota 10.026.781,84 zł ze względu na błędne wskazanie wartości umowy POKL.06.01.01-32-001/09-00 - 905 130,00 zł zamiast 904 830,00 zł). Ponadto zgodnie z Planem Działania w dniu 13 października 2009r. ogłoszono konkurs na projekty innowacyjne w ramach Poddziałania 6.1.1. Konkurs zamknięty został 30.12.2009r. Wpłynęły 4 wnioski, które zgodnie z planem zostaną poddane ocenie w styczniu 2010r. Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości oraz samozatrudnienia. Ogłoszono planowo dwa konkursy zamknięte (w dniu 26.01.2009r. nr 1/6.2/09 i 27.07.2009r. nr 2/6.2/09). Wpłynęło 57 wniosków na kwotę znacznie przewyższającą dostępne środki (na konkurs 1/6.2/09 - 12 wniosków na kwotę 20.084.744,74 zł, na konkurs 2/6.2/09 - 45 wniosków na kwotę 86 387 193,82 zł). Przeprowadzono ocenę formalną i merytoryczną złożonych wniosków; na ocenie formalnej odpadło z konkursu 1/6.2/09 - 5 wniosków (co stanowi 42% złożonych wniosków), natomiast z konkursu 2/6.2/09 odpadły - 4 wnioski (9%). Posiedzenia Komisji Oceny Projektów odbyły się w dniach 15-30.04.2009r. i 16-19.06.2009r. Najczęstsze przyczyny negatywnej oceny formalnej przy konkursie 1/6.2/09 to niespełnienie kryterium dostępu odnośnie grupy docelowej oraz rejestracji działalności gospodarczej na terenie województwa zachodniopomorskiego. Rekomendowanych do dofinansowania było z konkursu 1/6.2/09 - 5 projektów (z czego dla 4 wystarczyło środków) oraz z konkursu 2/6.2/09 - 10 projektów (z czego dla 8 wystarczyło środków). W okresie sprawozdawczym podpisano 19 umów o dofinansowanie na łączną kwotę 33.180.267,51 zł, w tym 12 umów z konkursu ogłoszonego w II półroczu 2008r. oraz 7 umów z konkursu ogłoszonego w 2009r. Podpisano 5 aneksów do umów zawartych z Projektodawcami zwiększających kwotę dofinansowania o 1.272.297,05 zł. Działanie 6.3 Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich. W dniu 18.06.2009r. ogłoszono konkurs 1/6/3/09, na który wpłynęło 98 wniosków na łączna kwotę 5.094.639 zł. W wyniku prac KOP, które odbyły się w dniach 30.07.2009r., 01.09.2009r., 16.10.2009r. do dofinansowania rekomendowanych zostało 14 projektów na łączną kwotę 678.066,30 zł (4 wnioski z I rundy, 7 wniosków w ramach II rundy oraz 3 w ramach III). Odrzuconych zostało 58 wniosków (13 wniosków w ramach rundy I, 32 w ramch rundy II i 13 w ramach rundy III). Wszystkie 14 umów zostało podpisanych w okresie sprawozdawczym. W dniu 26.02.2009r. w wyniku przeprowadzonej kontroli oraz zaleceń pokontrolnych rozwiązano umowę nr UDA-POKL.06.03.00-32-015/08-00 na kwotę 49.990,00 zł pomiędzy firmą LINK Edukacja T.Matejuk i WUP. WUP w Szczecinie działając jako Instytucja Pośrednicząca w 2009 roku realizował wszystkie typy Działań w ramach Priorytetu VII : Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Dnia 2 lutego 2009r. ogłoszono konkurs otwarty nr 1/7.2.1/09 na składanie wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Alokacja na ww. Poddziałanie w 2009 roku wynosiła 6 367 860,00 zł. W związku z większym niż zakładano zainteresowaniem Beneficjentów realizacją projektów w ramach ww. poddziałania zwiększono alokację o kwotę 1 100 000,00 zł. W odpowiedzi na konkurs, wpłynęło 98 wniosków na łączną sumę 152 408 470,30 zł. W trakcie oceny formalnej 73 wnioski ocenione zostały pozytywnie, natomiast 25 negatywnie. Na posiedzenie Komisji Oceny Projektów w dniu 20 kwietnia 2009r. przekazano 73 projekty na kwotę 68 034 676,43 zł. W wyniku podjętych działań, KOP rekomendowała do przyznania dofinansowania 7 wniosków, na łączną kwotę 6 631 343,47 zł. W 2009 roku dokonano płatności na kwotę 9 576 632,52 zł, w tym w ramach zaplanowanych środków niewygasających 2008r. wypłacono kwotę 1 071 852,55 zł. W 2009r. zatwierdzono 63 wnioski o płatność na kwotę 7 815 170,83 zł. W 2009r. do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie w ramach ww. Poddziałania wpłynęło 10 protestów; siedem dotyczących oceny formalnej i trzy dotyczące oceny merytorycznej. Dwa protesty dotyczące oceny formalnej rozpatrzono pozytywnie; pięć rozpatrzono negatywnie. Jeden protest od oceny merytorycznej pozostał bez rozpatrzenia (protest podpisała nieuprawniona osoba); dwa zostały rozpatrzone negatywnie. Konkurs w ramach Poddziałania został zamknięty z dniem 31 grudnia 2009 roku. Kolejny nabór zaplanowano na pierwszy kwartał 2010 roku. Poddziałanie 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej Dnia 4 maja 2009r. ogłoszono konkurs otwarty nr 1/7.2.2/09 na składanie wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 7.2, Poddziałanie 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej. Alokacja na ww. Poddziałanie w 2009 roku wynosiła 3 820 716,00 zł. W związku z większym niż zakładano zainteresowaniem Beneficjentów realizacją projektów w ramach ww. poddziałania zwiększono alokację o kwotę 3 000 000,00 zł. W odpowiedzi na konkurs w okresie sprawozdawczym wpłynęło 38 wniosków na łączną kwotę 27 078 952,06 zł. Do oceny merytorycznej przekazano na posiedzenie Komisji Oceny Projektów 37 wniosków na sumę 26 491 787,98 zł. Rekomendowano do dofinansowania 6 wniosków na kwotę 6 396 175,27 zł. Podpisano 13 umów na kwotę 11 101 949,41 zł. (dotyczy konkursów ogłoszonych zarówno w 2008 jak i 2009r.) W 2009 roku dokonano płatności na kwotę 6 717 125,14 zł, w tym w ramach zaplanowanych środków niewygasających wypłacono kwotę 18 698,35 zł. Zatwierdzono 37 wniosków o płatność (dotyczy projektów realizowanych w 2008 i 2009 roku) na kwotę 3 177 186,95 zł. W okresie sprawozdawczym w ramach ww. Poddziałania wpłynęły 3 protesty dotyczące oceny merytorycznej. Rozpatrzone zostały negatywnie, natomiast nie wpłynął żaden protest po ocenie formalnej. Konkurs został zamknięty z dniem 31.12.2009 roku. Kolejny nabór zaplanowano na pierwszy kwartał 2010 roku. Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji społecznej Dnia 9 czerwca 2009r. ogłoszono konkurs otwarty nr 1/7.3/09 na składanie wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji. Alokacja na ww. Działanie w 2009 roku wynosiła 2 547 144,00 zł. W odpowiedzi na ogłoszony konkurs wpłynęło 228 wniosków na kwotę 11 935 597,87 zł. Na etapie oceny formalnej odrzucono 40 wniosków na kwotę 2 543 511,78 zł. Do oceny merytorycznej przekazano 188 wniosków. Komisja Oceny Projektów rekomendowała do dofinansowania 38 wniosków na na kwotę 1 604 757,12 zł. Podpisano 38 umów na kwotę 1 853 943,54 zł. W 2009 roku dokonano płatności na kwotę 1 364 744,40 zł, w tym w ramach zaplanowanych środków niewygasających wypłacono kwotę 24 319,00 zł. Zatwierdzono 85 wniosków o płatność (dotyczy projektów realizowanych w 2008 roku i 2009 roku) na kwotę 1 541 239,50 zł. W 2009r. do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie w ramach ww. Poddziałania wpłynęło 9 protestów,dwa dotyczące oceny formalnej i siedem dotyczących oceny merytorycznej. Dwa protesty dotyczące oceny formalnej zostały rozpatrzone negatywnie. W przypadku protestów dotyczących oceny merytorycznej jeden został rozpatrzony pozytywnie, pięć zostało rozpatrzonych negatywnie; jeden jest w trakcie rozpatrywania. Konkurs w ramach Działania 7.3 został zamknięty z dniem 10 grudnia 209 roku. Kolejny nabór zaplanowano na koniec pierwszego kwartału. PRIORYTET VIII Konkurs otwarty w ramach Działania 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie. Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw. W dniu 20.04.2009r. został otwarty konkurs nr 1/8.1.1/09, w ramach którego kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosiła ogółem: 21 141 716 zł. Przedmiotem konkursu były projekty określone dla poddziałania 8.1.1 przyczyniające się do podniesienia i dostosowania kwalifikacji oraz umiejętności osób pracujących do potrzeb regionalnej gospodarki, skierowane bezpośrednio do przedsiębiorców i ich pracowników (w tym zatrudnionych na podstawie umowy cywilno – prawnej). Nabór wniosków rozpoczął się dnia 27.04.2009r. Konkurs został zawieszony dnia 17.06.2009r., co wynikało z faktu, iż łączna wartość wnioskowanego dofinansowania we wnioskach złożonych w I rundzie konkursowej przekraczała 100% dostępnej kwoty środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w konkursie. Dnia 26.08.2009r. nabór wniosków został wznowiony i trwał do 06.10.2009r., kiedy to ponownie został zawieszony, co również wynikało z faktu, iż łączna wartość wnioskowanego dofinansowania we wnioskach przekraczała 100% dostępnej kwoty środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w konkursie. Konkurs został zamknięty dn. 31.12.2009r. W odpowiedzi na konkurs wpłynęło łącznie 257 wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę wnioskowaną 180 345 020,81 zł. Pozytywną ocenę formalną otrzymało 201 wniosków na łączną kwotę wnioskowaną 146 229 653,47 zł, przy czym 199 wniosków na łączną kwotę wnioskowaną 145 418 851,41 zł zostało przekazanych na posiedzenie Komisji Oceny Projektów (2 wnioski zostały wycofane przez beneficjentów przed rozpoczęciem prac Komisji Oceny Projektów). Do dnia 31.12.2009r. Komisja Oceny Projektów rekomendowała 29 wniosków na łączną kwotę 13 842 286,18 zł (z czego 1 projekt został wycofany przez beneficjenta, w związku z czym nie doszło do podpisania umowy). Posiedzenia Komisji Oceny Projektów odbywały się w następujących terminach: - Pierwsze posiedzenie trwało od dnia 10.06.2009r. do dnia 17.07.2009r. Na posiedzeniu oceniano wnioski, które wpłynęły od dnia 28.04.2009r. do dnia 05.06.2009r. Na posiedzenie przekazane zostały 92 wnioski o dofinansowanie (z 93 pozytywnie ocenionych podczas oceny formalnej, ponieważ 1 wniosek został wycofany przez beneficjenta przed rozpoczęciem procesu oceny merytorycznej) na łączną kwotę wnioskowaną 68 580 275,80 zł. W wyniku prac Komisji 12 wniosków zostało rekomendowanych do dofinansowania (na łączną kwotę 6 911 678,42 zł), 79 wniosków zostało odrzuconych, 1 wniosek nie podlegał ocenie z powodu uchybień, które nie zostały dostrzeżone na etapie oceny formalnej. 1 projekt został wycofany przez beneficjenta, w związku z czym nie doszło do podpisania umowy. - Drugie posiedzenie trwało od dnia 23.07.2009r. do dnia 18.08.2009r. Na posiedzeniu oceniano wnioski, które wpłynęły od dnia 10.06.2009r. do dnia 17.06.2009r. Na posiedzenie przekazanych zostało 18 wniosków o dofinansowanie (z 19 pozytywnie ocenionych podczas oceny formalnej, ponieważ 1 wniosek został wycofany przez beneficjenta przed rozpoczęciem procesu oceny merytorycznej) na łączną kwotę wnioskowaną 10 828 797,42 zł. W wyniku prac Komisji wszystkie rozpatrywane wnioski zostały odrzucone. - W wyniku pozytywnego rozstrzygnięcia protestów zgłoszonych przez beneficjentów, w dniach od 23.09.2009r. do 28.09.2009r. odbyło się dodatkowe posiedzenie Komisji Oceny Projektów. Dokonano ponownej oceny dwóch wniosków o dofinansowanie. W wyniku prac Komisji jeden wniosek został oceniony negatywnie, jeden wniosek został rekomendowany do dofinansowania na kwotę 790 300,00 zł. - Kolejne posiedzenie Komisji Oceny Projektów odbywało się od dnia 08.10.2009r. do dnia 04.11.2009r. Na posiedzeniu oceniano wnioski, które wpłynęły od dnia 27.08.2009r. do dnia 02.10.2009r. Do oceny skierowano pierwotnie 81 wniosków, jednakże w związku z uchybieniami, które nie zostały dostrzeżone na etapie oceny formalnej 4 wnioski cofnięto do ponownej oceny formalnej, tak więc dalszej ocenie merytorycznej podlegało 77 projektów. W wyniku prac Komisji 16 wniosków zostało rekomendowanych do dofinansowania (na łaczną kwotę 6 140 307,76 zł). Pozostałe oceniane wnioski w liczbie 61 zostały odrzucone. - Czwarte posiedzenie Komisji Oceny Projektów odbywało się od dnia 17.11.2009r. do dnia 14.12.2009r. Na posiedzeniu oceniano wnioski, które wpłynęły od dnia 15.09.2009r. do dnia 06.10.2009r. Do oceny skierowano 8 wniosków, z czego wszystkie zostały odrzucone. Prace Komisji Oceny Projektów nie zakończyły się do dnia 31.12.2009r. Przedmiotem kolejnych obrad Komisji będzie ponowna ocena merytoryczna 6 wniosków po pozytywnie rozpatrzonych protestach. W badanym okresie podpisano cztery umowy w ramach konkursu rozpisanego w 2008 roku na łączną wartość ogółem 2 034 055,19 zł (w tym dofinansowanie: 1 876 164,69 zł) oraz czternaście umów w ramach konkursu z 2009 roku na łączną kwotę 9 145 111,30 zł (w tym dofinansowanie: 7 883 675,12 zł), a ponadto trwała bieżąca obsługa i rozliczanie projektów na podstawie podpisanych już umów. Uwaga: (W ramach Poddziałania 8.1.1 w sprawozdaniu za 2008r. wykazano podpisanych 65 umów o dofinansowanie projektu, natomiast do systemu KSI wprowadzono 64 umowy - brakujące dane zostały wprowadzone w dniu 05.01.2009r. (nr umowy: UDA-POKL.08.01.01-32-009/08-00, wartość ogółem i dofinansowania/krajowy wkład publiczny Projektu: 488 830,00 zł). Rozliczono 225 wniosków o płatność na łączną kwotę 23 442 492,67 zł. Przekazano do Beneficjentów środki w łącznej wysokości 26 657 546,00 zł. Odchylenie pomiędzy kwotą środków wydatkowanych przez Beneficjentów w stosunku do planu wydatków dotacji rozwojowej na 2009 rok wynika z faktu, iż składane przez wnioskodawców wnioski płatnicze zawierały wiele uchybień uniemożliwiających ich pozytywną weryfikację. Często konieczne jest wielokrotne kierowanie wniosków do poprawy i tym samym przesunięciu ulegały harmonogramy płatności. Ponadto, bardzo duża liczba realizowanych projektów oraz fakt, iż weryfikacja wniosków płatniczych jest czasochłonna, wpływają na bardzo napięte terminy weryfikacji. Ponadto, Beneficjenci dokonali z końcem roku zwrotów niewykorzystanych środków w 2009r. (przesunięcie ponoszenia wydatków na kolejny rok), co wpłynęło na zmniejszenie wydatkowania, przy czym należy zauważyć, że środki te zostaną przekazane ponownie Beneficjentowi na początku 2010 roku. Konkurs otwarty w ramach Działania 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie. W dniu 26.01.2009r. został otwarty konkurs nr 1/8.1.2/09, w ramach którego kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosiła ogółem: 7 444 266 zł. Przedmiotem konkursu były projekty określone dla poddziałania 8.1.2 przyczyniające się do podniesienia i dostosowania kwalifikacji oraz umiejętności osób pracujących do potrzeb regionalnej gospodarki skierowane bezpośrednio do pracodawców i ich pracowników przechodzących procesy adaptacyjne i modernizacyjne, partnerów społecznych, osób odchodzących z rolnictwa lub rybołówstwa, samorządów gospodarczych i zawodowych, jednostek samorządu terytorialnego, instytucji rynku pracy, społeczności lokalnych oraz organizacji pozarządowych. Konkurs został zawieszony w dniu 23.03.2009r., co związane było z wprowadzeniem przez Instytucję Zarządzającą pakietu zmian w systemie realizacji PO KL. Nabór został wznowiony w dniu 26.10.2009r. i został przeprowadzony w ramach procedury przyspieszonego wyboru projektów. Nabór wniosków zakończył się wraz z zamknięciem konkursu w dniu 31.12.2009r. W odpowiedzi na konkurs wpłynęło 81 wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę wnioskowaną 77 751 932,09 zł. Pozytywną ocenę formalną otrzymało 51 wniosków na łączną kwotę wnioskowaną 46 932 199,32 zł (jeden wniosek, którego karta oceny formalnej została zatwiedzona dnia 31.12.2009r. został wprowadzony do KSI SIMIK po zakończeniu okresu sprawozdawczego - w dniu 06.01.2010r.), przy czym na dzień 31 grudnia 2009r. dziesięć wniosków pozostawało w trakcie oceny formalnej. Na posiedzenie Komisji Oceny Projektów zostało przekazanych 50 wniosków o wartości 46 380 448,32 zł (jeden wniosek, który podczas oceny formalnej otrzymał ocenę pozytywną został wycofany przed rozpoczęciem prac Komisji Oceny Projektów). Komisja Oceny Projektów do dnia 31.12.2009r. rekomendowała do podpisania umowy 6 wniosków na łączną kwotę 9 864 495,00 zł. Posiedzenia Komisji Oceny Projektów odbywały się w następujących terminach: - Pierwsze posiedzenie trwało od dnia 26.03.2009r. do dnia 07.04.2009r. Na posiedzenie przekazanych zostało 31 wniosków o dofinansowanie (z 32 ocenionych pozytywnie podczas oceny formalnej, ponieważ 1 wniosek został wycofany przez beneficjenta przed rozpoczęciem procesu oceny merytorycznej), jednakże w związku z uchybieniami, które nie zostały dostrzeżone na etapie oceny formalnej 1 wniosek cofnięto do ponownej oceny formalnej. Ocenie merytorycznej podlegało 30 wniosków, z czego 5 wniosków zostało rekomendowanych do dofinansowania (na łączną kwotę 6 365 977,00 zł) oraz 25 wniosków zostało odrzuconych. - Jeden wniosek, który został złożony w ostatnim dniu naboru wniosków, tj. 23.03.2009r. został oceniony na dodatkowym posiedzeniu Komisji Oceny Projektów. W wyniku prac Komisji, wniosek nie został rekomendowany do dofinansowania. - W wyniku pozytywnego rozstrzygnięcia protestów zgłoszonych przez beneficjentów, w dniach od 01.07.2009r. do 06.07.2009r. odbyło się dodatkowe posiedzenie Komisji Oceny Projektów. Dokonano ponownej oceny merytorycznej dwóch wniosków o dofinansowanie. W wyniku prac Komisji oba wnioski zostały ocenione negatywnie. - Od dnia 12.11.2009r. prace Komisji Oceny Projektów odbywały się w trybie ciągłym w ramach procedury przyspieszonego wyboru projektów. Do dnia 31.12.2009r. do oceny merytorycznej przekazanych zostało 18 wniosków, z czego 13 zostało ocenionych do końca okresu sprawozdawczego. Pozostałe wnioski w dniu 31.12.2009r. pozostawały w trakcie weryfikacji. W wyniku prac Komisji Oceny Projektów 1 wniosek został rekomendowany do dofinansowania na kwotę 3 498 518,00 zł. Prace Komisji Oceny Projektów nie zakończyły się do dnia 31.12.2009r. W badanym okresie podpisano 6 umów w ramach rozpisanego konkursu z 2008 roku na łączną wartość projektów ogółem 3 687 941,97 zł (w tym dofinansowanie: 3 663 101,97 zł) oraz 4 umowy w ramach rozpisanego konkursu z 2009 roku rekomendowanych do dofinansowania na posiedzeniu Komisji Oceny Projektów trwającej w terminie 26.03.2009r. – 07.04.2009r. na łączną wartość 5 004 003,00 zł (w tym dofinansowanie 4 720 334,00 zł). Ze względu na istotne uchybienia związane z dokumentami składanymi do podpisania umowy niemożliwe było jej zawarcie. Ponadto trwała bieżąca obsługa i rozliczanie projektów na podstawie podpisanych umów. Rozliczono 25 wniosków o płatność na łączną kwotę 2 101 300,55 zł. Przekazano do Beneficjentów środki w łącznej wysokości 5 180 957,56 zł. Uwaga: (W ramach Poddziałania 8.1.2 w sprawozdaniu za 2008r. wykazano podpisane 2 umowy o dofinansowanie projektu, natomiast do systemu KSI wprowadzono 1 umowę - brakujące dane zostały wprowadzone w dniu 07.01.2009r. (nr umowy: UDA-POKL.08.01.02-32-013/08-00, wartość ogółem Projektu: 386 652,00 zł, wartość dofinansowania/krajowy wkład publiczny Projektu: 346 726,80 zł). Niski poziom wydatkowania środków przez Beneficjentów wynika z faktu podpisania umów w ramach konkursu z 2008 roku dopiero w połowie I kwartału 2009 roku – konkurs ten charakteryzował się małym zainteresowaniem wśród Beneficjentów, a tym samym niską liczbą projektów wyłonionych do realizacji. Ponadto, w ramach Poddziałania 8.1.2 negatywny wpływ na wydatkowanie środków miały konieczność wielokrotnego kierowania składanych wniosków o płatność do poprawy, jak również przesunięcia w wydatkowaniu na kolejny rok i dokonane zwroty środków z końcem roku przez Wnioskodawców. Dane wykazane w obecnym sprawozdaniu są poprawne - wymienione powyżej dwie umowy (POKL.08.01.01-32-009/08 oraz POKL.08.01.02-32-013/08) wprowadzone do KSI SIMIK w dniach 05.01.2009r. oraz 07.01.2009r. nie uwzględniono w opisie w liczbie umów podpisanych w bieżącym okresie sprawozdawczym-ujęto w zawartych uwagach. Konkurs otwarty w ramach Działania 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Poddziałanie 8.1.3 Wsparcie lokalnego partnerstwa na rzecz adaptacyjności. W dniu 26.01.2009r. został otwarty konkurs nr 1/8.1.3/09, w ramach którego kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosiła ogółem: 506 210,00 zł. Przedmiotem konkursu były projekty określone dla poddziałania 8.1.3 przyczyniające się do zawiązywania oraz aktywnego funkcjonowania sieci współpracy, promowania społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw oraz upowszechniania idei flexicurity skierowane bezpośrednio do pracodawców i pracowników przedsiębiorstw, organizacji pracodawców, przedstawicielstw pracowniczych, jednostek samorządu terytorialnego, instytucji rynku pracy, społeczności lokalnych oraz organizacji pozarządowych. Konkurs został zamknięty w dniu 09.06.2009r. w związku z prawie całkowitym wyczerpaniem alokacji. Kwota pozostająca do dyspozycji wnioskodawców wynosiła ponad 100 000,00 zł, podczas gdy średnia wartość projektów złożonych w ramach konkursu wynosiła ponad 450 000,00 zł. W odpowiedzi na konkurs wpłynęły 3 wnioski o dofinansowanie na łączną kwotę wnioskowaną 1 201 248,00 zł. Pozytywną ocenę formalną otrzymały 2 wnioski na łączną kwotę 928 858,00 zł, które zostały przekazane na posiedzenie Komisji Oceny Projektów. Posiedzenie Komisji odbywało się od dnia 16.03.2009r. do dnia 23.03.2009r. Komisja Oceny Projektów rekomendowała do podpisania umowy 1 wniosek o płatność na kwotę 400 090,60 zł. W ramach Poddziałania 8.1.3 w dniu 25.06.2009r. podpisano 1 umowę o dofinansowanie projektu na kwotę 400 090,60 zł. Do dnia 31.12.2009 r. rozliczono wniosek na kwotę 142 785,51 zł. Przekazano do Beneficjenta środki w łącznej wysokości 311 365,60 zł. Mała wartość przekazanych środków wynika z faktu późnego podpisania umowy oraz z małego zainteresowania Poddziałaniem, jak również niewielkiej ilości składanych wniosków o dofinansowanie projektu. Należy zaznaczyć, że w ramach konkursu ogłoszonego w 2008 roku rekomendowano do dofinansowania 1 projekt. Jednakże ze względu na istotne uchybienia związane z dokumentami składanymi do podpisania umowy niemożliwe było jej zawarcie. Konkurs otwarty w ramach Działania 8.2 Transfer wiedzy, Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw. W dniu 03.07.2009r. został otwarty konkurs nr 1/8.2.1/09, w ramach którego kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosiła ogółem: 2 977 707,00 zł. Przedmiotem konkursu były projekty określone dla poddziałąnia 8.2.1 przyczyniające się do zwiększenia transferu wiedzy i wzmocnienia powiązań sfery B+R z przedsiębiorstwami, służące rozwojowi gospodarczemu regionów skierowane bezpośrednio do przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw, uczelni, jednostek naukowych, pracowników naukowych jednostek naukowych, pracowników naukowych i naukowo – dydaktycznych uczelni oraz doktorantów i absolwentów uczelni (w okresie 12 miesięcy od ukończenia studiów), a także studentów. Konkurs został zamknięty dnia 16.10.2009r. W odpowiedzi na konkurs wpłynęło 16 wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę wnioskowaną 10 686 489,14 zł. Pozytywną ocenę formalną otrzymało 13 wniosków na łączną kwotę 9 175 760,14 zł., przy czym wszystkie wnioski zostały przekazane na posiedzenie Komisji Oceny Projektów. 3 projekty zostały rekomendowane do podpisania umowy na łączną kwotę 2 002 896,09 zł. Posiedzenia Komisji Oceny Projektów odbywały się w następujących terminach: - Pierwsze posiedzenie trwało od dnia 03.09.2009r. do dnia 01.10.2009r. Na posiedzeniu oceniano wnioski, które wpłynęły od dnia 23.07.2009r. do dnia 31.08.2009r. Do oceny skierowanych zostało 12 wniosków o dofinansowanie. W wyniku prac Komisji 3 wnioski zostały rekomendowane do dofinansowania (na kwotę 2 002 896,09 zł) natomiast 9 pozostałych wniosków podlegających ocenie zostało odrzuconych. - Drugie posiedzenie Komisji Oceny Projektów trwało od dnia 17.11.2009r. do dnia 14.12.2009r. Na posiedzenie został skierowany jeden wniosek. W wyniku prac Komisji oceniany wniosek został odrzucony. W badanym okresie podpisano 2 umowy w ramach rozpisanego konkursu z 2008 roku na łączną wartość projektów ogółem 1 575 954,03 zł (w tym dofinansowanie: 1 575 954,03 zł) oraz 2 umowy w ramach konkursu z 2009 roku na łączną wartość 1 635 187,25 zł (w tym dofinansowanie: 1 635 187,25 zł). Jednocześnie trwała bieżąca obsługa i rozliczanie projektów na podstawie podpisanych umów. Rozliczono 13 wniosków o płatność na łączną kwotę 582 406,75 zł. Przekazano do Beneficjentów środki w łącznej wysokości 1 139 661,29 zł. Odchylenie kwoty środków przekazanych do Beneficjentów w stosunku do wysokości dotacji rozwojowej wynika z faktu, iż w ramach Poddziałania, w odpowiedzi na konkursy ogłoszone w 2008 roku, na skutek braku wniosków odpowiadających założeniom Planu Działania na rok 2008 oraz pożądanym, ze względu na Cele Strategii Województwa Zachodniopomorskiego i Regionalnej Strategii Innowacji efektom w zakresie rozwoju innowacyjności w regionie, podpisano tylko 5 umów. Ponadto, konieczne jest wielokrotne kierowanie wniosków o płatność do poprawy i tym samym przesunięciu ulegają harmonogramy płatności. Należy dodać, że Beneficjenci również dokonali z końcem roku zwrotów niewykorzystanych środków w 2009r. (przesunięcie ponoszenia wydatków na kolejny rok), co wpłynęło na zmniejszenie wydatkowania - środki te zostaną przekazane ponownie Beneficjentowi na początku 2010 roku. Część Wnioskodawców przesunęło zaplanowane wydatki w czasie i tym samym nie zawnioskowała o środki w 2009r. PRIORYTET IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach ma na celu polepszenie dostępu do edukacji i umożliwienie korzystania z usług edukacyjnych, które są podstawowymi czynnikami określającymi przebieg ścieżki edukacyjnej, a w rezultacie sytuację jednostek na rynku pracy. W ramach Priorytetu realizowane są działania obejmujące wsparcie kierowane do osób i placówek realizujących proces kształcenia, mające na celu wyrównywanie szans edukacyjnych w trakcie procesu kształcenia poprzez wysokiej jakości usługi edukacyjne. W szczególności wspierane są te obszary i środowiska, które napotykają na najsilniejsze bariery w dostępie do wysokiej jakości usług edukacyjnych. Celem Działania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty jest tworzenie warunków równych szans edukacyjnych poprzez udzielenie wsparcia na rzecz instytucji systemu oświaty oraz osób napotykających na bariery o charakterze środowiskowym, ekonomicznym, geograficznym i zdrowotnym utrudniające lub uniemożliwiające dostęp do usług edukacyjnych. Ponadto, projekty które uzyskają dofinansowanie mają doprowadzić do wzmocnienia atrakcyjności i podniesienia jakości oferty edukacyjnej instytucji systemu oświaty, realizujące kształcenie w formach szkolnych (z wyłączeniem kształcenia osób dorosłych) ukierunkowane na rozwój kluczowych kompetencji oraz wzmocnienie zdolności uczniów do przyszłego zatrudnienia. W ramach Działania 9.1 ogłoszono dwa konkursy zamknięte – dla Poddziałania 9.1.1 i dla Poddziałania 9.1.2. W ramach Poddziałania 9.1.3 realizowano dwie edycje projektu systemowego. Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej ma na celu tworzenie przedszkoli (w tym również uruchamianie innych form wychowania przedszkolnego) na obszarach i w środowiskach o niskim stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej (w szczególności na obszarach wiejskich). Zgodnie z Planem Działania na 2009r. wsparcie w ramach powyższego Poddziałania ukierunkowane zostało tylko na otwarcie nowych przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego (1 typ projektów – SZOP PO KL). Ponadto, założeniem Poddziałania jest wsparcie istniejących przedszkoli (w tym również funkcjonujących innych form wychowania przedszkolnego) przyczyniających się do zwiększonego uczestnictwa dzieci w wychowaniu przedszkolnym np. wsparcie dla przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego zagrożonych likwidacją, wydłużenie godzin pracy, uruchomienie dodatkowego naboru dzieci, zatrudnienie dodatkowego personelu itp. Kolejnym celem jest opracowanie i realizacja kampanii informacyjnych promujących edukację przedszkolną. Grupą docelową są dzieci w wieku przedszkolnym (3-5 lat), rodzice dzieci w wieku przedszkolnym (3-5 lat), istniejące przedszkola i funkcjonujące inne formy wychowania przedszkolnego. W ramach Poddziałania 9.1.1 przeprowadzono konkurs zamknięty nr 1/9.1.1/09, w odpowiedzi na który wpłynęło 36 wniosków o dofinansowanie realizacji projektu na łączną kwotę 28 886 492,81 zł. Pozytywną ocenę formalną uzyskało 31 projektów wnioskujących o łączną kwotę 28 861 120,99 zł. (w tym wkład własny). W dniu 27 kwietnia 2009r. rozpoczęło się pierwsze posiedzenie Komisji Oceny Projektów. Na podstawie wyników oceny merytorycznej projektów powstała lista rankingowa: 7 projektów zostało rekomendowanych do dofinansowania, 8 projektów spełniło minimum punktowe, ale nie zostały rekomendowane do dofinansowania z powodu wyczerpania środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów, w ramach powyższego konkursu. W dniu 5 czerwca 2009r. na drugim posiedzeniu Komisji Oceny Projektów oceniono projekt, który przekazano do oceny merytorycznej w związku z pozytywnym rozpatrzeniem protestu od negatywnej oceny formalnej. Wniosek o dofinansowanie nie spełnił minimum punktowego. Ze względu na istniejące zapotrzebowanie na tworzenie przedszkoli, jak również innych form wychowania przedszkolnego oraz trudną sytuację społeczną związaną z bardzo niskim stopniem upowszechnienia wychowania przedszkolnego w Województwie Zachodniopomorskim, w dniu 11 sierpnia 2009r. Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, za zgodą Instytucji Zarządzającej, zwiększył alokację na konkurs. Celem powyższego było dofinansowanie większej liczby projektów. W 2009 r. podpisano 10 umów o dofinansowanie o wartości ogółem 7 492 420,69 zł (umowy 0.0, bez uwzględnienia podpisanych aneksów). W ramach tych umów Beneficjenci zobowiązali się do wniesienia wkładu własnego w wysokości 799 438,49 zł. Wypłacone w 2009r. zaliczki w ramach realizowanych projektów wyniosły 9 718 455,34 zł. Zweryfikowano i zatwierdzono 83 wnioski Beneficjenta o płatność, którymi rozliczono 6 253 291,90 zł. (bez wkładu własnego). Założeniem Poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych jest realizacja projektów, które w swoim zakresie obejmują: - dodatkowe zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze oraz specjalistyczne służące wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych w trakcie procesu kształcenia; - doradztwo i opiekę pedagogiczno - psychologiczną dla uczniów wykazujących problemy w nauce lub z innych przyczyn zagrożonych przedwczesnym wypadnięciem z systemu oświaty (np. wsparcie dla uczniów z obszarów wiejskich, wsparcie dla uczniów niepełnosprawnych, przeciwdziałanie uzależnieniom, programy prewencyjne, przeciwdziałanie patologiom społecznym); - programy skierowane do dzieci i młodzieży, które znajdują się poza systemem szkolnictwa podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego (przedwcześnie opuszczający system szkolnictwa), umożliwiające ukończenie danego etapu kształcenia oraz kontynuację nauki; - dodatkowe zajęcia (pozalekcyjne i pozaszkolne) dla uczniów ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych, ze szczególnym uwzględnieniem ICT, języków obcych, przedsiębiorczości, nauk przyrodniczo – matematycznych; - rozszerzanie oferty szkół o zagadnienia związane z poradnictwem i doradztwem edukacyjno - zawodowym, informowaniem uczniów o korzyściach płynących z wyboru danej ścieżki edukacyjnej oraz możliwościach dalszego kształcenia w kontekście uwarunkowań lokalnego i regionalnego rynku pracy (szkolne ośrodki kariery); - wdrożenie nowych, innowacyjnych form nauczania i oceniania cechujących się wyższą skutecznością niż formy tradycyjne; - wdrażanie programów i narzędzi efektywnego zarządzania placówką oświatową przyczyniających się do poprawy jakości nauczania. Grupą docelową określoną dla Poddziałania 9.1.2 są szkoły, placówki oświatowe (instytucje, kadra) i ich organy prowadzące, realizujące kształcenie ogólne (z wyłączeniem szkół dla dorosłych), uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie ogólne (z wyłączeniem słuchaczy szkół dla dorosłych) oraz osoby, które przedwcześnie opuściły system oświaty. W ramach Poddziałania 9.1.2 ogłoszono konkurs zamknięty nr 1/9.1.2/09, w odpowiedzi na który wpłynęło 217 wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę 138 314 349,93 zł. Pozytywną ocenę formalną uzyskały 182 projekty wnioskujące o łączną kwotę 121 581 370,80 zł. (w tym wkład własny). Przewidywana alokacja na konkurs wynosiła 11 280 362,00 zł. Ze względu na bardzo duże zainteresowanie ze strony Wnioskodawców ww. konkursem Instytucja Pośrednicząca zadecydowała o zwiększeniu alokacji do kwoty 29 212 706,00 zł. W dniu 17 lipca 2009r. rozpoczęło się pierwsze posiedzenie Komisji Oceny Projektów. Na podstawie wyników oceny merytorycznej projektów powstała lista rankingowa: 31 projektów zostało rekomendowanych do dofinansowania. W dniu 14 października 2009r. na drugim posiedzeniu Komisji Oceny Projektów ocenie podlegał projekt, który przekazano do oceny merytorycznej w związku z pozytywnym rozpatrzeniem protestu od negatywnej oceny formalnej. Wniosek o dofinansowanie nie spełnił wymagań standardu minimum (zasada równości płci). W dniu 30 listopada 2009r. rozpoczęło się trzecie posiedzenie Komisji Oceny Projektów, na które przekazany został projekt w związku z pozytywnym rozpatrzeniem protestu od negatywnej oceny merytorycznej. Wniosek o dofinansowanie został rekomendowany do dofinansowania. Podpisano 27 umów o dofinansowanie na kwotę 22 999 526,79 zł.(umowy 0.0 bez uwzględnienia podpisanych aneksów). W ramach tych umów Beneficjenci nie wnoszą wkładu własnego. Wypłacone w 2009 roku zaliczki w ramach realizowanych projektów wyniosły 16 567 462,28 zł. Pozytywnie zweryfikowano 116 wniosków Beneficjenta o płatność, którymi rozliczono 12 823 423,95 zł. (bez wkładu własnego). Celem Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego jest wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej szkół i placówek oświatowych prowadzących kształcenie zawodowe (z wyłączeniem kształcenia osób dorosłych) służące podniesieniu zdolności uczniów do przyszłego zatrudnienia. Grupą docelową są między innymi: uczniowie i słuchacze szkół i placówek oświatowych prowadzących kształcenie zawodowe (z wyłączeniem słuchaczy szkół dla dorosłych), szkoły i placówki (instytucje i kadra pedagogiczna) prowadzące kształcenie zawodowe (z wyłączeniem szkół dla dorosłych), partnerzy społeczno – gospodarczy, pracodawcy. W 2009r. zatwierdzono listę rankingową powstałą w wyniku oceny merytorycznej projektów złożonych w ramach trzeciej rundy konkursu nr 1/9.2/08. Rekomendowanych do dofinansowania przez KOP zostało 9 projektów. W ramach Działania 9.2 w 2009 roku ogłoszono konkurs otwarty nr 1/9.2/09. W odpowiedzi na ww. konkurs wpłynęło łącznie 85 wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę 65 061 309,47 zł. Pozytywną ocenę formalną uzyskały 62 projekty wnioskujące o łączną kwotę 48 277 398,58 zł. (w tym wkład własny). W dniu 30 czerwca 2009r. rozpoczęło się pierwsze posiedzenie Komisji Oceny Projektów. Na podstawie wyników oceny merytorycznej projektów powstała lista rankingowa: 2 projekty zostały rekomendowane do dofinansowania. W dniu 7 sierpnia 2009r. rozpoczęto prace w ramach drugiego posiedzenia Komisji Oceny Projektów, na którym rekomendowano 1 wniosek o dofinansowanie. Trzecie posiedzenie Komisji Oceny Projektów rozpoczęło się 24 września 2009r. Do dofinansowania rekomendowano 4 projekty. Kolejne 5 wniosków o dofinansowanie uzyskało pozytywną ocenę merytoryczną na czwartym posiedzeniu Komisji Oceny Projektów, które rozpoczęło się 20 listopada 2009r. Ogółem do dofinansowania rekomendowano 12 projektów na łączną kwotę 7 991 130,33 zł. W dniu 8 stycznia 2010r. rozpoczęto piąte posiedzenie Komisji Oceny Projektów. Konkurs otwarty nr 1/9.2/09 został zamknięty 31 grudnia 2009r. W 2009r. podpisano 21 umów o dofinansowanie o wartości ogółem 8 454 062,91 zł.(umowy 0.0 bez uwzględnienia podpiasnaych aneksów). W ramach tych umów Beneficjenci zobowiązali się do wniesienia wkładu własnego w wysokości 747 771,86 zł. Wypłacone w 2009 roku zaliczki w ramach realizowanych projektów wyniosły 10 910 673,76 zł. Zweryfikowano i zatwierdzono 94 wnioski Beneficjenta o płatność, którymi rozliczono 6 932 312,74 zł. (bez wkładu własnego). (W ramach Działania 9.2 dane są niezgodne z raportami IZ ze względu na usunięcie z KSI, w styczniu 2010r., wniosku o płatność nr POKL.09.02.00-32-026/08-04. Wydatki uznane za kwalifikowalne w przedmiotowym wniosku o płatność wynosiły: 71 245,98 zł. w ramach Budżetu państwa i 10 671,51 zł. w ramach Budżetu jednostki samorządu terytorialnego. W dniu 13 października 2009r. Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie ogłosił konkurs zamknięty nr 1/9.2/IN/09 na projekty w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. W ramach ogłoszonego konkursu mogą być realizowane wyłącznie projekty innowacyjne testujące, wpisujące się w temat: „Modernizacja oferty kształcenia zawodowego w powiązaniu z potrzebami lokalnego/regionalnego rynku pracy". Głównym założeniem jest podniesienie poziomu innowacyjności społecznej w obszarze szkolnictwa zawodowego poprzez realizację projektów innowacyjnych testujących, które są zgodne z celami Priorytetu IX PO KL. Nabór projektów trwał do 30 grudnia 2009r. Wpłynęły 2 wnioski o dofinansowanie na łączną kwotę 1 952 786,94 zł. Ocena formalna nie zakończyła się w 2009r. Działanie 9.3 Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego w formach szkolnych ma na celu zwiększenie uczestnictwa osób dorosłych w kształceniu ustawicznym w formach szkolnych poprzez podniesienie jego jakości i dostępności oraz zwiększenie znaczenia kształcenia ustawicznego, jako czynnika oddziaływującego na sytuację na rynku pracy. Grupą docelową są osoby w wieku 25 – 64 lat (oraz osoby nie uczące się w wieku 18 – 24 lat) zgłaszające z własnej inicjatywy chęć kształcenia ustawicznego w formach szkolnych, szkoły dla dorosłych, placówki kształcenia ustawicznego, praktycznego i doskonalenia zawodowego prowadzące formalne kształcenia ustawiczne, partnerzy społeczno – gospodarczy, pracodawcy. W 2009r. zatwierdzono listę wniosków rekomendowanych do dofinansowania w ramach trzeciego posiedzenia Komisji Oceny Projektów w ramach konkursu nr 1/9.3/08. Żaden ze złożonych projektów w ramach ww. konkursu nie spełnił minimum punktowego. W 2009r. ogłoszono konkurs zamknięty nr 1/9.3/09. W wyniku tego konkursu wpłynęły 33 wnioski o dofinansowanie na łączną kwotę 26 673 818,51 zł. Pozytywną ocenę formalną uzyskały 24 projekty wnioskujące o łączną kwotę 19 629 238,27 zł. (wnioski o dofinansowanie nie przewidywały wkładu własnego). W dniu 26 czerwca 2009r. rozpoczęło się posiedzenie Komisji Oceny Projektów. Na podstawie wyników oceny merytorycznej projektów powstała lista rankingowa: 2 projekty zostały rekomendowane do dofinansowania. W 2009r. podpisano 4 umowy o dofinansowanie na kwotę 1 612 398,09 zł (umowy 0.0 bez uwzględnienia aneksów).W ramach tych umów Beneficjenci nie wnieśli wkładu własnego. Wypłacone w 2009 roku zaliczki w ramach realizowanych projektów wyniosły 849 702,16 zł. Zweryfikowano i zatwierdzono 5 wniosków Beneficjenta o płatność, którymi rozliczono 557 114,09 zł. (wkład własny nie został wniesiony). Ze względu na niewielkie zainteresowanie ww. konkursem ze strony Projektodawców oraz niską wartość merytoryczną złożonych wniosków, IP zadecydowała o ogłoszeniu w dniu 27 października 2009r. konkursu zamkniętego nr 2/9.3/09. Nabór projektów trwał do 11 grudnia 2009r. Wpłynęło 49 wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę 40 155 142,56 zł. Ocena formalna nie zakończyła się w 2009r. Zadaniem Działania 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty jest dostosowanie kwalifikacji nauczycieli, instruktorów praktycznej nauki zawodu oraz kadr administracyjnych instytucji systemu oświaty do wymogów związanych ze strategicznymi kierunkami rozwoju regionów, zmianą kierunków kształcenia, zapotrzebowaniem na nowe kwalifikacje oraz zmieniającą się sytuacją demograficzną w systemie oświaty. Grupą docelową są nauczyciele i pracownicy dydaktyczni szkół i placówek oświatowych, instruktorzy praktycznej nauki zawodu, kadra administracyjna i zarządzająca oświatą w szkołach oraz placówkach oświatowych i ich organach prowadzących. W 2009r. w ramach projektu systemowego „Strategiczny rozwój kadr sytemu oświaty” przekazano zaliczki o łącznej wysokości 836 274,64 zł. Na projekty konkursowe do 31 grudnia 2009r. przekazano zaliczki w wysokości 2 004 491,53 zł. (łacznie 2 840 766,17 zł). Zweryfikowano i zatwierdzono 25 wniosków o płatność, którymi rozliczono 1 771 906,77 zł. (bez wkładu własnego). W ramach Działania 9.4 ogłoszono konkurs zamknięty nr 1/9.4/09. W odpowiedzi na ww. konkurs wpłynęło 69 wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę 37 890 131,55 zł., w tym wkład własny w wysokości 1 100 846,54 zł. Pozytywną ocenę formalną uzyskało 56 projektów wnioskujących o łączną kwotę 30 052 237,30 zł. (w tym wkład własny). W dniu 26 października 2009r. rozpoczęło się posiedzenie Komisji Oceny Projektów. Na podstawie wyników oceny merytorycznej projektów powstała lista rankingowa: 5 projektów zostało rekomendowanych do dofinansowania, 1 projekt spełnił minimum punktowe, ale nie został rekomendowany do dofinansowania z powodu wyczerpania środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów. Do 31 grudnia 2009r. nie podpisano żadnej umowy o dofinansowanie w ramach konkursu nr 1/9.4/09. Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich ma na celu pobudzenie aktywności mieszkańców obszarów wiejskich na rzecz samoorganizacji i tworzenia lokalnych inicjatyw ukierunkowanych na rozwój edukacji i podnoszenia poziomu wykształcenia mieszkańców obszarów wiejskich. Grupą docelową są mieszkańcy gmin wiejskich, miejsko – wiejskich oraz miast do 25 tys. mieszkańców, społeczności lokalne aktywnie działające na obszarach wiejskich na rzecz rozwoju edukacji na terenach wiejskich i podnoszenia poziomu wykształcenia mieszkańców obszarów wiejskich, podmioty działające na obszarach wiejskich na rzecz przeciwdziałania ich marginalizacji i zapewnienia ich odpowiedniego rozwoju. W 2009r. zatwierdzono listę rankingową w ramach trzeciego i czwartego posiedzenia Komisji Oceny Projektów w ramach konkursu nr 1/9.5/08. 31 projektów zostało rekomendowanych do dofinansowania. Podpisano 46 umów o dofinansowanie na kwotę 2 120 730,87 zł. (umowy 0.0). W ramach tych umów Beneficjenci nie zdecydowali się na wniesienie wkładu własnego. Wypłacone w 2009 roku zaliczki w ramach realizowanych projektów wyniosły 3 693 247,25 zł. Zweryfikowano i zatwierdzono 186 wniosków Beneficjenta o płatność, którymi rozliczono 2 086 820,98 zł. (bez wkładu własnego). W ramach Działania 9.5 ogłoszono konkurs zamknięty nr 1/9.5/09. W odpowiedzi na ww. konkurs wpłynęło 214 wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę 10 337 732,89 zł. Pozytywną ocenę formalną uzyskało 155 projektów złożonych na łączną kwotę 7 572 094,55 zł. (w tym wkład własny). Pierwsze posiedzenie Komisji Oceny Projektów rozpoczęło się 1 grudnia 2009r. W dniu 29 grudnia 2009r. na drugie posiedzenie Komisji Oceny Projektów przekazano 3 projekty w związku z pozytywnym rozpatrzeniem protestów od negatywnej oceny formalnej. Listy rankingowe zostaną zatwierdzone w 2010r. W ramach Priorytetu IX w okresie od 1 stycznia 2009r. do 31 grudnia 2009r. złożono 27 protestów od oceny formalnej, z czego 6 zostało rozpatrzonych pozytywnie, a 21 negatywnie. Od oceny merytorycznej złożono 68 protestów, z czego 1 został rozpatrzony pozytywnie, 61 negatywnie, a 6 nie zostało rozpatrzonych do 31 grudnia 2009r. W 2009r. podpisano 109 umów o dofinansowanie na łączną kwotę 45 086 056,75 zł. ( umowy 0.0-bez uwzględnienia aneksów), w tym wkład własny w wysokości 1 583 314,11 zł. Beneficjentom przekazano zaliczki w wysokości 45 747 618,03 zł. Zweryfikowano i zaakceptowano 515 wniosków Beneficjenta o płatność, którymi rozliczono 31 611 309,28 zł. (bez wkładu własnego). PROJEKTY SYSTEMOWE - W odniesieniu do projektów własnych IP/IP2 oraz projektów realizowanych przez beneficjentów systemowych w komponencie centralnym PO KL należy przedstawić ogólne informacje o ogłoszonych przetargach, zamkniętych procedurach przetargowych, wyłonionych Wykonawcach, realizowanych przedsięwzięciach/inwestycjach, podstawowych wskaźnikach rzeczowych i stopniu wydatkowania (%) na podstawie wniosków o płatność wprowadzonych do KSI SIMIK 07-13 do końca okresu sprawozdawczego. - Informacje nt. projektów systemowych realizowanych przez Powiatowe Urzędy Pracy, Regionalne Ośrodki Pomocy Społecznej oraz Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie, w tym m.in. liczbę realizowanych projektów, wartość projektów oraz stopień wydatkowania (%) na podstawie wniosków o płatność wprowadzonych do KSI SIMIK 07-13 do końca okresu sprawozdawczego. Dodatkowo, należy uwzględnić ocenę IP nt. realizacji powyższych projektów systemowych. Realizacja Priorytetu VI w okresie sprawozdawczym: #### Projekty własne WUP Szczecin W ramach Priorytetu VI realizowane były następujące projekty własne IP: Projekt systemowy „Doradca zawodowy i pośrednik pracy w standardach unijnych” (POKL.06.01.02-001/08) realizowany od 01.04.2008r.-31.12.2010r. Wartość projektu: 7 997 044,46 zł. Celem projektu jest podniesienie jakości i dostępności usług doradczych, świadczonych przez Publiczne Służby Zatrudnienia (PSZ), poprzez zwiększenie liczby doradców zawodowych i pośredników pracy o kwalifikacjach, dostosowanych do wymagań współczesnego europejskiego rynku pracy. Grupą docelową projektu są pracownicy PSZ z terenu województwa zachodniopomorskiego. Działania prowadzone w ramach projektu to: - szkolenia, kursy oraz studia podyplomowe skierowane do pośredników pracy, doradców zawodowych oraz pozostałych pracowników Powiatowych Urzędów Pracy wykonujących zadania z zakresu aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych; - finansowanie 60 etatów (2 pośredników pracy i 1 doradca zawodowy) w Powiatowych Urzędach Pracy Województwa Zachodniopomorskiego; - utworzenie Centrum Metodycznego, ukierunkowanego na pomoc w wypracowaniu jednolitych standardów usług doradczych i szkoleniowych, skierowanych do pośredników pracy, doradców zawodowych oraz pozostałych pracowników wykonujących zadania z zakresu poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy; - doposażenie 60 stanowisk pracy dla nowozatrudnionych doradców zawodowych i pośredników pracy. Projekt przyczyni się do realizacji następujących rezultatów twardych: - 270 osób zatrudnionych w PSZ podniesie swoje kwalifikacje; - utworzonych zostanie 60 nowych miejsc pracy, dla osób wykonujących zadania z zakresu poradnictwa i pośrednictwa pracy w stosunku do stanu na dzień 31 grudnia 2007r.; - 60 stanowisk pracy dla osób wykonujących zadania z zakresu poradnictwa i pośrednictwa pracy w Powiatowych Urzędach Pracy zostanie doposażonych w sprzęt komputerowy i meble; - utworzone zostanie Centrum Metodyczne. W okresie sprawozdawczym projekt realizowany był zgodnie z harmonogramem, uzyskano następujące efekty rzeczowe: - przeprowadzono 17 szkoleń, w ramach których przeszkolno łącznie 558 Beneficjentów projektu; (tematyka szkoleń: KPA w PUP 13 osób, Metoda Hiszpańska 36 osób, Bilans kompetencji 28 osób, Metody i narzędzia selekcji kandydatków 49 osób, Metoda edukacyjna 21 osób, Kurs inspiracji 24 osób, Uprawnienia lidera klubu pracy 26 osób, Segmentacja rynku pracy i jego analiza 45 osób, Europejskie pośrednictwo pracy 25 osób, Kontakty pośrednika pracy z pracodawcą 57 osób, Coaching 45 osób, Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu 40 osób, Rozpoznawanie kwalifikacji i kompetencji zawodowych 50 osób, Praca z trudnym klientem 55 osób, Tworzenie i funkcjonowanie CAZ 17 osób, Organizacja szkoleń dla bezrobotnych i poszukujących pracy z uwzględnieniem PZP 16 osób, Kontrola i rozliczanie projektów unijnych 11 osób). - 98 Beneficjentów projektu zakończyło udział w studiach podyplomowych i odebrało świadectwa ukończenia studiów podyplomowych; - dokonano wyboru wykonawców na kolejną edycję studiów podyplomowych z zakresu „Pośrednictwa pracy” i „Psychologii społecznej w zarządzaniu rozwojem zawodowym”. Podpisano 45 umów z Uczestnikami w/w studiów podyplomowych oraz z wykonawcami tj. Zachodniopomorską Szkołą Biznesu w Szczecinie oraz Uniwersytetem Szczecińskim; - zatrudniono pracowników do Centrum Metodycznego; - prowadzono bieżącą obsługę i aktualizację informacji zawartych na Internetowej Platformie Wymiany Praktyk Centrum Metodycznego oraz zorganizowano jedno szkolenie dla specjalistów ds. rozwoju zawodowego; - dokonano zakupu publikacji książkowych i filmów szkoleniowych na potrzeby Centrum Metodycznego; - przeprowadzono akcję promocyjną o Centrum Metodycznym wśród pracowników Publicznych Służb Zatrudnienia: zorganizowano 6 spotkań informujących o zadaniach Centrum Metodycznego i obsłudze Platformy Internetowej, w których wzięło udział 64 przedstawicieli z 20 Powiatowych Urzędów Pracy i filii WUP w Koszalinie; - zaprezentowano działania Centrum Metodycznego i Internetowej Platformy Wymiany Praktyk podczas konferencji: „Od przedszkola do dyrektora – poradnictwo kariery. Usługi i dostępność w województwie zachodniopomorskim”; - dokonywano comiesięcznej wypłaty wynagrodzeń 60 pracowników PUP województwa zachodniopomorskiego; - przeprowadzono łącznie dziewiętnaście wizyt na studiach podyplomowych, w tym trzynaście wizyt monitorujących realizację umowy, trzy wizyty na obronie prac dyplomowych oraz trzy wizyty na wręczaniu dyplomów; - przeprowadzono monitoring siedemnastu szkoleń realizowanych w ramach projektu. W ramach projektu zostały przeprowadzone następujące postępowania zrealizowane zgodnie z przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych: Tryb przetargu nieograniczonego: - zakup materiałów biurowych oraz eksploatacyjnych, wyłonieni wykonawcy (drobne wyposażenie i materiały buirowe „Papcom” s.c, papier ksero - „Papcom” s.c, materiały eksploatacyjne do drukarek i ksero - PHU „RAKPOL”, dostawa mat. biurowych: „Respol” sp. z o. o.”, dostawa drobnego wyposażenia: „Respol” sp. z o. o.”, dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i ksero: PRAXIS ŁÓDŹ Pilecka i Petlak Sp. j.; - usługa drukowania; realizatorem zamówienia zostało Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowe ZAPOL Dmochowski, Sobczyk s.j. Szczecin; - dostawa materiałów promocyjnych; realizatorem zamówienia została Agencja Reklamowa „Fiori” Szczecin. Tryb zamówienia z wolnej ręki: - zrealizowano 17 szkoleń w ramach projektu. Wykaz wykonawców usług: Centrum Szkolenia i Promocji „PRESTIGE” Słupsk, Prospera Consulting R.Kaczyńska-Maciejowska Gdańsk, The Quality of Life I.Kozera Grodzisk, Grupa Doradcza Projekt Sp. z o.o. Kraków, Regionalne Centrum Doradztwa Szkoleń i Consultingu Kraków, Coachingowe Centrum Rozwoju Warszawa, Niemiecki Instytut Języków i Gospodarki Szczecin; - zakończono procedurę wyłonienia wykonawców kolejnej edycji studiów podyplomowych z zakresu „Pośrednictwa pracy” i „Psychologii społecznej w zarządzaniu rozwojem zawodowym”. Podpisano umowy z wykonawcami, tj. z Uniwersytetem Szczecińskim i Zachodniopomorską Szkołą Biznesu w Szczecinie. W ramach projektu zostały przeprowadzone następujące postępowania zgodnie z zarządzeniem 77/2008 Dyrektora WUP z dnia 15 września 2008r., których realizatorem był Wydział Projektów Własnych: - zakup artykułów spożywczych; jedynym kryterium wyboru była cena. Najkorzystniejszą ofertę przedstawiła firma „Euroofice” ze Szczecina; - zakup telefonu komórkowego na potrzeby projektu; jedynym kryterium wyboru była cena. Najkorzystniejszą ofertę przedstawił Autoryzowany Punkt Sprzedaży i Serwisu Nokia „Nokia Care” ze Szczecina. W ramach projektu zostało przeprowadzone następujące postępowanie zgodnie z zarządzeniem 84/2009 Dyrektora WUP z dnia 25 września 2009r., którego realizatorem był Wydział Projektów Własnych: - zakup artykułów spożywczych; jedynym kryterium wyboru była cena. Najkorzystniejszą ofertę przedstawił „Carrefour” Szczecin. Projekt w okresie sprawozdawczym nie podlegał zewnętrznej kontroli. Rozliczono 5 wniosków o płatność na kwotę 3.706.172,21 zł, co stanowi 46% wartości umowy. Realizacja projektu przebiega zgodnie z harmonogramem. Projekt realizowany będzie do końca 2010r. Projekt własny WUP „Regionalny Barometr Rynku Pracy i Edukacji” (POKL.06.01.01-32-093/08) realizowany od 01.04.2008r.-31.12.2009r. Wartość projektu: 2 458 000,00 zł. Cel projektu: dostarczanie instytucjom wspierającym rozwój zatrudnienia niezbędnych informacji i danych w formie badań i analiz dotyczących planowanych form i kierunków działań aktywizujących, zgodnych z potrzebami regionalnego rynku pracy. Projekt poprzez realizację badań na zapotrzebowanie pracowników oraz zapotrzebowań edukacyjnych, umożliwi działania prewencyjne i dostosowawcze. Zrealizowane postępowania w trybie ,,przetargu nieograniczonego”: - Zakup materiałów promocyjnych w ramach projektu, wykonawca: Butterfly Szczecin, - Publikacja art. Prasowych, wykonawca: AGORA SA, - Druk mat. Promocyjnych, wykonawca: Drukarnia Sparta w Szczecinie, - Usługa drukowania publikacji i raportów w ramach projektu, wykonawca: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe ZAPOL Spółka Jawna, - Zakup akcesoriów komputerowych - RADUNIX Gromniak Spółka Jawna, - Zakup art. Biurowych, wykonawca: EUROOFFICE Sp. z o.o., - Zakup sprzętu oraz materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących, Wykonawca: PRAXIS ŁÓDŻ Spółka Jawna, - Zakup art. Biurowych, wykonawca: ,,Biuro Plus – Kitta i Spółka’’ Spółka jawna. Zrealizowane postępowania w trybie ,,z wolnej ręki”: Usługi hotelarsko – gastronomiczne w ramach przeprowadzonych spotkań informacyjno-promocyjnych, konsultacji naukowych z przedstawicielami lokalnego rynku pracy i gospodarki: - WJM INWESTYCJE Małgorzata Oporska i Wojciech Wałach, - Fuga Pub S.C., - F.P.U. ,,IMOPROJEKT” Dworek Prawdzic, - ,,HAPPY TREE’’ Michał Wojtysiak, - NKK S.C. B.B. Sobolewscy, - Gryfickie TBS Sp. z o.o., - Centrum Zdrowia i Wypoczynku IKAR PLAZA Sp. z o.o. W okresie objętym sprawozdaniem, Oddział Zachodniopomorskiego Obserwatorium Rynku Pracy w ramach projektu ,,Regionalny Barometr Rynku Pracy i Edukacji” zrealizował następujące zadania: W ramach Zadania 1: Działania informacyjno – promocyjne: -w dziennikach lokalnych zamieszczono artykuły prasowe, przedstawiające zakres tematyczny realizowanych badań, -przygotowano i rozpoczęto emisję radiowych oraz telewizyjnych spotów reklamowych związanych z promocją projektu, -zorganizowano i przeprowadzono spotkania warsztatowo-informacyjne z udziałem pracowników Powiatowych Urzędów Pracy, - dokonano zakupu i dystrybuowano materiały promocyjne dot. wizualizacji projektu, - wydano publikacje: ,,Ogólnopolskie Forum Obserwatoriów Rynku Pracy”, ,,Oblicze młodego pokolenia. Oczekiwania zawodowe młodzieży a rynek pracy’’, ,,Gminy województwa Zachodniopomorskiego w świetle bezrobocia w latach 1999 – 2008”, ,,Preferencje edukacyjne i zawodowe uczniów szkół Pomorza Zachodniego”, ,,Zagraniczne migracje zarobkowe”, ,,Losy zawodowe absolwentów szkół gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych i absolwentów szkół wyższych”, -organizowane i prowadzone były spotkania informacyjno-promocyjne w powiatach woj. zachodniopomorskiego z lokalnymi przedstawicielami rynku pracy i edukacji. Zakończono realizację badania zleconego ,,Zagraniczne migracje zarobkowe”. Badanie obejmowało okres za 2008r. Obecnie realizowane jest badanie obejmujące rok 2009. Zakończenie realizowanego badania zaplanowano na koniec IV kwartału 2009r. Rozpoczęto realizację badania zleconego ,,Plany i preferencje zawodowe uczniów szkół gimnazjalnych”. Zakończenie realizowanego badania zaplanowano na koniec listopada 2009r. Zakończyła się usługa prenumeraty prasy związanej z ofertami pracy w ramach badania własnego - ,,Oferty pracy poza publicznymi służbami zatrudnienia". Obecnie opracowywany jest raport z prowadzonego badania. Zakończono realizację badania zleconego ,,Sytuacja społeczno – zawodowa bezrobotnych w powiatach województwa zachodniopomorskiego”. Badanie obejmowało okres za 2008 r. Obecnie realizowane jest badanie obejmujące rok 2009r. Zakończenie realizowanego badania zaplanowano na koniec listopada 2009r. Zorganizowano i przeprowadzono konsultacje naukowe pn. - ,,Ogólnopolskie Forum Obserwatoriów Rynku Pracy”, poświęcone tematyce związanej z ,,Monitoringiem zawodów deficytowych i nadwyżkowych”. W ramach zarządzania projektem zrealizowano następujące zadania: - podpisano umowy zlecenia z Ekspertami ds. metodologii, działającymi na potrzeby projektu ,,Regionalny Barometr Rynku Pracy i Edukacji”. W ramach podpisanych umów z Ekspertami zewnętrznymi ds. metodologii, oceny i recenzji, świadczącym usługi na potrzeby projektu, dokonywane były płatności za ww. czynności na podstawie przedstawianych kart pracy; dokonywane były podróże krajowe personelu projektu; prowadzona była bieżąca działalność związana z zarządzaniem projektu w tym m.in.: wynagrodzenia personelu, opłaty za prowadzenie rachunku bankowego; przeprowadzono szkolenia dla personelu projektu; wydatkowano środki związane z zakupem drobnego sprzętu do projektu, materiałów biurowych, tonerów; personel projektu prowadził pracę nad stworzeniem narządzi badawczych dla badań własnych, zaplanowanych na rok 2009, w ramach podróży zagranicznych, Oddziału Zachodniopomorskie Obserwatorium Rynku Pracy wziął udział w konferencji pt. „Monitoring rynku pracy jako instrument planowania aktywnej polityki i tworzenia sieci współpracy wszystkich aktorów rynku pracy. Obserwatorium – narzędzie służące zdobywaniu i analizie oraz interpretacji informacji”. Konferencja odbyła się w Danii. W ramach realizacji projektu, nie wystąpiły odchylenia od planu w zakresie zrealizowanych wydatków, jak i dochodów. Do rozliczenia przedstawiono 6 wniosków o płatność na łączną kwotę 1.265.188,67 zł, co stanowi 51% wydatków, przy czym od początku realizacji projektu rozliczono 1.352.278,42 zł (7 wniosków o płatność) co stanowi 55% wartości projektu. Projekty systemowe 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych. W okresie sprawozdawczym kontynuowana była realizacja 20 projektów systemowych Powiatowych Urzędów Pracy województwa zachodniopomorskiego na podstawie zawartych umów. W okresie sprawozdawczym na podstawie złożonych wniosków o płatność rozliczono 75.629.614,32 zł. Biorąc pod uwagę wypłacone przez MPiPS zaliczki z FP (75.335.711,70 zł) rozliczone wnioskami o płatność środki przekraczają wypłacone zaliczki. Sytuacja taka wynika z faktu, iż część wydatków rozliczonych w 2009r. została pokryta ze środków 2008r. Ponadto wynika to z faktu występowania korekt finansowych uwzględnianych na rejestrze obciążeń. Realizacja Priorytetu VII w okresie sprawozdawczym: W okresie sprawozdawczym odbyło się 7 spotkań informacyjnych dla beneficjentów realizujących projekty systemowe: - 20.01.2009r.; 11–12.05.2009r. - dotyczące zasad sporządzania wniosków o dofinansowanie projektów systemowych, wniosków beneficjenta o płatność, a także zmian w dokumentach programowych. - 29-30.06.2009r. – konsultacje nt. podziału środków finansowych, Planu Działania na rok 2010, wykazywania i rozliczania korekt finansowych i nieprawidłowości w projektach oraz animacji środowiska lokalnego; - 12-13.10.2009r. - wypracowanie systemu współpracy miedzy PUP a OPS i PCPR; w spotkaniu udział wzięli dyrektorzy PUP i PCPR z terenu województwa zachodniopomorskiego; - 19-20.10.2009r. - konsultacje nt. Programu aktywności lokalnej oraz proponowanych zmian w „Zasadach przygotowania, realizacji i rozliczania projektów systemowych Ośrodków Pomocy Społecznej, Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie, oraz Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w ramach PO KL 2007-2013” - 30.11-01.12.2009r. – przygotowanie i rozliczanie wniosków o dofinansowanie projektów systemowych. Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji. Dnia 6 lutego 2009r. upłynął termin składania wniosków o dofinansowanie projektów systemowych dla Poddziałania 7.1.1. i 7.1.2. W związku z tym, iż są to projekty systemowe, zgodnie z Zasadami Dokonywania Wyboru Projektów, wnioski były oceniane w trybie ciągłym przez pracowników Wydziału Projektów Integracji Społecznej, a nie przez Komisję Oceny Projektów. W odpowiedzi na ogłoszony nabór wpłynęły łącznie 33 wnioski. Wszystkie uprawnione do wnioskowania jednostki pomocy społecznej z terenu województwa przystąpiły do realizacji projektu w 2009r. Na Poddziałanie 7.1.1 wpłynęło 16 wniosków, w tym jeden wniosek „partnerski” (Liderem partnerstwa jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach, a partnerami - pozostałe ośrodki działające w powiecie polickim oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Policach). Jeden z beneficjentów zrezygnował z prowadzenia projektu indywidualnie na rzecz partnerstwa (OPS Mieszkowice); do realizacji projektu po raz pierwszy przystąpił OPS Cedynia, z którym podpisano umowę ramową. Łączna kwota złożonych wniosków systemowych w ramach ww. Poddziałania wynosi 6 367 887,90 zł. Na dzień 31 grudnia 2009r. zatwierdzono do dofinansowania i podpisano aneksy do umów ramowych na lata 2008 – 2013 z 16 projektodawcami na kwotę 6 367 887,90 zł. (w tym w ramach budżetu państwa 5 731 004,22 zł) W okresie sprawozdawczym wypłacono środki w wysokości 5 731 004,22 zł. W 2009r. zatwierdzono 79 wniosków beneficjenta o płatność (dot. projektów realizowanych 2008 w roku) na łączną kwotę 6 702 798,34 zł (w tym w ramach budżetu państwa 5 963 705,22 zł). Alokacja na ww. Poddziałanie w 2009 roku wynosiła 16 083 391,00 zł. Na Poddziałanie 7.1.2 w 2009r. wpłynęło 17 wniosków. W województwie zachodniopomorskim zostało zawiązanych 16 partnerstw, gdzie Liderem partnerstwa są Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, a partnerami Ośrodki Pomocy Społecznej z terenu danego powiatu. Kwota złożonych projektów systemowych w Poddziałaniu 7.1.2 w 2009r. wynosi 16 791 201,66 zł. W okresie sprawozdawczym zatwierdzono aneksy do umów ramowych z 17 projektodawcami na łączną sumę 16 791 201,66 zł. Do dnia 31 grudnia 2009r. wypłacono środki w wysokości 15 111 506,37 zł. W 2009r. zatwierdzono 69 wniosków beneficjenta o płatność (dot. projektów realizowanych 2008 w roku) na łączną kwotę 16 966 265,66 zł (w tym w ramach budżetu państwa 15 158 318,82 zł). Alokacja na ww. Poddziałanie w 2009 roku wynosiła 6 948 096,00 zł. W związku z partnerskim sposobem realizacji projektów systemowych oraz utrzymaniem 17 partnerstw (w tym w ramach Poddziałania 7.1.2 – 16 partnerstw) dokonano przesunięcia między Poddziałaniami 7.1.1 i 7.1.2 środków dotacji rozwojowej w ramach planu na rok 2009 dla Priorytetu VII. Plan po zmianie wynosił: Poddziałanie 7.1.1 – 5 731 005,00 zł., Poddziałanie 7.1.2 –15 112 631,00 zł. Środki w całości zostały przekazane dla Beneficjentów systemowych realizowanych przez ośrodki pomocy społecznej i powiatowe centra pomocy rodzinie. Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej. Dnia 28 listopada 2008r. do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie wpłynął wniosek o dofinansowanie projektu systemowego w ramach Poddziałania 7.1.3 złożony przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej na kwotę 1 293 953,00 zł. Ww. wniosek w dniu 18 grudnia 2008r. został pozytywnie oceniony pod względem formalnym przez pracowników Wydziału Projektów Integracji Społecznej. W dniu 11 lutego 2009r. po pozytywnej ocenie merytorycznej rekomendowano do dofinansowania wniosek Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Szczecinie pt.: „Profesjonalne kadry – lepsze jutro” na łączną kwotę 1 293 953,00 zł (na podstawie Uchwały Zarządu Województwa nr 738/09 z dnia 3 czerwca 2009r. przyjęto Prawa i obowiązki Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej). W ramach projektów „Szkolenie i specjalistyczne doradztwo dla kadr instytucji pomocy i integracji społecznej działających na terenie regionu powiązanych bezpośrednio z potrzebami oraz specyfiką realizowanych zadań" (realizowanego do 29.02.2009r.) oraz "Profesjonalne kadry - lepsze jutro" wydatkowano kwotę 1 523 138,59 zł. W okresie sprawozdawczym zatwierdzono 5 wniosków beneficjenta o płatność na łączną kwotę 1 080 751,82 zł obejmujących wydatki poniesione w 2008r. i 2009r. Alokacja na ww. Poddziałanie w 2009 roku wynosiła 1 293 953,00 zł. Działania 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej Projekt systemowy własny pt. „Z korzyścią dla regionu. Rozwój Ekonomii Społecznej”. Okres realizacji projektu od 01.07.2009r. – 31.12.2009r. Dnia 22 czerwca 2009r. przedłożono do oceny projekt systemowy własny „Z korzyścią dla regionu…” na kwotę 1 500 000,00 zł. Dnia 24 czerwca 2009r. wniosek przeszedł pozytywnie ocenę formalną i został przekazany do oceny merytorycznej ekspertowi oraz 2 członkom Komisji Oceny Projektów. Po ocenie merytorycznej wniosek rekomendowano do dofinansowania (kwota dofinansowania 1 500 000,00 zł). W ramach projektu w okresie sprawozdawczym wypłacono środki w wysokości 302 957,23 zł. Realizacja Priorytetu VIII w okresie sprawozdawczym W ramach poddziałań 8.1.4 oraz 8.2.2 (projekty sytemowe) w okresie sprawozdawczym realizowane były łącznie dwa projekty systemowe Wydziału Projektów Własnych oraz Wydziału Badań i Analiz Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie. Dodatkowo dwa projekty systemowe realizowane były w ramach poddziałania 8.2.2 przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego. Projekt systemowy w ramach Działania 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Poddziałanie 8.1.4 Przewidywanie Zmiany Gospodarczej. (realizowany przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie). Celem projektu było dostarczenie przedsiębiorcom informacji, analiz i prognoz dotyczących rozwoju gospodarczego regionu przyczyni się to do dostosowania działań inwestycyjnych i rozwojowych, podejmowanych w odpowiedzi na aktualne potrzeby rynku. Dzięki informacji pozyskiwanej od pracodawców, projekt umożliwi podnoszenie i dostosowanie kwalifikacji zawodowych pracowników. Ponadto, zwiększy się konkurencyjność firm oraz współpraca i wymiana informacji pomiędzy kluczowymi partnerami rynku pracy. Projekt realizowany był w okresie od 01 kwietnia 2008r. do 31 grudnia 2009r. Kwota przeznaczona na realizację projektu wynosi 1 200 000,00 zł, z tego 85% stanowi dotacja rozwojowa, 13,5 % stanowi współfinansowanie krajowe – budżet państwa a 1,5 % wkład własny JST beneficjenta. W ramach zaplanowanych zadań w projekcie, realizator przeprowadził postępowania w drodze zamówień publicznych w trybie przetargu ,,nieograniczonego” oraz ,,z wolnej ręki”. Zrealizowane postępowania w trybie ,,przetargu nieograniczonego”: - Zakup materiałów promocyjnych w ramach projektu. Wykonawca: Butterflay Szczecin. - Publikacja art. prasowych Wykonawca: AGORA SA - Druk mat. promocyjnych w ramach projektu. Wykonawca: Drukarnia Sparta w Szczecinie. - Kompleksowe wojewódzkie badanie rynku pracy, gospodarki i edukacji - ,,Stan i prognoza rozwoju gospodarczego woj. Zachodniopomorskiego”. Wykonawca: Instytut Ewaluacji Projektów Sp. z o.o. - Usługa drukowania publikacji i raportów w ramach projektu. Wykonawca: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe ZAPOL Spółka Jawna. - Badanie rynku pracy i gospodarki powiatów woj. Zachodniopomorskiego - ,,Sytuacja przedsiębiorców w powiatach woj. Zachodniopomorskiego. Wykonawca usługi: Grupa OSB s.c - Zakup akcesoriów komputerowych. Wykonawca: RADUNIX Gromniak Spółka Jawna. - Zakup art. biurowych Wykonawca: ,,Biuro Plus – Kitta i Spółka” Spółka Jawna - Zakup sprzętu oraz materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących. Wykonawca: PRAXIS ŁÓDŻ Spółka Jawna Zrealizowane postępowania w trybie ,,z wolnej ręki”: Usługi hotelarsko – gastronomiczne w ramach przeprowadzonych spotkań informacyjno-promocyjnych z przedstawicielami lokalnego rynku pracy i gospodarki: - Villa TARSIS w Kołobrzegu. - Hotel New Skanpol sp. z o.o. - Hotel ABRAVA ALLEA FASHION STUDIO Sp. z o.o. - Firma Handlowa – usługowa S.C Anastazja, Arkadiusz i Artur Lenkowscy - Ogólnokrajowa Spółdzielnia Turystyczna ,,GROMADA” - ,,ADRIA” Karolina Majchrzak - Restauracja – Hotel ,,Merkury” S.C. W ramach Zadania 1: Działania informacyjno – promocyjne : - zorganizowano i przeprowadzono spotkanie informacyjno – promocyjne z udziałem Dyrektorów Powiatowych Urzędów Pracy woj. zachodniopomorskiego oraz Członków Powiatowych Rad Zatrudnienia; - zakupiono materiały promocyjne dot. wizualizacji projektu; - w dziennikach lokalnych zamieszczono artykuły prasowe, przedstawiające zakres tematyczny badań zrealizowanych oraz zaplanowanych do dalszej realizacji; - przeprowadzono realizację spotkań informacyjno-promocyjnych w powiatach woj. zachodniopomorskiego z udziałem lokalnych instytucji rynku pracy i gospodarki: - Kołobrzeg 04.06.2009r. - Drawsko Pomorskie 08.09.2009r. - Kamień Pomorski 15.09.2009r. - Myślibórz 29.09.2009r. - Koszalin 13.10.2009r. - Szczecinek 30.11.2009r. W ramach Zadania 2: Kompleksowe wojewódzkie badanie rynku pracy, gospodarki i edukacji -,,Stan i prognoza rozwoju gospodarczego woj. zachodniopomorskiego” zakończono realizację badania. Badanie obejmowało lata 2008 - 2009. W ramach Zadania 3: Badanie rynku pracy i gospodarki - ,,Potencjał zatrudnieniowy w obszarach inicjatyw gospodarczych” (badanie własne), zakończono realizację badania oraz dokonano wydruku publikacji pt: ,,Uwarunkowania rozwoju potencjału zatrudnienia a technologie informatyczne i innowacje w województwie zachodniopomorskim”. W ramach Zadania 4: Badanie rynku pracy i gospodarki powiatów woj. zachodniopomorskiego - ,,Sytuacja przedsiębiorców w powiatach województwa zachodniopomorskiego” zakończono realizację badania. Badanie obejmowało lata 2008 - 2009. W ramach Zadania 5: ,,Segmentacja gospodarki i rynku pracy – prace analityczne i usługi obliczeniowe oraz zakup danych wtórnych i źródeł danych” realizator zakupił abonament za platformę analityczno – badawczą oraz zakupił niezbędne źródła danych potrzebne do zrealizowania powyższego badania własnego. Ze zrealizowanego badania dokonano wydruku dwóch publikacji pt: ,,Obraz gospodarki województwa zachodniopomorskiego w świetle badań” oraz ,,Badanie i diagnoza rozwoju regionu województwa zachodniopomorskiego – segmentacja gospodarcza. Zagadnienia wybrane”. W ramach Zadania 6: Zarządzanie projektem zrealizowano następujące zadania: - dokonywane były podróże krajowe personelu projektu; - w ramach podróży zagranicznych Oddział Zachodniopomorskie Obserwatorium Rynku Pracy wziął udział w konferencji pt. „Monitoring rynku pracy jako instrument planowania aktywnej polityki i tworzenia sieci współpracy wszystkich aktorów rynku pracy. Obserwatorium – narzędzie służące zdobywaniu i analizie oraz interpretacji informacji”. Konferencja odbyła się w Danii. - prowadzona była bieżąca działalność związana z zarządzaniem projektu w tym m.in.: wynagrodzenia personelu, opłaty za usługi telekomunikacyjne, prowadzenie rachunku bankowego oraz dokonywane przelewy; - przeprowadzono szkolenia dla personelu projektu; - wydatkowano środki publiczne na zakup dodatkowego doposażenia biura projektu, materiałów biurowych, tonerów; - podpisano umowę zlecenie na rok 2009 z Ekspertem ds. metodologii, działającym na potrzeby projektu ,,Regionalny Barometr Gospodarki”. Wszystkie zadania ujęte w roku 2009 były realizowane zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem realizacji projektu - ,,Regionalny Barometr Gospodarki”. Realizacja zaplanowanych działań w projekcie przyczyniła się do dostarczenia przedsiębiorcom kluczowych informacji w zakresie zamian gospodarczych w regionie. Dzięki przeprowadzeniu segmentacji regionu stworzone zostały podstawy dla planowania działań proinwestycyjnych. Na podstawie analiz możliwe będzie zbudowanie strategii szybkiego reagowania na zmiany gospodarcze zachodzące w woj. zachodniopomorskim. Na podstawie złożonych i zaakceptowanych wniosków o płatność, ogólne wydatki 2009 roku wyniosły 860 761,01 zł., co stanowi 94,79 % stopnia wydatkowania. W ramach projektu ,,Regionalny Barometr Gospodarki” w terminie od 01.07. – do 03.07.2009r. została przeprowadzona kontrola przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Zakres kontroli obejmował działania związane z realizacją projektu w tym: realizacji procedur przetargowych w ramach projektu, złożone i rozliczone wnioski o płatność, dokonane zmiany w projekcie. Instytucja kontrolująca nie stwierdziła uchybień przy realizacji projektu. W badanym okresie rozliczono 5 wniosków o płatność na łączną kwotę dotacji rozwojowej w kwocie 631 893,94 zł. W okresie sprawozdawczym przekazano do Beneficjenta środki w łącznej wysokości 866 736,02 zł. Projekt systemowy w ramach Działania 8.2 Transfer wiedzy Poddziałanie 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji (realizowany przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie). - Projekt Inwestycja w wiedzę motorem rozwoju innowacyjności w regionie został złożony do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego 18 marca 2008 r. i w dniu 7 sierpnia 2008r. uzyskał akceptację. Umowę nr POKL.08.02.02-32-001/08 podpisano dnia 12 września 2008r. Wartość projektu wynosi 5 899 264,00 zł. Celem projektu jest uzyskanie różnorodnych rozwiązań technicznych i technologicznych w postaci rozpraw doktorskich, publikacji, informatorów lub patentów, ważnych dla rozwoju regionu przede wszystkim w sektorze gospodarki, ale również ochrony zdrowia i kultury. Projekt adresowany jest do osób, które odbywają studia doktoranckie lub mają wszczęty przewód doktorski w uczelniach województwa zachodniopomorskiego oraz kształcą się na kierunkach uznanych za szczególnie istotne z punktu widzenia rozwoju województwa lub przyczyniają się do rozwoju jego strategicznych obszarów (patrz: Regionalna Strategia Innowacyjności w Województwie Zachodniopomorskim, przyjęta Uchwałą Nr XIX/218/05 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego). Łącznie wsparcie uzyska 160 osób. - Działania prowadzone w ramach projektu: - stypendia ogólne w wysokości 20 tys. zł brutto, przyznawane na okres maksymalnie 8 miesięcy od dnia podpisania umowy; - stypendia specjalistyczne w wysokości 100 tys. zł brutto, przyznawane na okres maksymalnie 12 miesięcy od dnia podpisania umowy; - szkolenia grupowe i indywidualne (m.in. komercjalizacja i upowszechnianie wiedzy, zarządzanie własnością intelektualną, zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej); - spotkania w ramach Forum Młodej Innowacji, podczas których doktoranci przedstawią wyniki badań doktorskich (środowisko naukowe, przedsiębiorcy, przedstawiciele samorządu, Regionalna Rada ds. Gospodarki, Innowacji, Technologii). W okresie sprawozdawczym – od 01.01.2009r. do 31.12.2009r.- projekt realizowany był zgodnie z harmonogramem, uzyskano następujące efekty rzeczowe: - 18 doktorantów uzyskało II transzę stypendium w ramach Konkursu nr 1/2008; - zorganizowano dwudniową konferencję w Kołobrzegu na temat „Innowacja motorem gospodarki” dla 57 uczestników; - zatwierdzony został Regulamin określający przyznawanie stypendiów dla doktorantów wraz z dokumentami aplikacyjnymi przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego; - uruchomiono Konkurs nr 2/2009, w ramach którego 45 doktorantów uzyskało stypendium w wysokości 20 tys. zł brutto (wypłacono II transze stypendium); - uruchomiono Konkurs nr 3/2009, w ramach którego 2 doktorantów uzyskało stypendium specjalistyczne w wysokości 100 tys. zł brutto (wypłacono I transzę stypendium); - przeprowadzono usługę szkoleniową "Prezentacja biznesowa i wystąpienia publiczne" w dniach 20-21.06.2009r.; 24-25.06.2009r.; 27-28.06.2009r. w Kołobrzegu dla 63 doktorantów; - przeprowadzono usługę szkoleniową „Innowacyjność, ochrona własności intelektualnej, transfer technologii i pozyskiwanie funduszy na badania stosowane” w dniach 14-16.09.2009r. oraz 18-20.09.2009r. w Dziwnówku dla 65 doktorantów; - przeprowadzono usługę szkoleniową „Moja Przedsiębiorczość – czyli jak założyć i zarządzać własną działalnością gospodarczą” w dniach 13-14.10.2009r. oraz 17-18.10.2009r. w Kołobrzegu dla 65 doktorantów; - udział doktorantów w szkoleniach indywidualnych. Wśród realizowanych tematów są m.in. szkolenia z zakresu języka angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego, hiszpańskiego (z elementami języka technicznego), „Techniki wysokosprawnej chromatografii cieczowej oraz jej połączenia ze spektrometrią mas”, „Hodowla, transfekcja i wyciszenie genów. Molekularne metody badań w diagnostyce medycznej i weterynaryjnej”, „Analiza sensoryczna wybranych produktów mięsnych”, „Sekwencjonowanie i analiza metylacji DNA”, „STATISTICA – kurs podstawowy”, „Podstawy pneumatyki i podstawy elektropneumatyki”; „Komórki zwierzęce: hodowla, transfekcja i wyciszanie genów” oraz „Molekularne metody w diagnostyce medycznej i weterynaryjnej”; - uruchomiono Konkurs nr 4/2009 (35 doktorantów uzyskało stypendium w wysokości 20 tys. zł brutto). W okresie sprawozdawczym nie była przeprowadzana kontrola projektu systemowego „Inwestycja w wiedzę motorem rozwoju innowacyjności w regionie”. Z otrzymanych w ciągu 12 miesięcy 2009 roku środków w wysokości 2 550 998,92 zł. (kwota skorygowana o zwroty dokonane przez beneficjenta), Zespół ds. projektu „Inwestycja w wiedzę motorem rozwoju innowacyjności w regionie” wydatkował całą otrzymaną kwotę dotacji rozwojowej. W 2009 roku rozliczono 4 wnioski o płatność na łączną kwotę 1 813 411,25 zł. Projekt systemowy w ramach Działania 8.2 Transfer wiedzy Poddziałanie 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji (realizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego). Projekt: „Tworzenie, rozwój i aktualizacja Regionalnej Strategii innowacyjności Województwa Zachodniopomorskiego” Wniosek na realizację projektu przeszedł pozytywnie ocenę formalną w dniu 18 grudnia 2008 roku, od tego dnia została rozpoczęta procedura oceny merytorycznej wniosku. W procedurze tej obligatoryjnie uczestniczył ekspert zewnętrzny z prawem wydania opinii dotyczącej wniosku. W dniu 24 kwietnia 2009 roku, po wielokrotnych poprawkach, zgodnie z decyzją Instytucji Pośredniczącej wniosek o dofinansowanie projektu systemowego został uznany za poprawny pod względem merytorycznym i przyjęty do dofinansowania. Przyznana kwota dofinansowania wyniosła 4 038 917,97 zł. W dniu 23 lipca 2009 roku Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego na wniosek Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie zatwierdził Prawa i obowiązki Województwa Zachodniopomorskiego w ramach projektu systemowego (uchwała nr 1052/09). Przeprowadzone działania w ramach projektu: - W marcu 2009r. uruchomiono procedurę wyłonienia wykonawcy na opracowanie założeń programowych i metodyki autoewaluacji projektu. Z przyczyn formalnych procedura wyboru została powtórzona i ostatecznie wyboru wykonawcy dokonano w październiku 2009 roku z terminem wykonania zlecenia do końca listopada 2009r. - W czerwcu 2009 roku uruchomiono stronę internetową projektu, która działa pod adresem www.rsi.wzp.pl Zrezygnowano ze zlecenia zewnętrznego na wykonanie strony. Strona została wykonana przez pracownika projektu ds. promocji. - W lipcu 2009 roku w wyniku przeprowadzonego postępowania wyłoniono wykonawcę na opracowanie szaty graficznej projektu oraz grafikę materiałów promocyjnych i reklamowych. Przedmiot umowy został odebrany w sierpniu. - W lipcu 2009r. powołany został 8 osobowy Panel Ekspertów, który rozpoczął prace nad aktualizacją części diagnostycznej RSI WZ oraz nad rekomendacjami do Planu Działań na lata 2009 - 2010 do RSI WZ. W grudniu powstał dokument pod nazwą „Diagnoza sytuacji społeczno – gospodarczej w odniesieniu do RSI WZ”. - W lipcu 2009r. uruchomiono postępowania konkursowe na opracowanie dwóch ekspertyz: „Polskie i europejskie przykłady działań proinnowacyjnych. Rekomendacje do Planu Działań do Regionalnej Strategii Innowacyjności Województwa Zachodniopomorskiego” z terminem wykonania do końca stycznia 2010 roku oraz „Ocena stanu i skuteczności działań proinnowacyjnych w województwie zachodniopomorskim” – ekspertyza została wykonana w grudniu 2009 roku. - Na przełomie sierpnia i września 2009r. w celu ustalenia wartości zamówienia wysłano zapytanie ofertowe do kilkunastu potencjalnych wykonawców na wykonanie „Foresightu regionalnego” (w ramach zadania 3) oraz na „Opracowanie koncepcji funkcjonowania Portalu Innowacji Województwa Zachodniopomorskiego” (w ramach zadania 5). Ze względu na małą ilość odpowiedzi na oba zapytania ofertowe procedury postanowiono ponowić w styczniu 2010 roku. - W grudniu 2009r. opublikowano w 2 dziennikach regionalnych artykuły sponsorowane promujące projekt. Wyboru wykonawców zadań w projekcie dokonano w trybie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. W każdym przypadku udzielenie zamówienia poprzedzone było szerokim badaniem rynku (zapytania wysłane do kilkudziesięciu potencjalnych wykonawców, ogłoszenia umieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu) w celu ustalenia wartości zamówienia. Ponadto w roku 2009 zakupiono dla pracowników projektu meble, sprzęt biurowy i komputerowy (zadanie 1). Zamówienia na ww. zakupy prowadzone był na zasadzie zbiorowej dla całego Urzędu w trybie przetargu nieograniczonego. Poniżej wykonawcy przedsięwzięć biorący udział w projekcie (bez zadania 1): - Agencja Reklamowa Blue – Box Izabela Baranowska ze Szczecina – opracowanie szaty graficznej projektu. - Michał Klepka – ekspertyza „Polskie i europejskie przykłady działań proinnowacyjnych .Rekomendacje do Planu Działań, do Regionalnej Strategii Innowacyjności Województwa Zachodniopomorskiego”. - Konsorcjum: Stowarzyszenie Czas – Przestrzeń – Tożsamość w Szczecinie oraz Centrum Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Sp. z o. o. w Szczecinie – ekspertyza „Ocena stanu i skuteczności działań proinnowacyjnych w województwie zachodniopomorskim”. - Beata Ciężka oraz Michał Klepka z Warszawy - opracowanie założeń programowych i metodyki autoewaluacji projektu. - Panel Ekspertów, ds. części diagnostycznej RSI: - Pan dr inż Tomasz Rydzkowski, Politechnika Koszalińska - Pani dr Barbara Bartkowiak, Polska Fundacja Przedsiębiorczości - Pani Jaśmina Solecka, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny - Pan Zbigniew Pluta, ZSRG – Szczecińskie Centrum Przedsiębiorczości - Pan dr hab. Piotr Niedzielski, Uniwersytet Szczeciński - Pan Jan Zasadziński, Północna Izba Gospodarcza - Pani dr Magdalena Mojsiewicz, Uniwersytet Szczeciński - Pan prof. dr hab. inż. Antoni Morawski, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny. Zadania rzeczowe w 2009 roku zostały zrealizowane zgodnie z uaktualnionym harmonogramem złożonym w dniu 25 listopada 2009 roku. Łączna wartość zaliczek przekazanych na rzecz beneficjenta wynosi 496 551,03zł. z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 92,68% . Nie przeprowadzono kontroli na ww projekcie. W okresie od 05.11.2009r. do końca okresu sprawozdawczego (planowane zakończenie audytu w dniu 15.01.2010r.) komórka realizująca projekty została poddana audytowi wewnętrznemu w przedmiocie: „Ocena prawidłowości realizacji projektów systemowych program PO KL 2007 – 2013 Priorytet VIII poddziałanie 8.2.2”. W 2009 roku rozliczono 1 wniosek o płatność na łączną kwotę 184 497,67 zł. Projekt systemowy w ramach Działania 8.2 Transfer wiedzy Poddziałanie 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji (realizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego). Projekt: „Transfer wiedzy w regionie poprzez rozwój sieci współpracy” Wniosek na realizację projektu przeszedł pozytywnie ocenę formalną w dniu 14 lipca 2009 roku, od tego dnia została rozpoczęta procedura oceny merytorycznej wniosku. W procedurze tej obligatoryjnie uczestniczył ekspert zewnętrzny z prawem wydania opinii dotyczącej wniosku. W dniu 26 października 2009 roku, po wielokrotnych poprawkach, zgodnie z decyzją Instytucji Pośredniczącej wniosek o dofinansowanie projektu systemowego został uznany za poprawny pod względem merytorycznym i przyjęty do dofinansowania. Przyznana kwota dofinansowania wyniosła 5 282 947,87 zł. W dniu 17 grudnia 2009 roku Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego na wniosek Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie zatwierdził Prawa i obowiązki Województwa Zachodniopomorskiego w ramach projektu systemowego (uchwała nr 1818/09). Celem głównym projektu jest współpraca sfer nauki i biznesu prowadząca do wzrostu nakładów na działalność B+R w województwie zachodniopomorskim. Cel główny realizowany jest poprzez cele szczegółowe, jakimi są: - Stworzenie infrastruktury instytucjonalnej do obsługi współpracy sfery gospodarczej i naukowej; - Wyższa jakość obsługi, w odniesieniu do transferu wiedzy, sfer świata nauki oraz świata biznesu; - Stworzenie infrastruktury informacyjnej umożliwiającej współpracę sfery gospodarczej i naukowej; - Większe dostosowanie systemu pracy do godzenia życia zawodowego i rodzinnego. W odniesieniu do postępu w ramach projektu rozumianego jako: - Informacja o ogłoszonych przetargach – żaden przetarg nie zostało ogłoszony. - Zamkniętych procedurach przetargowych – jw. - Wyłonionych wykonawcach: - Zadanie 2; Etap 112 Mailing między instytucjami otoczenia biznesu. Realizacja: Środkowopomorska Rada Naczelnej Organizacji Technicznej w Koszalinie Lipiec 2009: Podpisanie umowy z osobą przygotowującą mailing (umowa o dzieło). - Realizowanych przedsięwzięciach/inwestycjach – w 2009 roku nie były realizowane żadne inwestycje. - Zgodności realizacji z harmonogramem – etapy opisane w harmonogramie w większości nie są realizowane z uwagi na opóźnienia związane z pozytywną weryfikacją wniosku o dofinansowanie. - Podstawowych wskaźnikach rzeczowych i stopniu wydatkowania (%) w 2009 roku – w okresie sprawozdawczym nie został zlożony żaden wniosek o płatność. - Przeprowadzonych kontrolach w ww. projektach – w 2009 roku nie zostały przeprowadzone kontrole. Niski poziom realizacji projektu wynika z faktu, iż beneficjent systemowy rozpoczął realizację z opóźnieniem wynikającym z konieczności wielokrotnej poprawy wniosku o dofinansowanie, co skutkowało przesunięciami w procesie realizacji projektu. Do końca okresu sprawozdawczego przekazano na rzecz Wnioskodawcy 231 250,00 zł z dotacji rozwojowej, które zostały wydatkowane przez Projektodawcę. Realizacja Priorytetu IX w okresie sprawozdawczym Celem Poddziałania 9.1.3 Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych jest realizacja regionalnych programów pomocy stypendialnej dla szczególnie uzdolnionych uczniów (zwłaszcza w zakresie nauk matematycznych, przyrodniczych i technicznych) szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, których niekorzystna sytuacja materialna stanowi barierę w rozwoju edukacyjnym. W ramach ww. Poddziałania realizowane są 2 projekty systemowe przez Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego pod tytułem "Zachodniopomorskie talenty - regionalny system stypendialny" i "Zachodniopomorskie talenty - regionalny system stypendialny" – II edycja. Celem projektów jest objęcie wsparciem stypendialnym 360 uczniów szczególnie uzdolnionych z terenu Województwa Zachodniopomorskiego. Projekty mają charakter systemowy i skierowane są do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, kończących się egzaminem maturalnym, z wyłączeniem szkół dla dorosłych. Realizacja projektów przyczyni się do wyrównania szans edukacyjnych i podniesienia jakości kształcenia. Wypracowany został model wsparcia dla najzdolniejszych uczniów, w oparciu o system indywidualnych planów rozwoju edukacyjnego. W realizację projektu zostali zaangażowani opiekunowie stypendystów (nauczyciele-wychowawcy). W wyniku podjętych działań nastąpi wzrost zainteresowania naukami matematyczno - przyrodniczymi i technicznymi oraz zwiększona zostanie dostępność do wysokiej jakości usług edukacyjnych dla osób mających do nich utrudniony dostęp. Realizacja projektów przyczyni się do stworzenia regionalnego systemu stypendialnego, wdrażania projektów prorozwojowych, obejmujących nowoczesne systemy zarządzania. Promować będzie mechanizmy współfinansowania takich i podobnych przedsięwzięć ze środków finansowych Unii Europejskiej, a w konsekwencji wpłynie na świadomość możliwości finansowania rozwoju edukacyjnego ucznia, także na kolejnych poziomach nauki. Podstawowym narzędziem realizacji projektów jest fundusz stypendialny, w ramach którego są przyznawane stypendia. Mają one miały charakter motywacyjny i skierowane są do uczniów najzdolniejszych, znajdujących się przy tym w trudnej sytuacji materialnej. Priorytetowo traktowani są uczniowie uzdolnieni w zakresie nauk matematyczno - przyrodniczych oraz wywodzący się ze środowisk dotkniętych problemami marginalizacji społecznej (obszary wiejskie i najuboższe środowiska miejskie). W ramach promocji projektu zrealizowany jest konkurs „Najlepszy z najlepszych” – 15 stypendystów, którzy osiągną najlepsze wyniki w nauce otrzyma nagrody rzeczowe (pomoce naukowe), które zostaną wręczone podczas konferencji podsumowującej realizację projektu. Projekt „Zachodniopomorskie talenty – regionalny system stypendialny” – I edycja: W okresie od 01.01.2009r. do 30.09.2009r. projekt realizowany był zgodnie z harmonogramem, uzyskano następujące efekty rzeczowe: - realizacja wypłat stypendialnych dla 121 uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Zrealizowano 5 transz wypłat stypendialnych, za miesiące styczeń-maj 2009r. – główny wskaźnik projektu. Z uwagi na konieczność odprowadzania zobowiązania podatkowego od kwoty 220,00 zł., nie zwolnionej z podatku, niemożliwe było wypłacenie stypendiów z wyrównaniem od września, co spowodowało konieczność realizowania wypłat za miesiąc poprzedzający. Ostatnia transza wypłacona została w miesiącu lipcu 2009r. Zgodnie z harmonogramem realizacja wskaźnika w roku 2009 wynosi w tym zakresie 100%; - przeprowadzano wizyty monitorujące w placówkach szkolnych, hospitacja prowadzona była u 7 stypendystów; - opublikowano artykuł w Gazecie Wyborczej na temat stanu realizacji projektu; - zrealizowano konkurs „Najlepszy z Najlepszych” – termin składania Aktów Nominacji upływał dnia 30.06.2009r. Do biura projektu wpłynęło 57 Aktów Nominacji, z których wyróżniono 15 najlepszych stypendystów. Najwyższa średnia ocen ze świadectwa, uzyskana przez stypendystów projektu, wyniosła 5,93; - podpisano umowy z nauczycielami/opiekunami merytorycznymi stypendystów. Po weryfikacji osiągnięć stypendystów, po I semestrze roku szkolnego 33 osoby utraciły stypendium na II semestr roku szkolnego. Zgodnie z Regulaminem przyznawania i przekazywania stypendiów w ich miejsce stypendium uzyskały osoby z listy rezerwowej. Opiekę merytoryczną nad nowymi stypendystami sprawowali więc, nauczyciele spoza listy głównej, co wymagało podpisania z nimi umów zlecenia; - prowadzona była korespondencja z Beneficjentami projektu, celem uzyskania informacji o numerach NIP, o które występował Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie będący płatnikiem stypendium; - w dniu 04.07.2009r. odbyła się konferencja podsumowująca realizację projektu, na której dokonano wręczenia certyfikatów uczestnictwa oraz nagród w konkursie „Najlepszy z Najlepszych”; - w dniu 30.09.2009r. zakończyła się realizacja merytoryczno-rzeczowa projektu, łącznie ze wsparcia stypendialnego skorzystało 154 uczniów, w tym 33 w ramach listy rezerwowej. Wskaźnik główny został zrealizowany na poziomie 127%, w stosunku do zakładanego we wniosku o dofinansowanie. W ramach projektu zostały przeprowadzone następujące postępowania zrealizowane zgodnie z przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych: - zrealizowano zakup materiałów biurowych, jak również eksploatacyjnych, takich jak tonery do urządzeń drukująco – kopiujących. Procedurę w trybie przetargu nieograniczonego przeprowadził Wydział Organizacyjno-Administracyjny, komórka odpowiedzialna za realizację zamówień publicznych w jednostce realizatora wniosku; - w trybie przetargu nieograniczonego zakończono procedurę wyboru wykonawcy na usługę drukowania. Realizatorem zamówienia zostało Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowe ZAPOL Dmochowski, Sobczyk s.j. Kwota umowy to 5 000,00 zł. brutto. Procedurę przeprowadził Wydział Organizacyjno-Administracyjny; - w trybie przetargu nieograniczonego zakończono procedurę wyboru wykonawcy na dostawę materiałów promocyjnych. Realizatorem zamówienia została firma Gift Service. Wartość zamówienia wg umowy to 13 304,95 zł. brutto. Procedurę przeprowadził Wydział Organizacyjno-Administracyjny; - zakończono realizację zamówienia i dokonano zakupu nagród rzeczowych w konkursie „Najlepszy z Najlepszych” – 15 laptopów. Wartość zamówienia wg faktury wyniosła 40 825,95 zł. Procedurę w trybie przetargu nieograniczonego przeprowadził Wydział Organizacyjno-Administracyjny; - zrealizowano usługę gastronomiczną w celu przeprowadzenia konferencji podsumowującej realizację projektu. Wartość zamówienia wg faktury wyniosła 10 050,00 zł. Procedurę w trybie z wolnej ręki przeprowadził Wydział Organizacyjno – Administracyjny. W 2009r. I edycja programu została zakończona. Wartość projektu wynosiła 1 304 460,35 zł., w tym wkład własny w wysokości 19 566,91 zł. Przekazano trzecią i czwartą transzę środków w wysokości 875 153,87 zł. Zatwierdzono pięć wniosków Beneficjenta o płatność. Projekt „Zachodniopomorskie talenty – regionalny system stypendialny” – II edycja: Realizacja projektu została zaakceptowana w dniu 21 kwietnia 2009r. decyzją nr DZF-I-9220-821-MKo/09. Umowę na realizację projektu podpisano w dniu 14 maja 2009r., nr umowy o dofinansowanie: POKL 09.01.03-32-001/09. Działania prowadzone w ramach projektu to: - realizacja wypłat stypendialnych dla 120 uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w każdym roku szkolnym; - promocja idei kształcenia w kierunkach matematyczno-przyrodniczych i technicznych. Projekt przyczyni się do realizacji następujących rezultatów:  twardych: - 240 uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych zostanie objętych wsparciem stypendialnym w latach szkolnych 2009/2010 i 2010/2011; - wypracowane zostaną Indywidualne Plany Rozwoju Edukacyjnego dla 240 uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, w latach szkolnych 2009/2010 i 2010/2011; - 30 najlepszych stypendystów otrzyma narzędzia (pomoce naukowe) umożliwiające dalszy rozwój edukacyjny.  miękkich : - zakładany jest wzrost liczby uczniów zainteresowanych naukami ścisłymi, a w następstwie większa liczba studentów wybierających taką ścieżkę edukacyjną i pracowników o odpowiednich kwalifikacjach; - zapewniona zostanie możliwość korzystania z wysokiej jakości usług edukacyjnych dla uczniów, którzy napotykają w tym obszarze na problemy i utrudnienia, co spowoduje zwiększenie ich motywacji do dalszej nauki; - zmniejszone zostaną dysproporcje w dostępie do zajęć pozaszkolnych; - realizacja projektu przyczyni się do rozwoju kompetencji u kluczowych uczniów objętych wsparciem. W okresie sprawozdawczym od 01.01.2009r. do 31.12.2009r. projekt realizowany był zgodnie z harmonogramem, uzyskano następujące efekty rzeczowe: - w dniu 16.06.2009r. Uchwałą Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego, przyjęty został Regulamin przyznawania i przekazywania stypendiów w ramach projektu; - rozesłano informacje na temat projektu do wszystkich szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na terenie województwa (900 pism); - zamieszczono informacje o naborze na stronie internetowej www.wup.pl; - w dniu 24.08.2009r. ukazało się ogłoszenie na temat projektu w Gazecie Wyborczej - ogłoszenie o naborze zostało sfinansowane z budżetu projektu; - w dniu 14.09.2009r. podpisano umowę na realizację usługi eksperckiej. Ekspertem ds. oceny Indywidualnych Programów Rozwoju Edukacyjnego została osoba z Kuratorium Oświaty w Szczecinie; - do dnia 15.09.2009r. trwał nabór wniosków, wpłynęło 575 podań o przyznanie stypendium. Od dnia 16.09.2009r. do 15.10.2009r. trwała ocena wniosków; - w dniu 15.10.2009r. wyłonionych zostało 120 stypendystów. Nastąpiło podpisanie umów ze stypendystami lub ich rodzicami/opiekunami prawnymi; - dokonano wypłaty świadczenia stypendialnego 120 stypendystom projektu, w tym zakresie wskaźnik został zrealizowany na poziomie 100% w stosunku do zapisów we Wniosku o dofinansowanie; - zrealizowano usługę ekspercką, nastąpiła wypłata wszystkich części wynagrodzenia z tytułu zawartej umowy zlecenia; - podpisano umowy z nauczycielami będącymi opiekunami merytorycznymi stypendystów projektu. Przedmiotem umowy jest realizowanie zapisów zawartych w IPRE, składanym wraz z wnioskiem o przyznanie stypendium; - przeprowadzone zostało badanie ankietowe, na podstawie którego sporządzony został raport. W ramach II edycji projektu nie były przeprowadzone postępowania, które wymagały realizacji zgodnej z przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Zrealizowano procedurę wyboru Eksperta ds. oceny wniosków stypendialnych. Kwota zamówienia wyniosła 4 500,00 zł. Dokonano analizy rynku zgodnie z przepisami wewnętrznymi realizatora Wniosku. Ponadto, w celu opublikowania ogłoszenia prasowego na temat II edycji projektu, wykonana została analiza rynku zgodnie z procedurą obowiązującą w siedzibie realizatora Wniosku. Kwota zamówienia wyniosła 931,81 zł. netto. Projekt jest kontynuacją działań prowadzonych w roku szkolnym 2008/2009. Wartość umowy o dofinansowanie wynosi 2 406 917,40 zł., w tym wkład własny w wysokości 36 103,76 zł. W 2009r. przekazane zostały dwie transze dotacji w ramach II edycji projektu w wysokości 292 157,20 zł. Zaakceptowany został pierwszy wniosek Beneficjenta o płatność. W ramach Poddziałania 9.1.3 łączna wysokość wypłaconych w 2009r. zaliczek wyniosła 1 167 311,07 zł. Zweryfikowano pozytywnie 6 wniosków Beneficjenta o płatność, którymi rozliczono 1 186 438,85 zł. (bez wkładu własnego). KOMPLEMENTARNOŚĆ - Rozwiązania przyjęte w ramach Priorytetu mające na celu realizację zasady komplementarności. Należy opisać kilka wybranych projektów (maksymalnie 3), które realizowane są zgodnie z zasadą komplementarności z uwzględnieniem m.in. .wartości projektu, terminu realizacji projektu, opisu w jakim zakresie projekt jest komplementarny. Należy opisać projekty nowe, przyjęte do realizacji w danym okresie sprawozdawczym. Zgodnie z zapisami Planów Działań (PD) dla poszczególnych Priorytetów, komplementarność finansowanych ze środków EFS działań przewidzianych w Priorytecie, z działaniami realizowanymi w ramach innych programów współfinansowanych z funduszy europejskich, weryfikowana jest przy pomocy wdrożonych przez IP mechanizmów kontrolnych. Komplementarność przyjętych zapisów PD konsultowana jest z Urzędem Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego na poziomie Departamentu Polityki Regionalnej oraz Departamentów Zarządzania i Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego. Ponadto, Plany Działania podlegają weryfikacji i opiniowaniu członków grupy roboczej, utworzonej w ramach Podkomitetu Monitorującego POKL Województwa Zachodniopomorskiego, w pracach której uczestniczą przedstawiciele strony rządowej, strony samorządowej, partnerów społecznych i gospodarczych. Grupa analizuje proponowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie kryteria wyboru projektów i wypracowuje rekomendacje umożliwiające zapewnienie komplementarności we wdrażaniu funduszy europejskich. Komplementarność zapewniana jest również poprzez aktywny udział przedstawicieli Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie w pracach Zachodniopomorskiego Komitetu Monitorującego dla RPO WZ. W skład Komitetu wchodzą między innymi przedstawiciele strony rządowej, strony samorządowej, środowiska naukowo-akademickiego, pracodawców i pracowników, organizacji pozarządowych oraz Izb Przemysłowo-Handlowych. Rekomendacje przyczyniające się do zapewnienia komplementarności pochodzą, także od Zachodniopomorskiej Grupy Sterującej Ewaluacją. W pracach Grupy uczestniczą m.in. przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, Wojewódzkiego Urzędu Pracy, Ministra Rozwoju Regionalnego, Podkomitetu Monitorującego PO KL WZ, Zachodniopomorskiego Komitetu Monitorującego oraz wykonawców badań ewaluacyjnych. Dodatkowym instrumentem kontrolnym wykorzystywanym przez Instytucję Pośredniczącą przy ustalaniu Planów Działań są ogólnodostępne konsultacje społeczne realizowane zarówno na poziomie spotkań, jak i w trybie korespondencyjnym oraz konsultacje przyjętych założeń i kryteriów Planów Działań z Instytucją Zarządzającą na ostatnim etapie zatwierdzania tych dokumentów. Na poziomie wdrażania: Zapisy Planów Działań i kryteria demarkacji przyjęte na poziomie dokumentów programowych programów finansowanych ze środków strukturalnych wykorzystywane są przez członków Komisji Oceny Projektów i pracowników merytorycznych Wydziałów Wdrażających odpowiedzialnych za proces oceny i weryfikacji wniosków o dofinansowanie projektów. Priorytet VI W ramach Priorytetu VI komplementarność działań jest zapewniona poprzez określenie kryterium strategicznego tj. w Poddziałaniu 6.1.1 i Działaniu 6.3 Projekt realizowany na obszarze gmin lub skierowany do mieszkańców gmin wymienionych w załączniku nr 6 do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego tj. gmin w szczególnie niekorzystnej sytuacji społeczno-ekonomicznej. Kryterium to zapewni komplementarność projektów z działaniami podejmowanymi w ramach RPO WZ, co wpłynie na równomierny i komplementarny rozwój województwa zachodniopomorskiego w kierunku wyrównywania dysproporcji w regionie. W okresie sprawozdawczym przyjęto do realizacji następujące przykładowy projekt komplementarny: Poddziałanie 6.1.1 Projekt „Nie czekam – sam kształtuję swoją przyszłość”, nr WND-POKL.06.01.01-32/049/09, nazwa Beneficjenta Przedsiębiorstwo Organizacji Wdrożeń AYA, wartość projektu 978.521,00 zł, okres realizacji 01.08.2009-31.07.2011r. Grupa docelowa: 60 osób – 30 bezrobotnych (w tym 30 długotrwale bezrobotnych) i 30 nieaktywnych zawodowo. Cele projektu: Celem projektu jest zwiekszenie aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób bezrobotnych zamieszkujących gminy o szczególnie niekorzystnej syt. społeczno – gospodarczej w woj. zachodniopomorskim poprzez podniesienie, uzupełnienie i zmiany kwalifikacji zawodowych. Cele szczegółowe - Uświadomienie BO potrzeby zmiany sytuacji życiowej poprzez podniesienie poczucia wartości, pewności siebie, motywacji do aktywności zawodowej i społecznej; - Pomoc w wejściu lub powrocie na rynek pracy poprzez zdobycie nowych, podniesienie lub uzupełnienie posiadanych kwalifikacji zawodowych; - Nabycie umiejętności komunikacyjnych poprzez udział w szkoleniach doskonalących. Projekt spełnia kryt. strategiczne dot. realizacji działań w ramach gmin o szczególnie niekorzystnej syt.społ. – gosp. wymienionych w zał. 6 RPO. Priorytet VII W ramach Priorytetu VII dla zapewnienia komplementarności działań finansowanych z EFS z działaniami finansowanymi z EFRR oraz EFRROW zastosowano kryterium strategicznego tj. w Poddziałaniach 7.2.1, 7.2.2 oraz Działaniu 7.3 Projekt realizowany na obszarze gmin lub skierowany do mieszkańców gmin wymienionych w załączniku nr 6 do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego tj. gmin w szczególnie niekorzystnej sytuacji społeczno-ekonomicznej. Kryterium to pozwali na premiowanie projektów PO KL, które mają związek ze wsparciem przewidzianym w Regionalnym Programie Operacyjnym dla Województwa Zachodniopomorskiego 2007-2013. Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej Poddziałanie: 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Numer wniosku w KSI: WND-POKL.07.02.01-32-044/09 Wnioskodawca : Gmina Kamień Pomorski Tytuł projektu: Klub Integracji Społecznej w Kamieniu Pomorskim – lokalny animator aktywności i integracji Wartość projektu: 824 267,99 zł Okres realizacji: od 02.11.2009r. do 31.06.2011r. Projekt komplementarny z Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie obszaru realizacji. Projekt realizowany będzie na obszarze gmin lub skierowany zostanie do mieszkańców gmin wymienionych w załączniku nr 6 do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego tj. w szczególnie niekorzystnej sytuacji społeczno – ekonomicznej. Projekt realizowany będzie na terenie Gminy Kamień Pomorski jak i ościennych samorządów szczególnie Świerzna i Golczewa. Cele projektu: 1) aktywna integracji w Klubie Integracji Społecznej (KIS) w Kamieniu Pomorskim, 110 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, zamieszkałych w Gminach Kamień Pomorski, Golczewo i Świerzno oraz przywrócenie im zdolności do samodzielnego pełnienia ról społecznych i zawodowych. 2) Świadczone będą usługi wpisujące się w pojecie reintegracji społecznej i zawodowej; 3) Indywidualizacja wsparcia osób zagrożonych wykluczeniem i dostosowanie jego form do problemów i ograniczeń beneficjentów; 4) Koordynacja środowiskowych usług adresowanych do grupy docelowej z wykorzystaniem nowoczesnych rozwiązań – kontrakt socjalny, samopomocowe grupy wsparcia itp.; 5) Eliminowanie barier w dostępie do uczestnictwa w życiu społecznym i zawodowym kobiet w tym samotnych matek z małoletnimi dziećmi czy dokonanych zjawiskiem przemocy w rodzinie; 6) Rozbudzenie aktywności społeczności lokalnej oraz rozwój nowych form aktywności społecznej; 7) Uruchomienie w poszczególnych sołectwach gmin , mobilnych Lokalnych Pracowni aktywności; Wartością dodaną w projekcie będzie możliwość włączenia uczestników projektu do aktywności w istniejących lub tworzonych pod egidą sołectw gminnych organizacji pozarządowych. Grupa docelowa: Projekt adresowany jest do 110 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym 70 kobiet i 45 osób niepełnosprawnych w tym z zaburzeniami psychicznymi, a także: - niezatrudnionych korzystające ze świadczeń pomocy społecznej: - osoby niepełnosprawne; - osoby długotrwałe bezrobotne; - osoby uzależnione od alkoholu i innych środków odurzających; - osoby nieaktywne zawodowo uwagi na opiekę nad dziećmi lub innymi osobami; - osoby po zwolnieniu z zakładu karnego lub innej placówki penitacjarnej ( do 12 miesięcy od jej opuszczenia). Priorytet VIII W ramach Priorytetu VIII dopiero w 2010r. będzie realizowany projekt zgodnie z zasadą komplementarności, o numerze WND-POKL.08.01.01-32-176/09 pt.: „Morze nowych możliwości - rozwój konkurencyjności biur turystycznych w regionie” przez Zachodniopomorska Agencję Rozwoju Turystyki ZART Sp. z o.o. w ramach poddziałania 8.1.1 (konkurs 1/8.1.1/09). Projekt realizowany bedzie w okresie od 01.01.2010r. do 31.12.2010r. Wartość projektu ogółem wynosić będzie 703 109,20 zł (w tym kwota dofinansowania 605 931,95 zł). Projekt przeszedł pozytywną ocenę merytoryczną i został rekomendowany do dofinansowania, jednakże na dzień 31.12.2009r. umowa nie została jeszcze zawarta z projektodawcą ze względu na trwającą procedurę weryfikacji załączników. Priorytet IX W ramach Priorytetu IX, podstawowym mechanizmem zapewniającym komplementarność działań jest zastosowanie kryterium strategicznego, które premiuje projekty skierowane do gmin lub ich mieszkańców wymienionych w załączniku nr 6 do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego, o szczególnie niekorzystnej sytuacji społeczno-ekonomicznej, w których wskaźnik bezrobocia jest powyżej 150% średniej dla województwa zachodniopomorskiego (2004r. - 25,06%) oraz dochód własny budżetów gmin na jednego mieszkańca wynosi poniżej 75% średniej dla województwa zachodniopomorskiego (2004r. - 673 zł.). Ponadto działania podejmowane w ramach Priorytetu IX będą komplementarne w następującym zakresie: - Poddziałanie 9.1.2, kryterium strategiczne - projekty zakładające wykorzystanie sprzętu komputerowego zakupionego dla szkół ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w latach 2004 – 2006 (w poprzednim okresie programowania w ramach SPO RZL) będą komplementarne z Poddziałaniem 3.3.4 (projekty w zakresie ponadregionalnych programów rozwijania kompetencji kluczowych uczniów) oraz z Poddziałaniem 3.3.3 (projekt systemowy dotyczący upowszechnienia innowacyjnych programów i metod oraz najlepszych praktyk); - Poddziałanie 9.2 projekty dotyczące Programów rozwojowych szkół i placówek oświatowych prowadzących kształcenie zawodowe ukierunkowane na wyrównywanie dysproporcji uczniów w trakcie procesu kształcenia oraz podniesienie jakości procesu kształcenia będą komplementarne z Poddziałaniem 3.4.3, projekt „Opracownie modelu doradztwa zawodowego oraz internetowego systemu poradnictwa edukacyjno – zawodowego (projekt systemowy); Ponadto projekty w ramach Działania 9.2 będą wykorzystywać efekty wspomnianych powyżej projektów realizowanych w ramach Podziałania 3.3.3 i Podziałania 3.3.4 Priorytetu III. Wsparcie realizowane w ramach Działań Priorytetu IX w 2009 roku jest komplementarne z Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie ww. kryterium strategicznego dla: - Poddziałania 9.1.2 Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych; - Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego; - Działania 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich. Zgodnie z zasadą komplementarności realizowany jest m.in. projekt „Nie dajcie gnuśnieć umysłom” – wyrównywanie dysproporcji edukacyjnych w trakcie procesu kształcenia, nr umowy UDA-PO KL.09.01.02-32-100/09-00. Wartość dofinansowania wynosi 2 021 639,50 zł. Wniosek o dofinansowanie realizowany będzie w okresie od 01.09.2009r. do 31.08.2011r. na obszarze gminy Dobra. Przedmiotowa gmina, na terenie której realizowany jest projekt, należy do gmin znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji społeczno-ekonomicznej i została wykazana w załączniku nr 6 do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego. Tym samym spełniono kryterium strategiczne, które jest podstawowym mechanizmem zapewniającym komplementarność. Cel projektu: W ramach projektu realizowane są zajęcia pozalekcyjne. Celem głównym jest wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej instytucji systemu oświaty, realizujących kształcenie w formach szkolnych. Nauczanie ukierunkowane jest na rozwój kluczowych kompetencji, wzmocnienie zdolności uczniów do kontynuacji nauki. Ponadto, celem głównym jest poprawa wyników sprawdzianu po szkole podstawowej i testu kompetencji po gimnazjum. Grupa docelowa: Projekt skierowany jest do 440 uczniów z trzech szkół położonych na terenie gminy Dobra, które już uczą się w szkołach, z uwzględnieniem dzieci, które w kolejnym roku szkolnym rozpoczną kształcenie w tych placówkach. Grupa docelowa to uczniowie osiągający bardzo niskie wyniki z testów kompetencji, nieposiadający umiejętności kluczowych, uczniowie zagrożeni drugorocznością oraz uczniowie z orzeczeniami o kształceniu specjalnym, u których proces dostosowywania się do zmian przebiega trudniej i wolniej. Są to szczególnie dzieci o utrudnionym dostępie do dodatkowej edukacji. UWAGA Informacje dotyczące przebiegu realizacji Priorytetów komponentu regionalnego należy opisać oddzielnie dla każdego Priorytetu, w rozróżnieniu na Działania. W przypadku Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna postęp w realizacji poszczególnych obszarów należy opisać oddzielnie.

1.B. Opis postępu w realizacji działań, o których mowa w art. 10 Rozporządzenia (WE) 1081/2006

W przypadku sprawozdania rocznego i końcowego należy odnieść się do postępu w realizacji działań, o których mowa w art. 10 Rozporządzenia (WE) 1081/2006 z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1784/1999 i opisać główne przedsięwzięcia podjęte w ramach realizowanych projektów oraz zawrzeć komentarz nt. osiągniętych rezultatów w poniżej wymienionych obszarach: - włączenie problematyki równości płci do głównego nurtu polityki (także realizacji wszelkich konkretnych działań związanych z równouprawnieniem), - zwiększanie udziału migrantów w zatrudnieniu, a tym samym wzmacniania ich integracji społecznej, - zwiększenie integracji w dziedzinie zatrudnienia, w tym poprawa integracji społecznej mniejszości, - zwiększenie integracji w dziedzinie zatrudnienia i integracji społecznej innych grup znajdujących się w niekorzystnej sytuacji, w tym osób niepełnosprawnych, - innowacyjności oraz ponadnarodowości w realizowanych projektach. PRIORYTET VI Wydział Projektów Rynku Pracy POKL z poziomu Planów Działania Priorytetu VI 2009 ustalił kryteria strategiczne, zapewniające dostęp do udziału w projektach osobom znajdującym się w niekorzystnej sytuacji np. niepełnosprawnym oraz powyżej 45 r.ż, na podstawie których Wnioskodawca otrzymywał dodatkowe punkty strategiczne. Zachowanie zasady równości płci jest monitorowane na poziomie realizowania projektów (monitorowanie zmian grupy docelowej, osiągnięcia założonych rezultatów). Problematyka równości płci została włączona do głównego nurtu polityki w ten sposób, iż wszystkie projekty oceniane były pod względem zachowania zgodności z polityką równości szans kobiet i mężczyzn. Projekty, które nie spełniały standardu minimum nie kwalifikowały się do dofinansowania. W obszarze innowacyjności oraz ponadnarodowości podjęte zostało działanie polegające na wybraniu tematu finansowania innowacji (działania służące wydłużeniu aktywności zawodowej) oraz ogłoszeniu w IV kwartale 2009 konkursu na tego typu projekty. PRIORYTET VII Zgodnie ze nowelizowanymi Zasadami dokonywania wyboru projektów w ramach PO KL ocenie merytorycznej podlegają wyłącznie wnioski o dofinansowanie, które spełniają standard minimum, co bezpośrednio ma wpływać na działania zmierzające do łagodzenia nierówności ze względu na płeć. W ramach Działania 7.2 jako kryteria strategiczne przyjęto: 30 % udział osób niepełnosprawnych w grupie docelowej (Poddziałanie 7.2.1) oraz projekty uwzględniajace dostosowanie budynków instytucji sektora ekonomii społecznej, w których realizowane będzie wsparcie w ramach projektu, do potrzeb osób niepełnosprawnych w ramach cross-financingu (Poddziałanie 7.2.2). W ramach realizowanych projektów, możliwe jest objęcie wsparciem migrantów oraz mniejszości etnicznych i narodowych; w okresie sprawozdawczym jedynie 33 osoby skorzystały z tej formy pomocy, zaobserwowano natomiast znaczny udział niepełnosprawnych – łącznie 2838 osób. Projekty innowacyjne oraz ponadnarodowe w ramach Priorytetu nie zostały przewidziane w planie działania na rok 2009. Działania w ramach Priorytetu VIII uwzględniają problematykę równości płci oraz równouprawnienia. Na etapie oceny merytorycznej projektów konkursowych, w ramach ogólnych kryteriów horyzontalnych weryfikowana jest zgodność projektów z właściwymi politykami i zasadami wspólnotowymi (w tym: polityką równych szans i koncepcją zrównoważonego rozwoju). Projekty, które nie uzyskują przynajmniej 2 twierdzących odpowiedzi w Karcie Oceny Merytorycznej w części poświęconej zasadzie równości płci (gender mainstreaming) zostają odrzucone i nie są rekomendowane do dofinansowania. Na podstawie zatwierdzonych wniosków o płatność można stwierdzić przewagę udziału kobiet w realizowanych projektach – kobiety stanowią ponad 60% uczestników realizowanych projektów. W obszarze zwiększania integracji w dziedzinie zatrudnienia i integracji społecznej można zaobserwować dynamiczny wzrost udziału w projektach osób powyżej 50 roku życia. Wg danych na koniec okresu sprawozdawczego ponad 20% uczestników projektów to osoby w wieku powyżej 50 roku życia. W ramach poddziałania 8.1.1 realizowanego w okresie sprawozdawczym premiowane były projekty zapewniające udział w projekcie osób, należących do grupy wiekowej 45+ (kryteria strategiczne w ramach oceny merytorycznej). Wsparcie w ramach projektów kierowane było do wybranych grup znajdujących się w niekorzystnej sytuacji, m.in. osób z niskim wykształceniem (podstawowym oraz ponadgimnazjalnym). Na koniec okresu sprawozdawczego osoby, o co najwyżej ponadgimnazjalnym wykształceniu stanowiły ponad 30 % uczestników realizowanych projektów. Zapewnione wsparcie pozwoli na zwiększenie możliwości zawodowych wymienionych osób na współczesnym rynku pracy. Projekty innowacyjne i ponadnarodowe nie były realizowane w okresie sprawozdawczym. PRIORYTET IX Włączenie problematyki równości płci do głównego nurtu polityki wspólnotowej zostało zawarte w ogólnych kryteriach horyzontalnych w dokumentacji konkursowej dla każdego z Działań. Zgodność z polityką równych szans jest konieczna do zaakceptowania wniosku już na pierwszym etapie oceny merytorycznej. Z zaakceptowanych wniosków o płatność wynika, iż w projektach realizowanych przez Wnioskodawców liczba kobiet jest wyższa od liczby mężczyzn w nich uczestniczących. Świadczy to o niedyskryminowaniu kobiet, a wręcz o podjęciu działań mających na celu równouprawnienie. Grupą znajdującą się w niekorzystnej sytuacji, która objęta została wsparciem w 2009r. była grupa osób niepełnosprawnych. Od początku realizacji Priorytetu IX 278 osób niepełnosprawnych rozpoczęło udział w projektach, z czego 271 w obecnym okresie sprawozdawczym. W ramach obszaru innowacyjności, w dniu 13 października 2009r. Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie ogłosił konkurs zamknięty nr 1/9.2/IN/09 na projekty w ramach Priorytetu IX. W ramach ogłoszonego konkursu mogą być realizowane wyłącznie projekty innowacyjne testujące wpisujące się w temat: „Modernizacja oferty kształcenia zawodowego w powiązaniu z potrzebami lokalnego/regionalnego rynku pracy". Głównym założeniem jest podniesienie poziomu innowacyjności społecznej w obszarze szkolnictwa zawodowego poprzez realizację projektów innowacyjnych testujących, które są zgodne z celami Priorytetu IX PO KL. Nabór projektów trwał do 30 grudnia 2009r. Wpłynęły 2 wnioski o dofinansowanie na łączną kwotę 1 952 786,94 zł.

1.B.1 Monitorowanie projektów innowacyjnych i ponadnarodowych – określa załącznik nr 1

1.C. Zmiany uwarunkowań wdrażania Priorytetu

Wskazane zmiany uwarunkowań wdrażania Priorytetu powinny odnosić się do okresu sprawozdawczego. Opisując zmiany uwarunkowań wdrażania, należy odnieść się do uwarunkowań zewnętrznych dotyczących Priorytetu oraz regionu (w przypadku komponentu regionalnego), w tym np. zmian legislacyjnych.

Główne zmiany uwarunkowań zewnętrznych wdrażania PO KL w regionie dotyczą dynamicznych zmian na regionalnym rynku pracy spowodowanych restrukturyzacją sektora stoczniowego (upadek stoczni) oraz firm kooperujących. W dniu 06.01.2009r. weszła w życie Ustawa o postępowaniu kompensacyjnym w podmiotach 
o szczególnym znaczeniu dla polskiego przemysłu stoczniowego. Kolejny duży pracodawca w regionie – Zakłady Chemiczne Police S. A. jest zagrożony upadłością. Obserwuje się również wzrost bezrobocia związany ze spowolnieniem gospodarczym wywołanym przez kryzys na światowych rynkach finansowych, który rozpoczął się w 2008 roku.  W zakresie prawodawstwa istotnym z punktu widzenia komponentu regionalnego PO KL faktem był brak rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie pomocy finansowej w formie ograniczonej kwoty pomocy zgodnej ze wspólnym rynkiem w ramach PO KL oraz zmiany Wytycznych w zakresie wymogów, jakie powinny spełniać procedury odwoławcze ustalone dla programów operacyjnych, dla konkursów ogłaszanych 
od dnia 20 grudnia 2008r. - zatwierdzonych 11 sierpnia 2009r.

- Opis istotnych problemów we wdrażaniu Priorytetu wraz z informacją o podjętych lub planowanych do podjęcia środkach zaradczych

Wskazane problemy powinny odnosić się do uwarunkowań bezpośrednio dotyczących wdrażania Priorytetu, IP i IP2 oraz beneficjentów. Na płynność wdrażania Priorytetu VI miały wpływ następujące sytuacje problemowe: a) związane z realizacją i rozliczaniem projektów: - nieterminowe składanie wniosków o płatność przez Wnioskodawców w stosunku do harmonogramu, - niska jakość składanych wniosków, konieczność ich poprawy i uzupełniania, w efekcie wydłużający się proces rozliczenia, - niskie wartości rozliczanych wniosków, co powodowało przesunięcia w wypłatach transz, - duża ilość błędów w formularzu PEFS, - trudność w zrekrutowaniu grupy docelowej, w związku z czym zmiany wniosku o dofinansowanie. b) związane z wnioskami o dofinansowanie - duża ilość wniosków odrzucanych na etapie formalnej, z powodu m.in. nie spełnienia kryteriów dostępu lub przygotowania wniosku niezgodnie z Dokumentacją Konkursową. c) związane z rozliczaniem dotacji 2008r., środków niewykorzystanych i niewygasających. Wnioskodawcy (zwłasza nie będący JST) mieli ze zgłoszeniem i rozliczeniem największe problemy. Wydział Wdrażający Priorytet VI podejmuje następujące środki zaradcze jak edukowanie/informowanie Wnioskodawców podczas spotkań z Dokumentacji Konkursowej oraz okresowych spotkań dla Wnioskodawców danego Działania/Poddziałania, a także poprzez bieżące kontakty Opiekunów Projektów z Beneficjentami. Obecnie Wnioskodawcy zbierają pierwsze doświadczenia we wdrażaniu PO KL, stąd w tym początkowym okresie nakład pracy Zespołów Wdrażających jest zwiększony. Na płynność wdrażania wpływał również brak (przez większą część okresu sprawozdawczego) bazy do importu danych z formularzy PEFS składanych przez Wnioskodawców. Brak bazy powodował, iż weryfikacja formularzy była utrudniona oraz obarczona ryzykiem błędów. Istotnym problemem w płynnym wdrażaniu Działań w ramach PO KL były również zmiany legislacyjne (m.in. Zasad finansowania PO KL, Zasad udzielania pomocy publicznej), powodujące np. konieczność podpisywania aneksów do umów o dofinansowanie, zmiany sposobu rozliczania kosztów pośrednich przez Wnioskodawców, zmiany w sposobie rozliczenia korekt finansowych, wezwania do zwrotów itp. Okresowo (zwłaszcza w I półroczu) występowały problemy z łącznością z Krajowego Systemu Informatycznego KSI IMIK 07-13, polegające na długim czasie oczekiwania po uruchomieniu danej aplikacji, oraz „wyrzucaniu” z systemu po wpisaniu danych w trakcie oczekiwania na potwierdzenie przyjęcia danych. W przypadku Generatora Wniosków Płatniczych pojawiło się utrudnienie polegające na tym, iż w tabeli nr 4 Postęp finansowy realizacji projektu tj. Generator zaokrągla do 100% metodą zaokrąglania do dwóch miejsc po przecinku (w kolumnie % realizacji). W przypadku, gdy środki w ramach zadania pozostały jeszcze do wydania (co w rzeczywistości daje 99.99%) Generator wskazuje 100%. Są to niespójności, które zakłócają płynność weryfikacji wniosku. Generator nie przewiduje także w zał. 1 oznaczania wydatków objętych pomocą publiczną (tak jak w przypadku cross-financingu Beneficjent w zał. 1 wskazuje wydatki w ramach cross-financingu). Ułatwiłoby to znacznie weryfikację wniosku. Planowane jest zgłoszenie do IZ propozycji dostosowania GWP w tym zakresie. Istotnym problemem związanym z realizacją działań w ramach Priorytetu VII były zmiany Zasad finansowania oraz Zasad dokonywania wyboru projektów w ramach PO KL, co skutkowało wprowadzeniem zmian w podpisywanych umowach o dofinansowanie projektów. Ponadto w ramach Poddziałania 7.2.1 u Beneficjenta Szczecińska Fundacja "Talent Promocja Postęp" realizującego projekt pn. Centrum Integracji Społecznej Przystań w Barlinku – nr umowy UDA-POKL.07.02.01-32-023/08 stwierdzono podczas czynności kontrolnych niegospodarne dysponowanie materiałami zakupionymi na potrzeby szkoleń. Stwierdzone nieprawidłowości spowodowały opóźnienia w realizacji projektu, a tym samym w rozliczaniu otrzymanej dotacji rozwojowej. Znaczącym problemem w realizacji zawartych umów w ramach Priorytetu VIII każdego Poddziałania jest nieterminowe rozliczanie wniosków o płatność przez wnioskodawców oraz ich niska jakość. Często konieczne jest wielokrotne kierowanie wniosków do poprawy i tym samym przesunięciu ulegają harmonogramy płatności. Ponadto, duża liczba realizowanych projektów oraz fakt, iż weryfikacja wniosków płatniczych jest czasochłonna, wpływają na bardzo napięte terminy weryfikacji. Wpływ na wymienione problemy we wdrażaniu Priorytetu mają m.in. częste zmiany w wytycznych oraz powstawanie niedoprecyzowanych zapisów, co rzutuje na niewłaściwą ich interpretację. Skutkuje to popełnianiem dużej ilości błędów przez wnioskodawców. Modyfikowane na przestrzeni realizacji projektów dokumenty w postaci wzorów oraz załączników powodują nasilenie popełnianych błędów. Wiele trudności sprawia Beneficjentom monitorowanie udziału uczestników w projekcie; bardzo często składane formularze PEFS są niespójne z załącznikiem nr 2 do wniosku o płatność, co skutkuje opóźnieniami w procesie realizacji projektów. Beneficjenci zarówno konkursowi jak i systemowi informowani są na bieżąco o nowelizacjach obowiązujących unijnych aktów prawnych (np. Zasady finansowania PO KL, Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach PO KL) niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania i rozliczania projektów w ramach komponentu regionalnego PO KL. Przedmiotowe informacje zamieszczane są zarówno na stronie głównej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie w zakładce PO KL „pliki do pobrania”, bądź udostępniane w działającym w siedzibie WUP Puncie Konsultacyjnym EFS. Pracownicy Punktu Konsultacyjnego wspierają działania beneficjentów poprzez organizację specjalistycznych szkoleń i aktywne doradztwo oraz oferują pomoc projektodawcom nie tylko w fazie przygotowania przedsięwzięcia, ale także w trakcie jego realizacji i rozliczania już po otrzymaniu środków z dotacji. Ponadto, każdy projektodawca korzysta z pomocy indywidualnie przydzielonego przez Instytucję Pośredniczącą opiekuna projektu. W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły problemy związane z wdrażaniem Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach.

2.A. Opis problemów związanych ze stosowaniem ustawy Prawo zamówień publicznych (jeśli dotyczy)

Problemy występujące u beneficjentów, IP2 i IP. W okresie objętym sprawozdaniem nie wystąpiły problemy ze stosowaniem ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Wskaźniki realizacji Priorytetu

  - Osiągnięte wartości wskaźników – określa załącznik nr 2

  - Analiza stopnia osiągnięcia oczekiwanych efektów oraz wartości docelowych wskaźników w podziale na cele szczegółowe

Należy skomentować, w jaki sposób osiągnięty na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego stopień realizacji zakładanych wartości docelowych (2013) wskaźników produktu i rezultatu realizuje oczekiwane efekty Priorytetu w podziale na cele szczegółowe w poniższej formie: CEL SZCZEGÓŁOWY 1 Oczekiwane efekty Ocena stopnia realizacji założonych wartości docelowych wskaźników w kontekście założonych celów .. CEL SZCZEGÓŁOWY N Oczekiwane efekty Ocena stopnia realizacji założonych wartości docelowych wskaźników w kontekście założonych celów Pożądane jest wskazanie przyrostu wskaźników w bieżącym okresie sprawozdawczym ilustrujące dynamikę działań realizowanych w Priorytecie. W sprawozdaniu rocznym osiągnięte wartości wskaźników należy odnieść również do wartości docelowych przyjętych w Planie Działania na dany rok. Jeżeli nie osiągnięto wartości zakładanych w Planie Działania, należy opisać czynniki mające na to wpływ. Ponadto, należy ocenić efektywność realizowanych działań za pomocą analizy dotychczas poniesionych kosztów w odniesieniu do osiągniętych rezultatów Priorytetu. PRIORYTET VI CEL SZCZEGÓŁOWY 1 – Zwiększenie zasięgu oddziaływania aktywnej polityki rynku pracy Wskaźniki produktu: W okresie sprawozdawczym udział w projektach zakończyło 9441 osób (dla porównania w poprzednim okresie 8886 osób), natomiast od początku realizacji 18327 osób. Wskaźnik ten nie jest zagrożony, ponieważ osiągnięto 40% realizację. Wsparcie w większości kierowane było do kobiet (58%), co wynika z faktu wyrównywania nierówności płci na rynku pracy. Bardzo niski jest wskaźnik „liczba osób, które zostały objęte Indywidualnym Planem Działania”, jednakże podkreślić należy, iż wartość docelowa ustalona została na poziomie 17211 osób, co stanowi prawie 40% wszystkich planowanych osób, które zakończą udział w projektach. Biorąc pod uwagę różnorodność działań w ramach Priorytetu VI oraz dotychczasową realizację projektów można stwierdzić, iż wartość docelowa wskaźnika została przeszacowana (IPD są obejmowani bezrobotni zarejestrowani powyżej 180 dni nieprzerwalnie w rejestrze PUP). Wskaźnik produktu - Liczba kluczowych pracowników PSZ, którzy zakończyli udział w szkoleniach realizowanych w systemie pozaszkolnym w bieżącym okresie ukształtowała się na poziomie 33 osób, z czego zdecydowaną większość stanowiły kobiety. Osiągnięte dane dotyczą projektu własnego WUP, będącego w trakcie realizacji (m.in. studia podyplomowe pracowników). Mając na względzie dane z postępu rzeczowego – realizacja wskaźnika nie jest zagrożona. W ramach projektu przeszkolonych została dużo większa grupa pracowników PSZ, jednakże kontynuują oni udział w innych formach szkoleń w ramach projektu. Wskaźnik „Liczba osób, które uzyskały środki na podjęcie działalności gospodarczej” ukształtował się na poziomie 1862 osób, przy czym od początku realizacji dotacje otrzymało 3209 osób, co stanowi 81% planu. Charakterystyczna jest tendencja, iż niezależnie od Działania/Poddziałania środki na podjęcie działalności gospodarczej otrzymują głównie mężczyźni (kumulatywnie 63%), przy czym w grupie 50-64 lata mężczyźni stanowią 77%, a w grupie niepełnosprawnych 83%. Podkreślić należy, iż w okresie sprawozdawczym zdecydowana większość dotacji, bo 97% zostały wypłacone w ramach Poddziałania 6.1.3. Wsparcie głównie otrzymywały osoby znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy – 56% wypłaconych komulatywnie dotacji. Projekty 6.2 znajdowały się we wstępnej fazie realizacji, ponadto ich specyfika polega na tym, iż przed udzieleniem dotacji beneficjenci przechodzą przez ścieżkę szkoleniową, a dopiero po jej ukończeniu otrzymują dotację. Tłumaczy to niską liczbę dotacji udzielonych w ramach Działania 6.2 Wskaźniki rezultatu Wskaźnik aktywizacji – osiągnięty został na poziomie 27,65%. W stosunku do poprzedniego roku sprawozdawczego, w którym wskaźnik wynosił 8,43% dynamika przyrostu wskaźnika jest zadowalająca. Wyższy poziom osiągnięto w grupie kobiet, co jest efektem stosowania zasady równości szans kobiet i mężczyzn. Osiągnięto niski odsetek kluczowych pracowników PSZ, którzy zakończyli udział w szkoleniach, jednakże wynika to z faktu, iż większość pracowników PSZ korzysta z wielu szkoleń, zatem pomimo ukończenia jednego szkolenia nie można ich wykazać jako osoby, które zakończyły udział w projektach. CEL SZCZEGÓŁOWY 2 – Zwiększenie poziomu zatrudnienia wśród osób młodych. Wśród osób, które zakończyły udział w projektach 56,80% stanowiły osoby między 15-24 rż. Plan działania promuje wspierania zatrudnienia i aktywizacji osób młodych, a osiągnięte wyniki są zadowalające i zgodne z przyjętymi założeniami. W stosunku do osób młodych z terenów wiejskich osiągnięto już wskaźnik produktu na poziomie 96,91% planu. Odnośnie wskaźnika rezultatu (wskaźnik aktywizacji), WUP Szczecin informuje, iż przy jego obliczeniu uwzględniono tylko osoby, które rozpoczęły udział w aktywizacji w ramach EFS, ponieważ sprawozdanie MPiPS-01 nie uwzględnia udziału osób młodych w szkoleniach, stażach, przygotowaniu zawodowym itd. Realnie wskaźnik zatem byłby wyższy. Ma to również wpływ na % osób bezrobotnych, które otrzymały wsparcie w ramach Priorytetu w okresie pierwszych 100 dni od dnia zarejestrowania w urzędzie pracy w grupie osób młodych (15-24 lata). W okresie sprawozdawczym 201 osób młodych, a 384 od początku realizacji (w tym 59% mężczyzn) otrzymało środki na działalność gospodarczą, co stanowi 34% planu. W stosunku do poprzedniego okresu nastąpił przyrost o 109%. Jest to zadowalający poziom, gwarantujący osiągnięcie przyjętych założeń. CEL SZCZEGÓŁOWY 3 – Zmniejszenie bezrobocia wśród osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy. W okresie sprawozdawczym udział w projektach zakończyły 6932 osoby, zaś od poczatku realizacji 11486 osób (w tym 58% kobiet), co stanowi 68,85% planu. W tej grupie największy udział stanowią osoby z terenów wiejskich, co jest zgodne z przyjętymi założeniami. Wskaźnik produktu osiągnięty został w ponad 100%. Dość niski jest wskaźnik produktu dotychczący osób niepełnosprawnych (204 osoby w okresie sprawozdawczym oraz 288 osób narastająco, co daje 22,55%), jednakże mając na uwadze 70% przyrost w stosunku do ubiegłego roku oraz promowanie wsparcia dla osób niepełnosprawnych, osiągnięcie wskaźnika nie jest zagrożone. Odnośnie celu 3 - Wskaźnik rezultatu – wskaźnik aktywizacji w grupie osób w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy - do wyliczenia przyjęto liczbę osób, które rozpoczęły udział w projektach z terenów wiejskich (ponieważ w tab. 4 określającej status osób, które rozpoczęly udział w projektach nie ma kategorii ogółem w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, zaś liczba osób z terenów wiejskich była najwyższa). Natomiast w stosunku do MPiPS-01, które również nie uwzględnia liczby ogółem osób w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy - zastosowano wartość najwyższą w grupie osób w szczególnie trudnej sytuacji tj. "bez wykształcenia średniego". Sprawozdanie MPiPS nie uwzględnia danych odnośnie aktywizacji osób bezrobotnych (staż, przygotowanie zawodowe itd) z podziałem na osoby młode, niepełnosprawne, z terenów wiejskich. Z tego względu nie ma możliwości zastosować się do wskazań IZ odnośnie uwzględniania liczby osób, które rozpoczęły aktywizację nie tylko w ramach projektów EFS. Sytuacja ta powoduje, iż osiągnięte wskaźniki są zaniżone. Najlepszy poziom wskaźnika rezultatu osiągnięto w grupie osób z terenów wiejskich (12,18%) i długotrwale bezrobotnych (11,51%). Zdaniem WUP wskaźniki nie są zagrożone. Ponadto należy się spodziewać, iż ze względu na doprecyzowanie definicji osób w szczególnej sytuacji na rynku pracy – wartości zwiększą się. Dotychczas o zakwalifikowaniu osób do tej grupy decydował status bezrobotnego, natomiast zgodnie z obecnymi wytycznymi decyzująca jest przynależność wg cech: niepełnosprawność, zamieszkiwanie na obszarach wiejskich. CEL SZCZEGÓŁOWY 4 – Zwiększenie poziomu zatrudnienia wśród osób starszych. Osoby w wieku 50-64 lata stanowiły 10% w bieżącym okresie sprawozdawczym w stosunku do liczby osób ogółem, które zakończyły udział w projektach. W poprzednim okresie ich udział wynosił 7%, zatem obserwuje się dynamikę wzrostu w tej grupie osób. Osoby w wieku starszym korzystały m.in. ze wsparcia na uruchomienie działalności gospodarczej, jednakże stanowili 7,63% osób, które takie wsparcie otrzymały. Kumulatywnie wskaźnik produktu osięgnięto w 45,88%, co powoduje, że wskaźnik nie jest zagrożony. Analizując dane kumulatywne, charakterystyczne jest, iż w środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej otrzymują głównie mężczyźni. W grupie osób starszych środki na działalność otrzymuje 76,92% mężczyzn. Mając na uwadze promowanie wsparcia dla osób starszych, osiągnięcie wskaźnika nie jest zagrożone. Analizując wskaźnik rezultatu, należy stwierdzić iż wskaźnik aktywizacji w tej grupie nie jest wysoki i wynosi 2,82%. Jego niski poziom może wynikać z faktu, iż do wyliczenia uwzględnione zostały jedynie osoby, które rozpoczęły udział w formie aktywizacji w ramach projektów EFS, ponieważ dane na temat osób, które rozpoczęły formy aktywizacji z uwzględnieniem osób starszych nie są widoczne w dostępnym sprawozdaniu MPiPS-01. Wskaźnik produktu „Liczba projektów wspierających rozwój inicjatyw lokalnych” osiągnął poziom 100%. PRIORYTET VII Cel szczegółowy 1 Poprawa dostępu do pracy osob zagrożonych wykluczeniem społecznym W okresie sprawozdawczym 1 958 klientów pomocy społecznej zakończyło udział w realizacji projektów dotyczących aktywnej integracji (stopień realizacji w stosunku do wartości docelowej wynosi 5,91%), a od początku realizacji Priorytetu 2 500 klientów, co stanowi 7,55% wartości docelowej. Ponadto z przedkładanych informacji przez realizatorów projektów wynika, iż 1 105 klientów zostało objętych wsparciem w ramach aktywnej integracji z terenów wiejskich, co stanowi 14,28% wartości docelowej. Jednoczesnie w 119,07% osiągnięto wartości określone (dla klientów integracji z terenów wiejskich) w planie Działania na rok 2009. W stosunku do wartości wykazanych kumulatywnie zaobserwowano wzrost o 824 liczby klientów instytucji pomocy społecznej, którzy w ramach Priorytetu zostali objęci działaniami aktywnej integracji (kontrakt socjalny) - co stanowi 3,73% w stosunku do zakładanych wartości docelowych. Z uwagi, iż działania realizowane przez instytucje pomocy społecznej w ramach projektów systemowych są długofalowe, wzrost wartości wskaźnika będzie kształtował się na wyższym poziomie dopiero w momencie zakończenia realizacji projektu jak również po zatwierdzeniu wniosków o płatność za IV kwartał 2009 roku. W okresie sprawozdawczym w wyniku wsparcia z EFS podniosło swoje kwalifikacje w systemie pozaszkolnym 522 pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej bezpośrednio zajmujących się aktywną integracją; są to w zdecydowanej większości kobiety. Znaczny udział kobiet może wynikać ze specyfiki pracy, a także struktury zatrudnienia w jednostkach pomocy społecznej. W roku.2009 r liczba osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, które zakończyły udział w Priorytecie wynosi 1001, co stanowi 13,40 % wartosci docelowych, jednocześnie w 111,72% zrealizowano planowane na rok 2009 wartości wskaźników. - W ramach EFS objęto wsparciem 13 instyutucji wspierających ekonomię społeczną, w związku z powyższym osiągnięto w 650% zakładaną wartość docelową. - Podjęto 100 inicjatyw z zakresu ekonomi społecznej stanowiacych 666,67% zakładanych wartości docelowych jednoczesnie objęto wsparciem w ramach inicjatyw podejmowanych przez podmioty ekonomii społecznej 818 osób (w zdecydowanej wększości kobiety - 600), w stosunku do wartości docelowych stanowi to 64,26%. Podpisano 38 umów dotyczących projektów wspierających rozwój inicjatyw na rzecz aktywizacji i integracji społeczności lokalnych, co w stosunku do wartości docelowych stanowi 40,00%. PRIORYTET VIII CEL SZCZEGÓŁOWY 1 - Rozwój wykwalifikowanej i zdolnej do adaptacji siły roboczej. Jeśli chodzi o wskaźnik produktu w postaci Liczby przedsiębiorstw, które zostały objęte wsparciem w zakresie projektów szkoleniowych to w badanym okresie wartość wskaźnika równa się zeru. Wynika to z faktu, że na skutek regulacji prawnej (dotyczącej późnego wejścia w życie zmian odnośnie udzielania pomocy publicznej) projekty, w których powyższy wskaźnik jest monitorowany rozpoczęły realizację dopiero pod koniec roku 2009. Do dnia 31.12.2009r. żaden wniosek o płatność dotyczący ww. typu projektów nie został zatwiedzony. Jeżeli chodzi o wskaźnik Liczba pracujących osób dorosłych, które zakończyły udział w projektach szkoleniowych - wskaźnik ten został zrealizowany w ponad 100% w stosunku do całego okresu programowania, zaś w odniesieniu do wartości przewidzianej do zrealizowania w Planie Działania na 2009r., to wskaźnik ten został zrealizowany w ponad 487%. W odniesieniu do Liczby osób w wieku powyżej 50. roku życia dla ww. wskaźnika, to wartość ta została zrealizowana w ponad 120% w stosunku do całego okresu programowania, zaś w odniesieniu do roku 2009 zrealizowano wskaźnik na poziomie 1152%. Tak wysokie wartości dwóch powyższych wskaźników wynikają z faktu, iż na konkursy w ramach poddziałania 8.1.1 wpływa bardzo duża ilość wniosków. Projekty realizowane w ramach tego poddziałania cieszą się dużą popularnością wśród projektodawców oraz uczestników projektów. Osiągnięte wartości należy uznać za wysoki wynik biorąc pod uwagę problemy w początkowej fazie wdrażania Programu i stosunkowo krótki czas jego faktycznej realizacji. Analizując stopień realizacji wskaźników rezultatu – wartość wskaźnika Odsetek przedsiębiorstw, których pracownicy zakończyli udział w szkoleniach w ramach Priorytetu - w ogólnej liczbie aktywnych przedsiębiorstw (projekty o charakterze regionalnym) w okresie sprawozdawczym wynosi 0%. Zerowy stopień realizacji wskaźnika wynika z faktu, iż wartość wskaźnika produktu, który stanowi licznik ww. wskaźnika rezultatu - Liczba przedsiębiorstw, które zostały objęte wsparciem w zakresie projektów szkoleniowych w okresie sprawozdawczym wynosi 0 (wyjaśnienie stanu zerowego stopnia realizacji wskaźnika produktu powyżej). Za pomiar wskaźnika rezultatu – Odsetek pracowników, których wynagrodzenia wzrosły w okresie do 6 m-cy po zakończeniu udziału w projekcie odpowiada IZ PO KL, która zleca przeprowadzenie badania ewaluacyjnego. CEL SZCZEGÓŁOWY 2 - Poprawa funkcjonowania systemu przewidywania i zarządzania zmianą gospodarczą. W ramach celu szczegółowego II, wskaźniki produktu tj, Liczba podmiotów, którym udzielono wsparcia w zakresie skutecznego przewidywania i zarządzania zmianą, Liczba pracowników zagrożonych negatywnymi skutkami procesów restrukturyzacji w przedsiębiorstwach, którzy zostali objęci działaniami szybkiego reagowania oraz Liczba partnerstw (sieci współpracy) zawiązanych na szczeblu lokalnymi regionalnym – stopień realizacji tych wskaźników wynosi 0%. Wynika to z faktu małego zainteresowania danymi typami projektów, późnym okresem podpisania umów (Projektodawcy nie złożyli jeszcze wniosków o płatność rozliczających otrzymane transze w okresie sprawozdawczym) oraz w nielicznych przypadkach niewystarczającej jakości złożonych wniosków aplikacyjnych, co uniemożliwiało podpisanie z Projektodawcami umów o dofinansowanie. Analizując stopień realizacji wskaźników rezultatu – wartość wskaźnika Relacja liczby pracowników zagrożonych negatywnymi skutkami restrukturyzacji objętych działaniami szybkiego reagowania w stosunku do liczby pracowników objętych zwolnieniami grupowymi, zgłaszanymi do urzędów pracy w okresie sprawozdawczym wynosi 0%. Zerowy stopień realizacji wskaźnika wynika z faktu, iż wartość wskaźnika produktu, który stanowi licznik ww. wskaźnika rezultatu - Liczba pracowników zagrożonych negatywnymi skutkami procesów restrukturyzacji w przedsiębiorstwach, którzy zostali objęci działaniami szybkiego reagowania w okresie sprawozdawczym wynosi 0 (wyjaśnienie stanu zerowego stopnia realizacji wskaźnika produktu powyżej). Za pomiar wskaźnika rezultatu – Odsetek pracowników, którzy w okresie do do 6 m-cy po zakończeniu udziału w projekcie, rozpoczęli działalność gospodarczą lub kontynuowali zatrudnienie w dotychczasowym miejscu pracy – w ogólnej liczbie pracowników, którzy zakończyli udział w projekcie odpowiada IZ PO KL, która zleca przeprowadzenie badania ewaluacyjnego. Jeśli chodzi o wskaźnik Liczba osób, które były objęte wsparciem w zakresie rozpoczynania własnej działalności gospodarczej typu spin off lub spin out - wskaźnik ten został zrealizowany w 732% w stosunku do całego okresu programowania, zaś w odniesieniu do Planu Działania na 2009r., wskaźnik ten zostal zrealizowaniy na poziomie 3256%. Wysokie wartości realizacji ww. wskaźnika wynikają z faktu, iż projekty dotyczące wsparcia w zakresie działalności gospodarczej cieszą się duża popularnością. Wskaźnik Liczba doktorantów, którzy otrzymali stypendia naukowe, zrealizowany został na poziomie ok. 41% w stosunku do całego okresu programowania, natomiast w odniesieniu Planu Działania na 2009r., stopień realizacji wskaźnika wyniósł na koniec okresu sprawozdawczego 101%. Wskaźnik Liczba osób, które ukończyły udział w stażach lub szkoleniach praktycznych w podziale na pracowników przedsiębiorstw w jednostkach naukowych oraz pracowników naukowych w przedsiębiorstwach wynosi 0%, gdyż nie rozpoczęto jeszcze realizacji projektów z ww. zakresu. W roku 2010 realizowane będą projekty zapewniające uzyskanie wzrostu wartości w ramach wymienionych wskaźników, których poziom na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego jest bardzo niski bądź zerowy. Pozostałe wskaźniki tj. Liczba osób, które otrzymały: a) jednorazowy dodatek relokacyjny/mobilnościowy, b) jednorazowy dodatek motywacyjny, c) środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej, które zostały dodane do Podręcznika wskaźników w 2010r. ze względu na brak danych z okresu sprawozdawczego 01.01.2009r. – 31.12.2009r., stopień ich realizacji wynosi 0. PRIORYTET IX W obecnym okresie sprawozdawczym osiągnięto wartości wskaźników na wysokim poziomie w odniesieniu do wartości docelowych określonych na rok 2013. Zarówno wskaźniki rezultatu, jak i produktu znacznie się zwiększyły w stosunku do stanu na koniec 2008r. Wynika to z faktu, iż większość Beneficjentów poprawnie wypełniała wnioski o płatność. Ponadto, rzadziej dochodziło do sytuacji nie przekroczenia minimalnego progu rozliczenia 70% otrzymanej transzy. CEL SZCZEGÓŁOWY 1 - Zmniejszenie nierówności w upowszechnieniu edukacji, szczególnie pomiędzy obszarami wiejskimi i miejskimi. Osiągnięcie odsetka dzieci w wieku 3-5 lat uczestniczących w różnych formach edukacji przedszkolnej w ramach Priorytetu na obszarach wiejskich w stosunku do ogólnej liczby dzieci w tej grupie na poziomie 6%; odsetka osób w wieku 25-64 lata, które uczestniczyły w formalnym kształceniu ustawicznym (w ramach systemu oświaty) w stosunku do całkowitej liczby osób w tej grupie wiekowej, na poziomie 1%; odsetka gmin, w których zrealizowano oddolne inicjatywy społeczne w ramach Priorytetu w stosunku do wszystkich gmin, wynoszący 75%. W okresie sprawozdawczym odsetek dzieci w wieku 3-5 lat zamieszkałych na obszarach wiejskich w Województwie Zachodniopomorskim, które uczestniczyły w różnych formach edukacji przedszkolnej w ramach Priorytetu IX wyniósł 11,80%. Był to wynik przekraczający zakładaną wartość docelową wskaźnika, wynoszącą 6%. Na niskim poziomie 0,02% ukształtował się odsetek osób w wieku 25-64 lat, które uczestniczyły w formalnym kształceniu ustawicznym. Z całego województwa 32,46% gmin skorzystało z możliwości zrealizowania oddolnych inicjatyw społecznych w ramach Priorytetu. W założeniu wartość wskaźnika ma wynieść 75%. Wskaźnik produktu „Liczba ośrodków wychowania przedszkolnego, które uzyskały wsparcie w ramach Priorytetu” wyniósł w 2009r. 100,00%. 68 ośrodków otrzymało dofinansowanie. Wskaźnik produktu „Liczba osób dorosłych w wieku 25-64 lata, które uczestniczyły w formalnym kształceniu ustawicznym w ramach Priorytetu” wyniósł 3,28%. Z zakładanej liczby 6523 osób, w ww. kształceniu uczestniczyło 214. Dane dotyczą tylko dwóch projektów. W przypadku pozostałych nie został jeszcze zaakceptowany pierwszy wniosek o płatność. Wskaźnik produktu „Liczba oddolnych inicjatyw społecznych podejmowanych w ramach Priorytetu” wyniósł 106,98%. Od początku realizacji Priorytetu IX rozpoczęto 92 oddolne inicjatywy społeczne. W założeniu ma ich być 86. CEL SZCZEGÓŁOWY 2 - Zmniejszenie nierówności w jakości usług edukacyjnych, szczególnie pomiędzy obszarami wiejskimi i miejskimi (w zakresie kształcenia ogólnego). Osiągnięcie odsetka szkół (podstawowych, gimnazjów i ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie ogólne), które zrealizowały projekty rozwojowe w ramach Priorytetu na poziomie 60%. Spośród wszystkich szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie ogólne w Województwie Zachodniopomorskim, 13,47% zrealizowało projekty rozwojowe. Odsetek tego rodzaju szkół na obszarach miejskich wyniósł 13,13%, a na obszarach wiejskich 13,97%. Wskaźnik produktu „Liczba szkół (podstawowych, gimnazjów i ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie ogólne), które zrealizowały projekty rozwojowe w ramach Priorytetu” osiągnął wartość 24,63% z zakładanych 544 szkół. Liczba tego rodzaju szkół na obszarach miejskich wyniosła 78, co stanowiło 34,98% z zakładanych 223, a na obszarach wiejskich 56, co stanowiło 17,45% z zakładanych 321. - CEL SZCZEGÓŁOWY 3 - Podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego. - Osiągnięcie odsetka szkół prowadzących kształcenie zawodowe, które wdrożyły programy rozwojowe w relacji do wszystkich szkół tego typu na poziomie 50%; odsetka szkół prowadzących kształcenie zawodowe, które współpracowały z przedsiębiorstwami w zakresie wdrażania programów rozwojowych, w relacji do wszystkich szkół tego typu wynoszący 38,00%. - Spośród wszystkich szkół prowadzących kształcenie zawodowe w Województwie Zachodniopomorskim, 21,90% wdrożyło programy rozwojowe, a 7,02% współpracowało z przedsiębiorstwami w zakresie wdrażania programów rozwojowych. W 2009r. 311 uczniów ze szkół prowadzących kształcenie zawodowe zakończyło udział w stażach i praktykach w ramach Priorytetu IX. Wskaźniki produktu „Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego, które wdrożyły programy rozwojowe” i „Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego, które współpracowały z przedsiębiorstwami w zakresie wdrażania programów rozwojowych” osiągnęły odpowiednio poziom 34,19% i 14,53%. - CEL SZCZEGÓŁOWY 4 - Wzmocnienie rozwoju zawodowego i podnoszenie kwalifikacji nauczycieli na obszarach wiejskich. - Osiągnięcie odsetka nauczycieli, którzy podnieśli swoje kompetencje w wyniku doskonalenia zawodowego w krótkich formach w relacji do ogólnej liczby na poziomie 11%. Odsetek nauczycieli z Województwa Zachodniopomorskiego, którzy podnieśli swoje kompetencje wyniósł 8,16%. Na obszarach wiejskich odsetek ten wyniósł 9,79% z zakładanych 33%. Wskaźnik rezultatu „Odsetek nauczycieli kształcenia zawodowego, którzy podnieśli swoje kompetencje w wyniku doskonalenia zawodowego, w krótkich formach, w relacji do ogólnej liczby nauczycieli kształcenia zawodowego w Województwie Zachodniopomorskim” wyniósł 4,85% z zakładanych 8%. Wskaźnik produktu „Liczba nauczycieli, którzy uczestniczyli w doskonaleniu zawodowym w krótkich formach” wyniósł 61,64%. W ramach Priorytetu IX swoje kwalifikacje podniosło 1705 nauczycieli z zakładanej liczby 2766. Na obszarach wiejskich w doskonaleniu zawodowym wzięło udział 424 nauczycieli. Stopień realizacji wskaźnika produktu osiągnął wartość 20,19% z zakładanej liczby 2100. Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego, którzy podnieśli swoje kompetencje wyniosła 138, co stanowiło 42,20% z zakładanej wartości docelowej wskaźnika.

  - Szczegółowa charakterystyka udzielonego wsparcia

    - Przepływ uczestników projektów realizowanych w ramach Priorytetu – określa załącznik nr 3 (nie dotyczy projektów badawczych i promocyjno-informacyjnych)

    - Określenie statusu na rynku pracy osób, które rozpoczęły udział w projektach realizowanych w ramach Priorytetu – określa załącznik nr 4 (nie dotyczy projektów badawczych i promocyjno-informacyjnych)

    - Osoby, które rozpoczęły udział w projektach realizowanych w ramach Priorytetu, znajdujący się w dwóch grupach wiekowych 15-24 i 55-64 lata – określa załącznik nr 5 (nie dotyczy projektów badawczych i promocyjno-informacyjnych)

    - Osoby, które rozpoczęły udział w projektach realizowanych w ramach Priorytetu ze względu na wykształcenie – określa załącznik nr 6 (nie dotyczy projektów badawczych i promocyjno-informacyjnych)

    - Przedsiębiorstwa, które przystąpiły do udziału w projektach realizowanych w ramach Priorytetu – określa załącznik nr 7 (nie dotyczy projektów badawczych i promocyjno-informacyjnych)

# III. POSTĘP FINANSOWY PRIORYTETU

- Stan realizacji projektów w ramach Priorytetu (w PLN) – określa załacznik nr 8

- Informacje o zaliczkach przekazanych na rzecz beneficjentów (w PLN) – określa załącznik nr 9

# IV. INFORMACJA O PRZEPROWADZONYCH W RAMACH PRIORYTETU KONTROLACH ORAZ ICH WYNIKACH

- Informacja o czynnościach podjętych w ramach kontroli systemowych oraz kontroli realizacji projektów w ramach Priorytetu

Należy przedstawić zgodnie ze stanem faktycznym ogólną informację o działaniach podjętych przez IP i IP2 lub upoważnione przez nie jednostki w ramach kontroli realizacji projektów, w podziale na rodzaje kontroli określone w Zasadach kontroli PO KL 2007-2013, tj. - kontrole systemowe na miejscu (w podziale na typy - ad hoc, planowe): - rodzaje kontrolowanej dokumentacji np. wnioski o płatność lub załączone do nich faktury, instrukcje wykonawcze, poświadczenia, informacje o nieprawidłowościach; - liczba przeprowadzonych kontroli planowanych oraz ad hoc oraz ich zgodność z Rocznym Planem Kontroli; - ustalenia pokontrolne, w tym weryfikacja wydanych rekomendacji. - kontrole realizacji projektu (w podziale na typy - ad hoc, planowe): - rodzaje kontrolowanej dokumentacji np.wnioski o płatność lub załączone do nich faktury, informacje o nieprawidłowościach; - liczba przeprowadzonych kontroli planowanych oraz ad hoc, w przypadku których sporządzono informacje pokontrolne, wskazanie czy ilość przeprowadzonych kontroli odpowiada ilości kontroli założonych do przeprowadzenia w planie kontroli - jeśli nie, należy podać wyjaśnienie przyczyn tego stanu rzeczy, wskazanie obszarów realizacji projektów, które podlegały weryfikacji; - ustalenia pokontrolne w tym weryfikacja wydanych rekomendacji. Od 2008 roku obowiązkiem Wydziału Kontroli Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie jest prowadzenie kontroli realizacji projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL). Obowiązek powyższy wynika z przepisów prawa wspólnotowego w zakresie ochrony interesów finansowych Wspólnoty Europejskiej oraz z aktów wykonawczych prawa krajowego w sprawie trybu kontroli realizacji projektów i programów współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych, jak również regulaminu Urzędu. W celu realizacji niniejszego obowiązku Wydział Kontroli zobowiązany jest do sporządzania corocznie Planu Kontroli, na podstawie którego realizowane są działania kontrolne. Kontroli podlega co najmniej 30% projektów realizowanych w danym roku w ramach każdego Działania. Kontrole realizacji projektu przeprowadzane są w trakcie realizacji projektu lub po jego zakończeniu. Wydział Kontroli przeprowadzał kontrole planowe, które odbywały się na miejscu realizacji projektu i w razie potrzeby czynności kontrolne kontynuowane były na dokumentach, w siedzibie Urzędu, jak również kontrole doraźne (prowadzone w przypadkach sygnałów dotyczących błędów w przesłanej przez beneficjenta dokumentacji dotyczącej realizacji projektu od pracowników Wydziałów odpowiedzialnych za wdrażanie POKL bądź informacji o niewłaściwej realizacji projektu, pochodzących ze źródeł zewnętrznych). Ponadto, w celu weryfikacji rzeczywistej realizacji projektu oraz faktycznego postępu rzeczowego projektu, jednostka kontrolująca zobowiązana jest również do przeprowadzania wizyt monitoringowych w ramach skontrolowanych projektów. Kontrola planowa obejmuje m.in.: - ocenę prawidłowości i skuteczności realizacji projektu, - sprawdzenie dokumentacji związanej z realizacją projektu zgromadzonej w siedzibie jednostki kontrolowanej. Zakres kontroli obejmuje następujące dokumenty: - wnioski oraz umowy o dofinansowanie projektu, - dokumenty dotyczące zamówień publicznych, - dokumenty dotyczące pomocy publicznej, - dokumenty dotyczące przeprowadzanych szkoleń, - dokumenty oraz teczki osobowe beneficjentów ostatecznych (staże, przygotowanie zawodowe, prowadzenie działalności gospodarczej, prace interwencyjne), - dokumenty dotyczące promocji i informacji, dokumenty finansowe i księgowe. Plan Kontroli na rok 2009 roku zakładał przeprowadzenie kontroli realizacji 158 projektów w ramach Priorytetu VI, VII, VIII, IX POKL oraz 2 kontroli w Regionalnych Ośrodkach EFS (ROEFS) korzystających ze środków Pomocy Technicznej POKL. Liczba kontroli planowanych w ramach poszczególnych priorytetów kształtuje się następująco: Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich – 21, Priorytet VII Promocja integracji społecznej – 44, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki – 39, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach – 54. W okresie sprawozdawczym skontrolowano 139 projektów (w tym 2 kontrole w ROEFS) z planu kontroli przewidującego przeprowadzenie czynności kontrolnych w przedmiotowym okresie. W przypadku 3 zaplanowanych kontroli, zostały one przeprowadzone w IV kwartale 2008r., jako kontrole doraźne. Zakres przedmiotowych kontroli pokrywał się w pełni z zakresem kontroli planowych. Poza powyższym, Wydział Kontroli przeprowadził 7 kontroli nieuwzględnionych w Planie Kontroli na 2009 rok (kontrole doraźne). Łącznie kontroli w 2009 roku poddano 146 projektów - Plan kontroli dla POKL został wykonany w 91,25 %. Dodatkowo przeprowadzona została 1 rekontrola projektu (Priorytet VI) oraz kontrola wdrożenia zaleceń pokontrolnych (Priorytet VII). W roku 2009 Wydział Kontroli przeprowadził 58 wizyt monitoringowych projektów poddanych wcześniej kontroli planowej/doraźnej. W toku czynności kontrolnych przeprowadzonych w ramach kontroli projektów w 2009r., wykryto uchybienia i nieprawidłowości w następujących obszarach: a) rozliczenia finansowe: brak dokumentów źródłowych potwierdzających poniesienie wydatków, brak opisu dokumentów potwierdzających wydatkowanie środków, nieterminowe regulowanie płatności za zakupione usługi, nieprawidłowe rozliczanie zakupów i kosztów pośrednich, brak wyodrębnionej ewidencji księgowej, niegospodarne i nieprawidłowe wydatkowanie środków projektu (zakupy niezgodne z wnioskiem o dofinansowanie), b) prawidłowość rekrutacji beneficjentów ostatecznych, niekompletna dokumentacja beneficjentów ostatecznych, c) przetwarzanie danych osobowych (np.: brak dokumentów – polityka bezpieczeństwa lub instrukcji zarządzania bądź dokumenty te nie posiadały elementów określonych w aktach prawnych), d) oznaczanie dokumentów zgodnie z wytycznymi (np.: prawidłowość stosowania znaków graficznych i informacji o współfinansowaniu), e) zamówienia publiczne (np.: niekompletność dokumentacji przetargowej, szkoleniowej). W wyniku stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości przesyłano do beneficjentów zalecenia pokontrolne z rekomendacjami (np.: uzupełnienie, poprawa dokumentów, zwrot środków wraz z odsetkami). Zgodnie z zaleceniami Beneficjenci przesyłali pisma informujące o uwzględnieniu uwag oraz o wdrożeniu zaleceń pokontrolnych.

  - Liczba przeprowadzonych kontroli systemowych oraz kontroli realizacji projektów w ramach Priorytetu/ Działania

Liczba zaplanowanych i przeprowadzonych kontroli przedstawiona została poniżej:

| Program | Liczba planowanych kontroli w 2009 roku | Liczba przeprowadzonych kontroli w podziale na kontrole: |  |  |  | Procent realizacji Rocznego Planu Kontroli |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Zaplanowane w 2009 r. | Nieuwzględnione w planie (doraźne) | KONTROLE - OGÓŁEM | Wizyty monitoringowe |  |
| PO KL | 160 | 139 | 7 | 146 | 58 | 91,25% |

Liczba przeprowadzonych kontroli realizacji projektów w 2009 roku w ramach Priorytetów/Działania

| Priorytet | Kontrole systemowe |  | Kontrole projektów |  | Wizyty monitoringowe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Planowane | Doraźne | Planowane | Doraźne |  |
| Priorytet VI | 0 | 0 | 20 | 1 | 7 |
| Działanie 6.1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 5 |
| Działanie 6.2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Działanie 6.3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 |
| Priorytet VII | 0 | 0 | 26 | 1 | 6 |
| Działanie 7.1 | 0 | 0 | 11 | - | 2 |
| Działanie 7.2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 4 |
| Działanie 7.3 | 0 | 0 | 7 | - | - |
| Priorytet VIII | 0 | 0 | 35 | 3 | 28 |
| Działanie 8.1 | 0 | 0 | 33 | 2 | 26 |
| Działanie 8.2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| Priorytet IX | 0 | 0 | 56 | 2 | 17 |
| Działanie 9.1 | 0 | 0 | 18 | 1 | 12 |
| Działanie 9.2 | 0 | 0 | 10 | 1 | 3 |
| Działanie 9.3 | 0 | 0 | 1 | - | - |
| Działanie 9.4 | 0 | 0 | 3 | - | 1 |
| Działanie 9.5 | 0 | 0 | 24 | - | 1 |
| Priorytet X | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |

Sprawozdanie obejmuje kontrole, które zostały przeprowadzone 2009 roku i wprowadzone do SIMIK. 
Nie obejmuje natomiast kontroli rozpoczętych w roku 2009 i kontynuowanych w roku bieżącym.

- Dodatkowo w załączniku nr 11 szczegółowo przedstawiamy wszystkie kontrole z wyszczególnieniem Działań, 
nr umowy, tytułu projektu, zakresu kontroli oraz głównych ustaleń z kontroli.

- * dane dot. wizyt monitoringowych należy monitorować zgodnie ze stanem faktycznym, w oparciu o dane własne

- Informacja o działaniach kontrolnych dotyczących realizacji projektów, podjętych przez inne instytucje

Należy podać informacje będące w posiadaniu IP na temat kontroli w projektach realizowanych w ramach Priorytetu, prowadzonych przez inne podmioty (np. NIK, RIO, UZP, Dyrekcje Generalne KE, Instytucja Audytowa itd.). Przedstawione informacje powinny wynikać ze sporządzonych Informacji pokontrolnych. W odniesieniu do projektów realizowanych przez IP lub IP2 w opisie należy uwzględnić następujące informacje: - nazwę podmiotu przeprowadzającego kontrolę; - nazwę podmiotu kontrolowanego; - termin i zakres kontroli; - wykryte nieprawidłowości. W odniesieniu do pozostałych projektów realizowanych w ramach Priorytetu powyższe informacje należy przedstawić tylko w przypadku wykrycia rażących nieprawidłowości. PRIORYTET VI W dniach 14-17 września 2009r. Dyrekcja Generalna ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych oraz Równości Szans Komisji Europejskiej (KE) przeprowadziła czynności audytowe na miejscu u nastepujących beneficjentów w ramach Poddziałania 6.1.3: PUP Białogard (POKL.06.01.03-32-001/08-06), PUP Kamień Pomorski (POKL.06.01.03-32-007/08), PUP Wałcz (POKL.06.01.03-32-020/08) oraz w PUP Stargard Szczeciński (POKL.06.01.03-32-015/08). Zakres czynności audytowych obejmował: umowy o dofinansowanie wraz z ewentualnymi aneksami; komplet dokumentacji finansowej (oryginały faktur, dowodów zapłaty, wyciągów bankowych itp.); wyniki kontroli i audytów dot. danego projektu przeprowadzone przez uprawnione podmioty; dokumenty potwierdzające realizację projektu np. dokumenty potwierdzające kwalifikowalność beneficjentów, listy obecności itp.; całość dokumentacji dot. zamówień publicznych (w tym. m. in. ogłoszenie o przetargu, złożone oferty, protokoły z posiedzeń Komisji Przetargowych, umowy z wykonawcami itp.) Raport z audytu nr 2009-1036 wskazuje na nastepujące ustalenia: -PUP Białogard (POKL.06.01.03-32-001/08-06) – braki w zakresie działań informacyjnych i promocyjnych, zbyt ograniczone działania (organiczony błąd niekwantyfikowalny), - PUP Kamień Pomorski (POKL.06.01.03-32-007/08) – braki w zakresie działań informacyjnych i promocyjnych – ograniczony błąd niekwantyfikowalny, oferenci nie są informowani o przyczynach odrzucenia ich oferty (ograniczony błąd niekwantyfikowalny), -PUP Wałcz (POKL.06.01.03-32-020/08) - braki w zakresie działań informacyjnyc i promocyjnych – ograniczony błąd niekwantyfikowalny, niekompletna ścieżka audytu (ograniczony błąd niekwantyfikowalny), - PUP Stargard Szczeciński (POKL.06.01.03-32-015/08) – ręczne poprawki w zapisach księgowych/obliczanie wynagrodzenia dla stażystów (poważny błąd niekwantyfikowalny), braki w zakresie działań informacyjnych i promocyjnych (ograniczony błąd niekwantyfikowalny). W przypadku Priorytetu VIII prowadzony był audyt przez Komisję Europejską na projekcie odbywał się za wiedzą i udziałem WUP. Audyt prowadzony był na projekcie „Szersze kwalifikacje - szersze horyzonty – kursy językowe, ekonomiczno - prawne i komputerowe dla pracowników województwa zachodniopomorskiego” prowadzonym przez Delve Sp. z o.o. nr KSI POKL.08.01.01-32-054/08-01. Audyt miał miejsce 18 wrzesnia 2009r. Zakres kontroli obejmował kwalifikowalność wydatków rozlicznych w pierwszym wniosku o płatność.Wstępny raport o wynikach zotał przekazany w listopadzie. Natomiast ma on charakter poufny a oficjanych ustaleń na chwilę obecną brak. W przypadku Priorytetów VII,IX IP nie posiada takich informacji ( przedmiotowe informacje zostaną ujęte w sprawozadniu za I półrocze 2010r. po uruchomieniu przez IP dodatkowego monitoringu dot. kontroli zewnętrznych w projektch).

# V. INFORMACJA O ZGODNOŚCI REALIZACJI PRIORYTETU Z PRAWODAWSTWEM

Należy odpowiedzieć na pytanie, czy zapewniono zgodność realizowanego Priorytetu z prawodawstwem w zakresie zamówień publicznych, pomocy publicznej oraz zasadami polityk horyzontalnych, o których mowa w PO KL. Jeżeli udzielono odpowiedzi przeczącej - stosowne wyjaśnienie należy zawrzeć w pkt II.2 lub II.2.A sprawozdania.

1. Czy  zapewniono zgodność z prawodawstwem w zakresie zamówień publicznych?

x NIE TAK@

2. Czy zapewniono zgodność z zasadami pomocy publicznej?

x TAK NIE

2.1. Wartość udzielonej pomocy publicznej w ramach Priorytetu (w PLN) – określa załącznik nr 10

3. Czy zapewniono zgodność z zasadami polityk horyzontalnych?

x TAK NIE

# VI. OŚWIADCZENIE INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ

Sprawozdanie oraz załączniki do sprawozdania podpisuje osoba posiadająca do tego stosowne upoważnienie. Szczegółowe wytyczne w tej sprawie regulują procedury wewnętrzne danej instytucji.

Oświadczam, iż informacje zawarte w niniejszym sprawozdaniu są zgodne z prawdą.

| Data | 25.03.2010 rok |
| --- | --- |
| Pieczęć imienna i podpis osoby upoważnionej do zatwierdzenia sprawozdania w imieniu Instytucji Pośredniczącej PO KL |  |

INFORMACJE DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO*

*wypełnia Instytucja Zarządzająca PO KL

| Imię i nazwisko osoby weryfikującej sprawozdanie |  |
| --- | --- |
| Data |  |
| Podpis |  |

Należy wskazać, czy sprawozdanie dotyczy Priorytetu (komponentu centralnego) czy Priorytetów komponentu regionalnego, usuwając opcję niewybraną.

Dotyczy sprawozdań rocznych i spawozdania końcowego

Dotyczy sprawozdań rocznych i sprawozdania końcowego

Dotyczy sprawozdań rocznych i sprawozdania końcowego