Korekta Sprawozdania z realizacji  Priorytetów komponentu regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

Sprawozdanie należy wypełnić czytelnie, bez skreśleń i korekt. Sprawozdanie wraz z załącznikami należy przekazać do instytucji nadrzędnej w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej. Za wersję elektroniczną uważa się sprawozdanie przekazane pocztą elektroniczną (bez konieczności przekazywania płyty CD). Dokumenty przekazane w powyższy sposób podlegają archiwizacji zgodnie z procedurami dotyczącymi archiwizacji dokumentów związanych z realizacją Programu.

Korekta sprawozdania to każda wersja sprawozdania nadesłana po pierwszej, oficjalnej wersji sprawozdania przesłanej do Instytucji Zarządzającej. Wraz z korektą sprawozdania w piśmie przewodnim do dokumentu należy krótko wskazać zakres wprowadzonych do niego zmian (m.in. punkty, w których wprowadzono zmiany).

W przypadku stwierdzenia przez Instytucję Zarządzającą PO KL błędów w sprawozdaniu, Instytucja Pośrednicząca zobowiązana jest do usunięcia błędów w terminie wskazanym przez Instytucję Zarządzającą PO KL. Instytucja Zarządzająca może również żądać od Instytucji Pośredniczącej wyjaśnień związanych z przedkładanymi sprawozdaniami.

Instytucje Pośredniczące dla komponentu regionalnego przygotowują sprawozdanie uwzględniając informacje o wszystkich wdrażanych Priorytetach w ramach jednego dokumentu. Informacje dotyczące poszczególnych Priorytetów należy przedstawić rozłącznie.

Załączniki

- Wraz ze sprawozdaniem należy przekazać wyłącznie te załączniki, których zakres merytoryczny dotyczy danego Priorytetu. W przypadku, gdy załącznik nie dotyczy danego Priorytetu, w treści sprawozdania przy odniesieniu do danego załącznika należy zawrzeć zapis „nie dotyczy”;

- W sytuacji wystąpienia błędu tylko w załączniku do sprawozdania (część główna sprawozdania jest bezbłędna), możliwe jest dokonanie korekty sprawozdania poprzez przekazanie wyłącznie poprawionego załącznika. Przesyłany załącznik należy oznaczyć jako korektę;

- Przekazując korektę sprawozdania, nie ma obowiązku ponownego przesyłania załączników, w których nie wprowadzono zmian;

Dane finansowe w załącznikach należy przedstawić w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku, zaś w części opisowej w zaokrągleniu do mld/mln/tys. PLN.

Sprawozdanie zatwierdzone przez IZ nie podlega zmianom tzn. nie ma możliwości złożenia korekty sprawozdania po decyzji IZ zatwierdzającej sprawozdanie. W przypadku dostrzeżenia błędów po zatwierdzeniu sprawozdania, skorygowane dane należy uwzględnić w sprawozdaniu za kolejny okres sprawozdawczy wraz z przedstawieniem w piśmie przewodnim wyjaśnienia wprowadzonych zmian.

Instrukcje zawarte we wzorze sprawozdania oznaczone kursywą należy usunąć.

- INFORMACJE OGÓLNE

| 1. Rodzaj sprawozdania (należy wstawić znak x w kratce obok jednej z opcji od A do C) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A. Sprawozdanie okresowe |  |  |  |  |  |
| B. Sprawozdanie roczne |  |  | x |  |  |
| C. Sprawozdanie końcowe |  |  |  |  |  |
| 2. Okres sprawozdawczy |  | Rok 2012 |  |  |  |
| - 3. | - Numer Priorytetu PO KL |  |  | VI, VII, VIII, IX |  |
| - 4. | - Nazwa Instytucji Pośredniczącej |  |  | Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie |  |
| - 5. | - Dane osoby sporządzającej sprawozdanie: Osoba, z którą należy się kontaktować w przypadku pytań lub wątpliwości, co do treści sprawozdania. |  |  | - w części rzeczowej | - w części finansowej |
|  | - Imię i nazwisko |  |  | - Paweł Szklarski | - Paweł Szklarski |
|  | - Nr telefonu |  |  | - 91 42 56 266 | - 91 42 56 266 |
|  | - Adres poczty elektronicznej |  |  | - pawel_szklarski@wup.pl | - pawel_szklarski@wup.pl |

# II. PRZEBIEG REALIZACJI PRIORYTETU

- Analiza stopnia osiągnięcia oczekiwanych efektów oraz wartości docelowych wskaźników w podziale na cele szczegółowe

Priorytet VI Cel szczegółowy 1 - Zwiększenie zasięgu oddziaływania Aktywnej Polityki Rynku Pracy Zwiększenie zasięgu oddziaływania Aktywnej Polityki Rynku Pracy w Priorytecie VI realizowane jest w szczególności poprzez zapewnienie kompleksowego wsparcia dla osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy np. w ramach promocji przedsiębiorczości i samozatrudnienia, upowszechniania pośrednictwa pracy i doradztwa zawodowego na poziomie regionalnym. Również poprzez poprawę dostępu do informacji o usługach świadczonych przez instytucje rynku pracy oraz wsparcie instytucji i organizacji działających na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych i poszukujących pracy w regionie. Głównym wskaźnikiem produktu, celu szczegółowego zwiększenie zasięgu oddziaływania Aktywnej Polityki Rynku Pracy jest „liczba osób, które zakończyły udział w projektach realizowanych w ramach Priorytetu”, który został zrealizowany kumulatywnie na poziomie 78%. W poprzednim okresie sprawozdawczym tj. na koniec 2011 roku przedmiotowy wskaźnik kształtował się na poziomie 70%, odnotowano wzrost o 8 p.p. W grupie osób, które zakończyły udział w projektach przeważają kobiety. Stanowią one 57% wszystkich osób objętych wsparciem, które zakończyły udział w projektach, co wynika z faktu podjęcia działań na rzecz wyrównania szans kobiet na rynku pracy . Ze wskaźnika „liczba osób, które zakończyły udział w projektach realizowanych w ramach Priorytetu” wyodrębniono wskaźnik odnoszący się do ”liczby osób, które zostały objęte Indywidualnym Planem Działania”, który został zrealizowany kumulatywnie na poziomie 54%. Indywidualne Plany Działań to narzędzia wspomagające wczesną identyfikację indywidualnych potrzeb osób bezrobotnych i poszukujących pracy oraz wspomagające planowanie rozwoju zawodowego wskazanej grupy. Główną przyczyną niskiej realizacji wskaźnika, jest fakt, iż w latach 2007-2009 objęcie uczestników projektów Indywidualnymi Planami Działań, było nieobligatoryjne. W poprzednim okresie sprawozdawczym tj. w 2011 roku wskaźnik ten kształtował się na poziomie 28,67%, odnotowano zwiększenie stopnia realizacji wskaźnika o 25 p.p. Znaczący wzrost wskaźnika dowodzi, iż wprowadzone środki zaradcze w postaci kryterium dostępu dla Poddziałania 6.1.1 i 6.1.3 obligujące do objęcia wszystkich uczestników IPD od 2010 roku przyniosły oczekiwany efekt. Dlatego też w Planie Działania na rok 2013 w ramach Poddziałania 6.1.3, 6.1.1 zapisano, iż w ramach projektu 100% uczestników powinno zostać objętych Indywidualnym Planem Działania, w celu zapewnienia indywidualnego podejścia do osób bezrobotnych oraz konieczności osiągnięcia określonych wskaźników realizacji projektów. Raport z dnia 31 lipca 2012 roku „Ewaluacja stanu wdrażania PO KL w roku 2012” zrealizowany przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie potwierdza, iż jeżeli „projektodawcy będą nadal realizować projekty w ramach Poddziałania 6.1.1 na podobnym poziomie do lat poprzednich (przy założeniu pozostawienia w dokumentacjach konkursowych w kolejnych latach zapisów zachęcających, bądź obligujących projektodawców do obejmowania uczestników projektów Indywidualnymi Planami Działań) stopień osiągnięcia omawianego wskaźnika na koniec roku 2013 na poziomie 100% wydaje się prawdopodobny.” Wskaźnik „liczba osób, które otrzymały środki na podjęcie działalności gospodarczej” ukształtował się kumulatywnie od początku realizacji Programu na poziomie 190% wartości docelowej. Charakterystyczna jest tendencja, iż niezależnie od Działania/Poddziałania środki na podjęcie działalności gospodarczej otrzymują głównie mężczyźni (kumulatywnie 5173 mężczyzn tj. 61%). Natomiast liczba kobiet, które otrzymały środki na podjęcie działalności gospodarczej wynosi kumulatywnie 3325 tj. 39%. W stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego wykonanie wskaźnika wzrosło o 854 osoby tj. o 19 p.p. W ramach wskaźnika „liczba osób, które otrzymały środki na podjęcie działalności gospodarczej” wyodrębniono wskaźnik „liczba osób, które otrzymały bezzwrotne dotacje”, który został osiągnięty kumulatywnie na poziomie 197% w stosunku do wartości docelowej. Na nadwykonanie wskaźnika znaczący wpływ ma duże zainteresowanie uczestników projektów bezzwrotnymi dotacjami, ponieważ problem dostępu do kapitału stanowi główną barierę w wejściu na rynek osób planujących rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej. W stosunku do okresu poprzedniego wskaźnik wzrósł o 20 p.p. W ramach wskaźnika „liczba osób, które otrzymały środki na podjęcie działalności gospodarczej” wyodrębniono również wskaźnik „liczba osób, które skorzystały z instrumentów zwrotnych”. Umowa z beneficjentem na realizację wsparcia w postaci mikropożyczek, została podpisana 16.11.2012 roku, na kwotę dofinansowania 9,8 mln pln w ramach konkursu 2/6.2/12. Jedno z kryteriów dostępu zakłada udzielenie 165 pożyczek czyli realizację 100% zakładanej w SZOP wartości docelowej przedmiotowego wskaźnika. W okresie sprawozdawczym beneficjent rozpoczął realizację projektu, dlatego też poziom osiągnięcia wskaźnika będzie widoczny w 2013 roku. Wskaźnik rezultatu „liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej” w drugim półroczu 2012 roku kumulatywnie wyniósł 8502 miejsca pracy. W sprawozdaniu za rok 2011 wartość przedmiotowego wskaźnika wynosiła 7644 miejsc pracy, czyli zanotowano wzrost o 858 miejsc pracy. Zrealizowano wskaźnik dotyczący „liczby kluczowych pracowników PSZ, którzy zakończyli udział w szkoleniach realizowanych w systemie pozaszkolnym, istotnych z punktu widzenia regionalnego rynku pracy”. W okresie sprawozdawczym udział w ww. szkoleniach ukończyły 22 kobiety oraz 7 mężczyzn, osiągnięta wartość wskaźnika w stosunku do wartości docelowej określonej w SZOP w 2012 roku wynosi 128%. W związku z koniecznością urealnienia wskaźnika o osoby powtarzające (według wytycznych ujętych w Zasadach Systemu Sprawozdawczości) nie odnotowano wzrostu przedmiotowego wskaźnika w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego. Natomiast odsetek kluczowych pracowników PSZ, którzy zakończyli udział w szkoleniach realizowanych w systemie pozaszkolnym, istotnych z punktu widzenia regionalnego rynku pracy w 2012 roku wynosi 98%, w 2011 roku wynosił 94%. Cel szczegółowy 2 - Zwiększenie poziomu zatrudnienia wśród osób młodych Cel szczegółowy drugi Priorytetu VI „zwiększenie poziomu zatrudnienia wśród osób młodych” realizowany jest przede wszystkim poprzez ułatwianie wejścia na rynek pracy osobom w wieku 15-24 lata pozostającym bez zatrudnienia poprzez objęcie ich różnorodnymi formami wsparcia oraz programami aktywizacji zawodowej, także poprzez wspieranie rozwoju przedsiębiorczości wśród młodzieży. Wskaźniki produktu mierzące zwiększenie poziomu zatrudnienia wśród osób młodych to: - „liczba osób, które zakończyły udział w projektach realizowanych w ramach Priorytetu, w tym liczba osób w wieku 15-24 lata”, który został zrealizowany na poziomie 117% wartości docelowej. Wzrost wykonania wskaźnika w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego wynosi 12 p.p. - „liczba osób, które zakończyły udział w projektach realizowanych w ramach Priorytetu, w tym liczba osób w wieku 15-24 lata zamieszkujących obszary wiejskie” na poziomie 199% wartości docelowej, w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego odnotowano wzrost o 24 p.p. - „liczba osób, które otrzymały środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej, w tym liczba osób w wieku 15-24 lata” wynosi kumulatywnie 1408, co stanowi 110% wartości docelowej, w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego nastąpił wzrost o 11 p.p (139 osób). Wysoki poziom wykonania powyższych wskaźników spowodowany jest faktem, iż osoby młode należą do grupy osób w szczególnie trudnej sytuacji czyli grupy kluczowej dla Priorytetu VI. W Planie Działania na rok 2012 w konkursach w ramach Podziałania 6.1.1, 6.1.3 oraz Działania 6.2 osoby w wieku 15-24 lata stanowią jedną z grup docelowych wymagającą podjęcia intensywnych działań. Działania wspierające powyższą grupę są kontynuowane w ramach działania 6.1.3 w 2013 roku, ponieważ według stanu na koniec 2011 roku udział osób bezrobotnych do 25 roku życia w województwie zachodniopomorskim wyniósł 18%. Wsparcie kierowane do ludzi młodych przyczynia się przede wszystkim do rozwoju kapitału ludzkiego w regionie. Natomiast cechy indywidualne jakimi charakteryzują się młodzi ludzie czyli elastyczność, gotowość do zmian i przedsiębiorczość wpływają na zwiększenie aktywności zawodowej mieszkańców województwa zachodniopomorskiego. Wskaźnikiem rezultatu dla przedmiotowego celu szczegółowego jest „liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej (15-24 lata)”, kumulatywnie wskaźnik wynosi 1408 miejsc pracy ,w okresie sprawozdawczym zanotowano wzrost o 139 miejsc pracy. Cel szczegółowy 3 - Zmniejszenie bezrobocia wśród osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy Zmniejszenie bezrobocia wśród osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w Priorytecie VI realizowane jest między innymi poprzez ułatwianie wejścia na rynek pracy osobom z ww. grupy, pozostającym bez zatrudnienia. Narzędzia stosowane do realizacji celu to programy aktywizacji zawodowej, wspieranie rozwoju przedsiębiorczości oraz promocja i upowszechnianie rozwiązań na rzecz zwiększania mobilności przestrzennej i zawodowej ww. grupy osób. Wskaźniki produktu dotyczące osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy to „liczba osób, które zakończyły udział w projekcie, znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy”, osiągnięta wartość wskaźnika to 113%. Nie odnotowano dużego wzrostu wskaźnika ( 1 p.p.) w okresie sprawozdawczym, ponieważ ze względu na zniesienie reguły walidacji, dla projektów z Poddziałania 6.1.3 skorygowano wartości wskaźnika. Natomiast przekroczenie wartości przedmiotowego wskaźnika wystąpiło w odniesieniu do osób długotrwale bezrobotnych (wskaźnik został zrealizowany na poziomie 180% - wzrost o 22 p.p.) oraz w odniesieniu do osób z terenów wiejskich (realizacja osiągnęła poziom 237% i wzrosła w stosunku do okresu poprzedniego o 28 p.p). Nadwykonanie wskaźników wynika przede wszystkim z faktu pierwszeństwa udziału wyżej wspomnianych grup osób w projektach ze względu na duże trudności związane z adaptacją osób w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy. W grupie osób niepełnosprawnych wskaźnik osiągnął wykonanie na poziomie 81% (1226 osób). W poprzednim okresie sprawozdawczym wskaźnik ten wynosił 60% (902 osób). Nastąpił wzrost o 324 osoby, co potwierdza, iż środki zaradcze zastosowane przez IP zmierzające do intensyfikacji wykonania tego wskaźnika np. poprzez uwzględnienie wyżej wymienionej grupy w kryterium dostępu i/ lub w kryterium strategicznym są zasadne. Dodatkowo kryteria zawarte w Planie Działania powodują wzmocnienie oddziaływania realizowanych projektów na rozwój zasobów ludzkich w tym przede wszystkim osób niepełnosprawnych, co umożliwia poprawę sytuacji powyższej grupy docelowej na regionalnym rynku pracy. Kolejne wskaźniki dotyczące zmniejszenia bezrobocia wśród osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy to „liczba osób, które otrzymały środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej w grupie osób w szczególnie trudnej sytuacji”, który wynosi 207%, zanotowano wzrost o 5 p.p. Nadwykonanie wskaźnika dotyczącego osób w szczególnej sytuacji na rynku pracy, które otrzymały środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej, wystąpiło także w odniesieniu do osób długotrwale bezrobotnych – 330%, w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego nastąpił wzrost o 281 osób, oraz osób z terenów wiejskich – 389%, nastąpił wzrost o 271 osób. Natomiast wskaźnik „liczby osób, które uzyskały środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej w grupie osób niepełnosprawnych” wzrósł o 13 p.p. i został zrealizowany kumulatywnie w 99%. Jest to poziom gwarantujący wykonanie wskaźnika. Przekroczenie wartości wyżej wymienionych wskaźników spowodowane jest wzmożonym ukierunkowaniem działań przez IP na rzecz osób w szczególnie trudnej sytuacji, które mają na celu przełamanie barier utrudniających przedmiotowej grupie, wejście na rynek pracy. W 2012 roku w Planie Działania w ramach Poddziałania 6.1.1, 6.1.3 i Działania 6.2 osoby niepełnosprawne stanowiły jedną z głównych grup docelowych do których skierowane było wsparcie. Wskaźnikiem rezultatu dotyczącym osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy jest „liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej (przekazanym osobom w szczególnie trudnej sytuacji)”, który kumulatywnie wynosi 4007 miejsc pracy, w poprzednim okresie sprawozdawczym kształtował się na poziomie 3916, odnotowano wzrost o 91 miejsc pracy. Wskaźnik „liczba projektów wspierających rozwój inicjatyw lokalnych” osiągnął poziom 196%. 2011 rok był ostatnim rokiem, w którym była możliwość złożenia wniosku o dofinansowanie projektów w ramach Działania 6.3. Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie ogłosił w 2011 roku konkurs otwarty w ramach przedmiotowego Działania, co skutkowało podpisaniem 9 umów w 2012 roku. Cel szczegółowy 4 - Zwiększenie poziomu zatrudnienia wśród osób starszych Zwiększenie poziomu zatrudnienia wśród osób starszych w Priorytecie VI realizowane jest między innymi poprzez wspieranie rozwoju przedsiębiorczości wśród osób starszych między innymi poprzez udzielenie wsparcia szkoleniowo - doradczego dla osób zakładających działalność gospodarczą oraz przyznanie środków przeznaczonych na rozwój przedsiębiorczości, jak również poprzez zastosowanie kompleksowego wsparcia umożliwiającego aktywizację zawodową powyższej grupy. Wskaźnik „liczba osób które zakończyły udział w projektach w grupie 50-64 lata” zrealizowano dotychczas na poziomie 60% i zanotowano wzrost o 8 p.p. Osoby z grupy 50+ doświadczającą szczególnych trudności związanych ze znalezieniem i utrzymaniem zatrudnienia, wynika to przede wszystkim z negatywnego nastawienia pracodawców do zatrudniania osób starszych, postrzeganych stereotypowo jako mniej wydajni i gorzej wykwalifikowani pracownicy. Dodatkowo osoby w wieku 50+ charakteryzuje niewielka motywacja do podnoszenia raz zdobytych kwalifikacji zawodowych, czy też do przekwalifikowania się w odpowiedzi na potrzeby rynku pracy. Stanowi to znaczącą przeszkodę w rekrutacji osób powyżej 50 roku życia, którą podkreślają beneficjenci. Dodatkowo bezrobotni 50+ znacznie częściej niż pozostali bezrobotni doświadczają problemu bezrobocia długotrwałego (powyżej 24 miesięcy), co także utrudnia efektywną aktywizację zawodową ww. grupy. Konkursy ogłaszane w 2012 roku przez WUP w Szczecinie w ramach Priorytetu VI PO KL przyczyniały się do poprawy sytuacji osób po 50. roku życia na regionalnym rynku pracy poprzez zastosowanie odpowiednich kryteriów naboru projektów. Stosowane kryteria doboru projektów konkursowych, jak i projektów systemowych określały przede wszystkim procentowy udział osób w wieku 50-64 lata w grupie docelowej. W celu zrealizowania przedmiotowego wskaźnika nastąpi intensyfikacja działań na rzecz osób 50+. W Planie Działania na rok 2013 zapisano iż, w ramach Podziałania 6.1.3 grupę docelową w projekcie w co najmniej 20% stanowią osoby w wieku 50-64 lata. Osoby w wieku 50+ korzystały m.in. ze wsparcia na uruchomienie działalności gospodarczej (Działanie 6.2 i Poddziałanie 6.1.3) i w tym zakresie wystąpiło nadwykonanie wskaźnika” liczba osób w wieku 50-64 lata, które otrzymały środki na podjęcie działalności gospodarczej” wynoszące 149%. Zanotowano wzrost o 19,12 p.p. Przyczyną nadwykonania jest fakt, iż w ramach projektów realizowanych w Poddziałaniu 6.1.3 promowane jest wsparcie udzielane osobom starszym. Wskaźnikiem rezultatu dotyczącym osób w wieku 50+ jest „liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej (przekazanym osobom w wieku 50-64 lata)”, który kumulatywnie wynosi 850 miejsc pracy, w poprzednim okresie sprawozdawczym kształtował się na poziomie 741, odnotowano wzrost o 109 miejsc pracy. Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej W ramach Poddziałania 6.1.1 i 6.1.3 mierzony jest przez IP wskaźnik efektywności zatrudnieniowej, który określa odsetek uczestników projektów, którzy podjęli zatrudnienie w okresie do trzech miesięcy następujących po dniu, w którym zakończyli udział w projekcie. W konkursach ogłaszanych w 2012 roku wskaźnik efektywności zatrudnieniowej stanowił kryterium dostępu. W okresie sprawozdawczym przedmiotowy wskaźnik ogółem kształtował się na poziomie 62%. Wśród osób młodych w okresie sprawozdawczym przedmiotowy wskaźnik wyniósł 61%, wśród osób 50+ 52 %. Wskazane wartości są zadowalające dla ww. grup, które doświadczają dużych trudności z wejściem i utrzymaniem się na rynku pracy. W odniesieniu do grupy osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy zanotowano realizację wskaźnika wśród osób niepełnosprawnych na poziomie 57%, a wśród osób długotrwale bezrobotnych na poziomie 37%. Najwyższą wartość osiągnął wskaźnik w grupie osób niekwalifikujących się do żadnej z powyższych grup docelowych 72%. W ramach wszystkich grup, dla których mierzony jest wskaźnik, odsetek osób, które uzyskały zatrudnienie jest wyższy wśród mężczyzn. Z danych dostępnych Instytucji Pośredniczącej na dzień 31.12.2012 roku wynika, iż przedmiotowy wskaźnik nie został osiągnięty w ramach Poddziałania 6.1.3 w jednym Powiatowym Urzędzie Pracy, z projektu zakończonego w 2011 roku, natomiast w ramach Poddziałania 6.1.1 w ramach trzech projektów. W okresie sprawozdawczym nie zostały zatwierdzone końcowe wnioski o płatność projektów realizowanych w 2012 roku w ramach Poddziałania 6.1.3, które zgodnie z harmonogramami będą weryfikowane w I kwartale 2013 roku i po tym okresie sprawozdawczym będzie znana ostateczna wartość przedmiotowego wskaźnika, która została osiągnięta na koniec 2012 roku. Priorytet VII Cel szczegółowy 1 Poprawa dostępu do rynku pracy osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Wskaźniki rezultatu monitorowane w ramach celu szczegółowego nr 1 takie jak: „odsetek klientów instytucji pomocy społecznej, którzy zostali objęci kontraktami socjalnymi” oraz „odsetek klientów instytucji pomocy społecznej będących w wieku aktywności zawodowej i nie pracujących, którzy w ramach Priorytetu zostali objęci działaniami aktywnej integracji”, zostały osiągnięte w okresie sprawozdawczym i kształtują się na poziomie nieznacznie wyższym niż wartość docelowa wskaźnika. Odpowiednio 13% (wartość docelowa 10%) oraz 16% (wartość docelowa 15%). Jest to wzrost wartości wskaźnika w stosunku do osiągniętej na koniec 2011 roku, w przypadku 1 wskaźnika o 3% oraz w przypadku wskaźnika nr 2 o 3%. Wskaźnik rezultatu, którego zakładana wartość nie została dotychczas osiągnięta to „odsetek pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej bezpośrednio zajmujących się aktywną integracją, którzy podnieśli swoje kwalifikacje”. Jego wartość na koniec 2012 roku, kształtuje się na poziomie 87% (wzrost o 14% w stosunku do wartości osiągniętej na konec 2011 roku), jednakże projekt systemowy, w ramach którego monitorowany jest ww. wskaźnik będzie realizowany do końca 2015 roku, w związku z czym osiągnięcie wartości docelowej nie jest zagrożone. W ramach Priorytetu VII, niski stopień realizacji, dotyczy wskaźników powiązanych z projektami realizowanymi przez instytucje pomocy społecznej. Na niskim poziomie kształtują się następujące wskaźniki związane z tym obszarem wsparcia: „liczba klientów instytucji pomocy społecznej, którzy zakończyli udział w projektach dotyczących aktywnej integracji” oraz „liczba klientów instytucji pomocy społecznej objętych kontraktami socjalnymi w ramach realizowanych projektów”. Od początku realizacji Priorytetu, 9 975 klientów pomocy społecznej zakończyło udział w realizacji projektów dotyczących aktywnej integracji (stopień realizacji w stosunku do wartości docelowej wynosi 43%), z czego w okresie sprawodzawczym zakończyło udział w projektach 3 112 osób. Wpływ na osiągniętą wartość wskaźnika miał m.in. zapis Planu Działania na 2012 r., ograniczający ilość osób kontynuujących udział w projekcie ze względu na niski poziom realizacji wskaźnika, co spowodowało wzrost o 13% w stosunku do stopnia realizacji wskaźnika na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego (2011 rok). W ramach danego wskaźnika monitorowana jest ilość osób pochodzących z terenów wiejskich. Z przedkładanych przez realizatorów projektów informacji wynika, iż od początku realizacji Priorytetu 5 177 klientów zostało objętych wsparciem w ramach aktywnej integracji z terenów wiejskich, co stanowi 52% wartości docelowej (wzrost stopnia realizacji wskaźnika o 14% w stosunku do wartości osiągniętej na koniec poprzedniego okresu rozliczeniowego). W okresie sprawozdawczym 1 366 osób pochodzących z terenów wiejskich, zakończyło udział w projektach dotyczących aktywnej integracji. Kumulatywnie 15 258 osób objęto działaniami aktywnej integracji (kontrakt socjalny), co stanowi 57% w stosunku do zakładanych wartości docelowych. W okresie sprawozdawczym wsparcie uzyskało 4 313 klientów instytucji pomocy społecznej objętych kontraktami. W związku z powyższym, nastapił wzrost stopnia realizacji wskaźnika o 16% w stosunku do wartości osiągniętej na koniec poprzedniego okresu rozliczeniowego. Z uwagi na fakt, iż działania realizowane przez instytucje pomocy społecznej w ramach projektów systemowych są długofalowe, wartości powyższych wskaźników będą kształtowały się na wyższym poziomie dopiero w momencie zakończenia realizacji projektu, jak również po zatwierdzeniu wniosków beneficjenta o płatność, zamykających 2012 rok. Na niski stopień realizacji wskaźników miał również wpływ fakt, iż znaczna część osób korzystających ze wsparcia w ramach projektów w pierwszym roku realizacji, była objęta działaniami aktywnej intergacji również w latach kolejnych (w przypadku niezrealizowania w odniesieniu do danego uczestnika celów związanych z aktywną integracją, kontynuuje on swój udział w projekcie w kolejnym roku), co przy przyjętej metodologii obliczania danego wskaźnika (dotyczy on osób, które zakończyły udział w projekcie) skutkuje relatywnie niską wartością. Dzięki zapisom w Planie Działania na 2012 rok, w którym jako jedno z kryterium dostępu wskazano ograniczenie liczby osób kontynuujących udział w projekcie systemowym do 20% uczestników ogółem projektu w danym roku realizacji (z wyłączeniem osób kontynuujących naukę, osób niepełnosprawnych oraz rodzin, u których zastosowano instrument asystenta rodzinnego), nastąpił już wzrost wartości wskaźników w 2012 roku. W związku z zauważalnym wzrostem wartości wskaźnika po wprowadzeniu ww. kryterium uwzględniono je również w Planie Działania na 2013 rok. Ze względu na niski stopień wskaźnika, wprowadzono do PD na 2012 rok jak i do PD na 2013 rok następujące kryterium: ilość kontraktów socjalnych, indywidualnych programów zawartych lub realizowanych w ramach kontynuowanych projektów systemowych w 2012 r. nie może być mniejsza niż w 2011 r. (w przypadku PD na 2013 – nie może być niższa niż w 2012 r.). Według raportu „Ewaluacja stanu wdrażania PO KL w roku 2012” : „zapis ten umożliwi utrzymanie dynamiki wzrostu badanych wskaźników na co najmniej takim samym poziomie jak dotychczas. (…) Rekomendowane jest zwiększenie alokacji na Poddziałania 7.1.1 oraz 7.1.2”. Najpowszechniej wykorzystywanym narzędziem w trakcie realizacji projektów systemowych był kontrakt socjalny, co przyczyniło się również do osiągnięcia wyższych wartości wskaźników. Jednocześnie, grupę docelową stanowią osoby, które oczekują szybkiej pomocy i mają niską motywację do rozpoczęcia udziału w projektach. Przeciwdziałać przerwaniu udziału w projekcie można stosując indywidualne wsparcie do każdego uczestnika i jego rodziny. Jedno z kryteriów dostępu wprowadzone do Planu Działania na 2012 r. zakłada, iż planowane w ramach projektu systemowego wsparcie, wnioskodawca opiera o przeprowadzoną diagnozę potrzeb uczestników projektu oraz dostosowuje formy i tematyki wsparcia do zdiagnozowanych potrzeb. W ramach projektów systemowych zostanie wprowadzona realizacja instrumentu aktywizacji edukacyjnej: skierowanie i sfinansowanie zajęć szkolnych, związanych z uzupełnieniem wykształcenia na poziomie podstawowym, gimnazjalnym, lub policealnym z uwzględnieniem realnych potrzeb uczestników projektu. Wprowadzenie powyższych kryteriów podwyższy efektywność planowanych działań, a także zwiększy gwarancję zastosowania narzędzi i instrumentów adekwatnych do potrzeb uczestników projektu, co wpłynie również na wzrost wskaźników. Wsparcie ukierunkowane będzie na obszary szczególnie tego wymagające. Ważnym aspektem, który może przyczynić się do wzrostu wskaźników jest wzmocnienie współpracy i integracji między instytucjami pomocy społecznej oraz instytucjami publicznymi i trzeciego sektora. W związku z powyższym, w ramach Priorytetu zostały zrealizowane 4 spotkania pt. „Współpraca publicznych służb zatrudnienia z pracownikami pomocy społecznej przy podejmowaniu działań aktywizacji społeczno -zawodowej w ramach PO KL”. Wskaźnikiem, którego stopień realizacji przekroczył wartość docelową jest wskaźnik: „liczba pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej bezpośrednio zajmujących się aktywną integracją, którzy w wyniku wsparcia z EFS podnieśli swoje kwalifikacje”. Osiągnął on wartość 870, co w stosunku do wartości docelowej kształtuje się na poziomie 112% (urealniona wartość wskaźnika). Wskaźnik monitorowany jest w ramach Poddziałania 7.1.3. W ramach Priorytetu VII POKL podpisano 120 umów dotyczących projektów wspierających rozwój inicjatyw na rzecz aktywizacji i integracji społeczności lokalnych, co w stosunku do wartości docelowych stanowi 126% (przyrost o 12% w stosunku do okresu sprawozdawczego za rok 2011). Cel szczegółowy 2 Wzmocnienie i poszerzenie zakresu działań sektora ekonomii społecznej Wartość wskaźnika „liczba instytucji wspierających ekonomię społeczną, które otrzymały wsparcie w ramach Priorytetu, funkcjonujących co najmniej 2 lata po zakończeniu udziału w projekcie” wynosi obecnie zero. Zgodnie z zapisami wyników badania ewaluacyjnego pt.: „Ewaluacja projektów dotyczących wsparcia ekonomii społecznej”: „...obecnie kończą (lub skończyły) działać niektóre projekty uwzględniające powstanie instytucji wspierających ekonomię społeczną. Nie były one zobowiązane do zachowania dwuletniego okresu funkcjonowania po zakończeniu projektu, jak to ma miejsce po ostatnim konkursie z 2012 roku. Obecnie powstają cztery wyłonione na podstawie nowego konkursu ośrodki, które mają zapewnić wsparcie po dwóch latach od zakończenia projektu. Przyjmując, że przynajmniej kilka z istniejących OWES przedłuży swoje działanie, wskaźnik ten zostanie osiągnięty”. Wskaźniki, które dotychczas zostały przekroczone w ramach Priorytetu, dotyczą głównie przedsięwzięć związanych z ekonomią społeczną. Ze względu na wzrost wartości docelowej wskaźnika w 2011 r. dotyczącego „liczby podmiotów ekonomii społecznej, które otrzymały wsparcie z EFS za pośrednictwem instytucji wspierających ekonomię społeczną”, jego stopień realizacji wynosi obecnie 106% (wzrost o 6% w stosunku do stopnia realizacji wskaźnika na koniec 2011 r.). Od początku realizacji Priorytetu podjęto 454 inicjatyw z czego 26 działań podjęto w 2012 roku. W ramach Priorytetu, jednym ze wskaźników kształtującym się na bardzo wysokim poziomie, jest wskaźnik dotyczący „liczby osób, które otrzymały wsparcie w ramach instytucji ekonomii społecznej”. Na koniec okresu sprawozdawczego osiągnął on już wartość 149%, ponieważ 7 224 osób objęto wsparciem w ramach inicjatyw podejmowanych przez podmioty ekonomii społecznej. Tylko w roku 2012 jest to wzrost o 768 osób (przyrost o 16% w stosunku do stopnia realizacji wskaźnika na koniec 2011 roku), z czego kobiety stanowią 71%. Wartość wskaźnika dotycząca „liczby osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, które zakończyły udział w Priorytecie” (4 711 osob) kształtuje się na umiarkowanym poziomie 54%. Z uwagi na fakt, iż m.in. z końcem roku 2011 znaczna ilość realizowanych projektów, zakończyła swój okres realizacji (wnioski zostały zaakceptowane w I półroczu 2012 r.), nastapił wzrost wskaźnika o 13% w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego (1 110 osób). W okresie sprawozdawczym podpisano nowe umowy (w wyniku ogłoszonych konkursów w I półroczu 2012 r.) dla Poddziałania 7.2.1 oraz 7.2.2, co spowoduje wzrost wskaźnika w kolejnych okresach sprawozdawczych. Planowane jest również wprowadzenie do Planów Działania na rok 2013 kryterów dostępu w postaci maksymalnego kosztu przypadającego na jednego uczestnika projektu, co powinno przełożyć się na dynamikę wzrostu wskaźnika w kolejnych latach. Powyższe wnioski potwierdza raport „Ewaluacja stanu wdrażania PO KL w roku 2012” , w którym możemy znaleźć zapis, iż „…poziom niebezpieczeństwa nieosiągnięcia wskaźnika jest niewielki.” Analizując wskaźnik, wzięto pod uwagę korelację stopnia realizacji omawianego wskaźnika do stopnia wydatkowania alokacji przeznaczonej na Poddziałania 7.2.1, oraz 7.2.2. Ww. raport zaleca następujące rekomendacje: „Pomimo, iż stopień ryzyka nieosiągnięcia w/w wskaźnika na koniec roku 2013 na poziomie 100% jest niewielki, wskazane jest położenie większego nacisku na typy projektów zakładających wsparcie bezpośrednio dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”. Stopień realizacji wskaźników: „liczba podmiotów ekonomii społecznej utworzonych dzięki wsparciu z EFS” oraz „liczba osób niepełnosprawnych, które zakończyły udział w projektach realizowanych w ramach Działania” wynosi 0%, ponieważ działania zmierzające do osiągnięcia tych wskaźników rozpoczęły się w II półroczu 2012 roku i ich efekty będą widoczne w kolejnych okresach sprawozdawczych. W ramach Działania 7.4 podpisano dotychczas 6 umów (3 umowy zostana podpisane w 2013 roku), jednakże z powodu szacowanego stopnia realizacji wskaźnika (na podstawie wniosków o dofinansowanie), osiągnięcie wartości docelowej może zostać zagrożone. Aby zminimalizować ryzyko nieosiągnięcia wskaźnika planowane jest wprowadzenie do Planów Działania na rok 2013 kryterów dostępu w postaci maksymalnego kosztu przypadającego na jednego uczestnika projektu, co powinno przełożyć się na dynamikę wzrostu wskaźnika w kolejnych latach. Przyjęte do dofinansowania w 2012 roku projekty (w ramach Poddziałania 7.2.2) zakładają utworzenie 16 spółdzielni socjalnych. W związku z powyższym planowane jest osiągnięcie zakładanych wartości po zakończeniu ich realizacji. Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej W okresie sprawozdawczym wartość wskaźnika efektywności zatrudnieniowej w ramach Działania 7.4 wynosi 0, ponieważ okresy realizacji projektów, w których monitorowany jest powyższy wskaźnik rozpoczęły się w II półroczu 2012 roku i żaden z uczestników projektu nie zakończył w nich udziału. W ramach Działania 7.2 osiągnięta wartość wskaźnika (wykazana w sześciu projektach) kształtuje się na poziomie 57%, co oznacza iż 16 osób z dotychczasowej liczby osób, które zakończyły udział w projektach – 28 osób (dotyczy projektów, w których projektodawca zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie zobowiazany jest do uzyskania określonego wskaźnika efektywności zatrudnieniowej) - znalazła zatrudnienie. Projekty, których realizacja zakłada osiągnięcie wskaźnika efektywności zatrudnieniowej, zostały przyjęte do dofinansowania w 2012 roku, tak więc wartość wskaźnika będzie się kształtowała na wyższym poziomie w kolejnych okresach sprawozdawczych, po zakończeniu przez uczestników udziału w ramach projektów. W okresie sprawozdawczym w ramach Dzialania 7.2 podpisano 30 umów oraz w ramach Działania 7.4 - 6 umów, w ramach których Beneficjenci zobligowani są do monitorowania i wykonania założonych we wniosku o dofinansowanie wartości wskaźnika efektywności zatrudnieniowej. Z informacji podanych we wnioskach, wynika iż do końca 2015 roku udział w projektach, których dotyczy wskaźnik efektywnosci zatrudnieniowej zakończy 1630 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (Działania 7.2), dzięki czemu 326 osób powinno uzyskać zatrudnienie (20%). Również w ramach Działania 7.4 - 318 osób niepełnosprawnych zakończy udział w projektach, co przyczyni się do uzyskania zatrudnienia dla 95 osób (wskaźnik efektywności zatrudnieniowej 30%). W okresie sprawozdawczym, w żadnym z projektów będących w trakcie realizacji, wskaźnik nie został jeszcze osiągnięty. Priorytet VIII Cel szczegółowy 1 Rozwój wykwalifikowanej i zdolnej do adaptacji siły roboczej. Wartość wskaźnika rezultatu „odsetek przedsiębiorstw, których pracownicy zakończyli udział w szkoleniach w ramach Priorytetu – w ogólnej liczbie aktywnych przedsiębiorstw”. kształtuje się na poziomie 4% (wzrost o 2 punkty procentowe w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego). W kolejnych okresach sprawodzawczych należy spodziewać się stablinego wzrostu wartości wskaźnika z uwagi na znaczny wzrost liczby realizowanych projektów zakładających udział przedsiębiorstw, których pracownicy uczestniczyli w realizacji projektu za zgodą pracodawcy lub zostali przez niego oddelegowani. Biorąc pod uwagę wartość wskaźnika w odniesieniu do wartości docelowych określonych w SzOP, osiągnięcie założonego poziomu do końca okresu programowania może być utrudnione. Na koniec badanego okresu wartość wskaźnika produktu „liczba przedsiębiorstw, które zostały objęte wsparciem w zakresie projektów szkoleniowych” wynosiła 4563 przedsiębiorstwa, co określa stopień realizacji wartości docelowej na poziomie 60%. W bieżącym okresie sprawozdawczym zanotowano przyrost wskaźnika na poziomie 23 punkty procentowe (1772 przedsiębiorstwa) w stosunku do 31.12.2011r., gdy wartość wskaźnika kształtowała się na poziomie 37%. Pozytywny wpływ na stopień realizacji wskaźnka ma uczestnictwo w projektach dużej liczby mikroprzedsiębiorstw (w tym osób samozatrudnionych). W kolejnych okresach sprawodzawczych należy spodziewać się stablinego wzrostu wartości wskaźnika, jednakże biorąc pod uwagę dynamikę wzrostu wartości wskaźnika w odniesieniu do wartości docelowych określonych w SzOP, osiągnięcie założonego poziomu do końca okresu programowania może być utrudnione. Podobny wniosek można wysnuć na podstawie badania ewaluacyjnego zakończonego w lipcu 2012r.: Ewaluacja stanu wdrażania PO KL w roku 2012 (zwanego dalej Raportem). Raport wskazuje, iż przyczynę problemów z osiąganiem założonej dla wskaźnika wartości można doszukiwać się w przeszacowaniu przez IZ PO KL wartości docelowej, o czym IP wielokrotnie informowała. Mając na uwadze zakończenie naboru na III typ projektów w ramach Poddziałania 8.1.1 i skoncentrowanie wsparcia na projektach typu I i II można oczekiwać, iż dynamika wzrostu wskaźnika się utrzyma. W ramach Planu Działania na rok 2012 w celu zwiększenia realizacji zagrożonego wskaźnika zastosowano w ramach Poddziałania 8.1.1 (konkurs 1/8.1.1/12) kryterium dostępu nr 8: W przypadku kierowania wsparcia do przedsiębiorstw: - nieznanych na etapie przygotowywania wniosku, co najmniej 50% muszą stanowić przedsiębiorstwa, które dotychczas nie korzystały z dofinansowania szkoleń, tzn. nie otrzymały pomocy publicznej w ramach Poddziałania 8.1.1 w konkursach organizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie w latach 2009 – 2011, - znanych na etapie przygotowywania wniosku, jeśli korzystały już one z dofinansowania, tematyka szkoleń nie może się pokrywać z dotychczas przeprowadzonymi szkoleniami. Kryterium miało na celu wsparcie przedsiębiorstw, które dotychczas nie korzystały z dofinansowania oraz ukierunkowanie przedsiębiorstw, które korzystały ze wsparcia na nową tematykę szkoleń, co w opinii IP powinno przyczynić się do osiągnięcia zakładanej wartości docelowej zagożonego wskaźnika. W ramach opisanego powyżej konkursu pozytywną ocenę Komisji Oceny Projektów (rekomendowane do dofinansowania) uzyskało łącznie 101 projektów na łączną proponowaną kwotę dofinansowania 75 mln zł. Kierując się chęcią osiągnięcia zagrożonego wskaźnika, zwiększono dostępną na konkurs alokację (pierwotna wartość 52 mln zł) do kwoty 75 mln zł w celu realizacji wszystkich rekomendowanych do dofinansowania projektów. Analizując wartości docelowe wskaźnika określone we wnioskach o dofinansowanie projektów już przyjętych do realizacji (ponad 120% wartości docelowej wskaźnika) szacuje się, iż przy załozeniu, że wszystkie przyjęte do realizacji projekty zostaną zrealizowane zgodnie z ich pierwotnymi założeniami, wartość docelowa wskaźnika na koniec okresu programowania powinna zostać osiągnięta. Zalecenie płynące z Raportu ewaluacyjnego, tj. rekomendowane jest na poziomie kryteriów dostępu zawarcie minimalnej liczby przedsiębiorstw, które objęte będą wsparciem w ramach poszczególnych projektów. Właściwym jest również zaprojektowanie kryterium dostępu, które umożliwiałoby realizację doradztwa w ramach Poddziałania 8.1.1 wyłącznie w połączeniu z typem przewidującym szkolenia ogólne i specjalistyczne nie mogło być możliwe do wdrozenia z uwagi na dwie kwestie. Pierwszą z nich jest fakt wcześniejszego zatwierdzenia Planu Działnia na rok 2012 niż sporządzenie i zatwierdzenie Raportu ewaluacyjnego (31.07.2012r.). Ponadto w momencie zatwierdzenia Raportu trwała już ocena merytoryczna projektów zgłoszonych na konkurs nr 1/8.1.1/12 w ramach Poddziałania 8.1.1. Druga kwestia jest taka, iż żaden z ponad 140 projektów z Poddziałania 8.1.1 będących obecnie w realizacji (podpisana umowa o dofinansowania), nie jest realizowany w ramach drugiego typu operacji, tj. doradztwa dla przedsiębiorstw. W analizowanym okresie wartości wskaźników „liczba pracujących osób dorosłych, które zakończyły udział w projektach szkoleniowych” oraz „liczba pracujących osób powyżej 50 roku życia, które zakończyły udział w projektach szkoleniowych” rosły dynamicznie. W odniesieniu do 31.12.2011r. wartość wskaźników wzrosła oodpowiednio o 52% oraz 67% w stosunku do wartości docelowych. W odniesieniu do całego okresu programowania wartości wskaźników kształtują się na poziomie 186% i 238% wykonania wartości docelowych. Wysoki stopień realizacji ww. wskaźników przewyższający zakładane do osiągnięcia na koniec okresu programowania wartości wynika z faktu, iż projekty realizowane głównie w ramach poddziałania 8.1.1 (w tym również projekty objęte pomocą publiczną lub pomocą de minimis) cieszyły się dużą popularnością wśród Projektodawców oraz uczestników projektów. W odpowiedzi na konkursy ogłaszane w ramach tego poddziałania wpływała bardzo duża ilość wniosków, w związku z czym do realizacji wyłaniana była duża liczba projektów, co nie stwarza barier w realizacji wartości ww. wskaźników. Obecnie IP koncentruje swoje działania na realizacji Poddziałania 8.1.1, aby osiągnąć wartość docelową wskaźnika wymienionego powyżej (Liczba przedsiębiorstw…), w związku z czym należy spodziewać się systematycznego wzrostu wartości wskażnika. Wartość wskaźnika „liczba osób, które ukończyły udział w stażach lub szkoleniach praktycznych w podziale na pracowników przedsiębiorstw w jednostkach naukowych oraz pracowników naukowych w przedsiębiorstwach” na koniec badanego okresu wynosi 250% realizacji wartości docelowej, przy czym główny udział w realizacji wskaźnika ma liczba pracowników naukowych w przedsiębiorstwach (realizacja na poziomie 367% wartości docelowej wskaźnika). W bieżącym okresie zanotowano przyrost wskaźnika na poziomie 121 punktów procentowych (29 osób). Obecnie, jest realizowanych 5 projektów, w których monitorowany jest powyższy wskaźnik, zatem stopień jego realizacji będzie systematycznie rósł. Jednocześnie należy pamiętać, że momentem pomiaru wskaźnika będzie dopiero uzyskanie dokumentu poświadczającego ukończenie danej formy wsparcia. Na koniec badanego okresu wskaźnik „liczba osób, które były objęte wsparciem w zakresie rozpoczynania własnej działalności gospodarczej typu spin off lub spin out” został zrealizowany w 3035% w stosunku do wartości docelowych całego okresu programowania, przy czym w bieżącym okresie zanotowano przyrost wskaźnika o 204 osoby (510 punktów procentowych). Wysoka wartość realizacji ww. wskaźnika wynika z faktu, iż projekty dotyczące wsparcia w zakresie działalności gospodarczej cieszą się bardzo dużą popularnością wśród Projektodawców oraz uczestników projektów. Raport z badania ewaluacyjnego wskazuje, iż wartość wskaźnika od początku realizacji była niedoszacowana, a problem niedoszacowania dotyczy całego kraju. Warto zauważyć, iż osiągnięcie wskaźnika nie miało charakteru skokowego, lecz progresywny. Wskaźnik „liczba doktorantów, którzy otrzymali stypendia naukowe” został zrealizowany na poziomie 162% w stosunku do całego okresu programowania. W bieżącym okresie sprawozdawczym nastąpił wzrost wskaźnika o 25 punktów procentowych (34 osoby). Wysoka wartość realizacji ww. wskaźnika wynika z faktu, iż projekty dotyczące wsparcia dla doktorantów cieszą się bardzo dużą popularnością wśród Projektodawców oraz uczestników projektów. Cel szczegółowy 2: Poprawa funkcjonowania systemu przewidywania i zarządzania zmianą gospodarczą. Biorąc pod uwagę wskaźnik rezultatu: „relacja liczby pracowników zagrożonych negatywnymi skutkami restrukturyzacji objętych działaniami szybkiego reagowania w stosunku do liczby pracowników objętych zwolnieniami grupowymi, zgłaszanymi do urzędów pracy”, w obecnym okresie sprawozdawczym został on zrealizowany na poziomie 103%, czyli kilkukrotnie przekraczającym wartości docelowe założone dla wskaźnika w SzOP. Jednakże należy mieć na uwadze specyfikę konstrukcji wskaźnika. O ile licznik wskaźnika (liczba pracowników zagrożonych negatywnymi skutkami procesów restrukturyzacji oraz liczba osób zwolnionych w przedsiębiorstwach dotkniętych procesami restrukturyzacyjnymi) będzie systematycznie rósł, o tyle cieżko jest oszacować, jak będzie się kształtowała liczba osób objętych zwolnieniami grupowymi, zgłaszanymi do urzędów pracy (mianownik wskaźnika). Czy mianownik wskaźnika będzie rósł stopniowo, czy też wzrost będzie miał charakter gwałtowny. Na dzień obecny trudno jest oszacować kształtowanie się wskaźnika w przyszłości (na koniec okresu programowania) z uwagi na szybko zmieniającą się sytuację na rynku pracy. Poprzez dynamiczny wzrost, wartość osiągnięta wskaźnika produktu: „liczba przedsiębiorstw, którym udzielono wsparcia w zakresie skutecznego przewidywania i zarządzania zmianą” ukształtowała się na poziomie 445% w odniesieniu do wartości docelowej. W bieżącym okresie zanotowano wzrost wskaźnika o 102 przedsiębiorstwa (170 punktów procentowych). Poziom realizacji wskaźnika jest wynikiem realizacji dwóch projektów. Przyrost wartości wskaźnika produktu „liczba pracowników zagrożonych negatywnymi skutkami procesów restrukturyzacji w przedsiębiorstwach, którzy zostali objęci działaniami szybkiego reagowania” w analizowanym okresie wyniósł 449 osób, co określa stopień realizacji wartości docelowej na poziomie 224% w stosunku do całego okresu programowania – wartości urealnione. Na nadwykonanie wskaźnika w znacznej mierze miał wpływ fakt zakończenia realizacji projektów wyłonionych w konkursach z lat poprzednich. Przyrost wskaźnika wynika ze specyfiki jego pomiaru (na zakończenie udziału w projekcie). Należy również stwierdzić, iż wartość docelowa wskaźnika została niedoszacowana na poziomie województwa, gdyż w województwie zachodniopomorskim występuje dużo przedsiębiorstw objętych procesami restrukturyzacyjnymi. Nowym wskaźnikiem wprowadzonym do SzOP POKL w ramach przeglądu śródokresowego jest wskaźnik „liczba osób zwolnionych w przedsiębiorstwach dotkniętych procesami restrukturyzacyjnymi, którzy zostali objęci działaniami szybkiego reagowania”. Realizacja wartości wskaźnika na poziomie 161% wartości docelowej miała miejsce w latach 2011 – 2012, przy czym w bieżącym okresie wskaźnik wzrósł o 86 punktów procentowych (526 osób) – wartości urealnione. Jest to wynik realizacji projektów typu outplacement (przyjętych do realizacji w roku 2010 i 2011). Przyrost wskaźnika wynika ze specyfiki jego pomiaru (na zakończenie udziału osób w projekcie). W bieżącym okresie sprawozdawczym zanotowano wzrost wskaźnika produktu „liczba partnerstw (sieci współpracy) zawiązanych na szczeblu lokalnym i regionalnym” (10 nowych partnerstw), co przełożyło się na stopień realizacji wskaźnika na poziomie 358% zakładanej wartości docelowej. Należy przy tym zaznaczyć, iż gwałtowny przyrost realizacji wskaźnika odnotowano w roku 2010. Na tak wysoki stopień realizacji wskaźnika wpływa fakt, iż wartość wskaźnika od początku realizacji była niedoszacowana. Warto zauważyć, iż osiągnięcie wskaźnika nie miało charakteru skokowego, lecz progresywny. Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej. Wskaźnik w bieżącym okresie zrealizowano na poziomie 100%, co znaczy, iż każda z 6 osób, które zakończyły udział w projekcie, znalazła lub kontynuuje zatrudnienie. Należy również zaznaczyć, iż projekty, zobowiązane kryterium wyboru do monitorowania tego wskaźnika, są w trakcie realizacji. Kryterium to wprowadzono po raz pierwszy w konkursie nr 1/8.1.2/11 ogłoszonym w dniu 30 września 2011r. W związku z powyższym należy spodziewać się systematycznego wzrostu liczby osób, która zakończyła udział w projekcie, co będzie przekładało się na realizację wskaźnika (wartość docelowa wskaźnika wynosi co najmniej 50%). Priorytet IX W 2012 r. osiągnięto wartości wskaźników na przeciętnym poziomie w odniesieniu do wartości docelowych określonych na rok 2013. Wskaźniki produktu i rezultatu nieznacznie zwiększyły się w stosunku do stanu na koniec 2011 r. W nowych projektach często beneficjentem są instytucje, które już wcześniej korzystały ze wsparcia. Tym samym, nie są uwzględniane we wskaźnikach. Problemem jest brak zainteresowania wsparciem w ramach Priorytetu IX w przypadku Projektodawców, którzy jeszcze z niego nie skorzystali. Ponadto, w ramach śródokresowej dezagregacji wskaźników zwiększono wartości docelowe, które wcześniej były osiągniete na wysokim poziomie. Należy jednak zwrócić uwagę, iż konkursy ogłoszone w 2011 i 2012 r. cieszyły się dużą popularnością i wysoką jakością złożonych wniosków o dofinansowanie. Znalazło to odzwierciedlenie w liczbie projektów rekomendowanych do dofinansowania w ramach list rankingowych. Ponadto, większość Beneficjentów poprawnie wypełniała wnioski o płatność i rzadziej dochodziło do sytuacji nieprzekroczenia minimalnego progu rozliczenia 70% otrzymanych transz. Cel szczegółowy 1 - Zmniejszenie nierówności w upowszechnieniu edukacji, szczególnie pomiędzy obszarami wiejskimi i miejskimi. W okresie sprawozdawczym odsetek dzieci w wieku 3-5 lat zamieszkałych na obszarach wiejskich w Województwie Zachodniopomorskim, które uczestniczyły w różnych formach edukacji przedszkolnej w ramach Priorytetu IX wyniósł 18%. Jest to wynik zbliżony do nowej wartości docelowej wskaźnika, wynoszącej 20%. W ramach celu szczegółowego nr 1 należy zwrócić uwagę na zbliżony poziom osiągnięcia wartości docelowej w przypadku dwóch wskaźników produktu. Stopień realizacji wskaźnika „liczba ośrodków wychowania przedszkolnego, które uzyskały wsparcie w ramach Priorytetu” wyniósł na koniec 2012 r. 46%. Z zakładanej ilości 228 ośrodków dofinansowanie otrzymało 106. Stopień realizacji wskaźnika produktu „liczba oddolnych inicjatyw społecznych podejmowanych w ramach Priorytetu” wyniósł 55%. Od początku realizacji Priorytetu rozpoczęto 198 oddolnych inicjatyw społecznych. W założeniu ma ich być 363. W stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego stopień realizacji ww. wskaźnika produktu zwiększył się odpowiednio z 43% do 46%. W ramach Poddziałania 9.1.1 w 2012 r. ogłoszono konkurs otwarty z założoną, bardzo wysoką alokacją. Poza tworzeniem przedszkoli możliwe jest wsparcie już istniejących. Do 31 grudnia 2012 r. podpisano 12 umów w ramach przedmiotowego konkursu. Powinno to znacząco poprawić stopień realizacji wskaźnika. Należy jednak zauważyć, iż w wyniku śródokresowych zmian SzOP PO KL, obszar realizacji Poddziałania 9.1.1 został znacznie ograniczony, co z punktu widzenia realizacji przedmiotowego wskaźnika, jest dla niego zagrożeniem. Z uwagi na powyższe IP planuje podjąć działania promocyjne i doradcze na obszarach, z których projektodawcy mogą aplikować o środki na otworzenie przedszkoli, bądź wsparcie istniejących. Projekty realizowane w ramach Działania 9.5 cieszą się dużą popularnością wśród Projektodawców oraz Beneficjentów Ostatecznych. Na każdy konkurs wpływa bardzo duża ilość wniosków, co znajduje odzwierciedlenie w liczbie wyłonionych do realizacji projektów. Działanie 9.5 pełni funkcję obszaru wsparcia, w ramach którego aplikują ci Wnioskodawcy, którzy nie dostrzegają adekwatności swoich projektów do pozostałych Działań i Poddziałań Priorytetu IX lub też nie otrzymali wsparcia w konkursach dotyczących innych obszarów wsparcia. W części przypadków wnioski składane w ramach konkursów to inicjatywy, które nie otrzymały dofinansowania w konkursach dotyczących małych grantów, które prowadzone były w Priorytetach: VI i VII. W październiku 2012 r. został ogłoszony konkurs zamknięty w ramach Działania 9.5. Wpłynęło aż 221 wniosków o dofinansowanie. Do 31 grudnia 2012 r. nie zakończyła się ocena merytoryczna. Planowana alokacja wynosi aż 2,5 mln zł. Tym samym stopień realizacji wskaźnika powinien się znacznie powiększyć. Dodatkowo, pozytywnie na realizację projektów w ramach Działania 9.5, a tym samym na wartość wskaźnika, wpłynie zmiana zapisów SzOP PO KL, w skutek których wygaszone zostały pozostałe Działania skierowane na oddolne inicjatywy, co może skłonić potencjalnych projektodawców Działań 6.3 i 7.3 do aplikowania w ramach Działania 9.5. Stopień realizacji wskaźnika produktu „liczba osób dorosłych w wieku 25-64 lata, które uczestniczyły w kształceniu ustawicznym w ramach Priorytetu” wyniósł 12%. Z zakładanej liczby 6 217 osób, w ww. kształceniu uczestniczyły 734. W stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego stopień realizacji wskaźnika produktu zwiększył się z 9% do 12%. Na niskim poziomie 0,1% ukształtował się odsetek osób w wieku 25-64 lat, które uczestniczyły w kształceniu ustawicznym. W stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego stopień realizacji wskaźnika rezultatu zwiększył się z 0,06% do 0,07%. Powodem tak niskich wartości ww. wskaźników produktu i rezultatu było małe zainteresowanie realizacją i uczestnictwem w projektach w ramach Działania 9.3 wśród Projektodawców oraz Beneficjentów Ostatecznych. Ponadto, uczestnikami realizowanych projektów były często osoby z przedziału wiekowego 18-24. Działanie 9.3 oceniane było jako posiadające niejasno, nieprecyzyjnie określony katalog oferowanych form wsparcia. Dodatkowe utrudnienia związane z Działaniem 9.3 dotyczyły specyfiki grupy docelowej, a właściwie względnej nieadekwatności form wsparcia do specyfiki grupy docelowej w przypadku najpopularniejszego typu projektu (Typ 2: „Kształcenie w formach szkolnych osób dorosłych z własnej inicjatywy zainteresowanych uzupełnieniem lub podwyższeniem swojego wykształcenia i kwalifikacji ogólnych i zawodowych”) – dotyczącego edukacji w formach szkolnych adresowanej do osób dorosłych. Skorzystanie ze wsparcia w ramach projektów realizowanych w Działaniu 9.3 wymagało od grupy docelowej dużego zaangażowania i poświęcenia, a czasami było po prostu obiektywnie niemożliwe ze względu na obciążenia zawodowe i rodzinne. Należy jednak zauważyć, iż w ramach konkursu nr 1/9.3/2011 po raz pierwszy od początku realizacji Działania zakontraktowano całą przewidzianą alokację. Działanie 9.3 zostało zakończone. Łącznie podpisano zaledwie 22 umowy o dofinansowanie. Z uwagi na zmiany śródokresowe SzOP PO KL wprowadzono nowe Działanie 9.6, które jest między innymi kontynuacją założeń realizowanych w ramach Działania 9.3. Zmodyfikowany został wskaźnik, który obecnie mierzy nie tylko ilość osób, które uczestniczyły w formalnym kształceniu ustawicznym, ale również ilość osób, które uczestniczyć będą w ramach Działania 9.6 w ogólnie pojętym kształceniu ustawicznym. Powinno to wpłynąć na zwiększenie stopnia realizacji wskaźnika produktu. Ponadto, w celu jego poprawienia w ramach ogłoszonego konkursu nr 1/9.6.1/12, Beneficjentów obowiązywało kryterium dostępu: „Grupę docelową projektu stanowią w co najmniej 30% osoby należące do co najmniej jednej z poniżej wymienionych grup: - osoby w wieku powyżej 50 roku życia, - rodzice powracający na rynek pracy po przerwie związanej z wychowaniem dzieci.” Do 31 grudnia 2012 r. w ramach przedmiotowego konkursu podpisano 9 umów o dofinansowanie. Takie samo kryterium dostępu przewidziano w ramach konkursu nr 1/9.6.2/12, jednak wymagany odsetek osób wynosi aż 40%. Nabór projektów cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem Beneficjentów. Ze względu na ograniczoną alokację część projektów rekomendowanych do dofinansowania znalazła się na liście rezerwowej. Obecnie trwa proces podpisywania umów. Reasumując, wskaźnik produktu „liczba osób dorosłych w wieku 25-64 lata, które uczestniczyły w kształceniu ustawicznym w ramach Priorytetu” z pewnością znacząco wzrośnie w 2013 r. Cel szczegółowy 2 - Zmniejszenie nierówności w jakości usług edukacyjnych, szczególnie pomiędzy obszarami wiejskimi i miejskimi (w zakresie kształcenia ogólnego). W ramach celu szczegółowego nr 2 nastąpił niewielki przyrost wartości wskaźników produktu w odniesieniu do poprzedniego okresu sprawozdawczego. Spośród wszystkich szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie ogólne w Województwie Zachodniopomorskim, 41,19% zrealizowało projekty rozwojowe. Odsetek tego rodzaju szkół na obszarach miejskich wyniósł 38,46%, a na obszarach wiejskich 45%. Stopień realizacji wskaźnika produktu „liczba szkół (podstawowych, gimnazjów i ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie ogólne), które zrealizowały projekty rozwojowe w ramach Priorytetu” osiągnął wartość 388 (58%) z zakładanych 665 szkół. Liczba tego rodzaju szkół na obszarach miejskich wyniosła 215, co stanowiło 76% z zakładanych 283, a na obszarach wiejskich 173, co stanowiło 45% z zakładanych 382. W stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego stopień realizacji ww. wskaźników produktu zwiększył się odpowiednio z 55% do 58%, z 74% do 76% oraz z 41% do 45%. Poddziałanie 9.1.2 cieszy się dużym zainteresowaniem Projektodawców. Ponadto, w 2012 r. ogłoszono konkurs otwarty z bardzo wysoką, założoną alokacją. Dodatkowo, w celu poprawienia wartości wskaźnika dotyczącego szkół na obszarach wiejskich, przewidziano kryterium strategiczne premiujące projekty zakładające realizację programów rozwojowych w szkołach na terenach wiejskich. Przyczyną niskiej wartości przedmiotowego wskaźnika jest brak zaangażowania ze strony gmin wiejskich, które w opinii IP obawiają się procedur związanych z realizacją projektów (m.in. stosowania prawa zamównień publicznych). Ponadto, na terenach wiejskich brakuje odpowiednio przygotowanej kadry zarządzająco – rozliczającej. Tym samym, gminy wiejskie rzadziej aplikują o środki unijne niż gminy miejskie. Do 31 grudnia 2012 r. w ramach ww. konkursu podpisano 38 umów o dofinansowanie. Zrealizowanie założonych wartości docelowych wskaźników nie powinno być zagrożone mimo wskazanych problemów. Stopień realizacji wskaźnika produktu „liczba szkół podstawowych, które zrealizowały projekty dotyczące indywidualizacji nauczania” kształtuje się na poziomie 48%. Wskaźnik rezultatu osiągnął poziom 37,87%. Na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego stopień realizacji wskaźnika produktu i osiągnięta wartość wskaźnika rezultatu były na poziomie 0%. Większość projektów jest w trakcie realizacji. Zgodnie z Podręcznikiem wskaźników za moment pomiaru wskaźnika produktu należy uznać zakończenie przez szkołę wszystkich działań przewidzianych do realizacji w projekcie. Należy podkreślić, iż w 2012 r. IP po raz kolejny ogłosiła nabór wniosków systemowych w ramach indywidualizacji nauczania. W opinii IP wartość docelowa wskaźnika produktu zostanie prawie w całości zrealizowana, natomiast wartośc docelowa wskaźnika rezultatu zostanie przekroczona. Z zebranych danych własnych IP wynika, że w ramach naborów z 2011 i 2012 r., 382 szkoły podstawowe zostaną objęte projektami dotyczącymi indywidualizacji nauczania. Tym samym, stopień realizacji wskaźnika produktu powinien osiągnąć poziom 95,02%, natomiast wskaźnik rezultatu powinien osiągnąć wartość 75%. - Cel szczegółowy 3 - Podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego. - W ramach celu szczegółowego nr 3 ocena stopnia realizacji założonych wartości docelowych wskaźników jest bardzo zbliżona do celu szczegółowego nr 2. W 2012 r. nastąpił znikomy przyrost wartości wskaźników produktu i rezultatu. Spośród wszystkich szkół prowadzących kształcenie zawodowe w Województwie Zachodniopomorskim, 52% wdrożyło programy rozwojowe. Tym samym osiągnięta została nowa wartość docelowa wskaźnika (50%), co spowodowane jest dużym zainteresowaniem Projektodawców realizacją projektów w ramach Działania 9.2. Spośród wszystkich szkół prowadzących kształcenie zawodowe w Województwie Zachodniopomorskim, 22% współpracowało z przedsiębiorstwami w zakresie wdrażania programów rozwojowych. Stopień realizacji wskaźników produktu „liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego, które wdrożyły programy rozwojowe” i „liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego, które współpracowały z przedsiębiorstwami w zakresie wdrażania programów rozwojowych” osiągnął odpowiednio poziom 85% i 48%. W stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego stopień realizacji pierwszego wskaźnika zwiększył się z 82% do 85%, natomiast stopień realizacji drugiego wskaźnika zmniejszył się z 52% do 48%. Powodem są korekty załączników nr 2 do wniosków o płatność wprowadzonych do KSI do końca 2011 r. Skorygowane dane zostały pozytywnie zweryfikowane oraz zatwierdzone przez Instytucję Pośredniczącą. Niską wartość osiągnął wskaźnik rezultatu „liczba uczniów w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe, którzy zakończyli udział w stażach i praktykach w ramach Priorytetu”. W stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego osiągnięta wartość wskaźnika zwiększyła się nieznacznie, z 1 598 do 2 017. Nowa wartość docelowa to 13 689. - Powodem tak niskiej wartości wskaźnika jest fakt, iż nie wszystkie realizowane projekty w ramach Działania 9.2 przewidują udział uczestników w stażach i praktykach. W ramach konkursu, który ogłoszono w 2012 r., w dokumentacji konkursowej wpisane zostało kryterium dostępu, obligujące Beneficjentów do udziału uczestników projektu w stażach i praktykach. Obowiązkowa była również współpraca z przedsiębiorstwami w zakresie wdrażania programów rozwojowych. Ponadto, konkurs został ogłoszony w trybie otwartym i założono alokację na dość wysokim poziomie. Do 31 grudnia 2012 r. w ramach przedmiotowego konkursu podpisano 13 umów o dofinansowanie. Tym samym osiągnięcie wartości docelowych ww. wskaźników nie powinno być zagrożone. - Cel szczegółowy 4 - Wzmocnienie rozwoju zawodowego i podnoszenie kwalifikacji nauczycieli na obszarach wiejskich. W ramach celu szczegółowego nr 4 wszystkie wskaźniki rezultatu osiągnęły wartość docelową. Odsetek nauczycieli z Województwa Zachodniopomorskiego, którzy podnieśli swoje kompetencje wyniósł 20% z zakładanych 11%. Odsetek dotyczący nauczycieli na obszarach wiejskich wyniósł 37% z zakładanych 33%. Wskaźnik rezultatu „odsetek nauczycieli kształcenia zawodowego, którzy podnieśli swoje kompetencje w wyniku doskonalenia zawodowego, w krótkich formach, w relacji do ogólnej liczby nauczycieli kształcenia zawodowego w Województwie Zachodniopomorskim” wyniósł 10% z zakładanych 8%. Należy również zwrócić uwagę na przekroczenie wartości docelowej w przypadku wskaźnika produktu „liczba nauczycieli, którzy uczestniczyli w doskonaleniu zawodowym w krótkich formach”, którego stopień realizacji wyniósł 159%. W ramach Priorytetu swoje kwalifikacje podniosło 5 497 nauczycieli z zakładanej liczby 3 460. W stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego stopień realizacji wskaźnika zwiększył się ze 102% do 159%. Do 31 grudnia 2012 r. podpisano zaledwie 29 umów o dofinansowanie w ramach Działania 9.4, jednakże projekty dotyczące studiów podyplomowych, kursów kwalifikacyjnych i doskonalących dla nauczycieli w zakresie zgodnym z lokalną i regionalną polityką edukacyjną cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród Beneficjentów Ostatecznych. Na obszarach wiejskich w doskonaleniu zawodowym wzięło udział 1 932 nauczycieli. Stopień realizacji wskaźnika osiągnął wartość 83%. Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego, którzy podnieśli swoje kompetencje wyniosła 198, co stanowiło 59% z zakładanej wartości docelowej wskaźnika. W stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego stopień realizacji ww. wskaźników produktu zwiększył się odpowiednio z 34% do 83% oraz z 59% do 59%. Szczególnie wysoki przyrost wystąpił w przypadku wskaźnika dotyczącego nauczycieli na obszarach wiejskich. Wpływ na to miało zastosowanie kryterium strategicznego, premiującego projekty, w których grupę docelową stanowią osoby pracujące na obszarach wiejskich. W 2012 r. nie ogłoszono konkursu w ramach Działania 9.4. W 2013 r. IP również nie planuje ogłoszenia naboru. Ww. wskaźniki osiągną wyższe wartości po uwzględnieniu nauczycieli, którzy zakończą udział w krótkich formach doskonalenia, w realizowanych projektach. W opisie w części II.1 sprawozdania IP odniosła się do wyników następujących badań ewaluacyjnych: 1. „Ewaluacja stanu wdrażania PO KL w roku 2011” z 29 lipca 2011 r., zrealizowanego przez Centrum Rozwoju Społeczno-Gospodarczego (ewaluacja zewnętrzna); 2. „Ewaluacja stanu wdrażania PO KL w roku 2012” z 31 lipca 2012 r., zrealizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie (ewaluacja wewnętrzna).

2.    Analiza stanu realizacji Priorytetu w okresie objętym sprawozdaniem

Priorytet VI Informacje ogólne Alokacja Priorytetu VI, zgodnie z SZOP POKL, na koniec 2012 roku wynosiła 509 mln zł (po kursie 4,0968 PLN/EUR przyjętym do przeliczenia algorytmu w miesiącu grudniu 2012 roku). Po uwzględnieniu realokacji środków w ramach Poddziałania 6.1.3, dostępna alokacja wynosi 583,6 mln zł. Wskazany poziom dostępnej alokacji jest uzależniony od obowiązującego kursu EURO, przyjętego do przeliczenia alokacji obowiązującej w danym miesiącu. W związku z występującymi różnicami kursowymi, dostępna alokacja ulega zmianie i jest monitorowana w systemie miesięcznym. SZOP POKL według stanu na dzień 31.12.2012 nie zawiera realokacji środków jakie zostały poczynione w ramach realizowanych Działań i Priorytetów. Od początku realizacji Programu w ramach Priorytetu VI podpisano 229 umów o dofinansowanie projektów na łączną kwotę 542,6 mln zł, co stanowi 107% alokacji zapisanej w SZOP. W okresie sprawozdawczym podpisano 78 umów o dofinansowanie projektów na łączną kwotę 149 mln zł, w ramach Poddziałania 6.1.1 – 40 umów (na kwotę 52 mln zł), w ramach Działania 6.2 – 29 umów (na kwotę 58,8 mln zł), oraz w ramach Działania 6.3 - 9 umów (na kwotę 439 tys. zł). Poziom rozliczenia środków Priorytetu VI, w oparciu o zatwierdzone wnioski o płatność od początku realizacji wynosi 418,3 mln zł, co stanowi 77% zakontraktowanych środków. Najwyższy poziom rozliczonych środków jest w ramach Poddziałania 6.1.3 – 300,7 mln zł i stanowi 97% zakontraktowanych środków w ramach przedmiotowego Poddziałania. Poziom rozliczenia środków w ramach Działań kształtował się następująco: 6.1 - 355 mln zł, co stanowi 85% zakontraktowanych środków. Działanie 6.2 – 60,8 mln zł co stanowi 50% zakontraktowanych środków, Działanie 6.3 – 2 mln zł co stanowi 88% zakontraktowanych środków. W roku 2012 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie w ramach Priorytetu VI ogłosił następujące konkursy: - 25 czerwca 2012 roku ogłoszono konkurs na realizacje wsparcia w ramach Poddziałania 6.1.1. na kwotę alokacji w wysokości 41 mln zł. Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem ze strony beneficjentów, złożono 188 wniosków na łączna kwotę 229 mln zł. Do dofinansowania wyłoniono 34 projekty o łącznej wartości 37,1 mln zł. - 31 lipca 2012 roku ogłoszono konkurs na realizacje wsparcia w ramach Poddziałania 6.1.1 dla projektów realizowanych w ramach współpracy ponadnarodowej na kwotę alokacji w wysokości 8 mln zł. W odpowiedzi na konkurs wpłynęło 10 wniosków o dofinansowanie na łączna kwotę 15,5 mln zł. Do dofinansowania zostały wyłonione 4 wnioski na łączną kwotę dofinansowania 5,4 mln zł. W chwili obecnej trwają negocjacje z Projektodawcami. Planowany termin podpisania umów to I kwartał 2013 roku. - 8 marca 2012 roku ogłoszono konkurs na realizacje wsparcia w ramach Działania 6.2 - Bezzwrotne wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej. Wysokość dostępnej alokacji to 33 mln zł. Wartość złożonych wniosków o dofinansowanie w znacznym stopniu przekroczyła wartość dostępnej alokacji. W odpowiedzi na konkurs wpłynęło 117 wniosków, na kwotę 201,4 mln zł. W dniu 18 czerwca 2012 dokonano zwiększenia alokacji o kwotę 3 mln zł. Łączna wartość alokacji na ww. konkurs po zwiększeniu wyniosła 36,3 mln zł. W miesiącu październiku dokonano realokacji środków z Działania 6.1/Poddziałania 6.1.1 na Działanie 6.2.,podpisano 23 umowy o dofinansowanie o łącznej wartości 40 mln zł. - 31 maja 2012 roku ogłoszono konkurs na realizację wsparcia w ramach inżynierii finansowej. Wysokość dostępnej alokacji wynosiła 11 mln zł. W odpowiedzi na konkurs wpłynęły 4 projekty na łączną kwotę dofinansowania 31,7 mln zł. W wyniku przeprowadzonych obrad Komisji Oceny Wniosków rekomendowany do dofinansowania został 1 wniosek na kwotę 9,8 mln zł. W dniu 16 listopada 2012 roku została zawarta umowa na dofinansowanie ww. projektu. Jak wynika z powyższych informacji konkursy ogłoszone w ramach Priorytetu cieszyły się dużym zainteresowaniem. W każdym z konkursów ogłoszonych w 2012 roku kwota stanowiąca sumę złożonych wniosków o dofinansowanie kilkakrotnie przewyższała dostępną alokację. Szczególnie dużym zainteresowaniem wśród uczestników cieszą się projekty realizowane w ramach Działania 6.2 wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia. Wynika to z faktu, iż problem dostępu do kapitału stanowi główną barierę w wejściu na rynek pracy osób planujących rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej. Natomiast osoby już prowadzące działalność gospodarczą jako bariery uniemożliwiające prowadzenie firmy zgłaszają niską opłacalność finansową, która wynika z wysokich kosztów prowadzenia działalności gospodarczej takich jak wysokie podatki oraz składki na ubezpieczenie społeczne. Barierę stanowi również duża konkurencja na rynku, brak znajomości prawa i księgowości oraz umiejętności prowadzenia własnej firmy, a także trudności z uzyskaniem finansowania np. kredytu. Dlatego też wsparcie w ramach działania 6.2 obejmuje doradztwo oraz szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej, wsparcie pomostowe uczestnika projektu obejmujące finansowe wsparcie po uruchomieniu firmy oraz szkolenia i doradztwo w zakresie efektywnego wykorzystania dotacji. Realizacja projektów własnych IP W ramach projektów własnych Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie prowadzi projekt „Piramida kompetencji” POKL.06.01.02-32-001/11.Wartość projektu wynosi 6,5 mln zł., wysokość poniesionych wydatków za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2012 roku wyniosła 3, 6 zł, co stanowi 56% wartości projektu. Wkład własny z Funduszu Pracy to 575 tys. zł. Celem projektu jest wzmocnienie kadrowe (o 60 osób), kompetencyjne (350 osób) i techniczne (19 Centrów Aktywizacji Zawodowej - CAZ) oraz standaryzacja usług rynku pracy świadczonych przez Powiatowe Urzędy Pracy (PUP) w woj. zachodniopomorskim, do końca 2012 roku. Grupą docelową projektu są pracownicy Publicznych Służb Zatrudnienia (PSZ) z terenu woj. zachodniopomorskiego, którzy w ramach swoich obowiązków, w bezpośrednim kontakcie wspierają bezrobotnych poprzez różne formy aktywizacji zawodowej. Działania projektu skierowane są łącznie do 350 osób, w tym 338 zatrudnionych w PUP oraz 12 w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Szczecinie. Osiągnięte rezultaty w okresie sprawozdawczym: - zrealizowano 22 zjazdy na studiach magisterskich uzupełniających na kierunku Pedagogika, specjalność Pedagogika Pracy, a także łącznie 82 zjazdy na 6 kierunkach studiów podyplomowych, - zorganizowano 17 szkoleń dla 618 uczestników projektu (przeprowadzono monitoring ww. szkoleń w miejscu ich realizacji), - dokonano refundacji wynagrodzeń 60 pracowników zatrudnionych w Powiatowych Urzędach Pracy woj. Zachodniopomorskiego, - w ramach działania Centrum Metodycznego zorganizowano: - 2 seminaria (pn. „Profil pracownika PUP i portret psychologiczny osoby bezrobotnej” oraz ”Doradztwo międzykulturowe – dlaczego ludzka wiedza i doświadczenie nie mogą być zdigitalizowane”), w których uczestniczyło łącznie 52 pracowników PSZ; - 5 spotkań informacyjnych dla pracowników PUP i WUP na temat: „Wykorzystanie skróconej wersji testu Hollanda w pracy z grupą”, „Omówienie rejestracji oświadczenia o zamiarze powierzenia wykonywania pracy obywatelom Białorusi, Gruzji, Ukrainy, Rosji i Mołdawii”, „Narzędzia (testy) i metody wykorzystywane przez doradców zawodowych w poradnictwie zawodowym”, „Agencje zatrudnienia i świadczenia ZUS”, „Aktywizacja osób niepełnosprawnych, w tym zasady orzecznictwa, rodzaje niepełnosprawności, przeciwwskazania” (z udziałem prelegenta). W powyższych przedsięwzięciach udział wzięło 116 osób; - 2 wizyty studyjne (dla 37 pracowników PSZ), których celem było zapoznanie z niemieckimi odpowiednikami instytucji rynku pracy oraz poznanie niemieckich rozwiązań w zakresie aktywizacji osób niepełnosprawnych. - w 12 Powiatowych Urzędach Pracy dokonano zakupu sprzętu do Centrów Aktywizacji Zawodowej, natomiast 1 Urząd zakupił meble, W ramach promocji projektu, zaprezentowano jego partnerom na Konwencie Dyrektorów PUP (Pogorzelica – 23 marca oraz Kołobrzeg – 15 czerwca 2012 r.) oraz na spotkaniach z Partnerami Projektu (27 – 28 sierpnia 2012 r., 20 listopada 2012 r.) planowane oraz bieżące działania podejmowane w ramach „Piramidy kompetencji”. W 2012 roku projekt realizowany był zgodnie z harmonogramem. W zatwierdzonych w okresie sprawozdawczym wnioskach o płatność, wykazano następujące problemy/trudności związane z realizacją projektu: - V Wniosek o płatność: z uwagi na unieważnienie przez Wydział Organizacyjno – Administracyjny tut. Urzędu procedury przetargowej, nie zostało zorganizowane seminarium, zaplanowane do realizacji w 2011 r.; - VII Wniosek o płatność: z uwagi na brak ważnych ofert, Wydział Organizacyjno – Administracyjny tut. Urzędu, unieważnił procedurę przetargową na realizację szkolenia „Staże, prace interwencyjne, roboty publiczne i prace społecznie użyteczne”. W celach naprawczych, dokonano zmiany w harmonogramie szkoleń i przesunięto ww. szkolenie na miesiąc lipiec 2012 r. Stosowny wniosek o wydatkowanie środków publicznych, złożony został do WOA; - VIII Wniosek o płatność: w związku z odstąpieniem oferenta od podpisania umowy na organizację, drugiej w 2012 r. wizyty studyjnej, nie została ona przeprowadzona. We wrześniu 2012 r., wszczęto procedurę wyłonienia Wykonawcy na kolejną wizytę studyjną, której termin, planowany był na listopad 2012 r. Z powodu zbliżającego się zakończenia realizacji projektu, nie było możliwości zorganizowania trzeciej wizyty. W celach naprawczych, dokonano zmiany zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu, które zostały zaakceptowane przez IP. W III kwartale br., wprowadzono zmiany do projektu, polegające m.in. na wydłużeniu okresu jego realizacji do 31 stycznia 2013 r. Szczegółowa charakterystyka udzielonego wsparcia w ramach Priorytetu VI. W ramach Priorytetu VI pomoc dla uczestników projektów została ukierunkowana na rozwój aktywności zawodowej, działania zmierzające do tworzenia nowych miejsc pracy oraz na rozwój przedsiębiorczości i samozatrudnienia. Wsparcie koncentruje się przede wszystkim na wybranych grupach docelowych, które doświadczają największych trudności związanych z wejściem i utrzymaniem się na rynku pracy. Największą grupę uczestników ze względu na status na rynku pracy stanowią osoby bezrobotne 91%, (w tym osoby długotrwale bezrobotne 28%), następnie osoby nieaktywne zawodowo 6% i zatrudnieni 4%. W stosunku do wartości osiągniętych w pierwszym półroczu 2012 roku wartość liczby osób bezrobotnych wzrosła o 1% ,natomiast procent nieaktywnych zawodowo oraz zatrudnionych, w stosunku do osób które rozpoczęły udział w projektach kształtował się na tożsamym poziomie. Z wyliczeń GUS wynika, iż w województwie zachodniopomorskim stopa bezrobocia na koniec czerwca 2012 roku wyniosła 16,7 % , natomiast odsetek osób w szczególnie trudnej sytuacji w zbiorowości zarejestrowanych w Powiatowych Urzędach Pracy, w tym osób długotrwale bezrobotnych wyniósł 52,7%. Zasadne jest kierowanie wsparcia przede wszystkim do przedmiotowych grup. W podziale na płeć udział w poszczególnych typach wsparcia kobiet i mężczyzn jest w znacznym stopniu zróżnicowany. Udział kobiet ogólnie w realizowanych projektach jest przeważający i wynosi 23 381 kobiet, stanowi 44% wartości docelowej liczby osób, które zakończyły udział w projektach (określonej w SZOP), w drugim półroczu 2012 roku udział w projektach zakończyło 1225 kobiet, mężczyzn 1257. Mężczyźni natomiast znajdują się w znaczącej większości osób, które otrzymują środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej (tj. 5173 mężczyzn, w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego nastąpił wzrost o 462 mężczyzn) i stanowią 116% wartości docelowej liczby osób, które otrzymały środki na podjęcie działalności gospodarczej (określonej w SZOP). Ze względu na wiek wsparciem w znacznym stopniu objęte są osoby młode 15-24 lata (40%, wartość wzrosła o 1% w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego), natomiast ze względu na wykształcenie do projektów przystąpiło najwięcej osób z wykształceniem ponadgimnazjalnym (57%, wartość wzrosła o 1% w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego). Przewaga osób z wykształceniem ponadgimnazjalnym utrzymuje się od początku realizacji Programu. Wsparcie kierowane przede wszystkim do powyższych grup jest jak najbardziej zasadne, ponieważ „Analiza rynku pracy województwa zachodniopomorskiego w I półroczu 2012 roku” zrealizowana przez WUP w Szczecinie potwierdza, iż w strukturze bezrobotnych według płci na koniec czerwca 2012 roku większość stanowiły kobiety-52,1%, natomiast analiza danych dotyczących wykształcenia bezrobotnych na koniec pierwszego półrocza 2012 roku wskazuje, że w dalszym ciągu w większości zakończyli oni naukę na najniższych poziomie edukacji. Komplementarność Komplementarność przyjętych zapisów Planów Działania konsultowana jest z Urzędem Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego na poziomie Wydziału Polityki Regionalnej oraz Wydziałów Zarządzania i Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego. W województwie zachodniopomorskim komplementarność oraz koordynację procesu wdrażania komponentu regionalnego z działaniami realizowanymi w ramach innych programów współfinansowanych funduszy europejskich zapewnia głównie Podkomitet Monitorujący PO KL WZ. W pracach Podkomitetu uczestniczą przedstawiciele strony rządowej, strony samorządowej, partnerów społecznych i gospodarczych (organizacji pracowników i organizacji pracodawców, organizacji pozarządowych, środowiska akademicko-naukowego oraz Regionalnych Ośrodków EFS). W celu usprawnienia działania utworzona została grupa robocza zajmująca się planami działania. Grupa podczas spotkań analizuje proponowane przez WUP w Szczecinie kryteria wyboru projektów i wypracowuje rekomendacje umożliwiające zapewnienie komplementarności we wdrażaniu funduszy europejskich. Jednym z przyjętych przez Instytucję Pośrednicząca mechanizmów kontrolnych, są konsultacje przyjętych założeń i kryteriów Planów Działań z Instytucją Zarządzającą na ostatnim etapie zatwierdzania tych dokumentów. Zapisy Planów Działań i kryteria demarkacji przyjęte na poziomie dokumentów programowych programów finansowanych ze środków strukturalnych wykorzystywane są przez członków Komisji Oceny Projektów i pracowników merytorycznych Wydziałów Wdrażających odpowiedzialnych za proces oceny i weryfikacji wniosków o dofinansowanie projektów. W Panie Działania na rok 2012 zapisano, iż w ramach Poddziałania 6.1.1 i 6.2 kryterium strategicznym jest obszar realizacji projektów, który obejmuje wyłącznie tereny powiatów, w których na dzień 31.12.2011 roku stopa bezrobocia była równa lub większa od stopy bezrobocia województwa zachodniopomorskiego. Koncentracja wsparcia na terenach powiatów spełniających ww. kryterium stanowi mechanizm zapewnienia komplementarności geograficznej. Natomiast w ramach Poddziałania 6.1.1 zapisano kryterium strategiczne, gdzie szkolenia powiązane są z odbyciem stażu lub praktyki zawodowej w branżach i sektorach szczególnie istotnych z punktu widzenia potrzeb regionalnego rynku pracy (w szczególności w zakresie sektora usług przemysłu drzewno- meblarskiego, logistyczno - spedycyjnego, sektora turystycznego (w tym turystyki uzdrowiskowej), obsługi portów, spożywczego (w tym przetwórstwa), sektora żywności ekologicznej, sektora ICT, energetyki odnawialnej, branży budowlano - montażowej, przemysłu chemicznego, branży produkcji wyrobów z metali, sektora biomedycznego), przyczyniających się do rozwoju województwa zachodniopomorskiego. Koncentracja wsparcia przedstawiona powyżej stanowi mechanizm zapewnienia komplementarności przedmiotowej. Przykładem komplementarności geograficznej osiągniętej dzięki zastosowaniu kryterium strategicznego, które obejmowało 14 powiatów województwa zachodniopomorskiego jest wyłonienie do dofinansowania w ramach Działania 6.2 projektu realizowanego przez PAIP Biuro Regionalne w Szczecinie pn.”Startuj z biznesem” (POKL.06.02.00-32-048/12) i projektu realizowanego przez ZSRG-SCP pn.„Twoja firma-Twój sukces!” (POKL.06.02.00-32-060/12). Wskazane projekty obejmują obszar powiatu białogardzkiego, świdwińskiego oraz drawskiego. Zawężenie geograficzne sprzyja działaniom skierowanym w małe lokalne społeczności, wiejskie lub miejsko-wiejskie, które aktywizują się zawodowo poprzez zakładanie działalności gospodarczej, co znacząco poprawia sytuację osób zamieszkałych na ww. terenach na rynku pracy. Skierowanie wsparcia w ramach działania 6.2 takiego jak doradztwo, szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy niezbędnej do prowadzenia działalności gospodarczej, przyznanie środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz wsparcie pomostowe przez kilku projektodawców na ten sam obszar, ma spowodować uzyskanie efektu synergii, planowana wartość dodana związaną z realizacją przedstawionych projektów to znaczące obniżenie stopy bezrobocia w powiatach białogardzkim, świdwińskim oraz drawskim. Przykładem komplementarności międzyfunduszowej, jednookresowej jest projekt wyłoniony w konkursie 1/6.1.1/12 realizowany przez Centrum Doradztwa i Szkoleń Zawodowych Aleksander Igielski, pod tytułem „ Młodzi kierowcy autobusów na start”. Projekt jest komplementarny z projektem Regionalnego Programu Operacyjnego, w ramach, którego powstał mobilny symulator samochodu ciężarowego i autobusu. Projekt realizowany był przez ATJ Igielski w latach 2010-2011, w ramach Poddziałania 1.1.1 schemat A RPO WZ. Wykorzystana w urządzeniu innowacyjna technologia amerykańsko-niemiecka pozwala na symulację warunków praktycznie idealnie podobnych do warunków naturalnych (śnieg, deszcz, noc, mgła, warunki górskie itp.). Mobilny symulator zostanie wykorzystany do realizacji nowoczesnego i bezpiecznego szkolenia kierowców, zgodnie z celem projektu (POKL.06.01.01.-32-124/12) realizowanego w Priorytecie VI. Wartość projektu wynosi 3, 5 mln zł, okres realizacji od 01.11.2012.do 31.10.2014 roku. Projekt zakłada, że liczba osób w wieku 20-25 lata, które zakończą udział w projekcie będzie wynosiła 126. Wieloletnie doświadczenie projektodawcy we współpracy z firmami transportowymi w tym z przedsiębiorstwami autobusowymi pozwala na precyzyjne określenie sylwetki kandydata do pracy w zawodzie kierowca autobusu. Obecnie bardzo rygorystyczne wymogi wejścia do zawodu i praktyczne oczekiwania pracodawców ograniczają szanse młodych ludzi na podjęcie pracy w tym zawodzie. Cykl szkoleniowy jest długi, kandydat do pracy musi najpierw zdobyć prawo jazdy kat. D, a zakładając, że jako osoba młoda nie ma prawa jazdy kat. C, musi odbyć zwiększoną liczbę godzin szkolenia praktycznego. Pracodawcy wymagają aby uczestnicy zostali przeszkoleni dodatkowo z ekonomicznej i bezpiecznej jazdy, obsługi pasażera i posiadali praktykę zawodową. Do szkoleń praktycznych Projektodawca wykorzysta mobilny symulator samochodu ciężarowego i autobusu. Szkolenie ma zakres zajęć z bezpiecznej jazdy, jazdy w warunkach specjalnych oraz z eko jazdy. Wyżej opisana komplementarność posiada efekt synergiczny, wartość dodana to wykorzystanie ww. urządzenia do przeszkolenia potencjalnych kandydatów na kierowców autobusu co pozwoli na zebranie doświadczenia w trudnych warunkach panujących na drodze i przełoży się na nabycie doświadczenia i praktyki zawodowej przez osoby młode, co prowadzi do zdobycia pełnych kwalifikacji zawodowych. Priorytet VII Informacje ogólne W stosunku do alokacji przewidzianej dla Priorytetu VII na lata 2007-2013, która wynosi 344,5 mln PLN (w tym KRW; kurs Euro wynosi 4,0968) poziom kontraktacji od początku realizacji Priorytetu kształtuje się na poziomie 81,24 %. Najwyższy poziom kontraktacji dotyczy Poddziałania 7.2.1. Dotychczas podpisano kumulatywnie umowy o wartości 73,2 mln PLN, w związku z czym poziom kontraktacji w stosunku do alokacji, która wynosi 77, 9 mln PLN, kształtuje się na poziomie – 94%. W ramach tego Poddziałania wydatkowanie środków (kwota 42, 7 mln. PLN) w stosunku do kontraktacji kształtuje się na poziomie 58%. W ramach Działania 7.3 zakontraktowano 88% (5 829 tys. PLN) środków pochodzących z alokacji na lata 2007 – 2013, która wynosi 6 606 tys. PLN. Od początku realizacji Działania do 31.12.2012 r. wartość wypłaconych zaliczek na rzecz Beneficjentów wynosi 5 648 tys. PLN, co stanowi 97% wydatkowania w stosunku do zakontraktowanych środków. Dla Poddziałania 7.2.2 kontraktacja stanowi 88% alokacji na lata 2007 - 2013. W okresie od 2007 r. do 31.12.2012 r., w ramach ww. Poddziałania podpisano umowy o wartości 38 mln PLN, natomiast alokacja przewidziana na to Poddziałanie to 43,5 mln PLN. W ramach powyższego Poddziałania, wypłacono środki w kwocie 23,3 mln PLN, co w stosunku do kontraktacji daje nam wysoki procent wydatkowania – 61%. Od 2012 roku realizowane jest Działanie 7.4. W tym okresie podpisano umowy na kwotę 6,4 mln PLN, co stanowi 58% alokacji (11 mln PLN) przewidzianej dla Działania 7.4. W ramach Działania wydatkowanie środków (kwota 1 mln PLN) w stosunku do kontraktacji kształtuje się na poziomie 16%. W 2012 roku, alokacja na Poddziałanie 7.2.1 wynosiła piewrotnie 17,6 mln. PLN (w tym w ramach współpracy ponadnarodowej 2,1 mln PLN), jednakże mając na względzie liczbę projektów rekomendowanych do dofinansowania, które nie mogłyby otrzymać środków na realizację projektów ze względu na wyczerpanie alokacji, zwiekszono alokację do kwoty 22,7 mln PLN. W okresie sprawozdawczym zakontraktowano środki w wysokości 31,5 mln PLN, z czego umowy na kwotę 12,5 mln PLN podpisano w ramach konkursu ogłoszonego w 2011 roku. Wartość podpisanych umów wyczerpała 84% alokacji przewidzianej na 2012 rok. W okresie od 01.01.2012 – 31.12.2012 roku zostały wypłacone środki dotacji w wysokości 12,4 mln PLN oraz zatwierdzono76 wniosków beneficjenta o płatność na kwotę 7,3 mln PLN. Dnia 14 sierpnia 2012 r. został ogłoszony konkursu w ramach Poddziałania 7.2.1 na realizację projektów współpracy ponadnarodowej. Kwota alokacji przeznaczona na konkurs wynosiła 2,1 mln PLN. W okresie sprawozdawczym nie zostały jeszcze zakontraktowane środki, jednakże jeden wniosek na kwotę 1 mln PLN został rekomendowany do dofinansowania. W okresie sprawozdawczym, alokacja dla Poddziałania 7.2.2 wynosiła 10,6 mln zł. Konkurs w ramach Poddziałania został ogłoszony w czerwcu 2012 roku. Do końca okresu sprawozdawczego podpisano 4 umowy na kwotę 10,4 mln PLN, co stanowi 99% alokacji. W tym okresie podpisano również 2 umowy na kwotę 4,7 mln zł, które wyłoniono do dofinansowania w ramach konkursu ogłoszonego w 2011 r. W analizowanym okresie wypłacono beneficjentom zaliczki w kwocie 3 mln zł. (w tym projekt systemowy) oraz zatwierdzono 28 wniosków beneficjenta o płatność na łączną kwotę 4,4 mln zł. (w tym projekt systemowy). Zgodnie z zapisami Szczegółowego Opisu Priorytetów PO KL, ze względu na osiągnięcie zamierzonych celów mierzalnych, w wyniku przeglądu śródokresowego, wsparcie oddolnych inicjatyw na obszarach wiejskich w ramach Działania 7.3 nie będzie kontynuowane po 1 stycznia 2012 r. W okresie sprawozdawczym podpisano 12 umów na łączną kwotę 594 tys. zł., z czego jedna umowa na kwotę 50 tys. PLN została rozwiązana. Umowy podpisano w wyniku rozstrzygnięć konkursu ogłoszonego w 2011 r. Od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. zatwierdzono 15 wniosków beneficjenta o płatność na łączną kwotę 350 tys. zł oraz wypłacono zaliczki w wysokości 453 tys. zł. Alokacja dla Działania 7.4 w 2012 r. wynosi 9,9 mln zł. Pierwszy konkurs został ogłoszony w lutym 2012 roku, jednakże w związku z niewykorzystaniem alokacji zaplanowanej na konkurs, w lipcu został ogłoszony drugi konkurs. W okresie sprawozdawczym podpisano 6 umów na kwotę 6,4 mln zł. W analizowanym okresie zatwierdzono 4 wnioski beneficjenta o płatność o wartości 165 tys. PLN oraz wypłacono zaliczki w wysokości 1 mln PLN. W odpowiedzi na uwagi Komisji Europejskiej dotyczące Priorytetu VII, Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie informuje, iż w województwie zachodniopomorskim 100% instytucji pomocy i integracji społecznej zaangażowane jest w realizację projektów systemowych. Do pierwszego naboru projektów, w roku 2008, przystąpiło 112 instytucji pomocy społecznej województwa zachodniopomorskiego, a w roku kolejnym do grona wnioskodawców dołączyły jeszcze dwa ośrodki pomocy społecznej. Tym samym, w województwie zachodniopomorskim wszystkie instytucje pomocy społecznej realizują działania związane z aktywną integracją w ramach projektów systemowych. Zawiązanych zostało 17 partnerstw, w których liderem projektu jest powiatowe centrum pomocy rodzinie, a w skład partnerstwa wchodzą ośrodki pomocy społecznej z terenu powiatu. W jednym z partnerstw rolę lidera objął ośrodek pomocy społecznej. Wszystkie partnerstwa zawiązane w roku 2008 do dziś realizują wspólnie projekty. Obecnie projekty systemowe stanowią przykład dobrej praktyki. Ich zaletą jest nie tylko zintegrowanie działań skierowanych do klienta, ale także budowanie dialogu pomiędzy instytucjami na szczeblach gminnych i powiatowych. Wartością dodaną projektów partnerskich stała się integracja pracowników służb pomocy społecznej i instytucji rynku pracy, którzy wspólnie realizują działania związane z aktywną integracją i ograniczeniem zjawiska wykluczenia społecznego w regionie. W okresie sprawozdawczym w ramach Priorytetu ogłoszono 5 konkursów. Dwa z nich dotyczyły Poddziałania 7.2.1 oraz Działania 7.4, jeden Poddziałania 7.2.2. Największą popularnością wśród wnioskodawców cieszyło się Poddziałanie 7.2.1. Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, przyczyniające się do ułatwienia dostępu do rynku pracy osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym oraz rozwijania instytucji ekonomii społecznej, jako skutecznej formy integracji społeczno – zawodowej. W ramach konkursu 1/7.2.1/12 wsparciem mogły zostać objęte następujące typy projektów: 1. Kursy i szkolenia umożliwiające nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji i kompetencji zawodowych oraz rozwijanie umiejętności i kompetencji społecznych, niezbędnych na rynku pracy. 2. Staże, subsydiowane zatrudnienie i zajęcia reintegracji zawodowej u pracodawcy. 3. Poradnictwo psychologiczne, psychospołeczne prowadzące do integracji społecznej i zawodowej. 4. Rozwój nowych form i metod wsparcia indywidualnego i środowiskowego na rzecz integracji zawodowej i społecznej (w tym np. środowiskowej pracy socjalnej, centrów aktywizacji lokalnej, animacji lokalnej, streetworkingu, coachingu, treningu pracy). 5. Rozwój usług społecznych przezwyciężających indywidualne bariery w integracji społecznej, w tym w powrocie na rynek pracy. 6. Wsparcie tworzenia i działalności środowiskowych instytucji aktywizujących osoby niepełnosprawne, w tym zaburzone psychicznie. 7. Promocja i wsparcie wolontariatu, w zakresie integracji osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym. 8. Wsparcie dla tworzenia i funkcjonowania pozaszkolnych form integracji społecznej młodzieży (świetlice środowiskowe w tym z programem socjoterapeutycznym, kluby środowiskowe) połączonych z realizacją działań w zakresie reintegracji zawodowej i społecznej. 9. Poradnictwo zawodowe oraz pośrednictwo pracy. Wnioski składane w ramach ww. konkursów dotyczyły głównie 1, 2, 3, 9 typu operacji. Projekty przewidywały realizację łącznie co najmniej 3 typów projektu, w odniesieniu do każdego uczestnika projektu, gwarantujących kompleksowość wsparcia (kryterium dostępu). Jednym z powodów wyboru ww. typów przez wnioskodawców jest fakt, iż są one relatywnie proste w realizacji, a ich złożoność merytoryczna nie jest duża. Obszar wsparcia przewiduje realizację projektów szkoleniowych o szerokim zakresie tematycznym, które z reguły pozostają typem projektów cieszącym się największym zainteresowaniem. Wymienione typy cechuje również duża adekwatność do rzeczywistych problemów, jakie dotykają osoby zagrożone wykluczeniem społecznym. Konkurs 2/7.2.1/12 obejmuje następujące typy realizowanych operacji: 1. Wsparcie dla tworzenia i/lub działalności podmiotów integracji społecznej tj. centrów integracji społecznej, klubów integracji społecznej, zakładów aktywności zawodowej oraz podmiotów działających na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej (których podstawowym zadaniem nie jest działalność gospodarcza), z wyjątkiem warsztatów terapii zajęciowej. 2. Działania prowadzące do poszukiwania i testowania długookresowych źródeł finansowania podmiotów integracji społecznej, wymienionych w typie operacji nr 1. Składane wnioski dotyczyły głównie 1 typu operacji, tylko 1 projekt na 22 złożone wnioski realizował 2 typ. Wskazuje to na fakt, iż istnieje duże zapotrzebowanie na obecność w środowisku lokalnym podmiotów integracji społecznej. Na terenie województwa zachodniopomorskiego funkcjonuje mała ilość podmiotów działających na rzecz aktywizacji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, tak więc wsparcie dostosowane zostało do najbardziej potrzebujących grup. W ramach Poddziałania 7.2.2. wsparciem mogły zostać objęte następujące typy projektów: 1. Wsparcie dla utworzenia i/lub funkcjonowania (w tym wzmocnienia potencjału) instytucji wspierających ekonomię społeczną, 2. Wsparcie na założenie spółdzielni socjalnej, przystąpienie do lub zatrudnienie w spółdzielni 3. Działania prowadzące do poszukiwania i testowania długookresowych źródeł finansowania instytucji wspierających ekonomię społeczną oraz spółdzielni socjalnych. Przeprowadzony w drugim kwartale 2012 roku konkurs w ramach Poddziałania 7.2.2, ukierunkowany był na zapewnienie trwałości funkcjonowania instytucji wspierających ekonomię społeczną, nie tylko podczas realizacji działań projektowych, ale także po ich zakończeniu. Dlatego też jednym z kryteriów dostępu w ramach ogłoszonego konkursu było co najmniej roczne doświadczenie projektodawcy w prowadzeniu działalności w obszarze merytorycznym, którego dotyczy projekt. Ponadto, wnioskodawca zobowiązany był do tego, by prowadzony przez niego ośrodek wsparcia ekonomii społecznej wdrażał standardy działania instytucji sektora ekonomii społecznej opracowane przez MPiPS, a następnie poddał się procesowi akredytacji. Dodatkowo, beneficjent w okresie dwóch lat od zakończenia realizacji projektu będzie musiał zapewnić podmiotom ekonomii społecznej zakres wsparcia, jaki świadczył w sposób komplementarny i łączny w ramach 1 typu operacji. Dla zapewnienia kompleksowości działań skierowanych do wszystkich powiatów województwa zachodniopomorskiego, wyodrębniono 4 regiony planowane do objęcia wsparciem: region szczeciński, region koszaliński, region stargardzki, region szczecinecki. Priorytetowo traktowane były projekty zakładające partnerstwo podmiotów publicznych i niepublicznych instytucji pomocy i integracji społecznej oraz instytucji rynku pracy i przedsiębiorców. Współdziałanie tych podmiotów stanowi jeden z najistotniejszych elementów mających wpływ na trwałość instytucji wspierających ekonomię społeczną. W wyniku konkursu, wyłoniono do dofinansowania 4 projekty, reprezentujące każdy z regionów. Wnioski, składane na konkurs łaczyły głównie 1 typ opreacji z 2 lub z 3, czasem łączyły 3 typy operacji. Poddziałanie 7.2.2 przewiduje wsparcie dla podmiotów oferujących kompleksowy pakiet usług dla sektora ekonomii społecznej, a nie wnioskodawców zainteresowanych sfinansowaniem doraźnych działań dotyczących współpracy z podmiotami ekonomii społecznej. Spółdzielnię socjalną w większości tworzą osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, które planują wspólnie prowadzić przedsiębiorstwo. Utrzymanie się na rynku pracy po zakończeniu finansowania ze środków EFS wymaga właściwego wyboru rodzaju produkcji czy usług i warunkuje funkcjonowanie spółdzielni w przyszłości. W ostatnim czasie powstaje coraz więcej spółdzielni socjalnych, jednakże ze względu na ryzyko związane z nieosiągnięciem rezultatów związanych z utrzymaniem spółdzielni, zainteresowanie tego typu projektami jest niewielkie. Poszukiwanie dodatkowych źródeł finansowania dotyczy zarówno samych instytucji wspierających rozwój ekonomii społecznej, jak również i podmiotów, którym mogą świadczyć wsparcie. Jest to nowy typ operacji, który ma zapewnić trwałość rezultatów projektów i powołanych ośrodków wsparcia oraz pomóc w pozyskiwaniu źródeł finansowania nie tylko ze środków EFS, co przełoży się na kontynuację świadczenia usług OWES. O stopniu trudności w realizacji powyższych działań, może świadczyć małe zainteresowanie konkursem, ponieważ w odpowiedzi na ogłoszony konkurs wpłyneło jedynie 13 wniosków. W 2012 r. po raz pierwszy został ogłoszony konkurs w ramach Działania 7.4 Niepełnosprawni na rynku pracy, przyczyniający się do aktywizacji społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych i poprawy dostępu do zatrudnienia tych osób. Wsparciem mogły zostać objęte następujące typy projektów: - Programy aktywizacji społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych, w ramach których dla każdego z uczestników przygotowywane i realizowane są indywidualne plany działania, opracowane w oparciu o analizę predyspozycji zawodowych danej osoby niepełnosprawnej, - Działania o charakterze środowiskowym, w tym w szczególności działania edukacyjne i integracyjne, mające na celu adaptację pracownika w środowisku pracy (jedynie łącznie z główną grupą docelową, czyli osobami niepełnosprawnymi). Większym zainteresowaniem beneficjentów cieszył się pierwszy typ operacji, a w nim poradnictwo, pośrednictwo pracy, kursy i szkolenia oraz staże i praktyki zawodowe. Są to formy wsparcia, które wzbogacą wiedzę, umiejętności i zdolności uczestników, ułatwiając im powtót na rynek pracy. Tak, jak w przypadku konkursu 1/7.2.1/12, obszar wsparcia jest relatywnie prosty do realizacji, jedynym utrudnieniem jest dostosowanie odpowiednich form wsparcia do grupy docelowej, którą w 100% stanowią osoby niepełnosprawne oraz ich otoczenie (tylko łącznie z osobami niepełnosprawnymi i tylko w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne dla aktywizacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, w tym również w zakresie równoległej aktywizacji zawodowej i społecznej osób pełniących obowiązki opiekuńcze). W związku z niewykorzystaniem alokacji przeznaczonej na dofinansowanie projektów w ramach Działania 7.4, ogłoszono drugi konkursu 2/7.4/12. Tak jak w przypadku pierwszego konkursu, większość wniosków została złożona w oparciu o 1 typ operacji. Realizacja projektów własnych IP W ramach Działania 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Podziałania 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej, realizowany był projekt systemowy pt. „Z korzyścią dla regionu. Rozwój ekonomii społecznej. II Edycja”. Okres realizacji projektu: od 01.01.2011 r. do 31.12.2012 r. Wartość projektu: 1,4 mln PLN. Pierwotna wartość projektu wynosiła 1,5 mln PLN (w związku z oszczędnościami powstałymi w trakcie trwania projektu, budżet uległ pomniejszeniu, co przyczyniło się do zmniejszenia dofinansowania). Celem projektu było zwiększenie skuteczności i zakresu oddziaływania 10 instytucji otoczenia ES oraz usystematyzowanie i wzmocnienie potencjału instytucjonalnego podmiotów otoczenia ES w północnej części subregionu koszalińskiego w okresie 2011/2012 r. Cele szczegółowe: wsparcie instytucjonalne i zwiększenie oferty Lokalnych Ośrodków Wsparcia ES w terenie; wzrost liczby organizacji wspierających funkcjonowanie podmiotów ES; zwiększenie kompetencji kadr instytucji wspierających; rozwój systemu wymiany informacji na temat inicjatyw ES funkcjonujących w regionie oraz rozwój partnerstw na rzecz ES. Projekt skierowany był do: podmiotów ES (w tym NGO); instytucji rynku pracy oraz pomocy i intergarcji społecznej; osób fizycznych zamierzających utworzyć podmiot ES z powiatów: białogardzki, koszaliński, świdwiński, sławieński. W okresie objętym sprawozdaniem zrealizowane zostały następujące zadania: - Zweryfikowano działanie wszystkich Lokalnych Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej w kontekście zgodności z założeniami projektu. W ramach projektu wsparciem zostało objętych 120 uczestników projektu. - Eksperci zewnętrzni świadczyli usługi doradczo – eksperckie w Ośrodkach oraz w siedzibach podmiotów ekonomii społecznej. W okresie sprawozdawczym zrealizowali łącznie 1185 h doradztwa. - Zorganizowano 4 części szkoleń specjalistycznych: („Zasady tworzenia spółdzielni socjalnych”, „Rachunkowość w organizacjach pozarządowych i instytucjach otoczenia ekonomii społecznej wspierających działanie podmiotów ekonomii społecznej”, „Prowadzenie działalności marketingowej na rzecz ekonomii społecznej”, „Promocja produktów przedsiębiorstw ekonomii społecznej”. - W ramach Akademii Liderów ES odbyły się dwie wizyty studyjne dla uczestników projektu. W dniach 13 - 15.06.2012 r. zorganizowano pierwszą wizytę studyjną w Paprotach w wiosce tematycznej „Paproty - Wioska Labiryntów i Źródeł”. W wizycie studyjnej brały udział osoby z powiatu świdwińskiego i białogardzkiego, łącznie 6 uczestników oraz lokalni konsultanci ES. Drugą wizytę studyjną w Paprotach dla grupy z powiatu koszalińskiego oraz sławieńskiego zorganizowano w dniach 20 - 22.06.2012 r., łącznie 11 uczestników oraz lokalni konsultanci ES. - W dniach 28 - 29.05.2012 r. w Krzywopłotach przeprowadzano forum współpracy partnerskiej. W forum wzięło udział 20 uczestników projektu (oraz dwóch pracowników projektu). Podczas forum uczestnicy podpisali list intencyjny w sprawie partnerstwa na rzecz ES. - Na potrzeby Akademii Liderów ES odbyły się 4 warsztaty, w których brali udział zarówno uczestnicy projektu, jak i lokalni konsultanci. - W dniu 29.09.2012 r. zorganizowano w Białogardzie „III Międzypowiatowe Targi Ekonomii Społecznej”, podczas których wystawiło się 11 podmiotów ES. - Objęto wsparciem 10 instytucji otoczenia ekonomii społecznej wspierających działanie podmiotów ES. W 2012 roku wystąpiły pewne odchylenia w realizacji zadań przyjętych w harmonogramie projektu. Odchylenia te dotyczą wyłonienia wykonawców na dostawę tonerów i materiałów promocyjnych, które nastąpiły w wyniku przedłużających się procedur wyboru wykonawcy, zgodnie z Ustawą Prawo zamównień publicznych oraz wynikały z różnej częstotliwości realizacji zadań projektu w poszczególnych kwartałach. Szczegółowa charakterystyka udzielonego wsparcia w ramach Priorytetu VII. W ramach Priorytetu wsparcie udzielone Beneficjentom ma na celu ułatwienie dostępu do rynku pracy osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym oraz rozwój instytucji ekonomii społecznej, jako skutecznej formy integracji społeczno-zawodowej. Przewidziane jest także wsparcie dla rozwoju inicjatyw na rzecz aktywizacji i integracji społeczności lokalnych, przyczyniające się do realizacji strategii rozwoju kapitału ludzkiego na terenach wiejskich. Od początku realizacji projektu 27 864 osób (w tym 19 656 kobiet) zostało objętych wsparciem, w tym w okresie objętym sprawozadniem 5 870 osób (w tym 3 935 kobiet). Kumulatywnie zakończyło udział zgodnie z zaplanowaną ścieżką uczestnictwa 18 874 osób (w tym 13 278 kobiet), w tym w okresie sprawozdawczym 5 325 beneficjentów (w tym 3 544 kobiet), natomiast 1 673 uczestników (w tym 967 kobiet) przerwało udział w projektach realizowanych w ramach Priorytetu, w tym w okresie od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r – 402 uczestników. W grupie osób objętych wsparciem w danym okresie 45 % (2 634, w tym 1 857 kobiet) posiadało status osoby bezrobotnej (kumulatywnie 11 661, w tym 8 532 kobiety), 36% (2 114, w tym 1 209 kobiet) osób nieaktywnych zawodowo (kumulatywnie 8 474, w tym 5 139 kobiet) oraz 19% (1 122, w tym 869 kobiet) osób zatrudnionych (kumulatywnie 7 729, w tym 5 985 kobiet). Od początku realizacji Priorytetu do projektu przystąpiło 12 320 osób (w tym 9 091 kobiet) z terenów wiejskich oraz 5 559 (w tym 3 101 kobiet) należało do grupy osób niepełnosprawnych. Prawie połowa osób, które rozpoczęły udział w projektach w 2012 roku (42%) pochodziła z terenów wiejskich (2 494, w tym 1 728 kobiet). Do grupy osób niepełnosprawnych należało 1 551 uczestników (26%), w tym większą część stanowiły kobiety: 864. W okresie od początku realizacji projektów 5 891 osób (w tym 3 691 kobiet) w wieku 15-24 lat oraz 2 480 osób (w tym 1 425 kobiet) w wieku 55-64 lata rozpoczęło udział w projektach realizowanych w ramach Priorytetu, z czego 651 (454 kobiety) to osoby pracujące w wieku 55-64 lata. Spośród osób, które przystąpiły do projektu w okresie od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.- 26% (1 517 uczestników) to osoby młode (15-24 lata), wśród nich kobiety satnowią 59% (898), natomiast 9% stanowią osoby w wieku 55-64 lata (550, w tym 272 kobiety), z których 14% jest zatrudnionych. Biorąc pod uwagę poziom wykształcenia, należy wskażać, iż znaczą grupę w okresie sprawozdawczym stanowią osoby z wykształceniem podstawowym, gimnazjalnym i niższym: 2 443 osoby, w tym 1 530 kobiet (kumulatywnie 9 833, w tym 6 580 kobiet) oraz z wykształceniem średnim lub zasadniczym zawodowym (ponadgimnazjalne) 2 145 osób, w tym kobiet 1 387 (kumulatywnie 9 764, w tym 6 635 kobiet). Z kolei wykształcenie wyższe posiadało jedynie 13% uczestników: 791, w tym 652 kobiety (kumulatywnie 5 173, w tym 4 049 kobiet). Wykształcenie pomaturalne miało 8%: 491 beneficjentów, w tym 366 to kobiety (kumulatywnie 3 094, w tym 2 392 kobiety). Komplementarność Zgodnie z zapisami Planu Działania (PD) dla Priorytetu VII, komplementarność działań finansowanych ze środków EFS z działaniami realizowanymi w ramach innych programów współfinansowanych z funduszy europejskich, jest weryfikowana przy pomocy wdrożonych przez Instytucję Pośredniczącą (IP) mechanizmów kontrolnych. Komplementarność przyjętych zapisów Planów Działania konsultowana jest z Urzędem Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego na poziomie Departamentu Polityki Regionalnej oraz Departamentów Zarządzania i Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego. Plany Działania podlegają weryfikacji i opiniowaniu przez członków Podkomitetu Monitorującego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Województwa Zachodniopomorskiego. Dodatkowym instrumentem kontrolnym wykorzystywanym przez Instytucję Pośredniczącą przy ustalaniu Planów Działań są ogólnodostępne konsultacje społeczne realizowane zarówno na poziomie spotkań, jak i w trybie korespondencyjnym. Jednym z przyjętych przez Instytucję Pośredniczącą mechanizmów kontrolnych, są konsultacje przyjętych założeń i kryteriów Planów Działań z Instytucją Zarządzającą na ostatnim etapie zatwierdzania tych dokumentów. Zapisy Planów Działań i kryteria demarkacji przyjęte na poziomie dokumentów programowych programów finansowanych ze środków strukturalnych wykorzystywane są przez członków Komisji Oceny Projektów i pracowników merytorycznych Wydziałów Wdrażających odpowiedzialnych za proces oceny i weryfikacji wniosków o dofinansowanie projektów. Podstawowym mechanizmem zapewniającym komplementarność działań jest wprowadzenie kryterium strategicznego, które premiuje projekty skierowane do gmin lub ich mieszkańców wymienionych w załączniku nr 6 do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego, o szczególnie niekorzystnej sytuacji społeczno - ekonomicznej, w których wskaźnik bezrobocia jest powyżej 150% średniej dla województwa zachodniopomorskiego oraz dochód własny budżetów gmin na jednego mieszkańca wynosi poniżej 75% średniej dla województwa zachodniopomorskiego. W ramach Priorytetu VII w Planie Działania na 2012 rok dla zapewnienia komplementarności działań finansowanych z EFS z działaniami finansowanymi z EFRR oraz EFRROW zastosowano następujące kryteria szczegółowe (strategiczne i dostępu), które pozwalają na premiowanie projektów PO KL, które mają związek ze wsparciem przewidzianym w Regionalnym Programie Operacyjnym dla Województwa Zachodniopomorskiego 2007-2013, a także nawiązują do zwalidowanych rezultatów PIW EQUAL: - Poddziałanie 7.2.1, Konkurs A.2 – Kryterium strategiczne nr 2 - Projekt realizowany na obszarze gmin lub skierowany do mieszkańców gmin wymienionych w załączniku nr 6 do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego tj. gmin w szczególnie niekorzystnej sytuacji społeczno-ekonomicznej. Kryterium to pozwoli na premiowanie projektów PO KL, które mają związek ze wsparciem przewidzianym w Regionalnym Programie Operacyjnym dla Województwa Zachodniopomorskiego 2007-2013. Żaden z wniosków rekomendowanych do dofinansowania nie otrzymał punktow strategicznych za spełnienie powyższego kryterium. W ramach Priorytetu VII wystapiła komplementarność działań PO KL (Poddziałanie 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej) z osią 1 Gospodarka, Innowacje, Technologie (1.2.1 Wsparcie proinnowacyjnych instytucji otoczenia biznesu) dla projektu: „Wzrost poziomu jakości i zakresu proinnowacyjnych usług świadczonych przez Koszalińską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. poprzez remont obiektów wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia” (umowa nr UDA-WPZP.01.02.01-32-008/11-00) o wartości 1 040 429,67 zł. W ramach projektu zostanie zakupiony sprzęt komputerowy - 26 laptopów oraz serwer, a także zostanie przeprowadzony remont pomieszczeń w tym termomodernizacja budynku będącego biurem projektu „Anioły Ekonomii Społecznej”. W Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki wsparcie realizowane jest w ramach Poddziałania 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej. Numer wniosku w KSI: WND-POKL.07.02.02-32-008/11 Wnioskodawca: Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Tytuł projektu: Anioły Ekonomii Społecznej Wartosć projektu: 2 942 677,04 zł Okres realizacji: 01.03.2012 – 31.12.2014 Celem projektu jest rozwój sektora ekonomii społecznej i aktywizacja zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym dzięki utworzeniu i wsparciu 10 spółdzielni socjalnych. Działania przewidziane w projekcie dotyczą szkoleń zawodowych, doradztwa, uczestnicy otrzymają również wsparcie finansowe i pomostowe na rozwój spółdzielni. W ramach projektu przewidziano następujące komplementarne działania z 1 osią RPO: - Do prowadzenia szkoleń i doradztwa wykorzystywany będzie sprzęt komputerowy zakupiony w ramach projektu z RPO. - Biuro projektu znajdować się będzie w budynku wyremontowanym ze środków, otrzymanych w ramach projektu z RPO. Efekt synergii (wartość dodana) polega na efektywnym wykorzystaniu już powstałej infrastruktury, finansowanej ze środków UE pochodzących z innego programu. Projekt wykorzystuje miejscowe zasoby tzn. budynek dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, wyremontowany ze środków otrzymanych w ramach RPO, w którym znajduje się obecnie biuro projektowe. Również zajęcia szkoleniowo - doradcze dla jednej grupy, wśród której znajdują się osoby niepełnosprawne, odbywają się w wyremontowanym budynku, dzięki czemu osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich mają również dostęp do usług oferowanych w ramach projektu. Wykorzystanie komputerów pozwoli na uzupełnienie kwalifikacji uczestników projektu. Środki, które Beneficjent musiałby przeznaczyć na zakup komputerów, mogą być wykorzystane na inny cel zwiększający szansę na zatrudnienie uczestników. Projekty uzupełniają się, pomimo iż każdy z projektów powstał w innym celu. Kolejnym przykładem komplementarności działań PO KL (Działanie 7.4 Niepełnosprawni na rynku pracy) z osią 7 Rozwój infrastruktury społecznej i ochrony zdrowia (7.4 Infrastruktura dla osób niepełnosprawnych) dla projektu jest: „Budowa i wyposażenie Międzygminnego Zakładu Aktywności Zawodowej”, realizowanym w ramach Działania 7.4 RPO WZ o wartości projektu: 16.172.836 zł., polegającego na wybudowaniu i wyposażeniu największego w Polsce wielowydziałowego, międzygminnego Zakładu Aktywności Zawodowej w Dobrej (Szczecińskiej). W ZAZ-ie tym powstanie 126 nowych miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych. W Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki wsparcie realizowane jest w ramach Działania 7.4 Niepełnosprawni na rynku pracy: Numer wniosku w KSI: WND-POKL.07.04.00-32-015/12 Wnioskodawca: Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Szczecinie Tytuł projektu: „Aktywne życie - integracja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych” Wartosć projektu: 1 834 476,10 zł. Okres realizacji: 01.10.2012 do 31.12.2014 W ramach projektu POKL, 80 osób niepełnosprawnych w stopniu umiarkowanym i znacznym zostanie przygotowanych do pracy w nowo powstającym ZAZ-ie poprzez następujące, wielowymiarowe działania adaptacyjne: - społeczne: umożliwiające funkcjonowanie w środowisku pracy oraz poza pracą osób niepełnosprawnych, - zawodowe: umożliwiające nabycie kwalifikacji w specjalnościach zawodowych zgodnych z profilem planowanych 8 wydziałów tworzonego ZAZ-u. Trwałością projektu będzie stałe zatrudnienie jego uczestników w wybudowanym ZAZ-ie. Dzięki budowie i wyposażeniu Międzygminnego Zakładu Aktywności Zawodowej możliwe jest zwiększenie aktywizacji społecznej i zawodowej przez osoby niepełnosprawne. Wartość dodaną stanowi fakt, iż bez ZAZ-u, osoby niepełnosprawne mogłyby mieć większe trudności w aktywizacji społecznej i zawodowej, natomiast nowoczesny ośrodek znajdujący się blisko ich miejsca zamieszkania, dostosowany do osób niepełnosprawnych ułatwi im dostęp do szkoleń zawodowych, dzięki czemu mogą zdobyć zatrudnienie nie tylko w ZAZ-ie, ale również u innych pracodawców. Priorytet VIII Informacje ogólne Od początku realizacji Programu w Priorytecie VIII łącznie zostały podpisane 384 umowy z Beneficjentami o wartości 305,7 mln zł (krajowy wkład publiczny), co stanowi 96% alokacji na cały okres programowania 2007-2013 (Wartość alokacji uwzględniająca Krajową Rezerwę Wykonania została wyliczona na podstawie danych z dokumentu „Szczegółowy Opis Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013”. Przyjęty został kurs Euro zgodnie z algorytmem dla grudnia 2012r. w wysokości 4,0968 zł). W podziale na działania dane dotyczące podpisanych umów kształtują się następująco: - w ramach działania 8.1 podpisano 352 umowy o wartości ogółem 263,7 mln zł, co stanowi 96% wykorzystania alokacji na działanie na cały okres programowania; - w ramach działania 8.2 podpisano 32 umowy o wartości ogółem 42 mln zł, co stanowi 96% wykorzystania alokacji na działanie na cały okres programowania. Świadczy to o realizowaniu Priorytetu zgodnie z planem. W odniesieniu do środków rozliczonych we wnioskach o płatność od początku realizacji Programu zatwierdzono łącznie wnioski o płatność o łącznej wartości dofinansowania 151 mln zł, z czego: - w ramach działania 8.1 zatwierdzono wnioski o płatność o łącznej wartości dofinansowania 126 mln zł; - w ramach działania 8.2 zatwierdzono wnioski o płatność o łącznej wartości dofinansowania 25 mln zł. Od początku realizacji PO KL do dnia 31 grudnia 2012 r. w projektach w ramach Priorytetu VIII udział rozpoczęło 34 857 uczestników projektów (w bieżącym okresie 7 824 osoby), z czego: - 2 660 osób kontynuuje udział w projektach; - 54% stanowią kobiety (18 884 uczestników), w bieżącym okresie 47% kobiet – 3 707 uczestników; - 94% stanowią zatrudnieni (32 673 uczestników), w bieżącym okresie 93% - 7 277 uczestników; - 18% stanowią osoby z terenów wiejskich (6 437 uczestników), w bieżącym okresie 24% - 1 852 uczestników; - 51% stanowią osoby z wykształceniem wyższym (17 786 uczestników), w bieżącym okresie 48% – 3 718 uczestników; - 71% stanowią mikroprzedsiębiorstwa (w tym samozatrudnieni), w bieżącym okresie 67% - 1 210 przedsiębiorstw. Biorąc pod uwagę wartości od początku realizacji PO KL, wśród uczestników projektów grupę dominującą stanowią kobiety (54%), przy czym w badanym okresie grupę dominującą stanowili mężczyżni (53% mężczyzn). Z uwagi na status uczestników na rynku pracy, grupę dominującą stanowią zatrudnieni (94% uczestników), przy czym najsilniej reprezentowani są pracownicy administracji publicznej i dużych przedsiębiorstw (łącznie 43% zatrudnionych). Taka struktura uczestników projektu wpisuje się w założenia grup docelowych wskazane w SzOP, gdyż projekty realizowane w ramach Priorytetu VIII kierowane są w większości do osób zatrudnionych. Stosunkowo dużo uczestników projektów stanowią osoby z terenów wiejskich (18%). Wśród uczestników projektu licznie reprezentowaną grupę stanowią osoby z wykształceniem wyższym (51% uczestników). Wśród przedsiębiorstw, które przystąpiły do udziału w projektach, najsilniej reprezentowane są małe i mikroprzedsiębiorstwa (w tym samozatrudnieni). Stanowią one 93% wszystkich przedsiębiorstw objętych wsparciem. Taka struktura przedsiębiorstw objętych wsparciem wpisuje się w ogólną strukturę przedsiębiorstw według wielkości w województwie zachodniopomorskim. Priorytet VIII POKL przyczynia się do spadku liczby osób zatrudnionych w rolnictwie poprzez realizację 5 projektów dla osób odchodzących z rolnictwa. Łącznie, w ramach tych projektów, do końca okresu sprawozdawczego, wsparciem objęto 279 osób. Docelowo wsparciem zostanie objętych 400 osób. IP nie gromadzi danych odnośnie ilości osób, które wzięły udział w projektach PO KL zatrudnionych w poszczególnych sektorach (np. usług, przemysłu), dlatego nie jest w stanie określić, w jaki sposób PO KL przyczynia się do wzrostu liczby osób zatrudnioncyh w poszczególnych sektorach. Działanie 8.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw – projekty konkursowe W analizowanym okresie w ramach poddziałania 8.1.1 zawartych zostało łącznie 127 umów o wartości ogółem 109 mln zł (w tym dofinansowanie 104 mln zł) uwzględniając aneksy do umów. Konkursy ogłaszane w ramach Poddziałania 8.1.1 cieszyły się największym zainteresowaniem ze strony wnioskodawców, ponieważ projekty realizowane w ramach tego Poddziałania postrzegane są jako cechujące się najmniejszą złożonością i trudnością w realizacji, jak również służą zaspokajaniu potrzeb jak największej liczby przedsiębiorstw i ich pracowników. Dodatkowo bardzo wysoka kwota alokacji w sposób naturalny zwiększa szanse wnioskodawców na uzyskanie wsparcia, a tym samym skłania do aplikowania o dofinansowanie. Ponadto, trwała bieżąca obsługa i rozliczanie projektów na podstawie podpisanych umów. Rozliczono 226 wniosków o płatność na łączną kwotę dofinansowania 21 mln zł. W ramach Poddziałania 8.1.1 należy zauważyć, iż dotychczas największym zainteresowaniem ze strony wnioskodawców cieszyły się konkursy pozwalające na realizację projektów III typu. Relatywnie mniejszym – choć równie wysokim – zainteresowaniem cieszą się projekty realizowane w ramach I typu operacji. Natomiat najbardziej istotną obserwacją wynikającą z analizy typów projektów jest brak projektów mających na celu doradztwo dla przedsiębiorstw (typ II). W ramach analizowanych projektów nie zidentyfikowano ani jednego projektu realizującego typ II. Główną barierą są w tym przypadku koszty wkładu prywatnego przedsiębiorcy, który musi on wnieść chcąc skorzystać z doradztwa. Koszt wkładu prywatnego mikro, małego lub średniego przedsiębiorcy wynosi 50% wartości wsparcia i nie jest możliwe wniesienie go w postaci niepieniężnej (jak w przypadku szkoleń pracowników w ramach typu I). Ponadto, ze wsparcia w ramach tego typu konkursów wyłączone są duże przedsiębiorstwa, którym stosunkowo najłatwiej jest zdobyć wymagane wkładem własnym fundusze. Można również wyciągnąć wniosek na podstawie treści składanych projektów o dofinansowanie, iż odbiorcy wsparcia – przedsiębiorcy i pracownicy – preferują szkolenia standardowe pozwalające na wzrost umiejętnosci pracowniczych niezbędnych do biezącego funkcjonowania danego przedsiębiorstwa. W badanym okresie w ramach realizowanych projektów rozpoczęło udział 5 556 osób (od początku wdrażania Programu – 27 251 osób), natomiast liczba pracujących osób dorosłych, które zakończyły udział w projektach szkoleniowych w okresie sprawozdawczym to 6 257 osób (od początku wdrażania Programu – 24 507 osób), w tym 981 osób powyżej 50. roku życia (od początku wdrażania Programu – 4 332 osoby). W ramach realizowanych projektów w poddziałaniu 8.1.1 – 1 752 przedsiębiorstwa zostały objęte wsparciem w badanym okresie (od początku wdrażania programu 4 424 przedsiębiorstwa). Przyczyny niskiego stanu realizacji wskaźnika dotyczącego liczby przedsiębiorstw, które zostały objęte wsparciem w zakresie projektów szkoleniowych, przyczyniającego się do realizacji celu dotyczącego wsparcia przedsiębiorstw, został szerzej opisany w części II.1 Sprawozdania. Wskazano również środki zaradcze podjęte w celu osiągnięcia założonej wartości docelowej wskaźnika. Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie W okresie sprawozdawczym w ramach poddziałania 8.1.2 zawarte zostały łącznie 22 umowy o wartości ogółem 26 mln zł (w tym dofinansowanie 26 mln zł) uwzględniając aneksy do umów oraz projekty innowacyjne. Jednocześnie trwała bieżąca obsługa i rozliczanie projektów na podstawie podpisanych umów. Rozliczono 98 wniosków o płatność na łączną kwotę dofinansowania 13 mln zł. Jeśli chodzi o czynniki wpływające na stopień zainteresowania Poddziałaniem 8.1.2, to wskazać należy przede wszystkim na relatywnie skomplikowany charakter tego obszaru wsparcia i dofinansowywanych w jego ramach przedsięwzięć. W ramach Poddziałania 8.1.2 wszystkie typy projektów ogłaszane w ramach konkursów cieszyły się podobnym zainteresowaniem. W okresie sprawozdawczym w ramach realizowanych projektów rozpoczęło udział 1 897 osób (od początku wdrażania Programu – 5 619 osób), natomiast liczba pracujących osób dorosłych, które zakończyły udział w projektach w okresie sprawozdawczym to 2 578 osób (od początku wdrażania Programu – 5 025 osób). Liczba osób zwolnionych w przedsiębiorstwach dotkniętych procesami restrukturyzacyjnymi, którzy zostali objęci działaniami szybkiego reagowania to 526 osób (od początku wdrażania Programu – 985 osób) – wartości urealnione. W ramach realizowanych projektów 20 przedsiębiorstw zostało objętych wsparciem w badanym okresie (od początku wdrażania programu 139 przedsiębiorstw). Wg. raportu Badanie wsparcia w ramach EFS na tworzenie nowych przedsiębiorstw w regionie ( z 2011 r.) w 30 miesięcy po zakończeniu wsparcia wartość wskaźnika utrzymania działalności stabilizuje się na poziomie 62%. Uzyskany wynik należy uznać za bardzo dobry biorąc pod uwagę, że w Polsce po roku funkcjonowania przeżywa średnio 76%, a po dwóch jedynie 58% podmiotów powstałych w 2008 r. Znaczący spadek wskaźnika utrzymania działalności gospodarczej po upływie dwóch lat od zakończenia wsparcia, można łączyć z końcem okresu ustawowych ulg finansowych dla nowopowstałych przedsiębiorstw (m.in. składki ZUS). Co piąty badany jako barierę postrzega brak znajomości prawa oraz umiejętności prowadzenia własnej firmy. Problem ten wskazują przedsiębiorcy niezależnie od uczestnictwa w krótszym czy dłuższym wsparciu mającym przygotować te osoby do prowadzenia działalności gospodarczej. Najbardziej istotnym problemem z jakimi spotykają się osoby prowadzące działalność w pierwszym roku od jej rozpoczęcia jest przede wszystkim wysoki koszt prowadzenia firmy – 62% badanych uczestników, którzy otrzymali dotację wskazało tą barierę. Inną barierą prowadzenia działalności jest wysoka konkurencja na rynku, walka cenowa z konkurentami, przy ograniczonym popycie ze strony potencjalnych klientów. Brak popytu na usługi firm, które działają w sektorze przemysłu. Wyniki te można zestawić z danymi GUS, świadczącymi o stosunkowo niskiej przeżywalności nowo założonych przedsiębiorstw w tym sektorze w okresie 2009-2010. Bariery w prowadzeniu działalności gospodarczej w opinii przedsiębiorców: - niska opłacalność finansowa; - mała liczba zleceń; - wysokie podatki oraz składki na ubezpieczenia społeczne; - trudności z uzyskaniem finansowania, np. kredytu; - sezonowość (np. koniec roku, kampanie wyborcze to okres wzmożonej pracy, z kolei w wakacje popyt słabnie), brak stabilizacji w biznesie; - niedostateczny dostęp do żłobków i przedszkoli; - niedostatek czasu (konieczność dzielenia go pomiędzy rodzinę i pracę); - duża konkurencja; - brak fachowej wiedzy jak prowadzić firmę; słaba znajomość prawa i księgowości. Poddziałanie 8.1.3 Wzmacnianie lokalnego partnerstwa na rzecz adaptacyjności – projekty konkursowe W analizowanym okresie podpisano 2 umowy o dofinansowanie o wartości ogółem 1,2 mln zł (wartość dofinansowania). Niski poziom popularności tego obszaru wsparcia wynika głównie z ograniczonej liczby potencjalnych realizatorów projektów, jak również z niskiej kwoty alokacji. Cechą Poddziałania 8.1.3 jest niewielka ilość składanych i dofinansowanych projektów. Przyczyną takiego stanu w głównej mierze jest dość ograniczona grupa potencjalnych projektodawców (związki zawodowe i organizacje przedsiębiorców). Zainteresowanie poszczególnymi typami konkursów było na zbliżonym poziomie. W badanym okresie rozliczono 3 wnioski o płatność na łączną kwotę dofinansowania 308 tys. zł. Działanie 8.2 Transfer wiedzy Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw – projekty konkursowe W badanym okresie w ramach poddziałania 8.2.1 podpisano 6 umów o dofinansowanie o wartości ogółem 9 mln zł (w tym dofinansowanie 9 mln zł). Jednocześnie trwała bieżąca obsługa i rozliczanie projektów na podstawie podpisanych umów. Rozliczono 36 wniosków o płatność na łączną kwotę dofinansowania 4,4 mln zł. W analizowanym okresie w ramach realizowanych projektów rozpoczęło udział 275 osób (od początku wdrażania Programu – 1 383 osoby), natomiast liczba osób, które były objęte wsparciem w zakresie rozpoczynania własnej działalności gospodarczej typu spin off lub spin out to 1 214 osób. Ponadto, od początku wdrażania Programu zakończyło udział w projektach 1 166 osób. Komplementarność Komplementarność finansowanych ze środków EFS działań w przewidzianych w priorytecie z działaniami finansowanymi przez inne środki finansowe weryfikowana jest przez wdrożone przez IP mechanizmy kontrolne. Podstawowym mechanizmem zapewniającym komplementarność działań jest wprowadzenie kryteriów strategicznych. W ramach Poddziałań 8.1.1 oraz 8.1.2 przewidziano komplementarność z Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego (kryteria związane z obejmowaniem wsparciem przedsiębiorstw lub osób z gmin o najtrudniejszej sytuacji ekonomicznej - wg załącznika nr 6 do RPO). Dodatkowo, w ramach Poddziałania 8.1.1 przewidziano komplementarność z Priorytetem VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działaniem 6.2 Wsparcie oraz Promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia lub Poddziałaniem 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych. Na poziomie programowania: Komplementarność przyjętych zapisów Planów Działania konsultowana jest z Urzędem Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego na poziomie Wydziałów. Plany działania podlegają weryfikacji oraz opiniowaniu członków Podkomitetu Monitorującego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Województwa Zachodniopomorskiego. Dodatkowym instrumentem kontrolnym wykorzystywanym przez Instytucję Pośredniczącą przy ustalaniu Planów Działań są ogólnodostępne konsultacje społeczne realizowane zarówno na poziomie spotkań, jak i w trybie korespondencyjnym. Jednym z przyjętych przez Instytucję Pośrednicząca mechanizmów kontrolnych, są konsultacje przyjętych założeń i kryteriów Planów Działań z Instytucją Zarządzającą na ostatnim etapie zatwierdzania tych dokumentów. Na poziomie wdrażania: Zapisy Planów Działań i kryteria demarkacji przyjęte na poziomie dokumentów programowych programów finansowanych ze środków strukturalnych wykorzystywane są przez członków Komisji Oceny Projektów i pracowników merytorycznych Wydziałów Wdrażających odpowiedzialnych za proces oceny i weryfikacji wniosków o dofinansowanie projektów. Projekty realizowane zgodnie z zasadą komplementarności: POKL.08.01.01-32-179/11 Wartość projektu: 912.374,00 zł (dofinansowanie) Termin realizacji: 01.04.2012r. – 30.09.2013r. Celem projektu jest dostosowanie kwalifikacji 430 osób ze 130 MMP działających w sektorze turystycznym do potrzeb regionalnej gospodarki. Projekt wpisuje się w Strategię Rozwoju Turystyki w Województwie Zachodniopomorskim do 2015 r., Cel Operacyjny II.1 – Kształtowanie kadr na potrzeby obsługi ruchu turystycznego w regionie; Działanie II.1.1 Wdrożenie systemu szkoleń i warsztatów. Projekt obejmuje wsparciem mikro i małe przedsiębiorstwa z obszarów wiejskich i gmin o najtrudniejszej sytuacji ekonomicznej wymagających szczególnego wsparcia i aktywizacji lokalnych przedsiębiorstw (wg załącznika nr 6 do RPO). Poprzez tak zdefiniowaną grupę docelową projekt jest komplementarny w stosunku do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. W szczególności działania 312, w ramach którego pomocy udziela się na inwestycje związane z rozwojem mikroprzedsiębiorstw, działających na terenach wiejskich w zakresie m.in. usług turystycznych oraz związanych ze sportem, rekreacją i wypoczynkiem. Wsparciem zostały objęte przedsiębiorstwa z następujących obszarów wiejskich: Stanomino, Wiechowo, Marianowo, Słonowice, Świdwin, Karnice, Odargowo. Takie ukierunkowanie wsparcia przyczynia się do potencjalnego efektu synergii w postaci pełniejszego zaspokojenia potrzeb uczestników projektu. Projekt jest również komplementarny (poprzez szkolenia z Akademii Zielonej Turystyki - uczestnicy projektu zostali zapoznani z promocją i ochroną środowiska oraz efektywnego wykorzystania zasobów naturalnych w branży) do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego, poddziałania 5.4. Promocja, ochrona i waloryzacja dziedzictwa przyrodniczego. POKL.08.01.02-32-004/11 Wartość projektu: 1.082.370,00 zł (dofinansowanie) Termin realizacji: 01.07.2012r. – 30.06.2015r. Celem projektu innowacyjnego z komponentem ponadnarodowym jest wzmocnienie możliwości współpracy przedsiębiorców z sektorem nauki w województwie zachodniopomorskim poprzez opracowanie, przetestowanie na grupie 15 odbiorców i użytkowników oraz upowszechnienie wśród 100 potencjalnych użytkowników praktycznych narzędzi umożliwiających sprawną realizację transferu technologii w praktyce w oparciu o platformę internetową. Projekt jest komplementarny z Programem Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka (Oś priorytetowa 1. Badania i rozwój nowoczesnych technologii, Działanie 1.3 „Wsparcie projektów B+R na rzecz przedsiębiorców realizowanych przez jednostki naukowe” oraz Oś Priorytetowa 2. Infrastruktura sfery B+R Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka) w zakresie innowacyjności, przedsiębiorczości, społeczeństwa informacyjnego, badań i rozwoju oraz z Priorytetem I Programu INTERREG IVC „Innowacje i gospodarka oparta na wiedzy” w zakresie transferu wiedzy. Poprzez udostępnienie na tworzonym w ramach projektu portalu internetowym innowacyjnych praktycznych narzędzi wspierających proces komercjalizacji, takich jak generator umów transferu technologii, generator regulaminów wynalazczości, kalkulator wyceny technologii oraz serwis ofert i zapytań technologicznych, projekt przyczyni się do zwiększenia zdolności beneficjentów POIG do skomercjalizowania wyników badań uzyskanych w ramach projektów badawczych, realizowanych w Działaniu 1.3 POIG oraz z wykorzystaniem infrastruktury badawczej powstałej w ramach projektów 2. Osi Priorytetowej POIG. Takie ukierunkowanie wsparcia przyczynia się do potencjalnego efektu synergii w postaci pełniejszego zaspokojenia potrzeb uczestników projektu. POKL.08.01.01-32-006/11 Wartość projektu: 551.178,00 zł (dofinansowanie 482.651,10 zł) Termin relizacji: 02.01.2012r. – 31.12.2012r. Projekt realizowany od 2 stycznia 2012r. jest komplementarny z Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego, w szczególności z Osią 1. Gospodarka, Innowacje, Technologie, gdyż nakierowany jest na rozwój przedsiębiorstw sektora MŚP, Oś 5. Turystyka, kultura i rewitalizacji. Projekt jest również komplementarny z Programem Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko gdyż prowadzone są szkolenia z zakresu ochrony środowiska i zachowań proekologicznych. Kolejnym komplementarnym programem jest Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, Działanie 3.1.2. Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw dzięki szkoleniom nastąpi rozwój istniejących przedsiębiorstw dzięki lepszemu zarządzaniu. Poprzez szkolenia m.in. z zakresu zarządzania jakością w turystyce oraz z zakresu sposobów ochrony srodowiska i rozwiązań proekologicznych poprawi się jakość oferty turystycznej dzięki podwyższeniu kwalifikacji osób na stanowiskach kierowniczych. Takie ukierunkowanie wsparcia przyczynia się do potencjalnego efektu synergii w postaci pełniejszego zaspokojenia potrzeb uczestników projektu. Priorytet IX Informacje ogólne Do dnia 31 grudnia 2012 r. alokacja określona dla Priorytetu IX w wysokości 372,6 mln. zł. została zrealizowana w 78% biorąc pod uwagę wartość ogółem podpisanych umów o dofinansowanie, która wyniosła 290 mln zł. Świadczy to o realizowaniu założeń Priorytetu zgodnie z planem. Należy zwrócić uwagę, że alokacja dla Priorytetu IX została powiększona o środki w wysokości 78 mln zł. w ramach Krajowej Rezerwy Wykonania, indywidualizacji nauczania oraz dodatkowych środków na Poddziałanie 9.1.1. Najmniej zaawansowany jest stan realizacji Działania 9.6, w ramach którego podpisano 9 umów o dofinansowanie na kwotę 4,6 mln zł., co stanowi 27% alokacji przeznaczonej na Działanie. Wszystkie dotychczas podpisane umowy dotyczą Poddziałania 9.6.1, w ramach którego w I kwartale 2012 r. ogłoszono konkurs. W III kwartale 2012 r. ogłoszono konkursy w ramach Poddziałań 9.6.2 i 9.6.3. Bardzo dużym zainteresowaniem Beneficjentów cieszył się nabór projektów w ramach Poddziałania 9.6.2. Ze względu na ograniczoną alokację część projektów rekomendowanych do dofinansowania znalazła się na liście rezerwowej. Obecnie trwa proces podpisywania umów. Tym samym, wykorzystanie alokacji przewidzianej na Działanie 9.6 znacząco wzrośnie w 2013 r. Najbardziej zaawansowany jest stan realizacji Działania 9.4, w ramach którego podpisano 29 umów o dofinansowanie o wartości ogółem 18,2 mln zł., co stanowi 100% alokacji przeznaczonej na Działanie. W 2012 r. nie przewidziano konkursu w ramach Działania 9.4. Na wysokim poziomie wykorzystania alokacji jest również Działanie 9.3, w ramach którego podpisano 22 umowy o dofinansowanie o wartości ogółem 15,4 mln zł. Alokacja przeznaczona na Działanie została wykorzystana w 96%. Działanie 9.3 zostało zakończone. Biorąc pod uwagę wydatkowanie środków, które wyniosło ogółem 175,4 mln zł., alokacja określona dla Priorytetu IX w wysokości 372,6 mln zł. została zrealizowana w 47%. W stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego wydatki uznane za kwalifikowalne w zatwierdzonych wnioskach o płatność zwiększyły się znacząco, o kwotę 46,7 mln zł. Zdecydowana większość środków dotyczyła projektów w ramach Działania 9.1 (31,5 mln zł.). W ramach Działań: 9.2 i 9.4 wydatkowanie środków zwiększyło się w 2012 r. o ok. 5 mln zł. W ramach Priorytetu IX dwoma obszarami wsparcia, które cieszą się największym zainteresowaniem Wnioskodawców są: Poddziałanie 9.1.2 oraz Działanie 9.5 (do 31 grudnia 2012 r. podpisano kumulatywnie odpowiednio 245 i 198 umów o dofinansowanie). Odnotowano znaczący postęp finansowy. Działanie 9.5 pełni funkcję obszaru wsparcia, w ramach którego aplikują ci Wnioskodawcy, którzy nie dostrzegają adekwatności swoich projektów do pozostałych Działań i Poddziałań Priorytetu IX lub też nie otrzymali wsparcia w konkursach dotyczących innych obszarów wsparcia. W części przypadków wnioski składane w konkursie 9.5 to inicjatywy, które nie otrzymały dofinansowania w konkursach dotyczących małych grantów, które prowadzone były w Priorytetach: VI i VII. Z kolei w odniesieniu do Poddziałania 9.1.2 wskazać należy przede wszystkim na fakt dużej liczby potencjalnych Beneficjentów (szkoły i placówki oświatowe prowadzące kształcenie ogólne), przy jednoczesnej łatwości w rekrutacji grupy docelowej (w przeważającej mierze są to uczniowie lub nauczyciele szkół realizujących projekty). Poprzez fakt bezpośredniego zaangażowania placówek oświatowych w realizację dotyczących ich projektów, możliwe jest uzyskanie optymalnego dopasowania charakteru i zakresu projektu do specyfiki danej placówki, co bez wątpienia ma korzystny wpływ na skuteczność realizowanego przedsięwzięcia. Innym czynnikiem, który zapewnia w ramach Poddziałania 9.1.2 adekwatność podejmowanych działań do potrzeb Beneficjentów, jest szeroki wachlarz typów projektów przewidzianych do dofinansowania w omawianym obszarze wsparcia (ów fakt ma zapewne także bezpośredni wpływ na popularność Poddziałania 9.1.2, gdyż poprzez różnorodność typów projektów może ono pozostawać w obszarze zainteresowania odpowiednio większej liczby potencjalnych Wnioskodawców). W przypadku Poddziałania 9.1.2 nie bez znaczenia dla popularności tego obszaru wsparcia jest również fakt, iż jest to instrument dokapitalizowania sfery o bardzo niskim poziomie finansowania. Możliwość pozyskania przez placówkę dodatkowych środków finansowych na realizację zadań, do których to realizacji obligują szkoły treści i wymagania określone w nowej podstawie programowej, stanowi realne odciążenie ograniczonych budżetów placówek oświatowych. W 2012 r. po raz pierwszy ogłoszono konkurs w ramach Poddziałania 9.6.2. Zastosowanie kryteriów wyboru projektów ukierunkowanych na podniesienie kompetencji z zakresu ICT i języków obcych sprawiło, że nabór wniosków o dofinansowanie cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem Beneficjentów. Wpłynęło aż 176 projektów. Do dofinansowania rekomendowano 36 wniosków o dofinansowanie, z czego 20 znalazło się na liście rezerwowej z powodu wyczerpania alokacji w ramach przedmiotowego konkursu. Do 31 grudnia 2012 r. trwał proces podpisywania umów. Obszarami wsparcia, które cieszą się najmniejszym zainteresowaniem Wnioskodawców są: Działanie 9.3 oraz Działanie 9.4 (do 31 grudnia 2012 r. podpisano odpowiednio 22 i 29 umów o dofinansowanie). Działanie 9.3 zostało zakończone. Oceniane było jako relatywnie niejasne i zawierające nieprecyzyjny katalog oferowanych form wsparcia. Dodatkowe utrudnienia związane z Działaniem 9.3 dotyczyły specyfiki grupy docelowej, a właściwie względnej nieadekwatności form wsparcia do specyfiki grupy docelowej w przypadku najpopularniejszego typu projektu (Typ 2: „Kształcenie w formach szkolnych osób dorosłych z własnej inicjatywy zainteresowanych uzupełnieniem lub podwyższeniem swojego wykształcenia i kwalifikacji ogólnych i zawodowych”) – dotyczącego edukacji w formach szkolnych adresowanej do osób dorosłych. Skorzystanie ze wsparcia w ramach projektów realizowanych w Działaniu 9.3 wymagało od grupy docelowej dużego zaangażowania i poświęcenia, a czasami było po prostu obiektywnie niemożliwe ze względu na obciążenia zawodowe i rodzinne. Przyczyną tak niskiej liczby umów o dofinansowanie podpisanych w ramach Działania 9.3 i Działania 9.4 była niewystarczająca ilość oraz jakość składanych przez Projektodawców wniosków aplikacyjnych w odpowiedzi na ogłoszone konkursy, nie spełniających minimalnych kryteriów oceny weryfikowanych podczas prac Komisji Oceny Projektów i tym samym nie rekomendowanych do otrzymania dofinansowania. W ramach Poddziałania 9.1.1 w 2012 r. ogłoszono konkurs, który poza tworzeniem przedszkoli przewiduje wsparcie już istniejących. Wszystkie do tej pory realizowane projekty zakładały utworzenie ośrodków przedszkolnych. Należy zauważyć, iż w wyniku śródokresowych zmian SzOP PO KL, obszar realizacji Poddziałania 9.1.1 został znacznie ograniczony. Projekty mogą być realizowane tylko na obszarach i w środowiskach o niskim stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej. W przypadku Poddziałania 9.1.2 największym zainteresowaniem Beneficjentów cieszą się projekty, w ramach których prowadzone są dodatkowe zajęcia (bądź o charakterze dydaktyczno-wyrównawczym i specjalistycznym, bądź ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych) oraz doradztwo i opieka pedagogiczno-psychologiczna dla uczniów wykazujących problemy w nauce lub z innych przyczyn zagrożonych przedwczesnym „wypadnięciem” z systemu oświaty. Z kolei na bardzo niskim poziomie kształtuje się zainteresowanie Wnioskodawców projektami skierowanymi do dzieci znajdujących się poza systemem oświaty oraz przedsięwzięciami związanymi z wdrażaniem programów i narzędzi efektywnego zarządzania placówką oświatową, które przyczyniają się do poprawy jakości nauczania. W pierwszym przypadku kluczowe znaczenie wydaje się mieć trudność dotarcia do grupy docelowej oraz utrzymanie założonej liczby uczestników projektu przez cały okres jego trwania (co w bezpośredni sposób przekłada się na stopień osiągnięcia wskaźników projektu). Z kolei jeśli chodzi o projekty zorientowane na zwiększenie efektywności zarządzania placówką oświatową, to ich ograniczona popularność może być rezultatem gradacji potrzeb dokonywanej przez Wnioskodawców, w której najczęściej zagadnienia związane z funkcjonowaniem placówki okazują się być mniej istotne, niż działania mieszczące się w zasadniczym przedmiocie działalności placówki. Wydaje się, iż w chwili obecnej nie należy dążyć do znaczącej zmiany struktury typów projektów w Poddziałaniu 9.1.2, gdyż aktualna struktura stanowi rzeczywiste odzwierciedlenie bieżących potrzeb sektora oświaty w Województwie Zachodniopomorskim. Wykluczenie określonych typów projektów, czy nawet premiowanie niektórych typów dofinansowywanych przedsięwzięć względem innych, mogłoby nie tylko wzbudzić opór ze strony Beneficjentów, ale także doprowadzić do sytuacji, w której liczba wniosków spadłaby znacząco ze względu na nikłe zainteresowanie dopuszczalnymi lub traktowanymi preferencyjnie typami projektów. Największym zainteresowaniem Wnioskodawców w ramach Działania 9.2 cieszyły się projekty zorientowane na oferowanie dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych oraz specjalistycznych, a także dodatkowych zajęć dla uczniów ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych. Współpracę między szkołami a pracodawcami deklarują oba rodzaje instytucji, jednak dotyczy ona dużo większego odsetka szkół niż przedsiębiorców. W zdecydowanej większości przypadków są to tradycyjne formy współpracy - praktyki zawodowe lub staże. Najbardziej zainteresowane kooperacją ze sferą edukacji są duże firmy. Pracodawcy, którzy deklarują brak takiej współpracy, zapytani o powody tego braku najczęściej odpowiadali, iż nie widzą korzyści z niej, w dalszej kolejności wskazali na brak zainteresowania/propozycji ze strony instytucji edukacyjnych. Bardzo rzadka jest współpraca między pracodawcami, a szkołami w zakresie współtworzenia programów nauczania lub tworzenia nowych kierunków. Jeśli chodzi o szkoły zawodowe i średnie, to nałożony jest na nie obowiązek realizacji programu nauczania ustalonego na poziomie ministerialnym. W związku z tym potrzeby przedsiębiorców dotyczące oferty edukacyjnej szkół zawodowych, techników i liceów zawsze będą miały znaczenie, co najwyżej, drugorzędne. Do barier systemowych zdiagnozowanych na etapie badania ilościowego należy z pewnością bariera niskiego dofinansowania realizacji praktyk i staży wskazana przez przedsiębiorców. Badane szkoły również wskazały na szereg problemów związanych z realizacją praktyk i staży. Do najważniejszych z nich respondenci zaliczyli: niski poziom zainteresowania ze strony przedsiębiorstw oraz mała ilość kadry w firmach, która mogłaby być oddelegowana do opieki nad praktykantami/stażystami. Jeśli chodzi o szkolnictwo zawodowe i średnie, to najważniejszą trudnością jest fakt, iż podstawy programowe mają dość sztywny charakter. Celem szkoły jest przede wszystkim realizacja programu, który jest jej narzucony odgórnie – przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Najważniejszą z barier indywidualnych, zidentyfikowanych w ramach badania jest niska świadomość korzyści wynikających ze wzajemnej współpracy oraz brak zaangażowania poszczególnych instytucji we współpracę, wynikający np. z braku czasu, kryzysu finansowego itp. W ramach konkursu, który ogłoszono w 2012 r., w dokumentacji konkursowej wpisane zostało kryterium dostępu, obligujące Beneficjentów do współpracy z przedsiębiorstwami w zakresie wdrażania programów rozwojowych. Ponadto, IP przeprowadza szeroką promocję Działania 9.2 oraz promowanie dobrych praktyk w zakresie wyników współpracy przedsiębiorców ze szkołami, na spotkaniach dotyczących dokumentacji konkursowej oraz podczas kampanii informacyjnych EFS. W ramach Działania 9.3 większość dostępnych typów wsparcia cieszyło się niewielkim zainteresowaniem ze strony potencjalnych Beneficjentów. Wyjątek stanowią jedynie projekty dotyczące kształcenia osób dorosłych w formach szkolnych, choć i tutaj (analizując tę kwestię pod kątem liczby złożonych wniosków) zainteresowanie nie było bardzo duże. Działanie 9.3 zostało zakończone. Wśród typów projektów przewidzianych w ramach Działania 9.4 zdecydowanie dominują projekty dotyczące studiów podyplomowych, kursów kwalifikacyjnych i doskonalących dla nauczycieli w zakresie zgodnym z lokalną i regionalną polityką edukacyjną. Pozostałe typy przedsięwzięć reprezentowane były wśród wniosków zdecydowanie rzadziej. Wydaje się, iż w przypadku niniejszego obszaru wsparcia mamy do czynienia z sytuacją zbliżoną do Poddziałania 9.1.2 – należy przyjąć, iż podmioty, do których adresowane jest wsparcie w ramach obu działań w sposób trafny identyfikują swoje najpilniejsze potrzeby i w pierwszej kolejności aplikują o dofinansowanie dotyczące tych projektów, które pozwolą im zaspokoić rzeczowe potrzeby. I stąd przede wszystkim wynika taka, a nie inna struktura omawianego Działania ze względu na reprezentowane typy projektów. Od początku realizacji PO KL do dnia 31 grudnia 2012 r. w projektach w ramach Priorytetu IX udział rozpoczęło 66 040 Beneficjentów Ostatecznych, z czego 8 921 osób kontynuuje udział w projektach. Wśród uczestników projektów grupę nieznacznie dominującą stanowią kobiety (55% - 36 212 uczestników). Szczególnie w badanym okresie rozkład uczestników w podziale na płeć nie jest równomierny (62% kobiet). Z uwagi na status uczestników na rynku pracy, grupę dominującą stanowią osoby nieaktywne zawodowo (79% - 52 208 uczestników), przy czym zdecydowana większość z nich to osoby uczące lub kształcące się (51 593 uczestników). Wśród uczestników projektów najsilniej reprezentowane są osoby z wykształceniem podstawowym, gimnazjalnym i niższym (80% - 52 662 uczestników). Taka struktura uczestników wpisuje się w założenia grup docelowych wskazane w SzOP, gdyż projekty realizowane w ramach Priorytetu IX kierowane są w większości do uczniów. Stosunkowo dużo uczestników projektów stanowią osoby z terenów wiejskich oraz osoby młode w wieku od 15 do 24 lat (odpowiednio 47% - 31 118 uczestników i 45% - 29 691 uczestników). Ponadto, do 31 grudnia 2012 r. 5 497 nauczycieli uczestniczyło w doskonaleniu zawodowym w krótkich formach w ramach Działania 9.4. W ramach Priorytetu IX w projektach rozpoczęły udział 952 osoby niepełnosprawne. W opisie w części II.1 sprawozdania – „Informacje ogólne” IP odniosła się do wyników następujących badań ewaluacyjnych: 1. „Ewaluacja stanu wdrażania PO KL w roku 2011” z 29 lipca 2011 r., zrealizowanego przez Centrum Rozwoju Społeczno-Gospodarczego (ewaluacja zewnętrzna); 2. „Ewaluacja stanu wdrażania PO KL w roku 2012” z 31 lipca 2012 r., zrealizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie (ewaluacja wewnętrzna). Komplementarność Zgodnie z zapisami Planu Działania na 2012 r. dla Priorytetu IX komplementarność działań finansowanych ze środków EFS przewidzianych w danym Priorytecie, z działaniami realizowanymi w ramach innych programów współfinansowanych z funduszy europejskich, jest weryfikowana przy pomocy wdrożonych przez Instytucję Pośredniczącą mechanizmów kontrolnych. Na poziomie programowania: Komplementarność przyjętych zapisów Planów Działania konsultowana jest z Urzędem Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego na poziomie Wydziału Polityki Regionalnej oraz Wydziałów Zarządzania i Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego. Plany działania podlegają weryfikacji oraz opiniowaniu członków Podkomitetu Monitorującego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Województwa Zachodniopomorskiego. W Województwie Zachodniopomorskim komplementarność oraz koordynację procesu wdrażania komponentu regionalnego z działaniami realizowanymi w ramach innych programów współfinansowanych z funduszy europejskich zapewnia głównie Podkomitet Monitorujący PO KL WZ. W pracach Podkomitetu uczestniczą przedstawiciele strony rządowej, strony samorządowej, partnerów społecznych i gospodarczych (organizacji pracowników i organizacji pracodawców, organizacji pozarządowych, środowiska akademicko-naukowego oraz Regionalnych Ośrodków EFS). Komplementarność zapewniana jest również poprzez aktywny udział przedstawicieli WUP w Szczecinie w pracach Zachodniopomorskiego Komitetu Monitorującego dla RPO WZ. W skład Komitetu wchodzą między innymi przedstawiciele strony rządowej, strony samorządowej, środowiska naukowo-akademickiego, pracodawców i pracowników, organizacji pozarządowych oraz Izb Przemysłowo-Handlowych. Rekomendacje przyczyniające się do zapewnienia komplementarności pochodzą także od Zachodniopomorskiej Grupy Sterującej Ewaluacją. W pracach Grupy uczestniczą m.in. przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, Wojewódzkiego Urzędu Pracy, Ministra Rozwoju Regionalnego, Podkomitetu Monitorującego PO KL WZ, Zachodniopomorskiego Komitetu Monitorującego oraz wykonawców badań ewaluacyjnych. Dodatkowym instrumentem kontrolnym wykorzystywanym przez Instytucję Pośredniczącą przy ustalaniu Planów Działań są ogólnodostępne konsultacje społeczne realizowane zarówno na poziomie spotkań, jak i w trybie korespondencyjnym. Jednym z przyjętych przez Instytucję Pośredniczącą mechanizmów kontrolnych są konsultacje przyjętych założeń i kryteriów Planów Działań z Instytucją Zarządzającą na ostatnim etapie zatwierdzania tych dokumentów. Na poziomie wdrażania: Zapisy Planów Działań i kryteria demarkacji przyjęte na poziomie dokumentów programowych programów finansowanych ze środków strukturalnych wykorzystywane są przez członków Komisji Oceny Projektów i pracowników merytorycznych Wydziałów Wdrażających odpowiedzialnych za proces oceny i weryfikacji wniosków o dofinansowanie projektów. W ramach Priorytetu IX podstawowym mechanizmem zapewniającym komplementarność działań jest zastosowanie kryteriów strategicznych. W ramach Działania 9.5 wprowadzone zostało kryterium strategiczne, które premiuje projekty skierowane do gmin lub ich mieszkańców wymienionych w załączniku nr 6 do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego, o szczególnie niekorzystnej sytuacji społeczno-ekonomicznej, w których wskaźnik bezrobocia kształtuje się na poziomie powyżej 150% średniej dla Województwa Zachodniopomorskiego (2004 r. - 25%) oraz dochód własny budżetów gmin na jednego mieszkańca wynosi poniżej 75% średniej dla Województwa Zachodniopomorskiego (2004 r. - 673 PLN). Zgodnie z zasadą komplementarności zrealizowany był m.in. projekt „Chce mi się chcieć II”, nr umowy UDA-PO KL.09.05.00-32-089/11-00. Wartość dofinansowania wynosiła 49 935,00 zł. Projekt realizowany był w okresie od 1 lutego 2012 r. do 30 czerwca 2012 r. Celem głównym projektu było podniesienie świadomości wśród dzieci i młodzieży szkoły podstawowej w Siedlicach i ich rodziców o potrzebie nauczania języka obcego, samokształcenia i samorealizacji. Projekt skierowany był do 30 dzieci w wieku 7-11 lat i przewidywał objęcie wsparciem minimum jednego rodzica. Gmina Radowo Małe, na terenie której był on realizowany, należy do gmin znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji społeczno-ekonomicznej i została wykazana w załączniku nr 6 do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego. Tym samym spełniono kryterium strategiczne, które jest podstawowym mechanizmem zapewniającym komplementarność. W ramach Poddziałania 9.6.1 wprowadzone zostało kryterium strategiczne, które zapewni komplementarność projektów z inwestycjami współfinansowanymi z innych niż EFS środków wspólnotowych. Zapewnienie komplementarności międzyfunduszowej (EFS/EFRR) oraz promowanie kompleksowych rozwiązań problemów zwiększą uwagę Projektodawców na spójność pomiędzy realizacją projektów miękkich i inwestycyjnych (np. komplementarność działań realizowanych w ramach Poddziałania 9.6.1 oraz działań realizowanych z osi 7 RPO WZ np. 7.1.2). Zgodnie z zasadą komplementarności realizowany jest m.in. projekt Edukacja ustawiczna procentuje! nr umowy UDA-PO KL.09.06.01-32-008/12-00. Beneficjentem jest Fundacja Ośrodek Doskonalenia Kadr z siedzibą w Policach. Wartość dofinansowania wynosi 287 438,85 zł. Projekt realizowany będzie w okresie od 1 sierpnia 2012 r. do 30 czerwca 2015 r. w Liceum Ogólnokształcącym dla dorosłych, należącym do Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach. Celem głównym projektu jest poprawa dostępu do wysokiej jakości kształcenia ustawicznego w formach szkolnych, dla 20 dorosłych kobiet i mężczyzn zamieszkałych w województwie zachodniopomorskim, zainteresowanych uzupełnieniem swojego wykształcenia i kwalifikacji ogólnych. Przedmiotowy projekt jest komplementarny z przedsięwzięciami podnoszącymi jakość edukacji, wdrażanymi przez Zespół Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach, na rzecz którego działa Fundacja Ośrodek Doskonalenia Kadr: - „Rozbudowa i modernizacja transgranicznej bazy edukacyjno-sportowej” (INTERREG IVA, projekt wdrażany); - „Modernizacja internatu ZS w Policach” (INTERREG IIIA, 2007 r.) - w internacie są biura Fundacji Ośrodek Doskonalenia Kadr – został dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych; - „Przebudowa i modernizacja pracowni gastronomicznej ZS w Policach” (RPO WZ, projekt zakończony); - „Moje boisko-Orlik 2012” i „Biały Orlik”. Wymienione inwestycje współfinansowane z innych niż EFS środków wspólnotowych mają wymiar infrastrukturalny. Ze zmodernizowanej bazy ww. Zespołu Szkół w miarę potrzeb korzystają osoby uczęszczające do Fundacji Ośrodek Doskonalenia Kadr. Tym samym, w przedmiotowym projekcie występuje synergia potencjalna, która dotyczy pełniejszego zaspokojenia potrzeb grupy docelowej. W ramach Priorytetu IX zasada komplementarności realizowana jest również w przypadku projektów regionalnych, które wykorzystują rozwiązania wypracowane na poziomie centralnym (tj. rezultaty projektów systemowych realizowanych w komponencie centralnym PO KL). Przykładem takiego projektu jest „NAUCZYCIEL NIE TYLKO DLA SPRAWNYCH – kursy kwalifikacyjne dla pracowników oświaty z zakresu integracji w edukacji”, nr umowy UDA-PO KL.09.04.00-32-036/11-00. Wartość ogółem projektu wynosi 733 124,93 zł. Realizowany będzie w okresie od 2 stycznia 2012 r. do 27 grudnia 2013 r. Wykorzystuje założenia przyjęte dla Priorytetu III Wysoka jakość systemu oświaty. Celem głównym projektu jest podniesienie kwalifikacji pracowników oświaty z zakresu pedagogiki specjalnej oraz potrzeb dzieci, młodzieży i dorosłych ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym (w tym uczniów niepełnosprawnych), poprzez realizację krótkich form szkoleniowych (kursów kwalifikacyjnych). Grupą docelową jest 240 osób będących nauczycielami (228), kadrą administracyjną i zarządczą (12) z Województwa Zachodniopomorskiego. Projekt jest odpowiedzią na wzrastające znaczenie pedagogiki specjalnej i nauczania zintegrowanego w szkołach oraz niewielką liczbę nauczycieli i kadr administracyjnych oraz zarządczych, posiadających kursy kwalifikacyjne w tym zakresie. Komplementarność pomiędzy działaniami edukacyjnymi w Priorytecie III i IX PO KL realizowana jest przede wszystkim poprzez działania podejmowane w celu wdrożenia rozwiązań systemowych, wypracowanych na poziomie centralnym. Przykładem takich działań jest realizacja projektów dotyczących indywidualizacji nauczania. W 2012 r. IP ogłosiła kolejny nabór przedmiotowych wniosków o dofinansowanie. Do 31 grudnia 2012 r. podpisano 112 umów o dofinansowanie w ramach dwóch konkursów ogłoszonych w latach 2011-2012. Kolejne 2 umowy zostaną podpisane w 2013 r. Z zebranych danych własnych IP wynika, że aż 382 szkoły podstawowe zostaną objęte projektami dotyczącymi indywidualizacji nauczania, co stanowi 75% wszystkich szkół podstawowych w województwie zachodniopomorskim. Kolejnym przykładem wdrażania rozwiązań sytemowych wypracowanych na poziomie centralnym jest realizacja projektów w ramach Działania 9.2, które powiązane są z reformą szkolnictwa zawodowego. W 2012 r. IP ogłosiła nabór przedmiotowych wniosków o dofinansowanie. Do 31 grudnia 2012 r. podpisano 78 umów o dofinansowanie w ramach konkursów ogłoszonych w latach 2008-2012, z czego 4 stanowią projekty innowacyjne. Kolejnych 7 umów zostanie podpisanych w 2013 r., w tym 4 w ramach projektów współpracy ponadnarodowej. Wg stanu na dzień 31 grudnia 2012 r. ponad połowa spośród wszystkich szkół prowadzących kształcenie zawodowe w województwie zachodniopomorskim, wdrożyła programy rozwojowe w ramach Działania 9.2. Ponadto, zasada komplementarności realizowana jest w przypadku projektów w ramach różnych Priorytetów. Przykładem takiego projektu jest „ICT (B)usiness to(2) (E)ducation czyli modernizacja oferty kształcenia zawodowego szkół o profilu informatycznym w powiązaniu z potrzebami lokalnego/regionalnego rynku, nr umowy UDA-POKL.09.02.00-32-047/11-00. Wartość projektu wynosi 1 116 630,00 zł. Realizowany będzie w okresie od 1 sierpnia 2012 r. do 31 listopada 2015 r. Grupę docelową stanowią nauczyciele przedmiotu „informatyka”. Projekt jest komplementarny z projektem „Podniesienie specjalistycznych kwalifikacji programistów, testerów oraz menadżerów firm informatycznych Klastra ICT Pomorze Zachodnie – pakiet certyfikowanych szkoleń SCJP, ISTQB oraz Controlling IT” realizowanego w ramach Poddziałania 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw w okresie od 01 lipca 2011 r. do 30 czerwca 2012 r. Celem obu projektów jest między innymi podniesienie kompetencji zawodowych poprzez uczestnictwo w pakietach specjalistycznych szkoleń z zakresu rozwijającej się branży ICT: programowanie w językach np. C++, C#, JavaScript, PHP, czy też Controlling w IT. Z uwagi na wysoki jednostkowy koszt wyżej wymienionych szkoleń, beneficjenci projektów sami nie byliby w stanie zapewnić finansowania. Tym samym, w przedmiotowym projekcie występuje synergia potencjalna, która dotyczy pełniejszego zaspokojenia potrzeb grupy docelowej i większej trwałości rezultatów. Kolejnym przykładem zastosowania zasady komplementarności w ramach Priorytetu IX jest projekt „Angielski to przyszłość”, nr umowy UDA-POKL.09.05.00-32-215/11-00. Realizowany był na poziomie komplementarności zewnętrznej w powiązaniu z innymi projektami i działaniami realizowanymi na terenie Gminy Sianów. Projekt pozwolił na optymalizację powstałej ze środków zewnętrznych infrastruktury (RPO WZ i PROW). Ponadto, wystąpiła tu komplementarność z perspektywy funkcjonalnej ponieważ wpisywał się on w inne projekty realizowane w gminie, które ponownie wykorzystują metody pracy. Dodatkowo jest to przykład komplementarności z perspektywy terytorialnej ze względu na objęcie projektem całej Gminy Sianów. Projekt był realizowany w jedynym przedszkolu gminnym, do którego uczęszczają dzieci z całej gminy. Wartość dofinansowania wynosiła 49 736,00 zł. Projekt realizowany był w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 30 czerwca 2012 r. Tym samym, w przedmiotowym projekcie występuje efekt synergii, który dotyczy wzmacniania się osiągniętych rezultatów. Podkomitet Monitorujący W dniu 28 lutego 2012 r. odbyło się XII posiedzenie Podkomitetu Monitorującego PO KL Województwa Zachodniopomorskiego (PKM PO KL WZ), podczas którego poruszane były m.in. kwestie dotyczące: - stanu wdrażania PO KL w Polsce i w województwie zachodniopomorskim; - zmian w Planach działań na 2012 rok (podjęcie uchwały nr 14 PKM PO KL WZ w sprawie rekomendowania zmian Planów działania na rok 2012 dla komponentu regionalnego PO KL); - przeglądu śródokresowego PO KL i wynikających z niego zmian; rekomendacji z następujących badań ewaluacyjnych: a) „Powiązania systemu edukacji z potrzebami przedsiębiorców”, b) „Badanie wsparcia w ramach EFS na tworzenie nowych przedsiębiorstw w regionie” c) „System zarządzania i wdrażania PO KL w województwie zachodniopomorskim”. Kolejne XIII posiedzenie Podkomitetu Monitorującego PO KL Województwa Zachodniopomorskiego (PKM PO KL WZ), odbyło się w dniu 27 września 2012 roku, a poruszane były m.in. kwestie dotyczące: - stanu wdrażania PO KL w Polsce i w województwie zachodniopomorskim - upowszechniania projektów innowacyjnych; - projektów Planów Działań na 2013 rok dla województwa zachodniopomorskiego. Na posiedzeniu zaplanowane było podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rekomendacji z badania ewaluacyjnego. Jednakże z uwagi na brak wymaganego kworum głosowanie nad przyjęciem ww. rekomendacjami odbyło się w trybie obiegowym. Natomiast w dniach 26 listopada – 3 grudnia 2012 r. odbyło się głosowanie członków PKM PO KL WZ nad podjęciem Uchwały nr 17 w sprawie rekomendowania Planów działania na rok 2013 r. dla komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał ludzki w województwie zachodniopomorskim.

3.    Opis postępu w realizacji działań, o których mowa w art. 10 Rozporządzenia (WE) 1081/2006

Priorytet VI Włączenie problematyki równości płci do głównego nurtu polityki w ramach Priorytetu VI w 2012 roku weryfikowane było na etapie oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie beneficjenta. Dofinansowanie otrzymały te projekty, które spełniły standard minimum i były zgodne z polityką równości szans kobiet i mężczyzn. Działania mające na celu zwiększenie integracji w dziedzinie zatrudnienia grup znajdujących się w niekorzystnej sytuacji , w tym osób niepełnosprawnych w okresie sprawozdawczym określał w ramach Priorytety VI Plan Działania na rok 2012. W Planie Działania wskazano szczegółowo grupy docelowe do których ma być skierowane wsparcie. I tak w ramach Poddziałania 6.1.1, 6.1.3 oraz Działania 6.2 projekty winny być skierowane między innymi do osób niepełnosprawnych .W ramach Poddziałania 6.1.1 i Działania 6.2 określono kryterium strategiczne, które zakłada dostosowanie infrastruktury w instytucji, w której realizowane będzie wsparcie w ramach projektu do potrzeb osób niepełnosprawnych w ramach cross-financingu lub projektodawca powinien dysponować własną infrastrukturą dostosowana do przedmiotowej grupy. Przedmiotowe działania zmierzają do ułatwienia dostępu do rynku pracy osobom niepełnosprawnym, często zagrożonym wykluczeniem społecznym, poprzez eliminowanie różnego rodzaju barier na jakie napotykają oraz integrację ww. grupy ze społeczeństwem. W 2012 roku realizowane były 4 projekty w ramach Poddziałania 6.1.1 wspierające w 100 % osoby niepełnosprawne :”Certyfikowany rzemieślnik – projekt aktywizacji zawodowej osób głuchych i niedosłyszących w woj. zachodniopomorskim” realizowany przez Oddział Zachodniopomorski Polskiego Związku Głuchych obejmujący 28 osób niepełnosprawnych, „Doceń Siebie” projekt realizowany przez Biuro Rachunkowe "CONSTANS" Danuta Matyjasik, którego celem głównym jest pomoc 20 osobom niepełnosprawnym w przełamaniu barier związanych z wejściem na rynek pracy i podjęciem zatrudnienia, „ Niepełnosprawni na rynku pracy” obejmujący 60 osób niepełnosprawnych, realizowany przez Powiat Wałecki/Powiatowy Urząd Pracy w Wałczu oraz projekt pn. „Energia niepełnosprawnych” realizowany przez Consultor Sp. z o.o. obejmujący wsparciem 80 osób niepełnosprawnych. W 2013 roku działania kierujące wsparcie do osób niepełnosprawnych będą nadal kontynuowane. W 2012 roku w ramach Priorytetu VI realizowane są 3 projekty innowacyjne z konkursu 1/6.1.1/IN/11 z czego dwa są z komponentem ponadnarodowym. Wszystkie projekty są na wczesnym etapie realizacji. Najdłużej trwający jest projekt Powiatu Polickiego/ Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Policach/ Powiatowego Urzędu Pracy w Policach pn. „GPS dla Rodziny” tzn. od 01.03.2012, data zakończenia realizacji przewidziana jest na 31.12.2014 rok. Obecnie projekt jest na etapie zatwierdzania Strategii Wdrażania Projektu Innowacyjnego Testującego. Innowacja wprowadzona w ramach projektu przewiduje wdrożenie innowacyjnego narzędzia NASZK na obszarze powiatu polickiego, które spowoduje zwiększenie w ciągu 22 miesięcy skuteczności działań instytucji rynku pracy i pomocy społecznej w zakresie reintegracji społecznej i zawodowej kobiet- matek znajdujących się w szczególnie niekorzystnym położeniu na rynku pracy. Ze względu na wczesny etap realizacji projektów analiza sposobu włączenia innowacyjnych rozwiązań w główny nurt polityki oraz ich wpływ na kolejne etapy programowania zostanie wykonana w kolejnym okresie sprawozdawczym. Priorytet VII W projektach realizowanych w ramach Priorytetu VII większość działań wspierających równość płci służy poprawie sytuacji kobiet. Wszystkie projekty w trybie systemowym spełniają zasadę równości szans kobiet i mężczyzn. Przykładem może być projekt realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Barlinku w ramach Poddziałania 7.1.1 pn.: ”Aktywność społeczna i zawodowa – lepsze jutro” (nr umowy UDA -POKL.07.01.01-32-013/12). Celem głównym projektu było upowszechnienie pracy socjalnej poprzez aktywizację społeczno-zawodową uczestników zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu gminy Barlinek (w tym ponad połowa to kobiety). Z rozeznania pracowników socjalnych zatrudnionych w Ośrodku Pomocy Społecznej jednoznacznie wynikało, iż kobiety są grupą szczególnie narażoną na wykluczenie społeczne, a sytuacja ta jest spotęgowana przez dyskryminację ze względu na płeć. Dziedziczone bezrobocie, obarczanie kobiet opieką nad osobami zależnymi oraz brak wsparcia instytucjonalnego generuje uzależnienie od świadczeń socjalnych, a co za tym idzie – marginalizację i wykluczenie społeczne. Wymienione wyżej kwestie wskazywały na potrzebę objęcia kompleksowym wsparciem kobiet, aby umożliwić poprzez podnoszenie i uaktualnianie kwalifikacji zawodowych, podjęcie zatrudnienia i uniezależnienie od świadczeń pomocy społecznej. Kontrakty socjalne obejmowały udział w kursach zawodowych tj. podstawy obsługi komputera, opiekun osób starszych, profesjonalny sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej, kierowca wózka jezdniowego, technolog robót wykończeniowych oraz kontakt z socjoterapeutką, i doradcą rodzinnym. Projekt zrealizowany w ramach Działania 7.3 przez Stowarzyszenie Szkoła Tańca Top Toys pn.: „PierśCień” (nr umowy UDA-POKL.07.03.00-32-055/11) stanowił narzędzie integrujące środowisko osób dotkniętych chorobą i wynikającą z niej niepełnosprawnością oraz następstwami w sferze psychicznej i emocjonalnej. Skierowany był do grupy 10 niepełnosprawnych kobiet, zrzeszonych w Klubie Amazonek w Darłowie wraz z rodzinami i/lub osobami najbliższymi – łącznie 20 osób. Wszystkie uczestniczki projektu to mieszkanki z terenu powiatu sławieńskiego. Projekt proponował integrację i wzmocnienie relacji z najbliższymi w czasie rozrywki jaką miały być treningi taneczne. Projekt PierśCień miał zachęcić i udowodnić, iż życie z rakiem piersi nie musi przypominać czekania na wyrok. Główny nacisk położono na wsparcie ze strony otoczenia lub grupy wsparcia, poprzez połączenie ruchu i muzyki, by odstresować i oderwać je od życia codziennego. Amazonkom umożliwiono zacieśnienie więzów rodzinnych i integrację - wsparcie bliskich ma zasadnicze znaczenie dla zaspokajania całego zakresu potrzeb emocjonalnych w czasie przystosowywania się pacjenta i rodziny do postawionej diagnozy, leczenia i etapów następujących. W ramach projektu zrealizowano zajęcia taneczne, uwieńczone pokazem uzyskanych umiejętności. Występom tanecznym przygotowanym przez "Amazonki", towarzyszyła kampania promocyjno-informacyjna. W większości realizowanych projektów występują działania równościowe polegające na promocji godzenia życia zawodowego i prywatnego, elastyczne podejście do godzin rozpoczęcia i zakończenia zajęć, zapewnienie opieki nad osobami zależnymi, zapewniony jest również dojazd uczestników na szkolenia, przeprowadzane są szkolenia z zakresu równości szans dla uczestników oraz zespołu projektowego. W ramach zarządzania projektem zapewniony jest udział kobiet w procesie podejmowania decyzji w projekcie oraz dostosowywane są działania informacyjno-promocyjne do zasady równości szans (pokazywanie kobiet i mężczyzn w aktywnych i niestereotypowych rolach; unikanie przekazów seksistowskich, stereotypowych, poniżających dla którejkolwiek z płci, zróżnicowanie kanałów komunikacji tak, aby dotrzeć do jak najszerszej grupy odbiorców i odbiorczyń). Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie realizuje 34 projekty systemowe, w których Beneficjentami są zarówno ośrodki pomocy społecznej, jak i powiatowe centra pomocy rodzinie, działające na rzecz integracji społecznej osób bezrobotnych i/lub nieaktywnych zawodowo/lub zatrudnionych, zagrożonych wykluczeniem społecznym, które jednocześnie są osobami w wieku aktywności zawodowej (15-64 lat), korzystającymi ze świadczeń pomocy społecznej w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej, osób traktowanych, jako otoczenie osób wykluczonych społecznie. Zgodnie z dokumentami programowymi, narzędziami realizacji projektów systemowych są: kontrakt socjalny, program aktywności lokalnej i program integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych. W województwie zachodniopomorskim powszechnie stosowanym narzedziem jest kontrakt socjalny, bądź indywidualny program integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych. W ramach kontraktu socjalnego beneficjenci korzystają ze wsparcia w formie kursów, warsztatów, szkoleń w zakresie podstawowych umiejętności życiowych, jak też kursów stylizacji, prezentowania własnej osoby oraz wzmacniania wiary we własne możliwości i podnoszenia motywacji do zmiany swojej sytuacji życiowej. Dużą wagę przywiązuje się też do kursów dokształcających, zawodowych, spotkań z doradcą zawodowym, kierowania na zajęcia w ramach Klubów Integracji Społecznej i Centrów Integracji Społecznej. Działania te znajdują odzwierciedlenie w budżetach wniosków o dofinansowanie projektów systemowych – najwięcej środków wykorzystywanych jest na zadania związane z aktywną integracją i pracą socjalną. Niezwykle skuteczną formą wsparcia dla beneficjentów systemowych jest instytucja asystenta rodzinnego oraz asystenta osoby niepełnosprawnej. Asystent rodzinny pełni istotną rolę w procesie usamodzielniania się rodzin, poprzez pomoc w wypełnianiu podstawowych funkcji rodziny, natomiast rolą asystenta osoby niepełnosprawnej jest pomoc w załatwianiu m.in. wszelkich spraw urzędowych czy osobistych osoby niepełnosprawnej. Dużym stopniem skuteczności charakteryzują się instrumenty aktywizacji społecznej i edukacyjnej, mające bezpośredni związek ze zwiększeniem motywacji do podejmowania przez uczestników dalszych kroków związanych z aktywizacją zawodową. Przykładem może być projekt pn.: ”Samodzielność zobowiązuje”, realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdwinie w ramach Poddziałania 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie (nr umowy: UDA-POKL.07.01.02-32-018/12) zapewniający 60 osobom z Powiatu Świdwińskiego (w tym 50 osobom niepełnosprawnym) wsparcie w kierunku reintegracji ze społeczeństwem i rynkiem pracy, upowszechnianie pracy socjalnej poprzez równoczesny rozwój form aktywnej integracji, a także poprawy dostępu do rynku pracy osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. W ramach działań realizowane były warsztaty z psychologiem i doradcą zawodowym oraz udział w kursach zawodowych. Grupę docelową stanowiły w prawie 90% osoby niepełnosprawne z terenów wiejskich. Działania projektowe skupiały się na aktywizacji uczestników do życia społecznego, zwiększeniu wiedzy na temat rynku pracy, wzmocnieniu wiary we własne możliwości i zwiększenia poczucia pewności siebie. Jednocześnie założeniem realizacji projektu było kształtowanie właściwych postaw na temat zatrudniania osób niepełnosprawnych wśród potencjalnych pracodawców oraz przełamywanie stereotypowego myślenia o wydajności pracowników niepełnosprawnych. Kontrakty socjalne obejmowały udział w kursach specjalistycznych tj. prawo jazdy kat. B i C, operator koparko-ładowarki, rękodzieło, podstawy obsługi komputera, kurs komputerowy z obsługą kas fiskalnych, minimum sanitarne, uprawnienia SEP do 1 KV oraz w kursach zawodowych: bukieciarstwo/florystyka, pomoc kuchenna/kucharz, catering, glazurnik, opiekun osób starszych z elementami języka niemieckiego, makijaż i stylizacja paznokci, kurs językowy - j. angielski średniozaawansowany, masaż klasyczny I stopnia, księgowość + płatnik. Dzieki wsparciu, osoby niepełnosprawne maja szansę na zaistnienie w społeczeństwie jako pełnoprawny członek społeczności lokalnej, jak też jako pełnowartościowy pracownik. Od 2012 roku w ramach Priorytetu VII realizowane jest wsparcie dla osób niepełnosprawnych w ramach nowego Działania 7.4 Niepełnosprawni na rynku pracy. Działanie przewiduje wsparcie na rzecz aktywizacji społeczno – zawodowej osób niepełnosprawnych i poprawa dostępu do zatrudnienia dla tych osób, m.in. poprzez poradnictwo psychologiczne i psychospołeczne, zawodowe; pośrednictwo pracy; kursy, szkolenia, staże i praktyki zawodowe; subsydiowane zatrudnienie; skierowanie do pracy w Zakładzie Aktywności Zawodowej i sfinansowanie kosztów zatrudnienia w ZAZ. Upowszechniane będzie stosowanie kompleksowego podejścia do wspierania osób niepełnosprawnych poprzez zastosowanie wobec każdego z uczestników projektu indywidualnego planu działania (IPD). Planuje się również realizację działań o charakterze środowiskowym, w tym w szczególności edukacyjnych i integracyjnych, mających na celu adaptację pracownika w środowisku pracy. Przykładem projektu, w którym działania skierowane są wyłącznie do osób niepełnospranych, jest projekt realizowany przez Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem pn.: „Niepełnosprawni w drodze na rynek pracy” (nr umowy UDA-POKL.07.04.00-32-014/12). Zakłada on kompleksowe wsparcie osób z lekkim lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawnosci, z wykształceniem gimnazjalnym bądź niższym. Wsparcie nastawione jest na odbudowę i podtrzymanie zdolności do samodzielnego świadczenia pracy, a także realizację działań mających na celu uzyskanie zatrudnienia poprzez wsparcie z zakresu reintegracji społecznej i zawodowej. Zapewnione zostanie wsparcie Trenera Zatrudnienia Wspieranego, który będzie towarzyszył i prowadził uczestników przez cały okres trwania projektu. W ramach reintegracji zawodowej dla każdego uczestnika zostanie opracowany indywidualny plan działania (IPD), w oparciu o analizę predyspozycji zawodowych i uwarunkowań społecznych oraz m.in. odbędą się zajęcia z zakresu kształtowania oraz rozwijania umiejętności interpersonalnych i społecznych; warsztaty z kształtowania umiejętności zawodowych oraz z zakresu doskonalenia umiejętności poruszania się po rynku pracy; zostanie założona grupa wsparcia dla ON, która umożliwi długotrwałą zmianę postaw, możliwość wymiany doświadczeń, spostrzeżeń, dzielenie się sukcesami, wspólne przeżywanie porażek; zostanie ułatwiony kontakt z potencjalnymi pracodawcami, pośrednictwo pracy, przełamywanie stereotypów związanych z wizerunkiem ON, negocjacje warunków pracy, pomoc przy formalnościach, wprowadzenie ON na rynek pracy, poprzez współpracę z pracodawcami, z zespołem pracowniczym, towarzyszenie ON, wsparcie w miejscu stażu, monitoringiem przebiegu stażu, kursy i szkolenia - nabycie, podniesienie, zmiana kwalifikacji. W ramach reintegracji społecznej osoby niepełnosprawne będą miały zapewnione doradztwo psychologiczne i psychospołeczne, prowadzące do integracji społecznej. W celu zdobycia konkretnych kwalifikacji i doświadczenia, uczestnicy zostana skierowani na odpłatny 12 - miesięczny staż u pracodawcy, co będzie pomocne w uzyskaniu późniejszego zatrudnienia. Uczestnictwo w stażu będzie wsparte w zakresie: znalezienia pracodawcy, opracowania programu stażu i przygotowania ON do rozmowy kwalifikacyjnej, monitoringu formalności (wypłata dodatku stażowego wraz z badaniami lekarskimi, sprawdzenie dojazdów do miejsca pracy), wprowadzenia ON na stanowisko pracy na stażu, wsparcie w rozwiązywaniu sytuacji konfliktowych miejscu odbywania stażu, pomoc w samoorganizacji dnia, motywowanie itd. W wyniku stażu min. 30% ON podejmie zatrudnienie na okres min.3 miesięcy (zgodnie z wytycznymi MRR). W okresie sprawozdawczym nie podpisano nowej umowy w ramach projektów innowacyjnych. W wyniku ogłoszonego konkursu, został wyłoniony do dofinansowania projekt z komponentem ponadnarodowym, jednakże umowa nie została jeszcze podpisana. Działania upowszechniające i właczające do głównego nurtu polityki zostały opisane w Załączniku nr 9 Monitorowanie projektów ponadnarodowych i innowacyjnych. W okresie sprawozdawczym, w ramach realizacji projektów innowacyjnych proces walidacji produktu przeszły pozytywnie 2 projekty. Fundacja Drabina Rozwoju, zakończyła realizację projektu dnia 31.12.2012 roku, natomiast dla projektu realizowanego przez Związek Pracodawców Pomorza Zachodniego Lewiatan okres realizacji kończy się 31.03.2013 roku. Dzięki realizacji ww. projektów, powstały dwa produkty, które mogą być wykorzystywane przez inne podmioty, również w kolejnym okresie programowania. Fundacja Drabina Rozwoju od marca 2011 realizowała projekt „Grajki – pomagajki innowacyjna metoda pomocy psychoedukacyjnej dla dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem”, dzięki czemu powstał model Programu Psychoedukacyjnego pozwalający na reintegrację społeczną dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym wykorzystujcy interaktywne gry komputerowe. Działania upowszechniające i włączające miały na celu doprowadzenie do szerszego wykorzystania i stosowania w praktyce produktu finalnego projektu, zwłaszcza w placówkach opiekuńczych. Obecnie gotowy produkt dostępny jest na stronie internetowej, na której jest możliwość rejestracji i bezpłatnego pobierania gry (dla uprawnionych placówek/instytucji). Wytworzonym w trakcie realizacji drugiego projektu (Związek Pracodawców Pomorza Zachodniego Lewiatan) podstawowym narzędziem zwiększającym skuteczność działań zarówno pracodawców, którzy zatrudniają osoby niepełnosprawne jak i organizacji pozarządowych, które wspierają osoby niepełnosprawne, jest innowacyjny model klastra. Poprzez uniwersalizm zastosowania klaster umożliwi ukierunkowanie działań wspierających w określonym przez inicjatorów klastra regionie. Celem projektu jest doprowadzenie do sytuacji, w której organizacje pozarządowe (działające na rzecz osób niepełnosprawnych) w Polsce będą podejmowały inicjatywy partnerskie łącząc się w Klastry wspierając i uzupełniając się wzajemnie, będą podejmować nowe inicjatywy aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych w oparciu o dostarczone z produktem narzędzia, metody i formy realizacji zadań. W kolejnym okresie zakończy się realizacja pozostałych projektów innowacyjnych, których produkty finalne, mogą być wykorzystywane przez podmioty, których misja jest zbieżna z ideą projektów. Priorytet VIII Problematyka równości płci została włączona do głównego nurtu polityki w ten sposób, iż wszystkie projekty oceniane były pod względem zachowania zgodności z polityką równości szans kobiet i mężczyzn. Projekty, które nie spełniały standardu minimum nie kwalifikowały się do dofinansowania. Ponadto, w przypadku realizacji wsparcia o charakterze zamkniętym, tj. dla znanego/znanych z nazwy przedsiębiorstwa/przedsiębiorstw, projekt jako kryterium dostępu zapewnia obowiązkowo poza innymi szkoleniami, moduł poświęcony na szkolenia (w dowolnej formie i dowolnym czasie, np. spotkania, szkolenia, konferencje, materiały informacyjne) dla kadry kierowniczej lub innych, oddelegowanych przez przedsiębiorcę pracowników z zakresu stosowania i wdrożenia jednej lub kilku z następujących strategii zarządzania: intermentoring; coaching; zarządzanie różnorodnością, w tym w szczególności kontekście wieku oraz płci pracowników lub szkolenia z zakresu zmniejszania obszarów dyskryminacji pracowników ze względu na wiek i płeć. Jako typowe działania na rzecz wyrównywania szans płci projektodawcy wskazują zapewnienie elastycznych form zatrudnienia oraz godzin pracy w ramach zarządzania projektem (np. w ramach projektów WND-POKL.08.01.01-32-025/12, WND-POKL.08.01.01-32-121/12). Niektórzy projektodawcy zapewniają szkolenia dla uczestników projektu z zakresu równości szans. Priorytet IX Problematyka równości płci została włączona do głównego nurtu polityki w ten sposób, iż wszystkie projekty oceniane są pod względem zachowania zgodności z polityką równości szans kobiet i mężczyzn. Projekty, które nie spełniają standardu minimum, nie kwalifikują się do dofinansowania. Szczególnie interesujące działania na rzecz wyrównywania szans płci w ramach Priorytetu IX są przeprowadzane w projekcie nr POKL.09.03.00-32-050/09 pn. „PRZYJAZNA SZKOŁA – ŚREDNIE WYKSZTAŁCENIE I MATURA DLA KAŻDEGO”, realizowanego przez Centrum Edukacji „Sukces” Liceum Ogółnokształcące dla Dorosłych. W ramach projektu odbywają się zajęcia lekcyjne z doradztwa zawodowego. Wiodącym tematem jest poruszanie się po rynku pracy: - wskazanie na równe szanse kobiet i mężczyzn w poszukiwaniu pracy; - różnorodne metody poszukiwania pracy; - analiza ogłoszeń o pracę pod względem przydatności w procesie realizacji własnych celów zawodowych; - zapoznanie słuchaczy z możliwością zdobycia nowego zawodu z uwzględnieniem predyspozycji kobiet i mężczyzn; - podnoszenie samooceny kobiet i mężczyzn jako pracowników; - uświadomienie, że na rynku pracy kobiety i mężczyźni mają takie same szanse i możliwości. Ponadto, zajęcia lekcyjne często odbywają się w grupach 3-osobowych (2M+1K), gdzie kapitanem grupy jest kobieta lub (2K+1M), gdzie kapitanem grupy jest mężczyzna. Wyrównuje to szanse płci i uczy współpracy w grupie mieszanej, wzajemnego korzystania ze zdolności intelektualnych przeciwnej płci. Przygotowuje to również uczniów do prawidłowych relacji z przyszłymi współpracownikami i zwierzchnikami, gdzie płeć nie powinna mieć żadnego znaczenia. Projekt jest realizowany w okresie od 01.07.2010 r. do 30.06.2013 r. Projekty realizowane w obszarze innowacyjności w ramach Priorytetu IX, w okresie sprawozdawczym były na początkowym etapie realizacji. W ramach konkursu ogłoszonego w 2012 r. na projekty współpracy ponadnarodowej, w okresie sprawozdawczym nie zakończyła się ocena merytoryczna wniosków o dofinansowanie (załącznik nr 9).

# 4. Informacja o przeprowadzonych w ramach Priorytetu kontrolach oraz ich wynikach

4.1 Informacja o wykrytych nieprawidłowościach i uchybieniach podczas kontroli systemowych oraz kontroli realizacji projektów w ramach Priorytetu w danym okresie sprawozdawczym

Kontrole przeprowadzone przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie w ramach PO KL: Na podstawie przeprowadzonych kontroli – planowych, doraźnych, wizyt monitoringowych – stwierdzono, iż co do zasady projekty realizowane są w sposób prawidłowy, zapewniający osiągnięcie zaplanowanych rezultatów, ewentualnie czasami potrzebne są niewielkie usprawnienia. W odniesieniu do kilku projektów stwierdzono wydatkowanie środków w sposób niezgodny z obowiązującymi Wytycznymi w danym okresie oraz z obowiązującymi przepisami prawa, co skutkowało nieprawidłowościami w aspekcie finansowym w ramach wdrażanego projektu. Do obszarów, w których najczęściej są wykrywane nieprawidłowości podczas czynności kontrolnych zalicza się: - obszar dotyczący personelu projektu np.: nieprawidłowe rozliczanie delegacji personelu projektu, nieprawidłowe zakwalifikowanie personelu projektu w ramach kosztów pośrednich, nieścisłości w ramach kwot umownych wynagrodzenia personelu projektu, - obszar dotyczący stosowania zasady konkurencyjności / rozeznania rynku, np. brak lub nieprawidłowe udokumentowanie stosowania zasady konkurencyjności / rozeznania rynku, - obszar dotyczący poprawności udzielania zamówień publicznych, np.: niestosowanie lub nieprawidłowe stosowanie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych. Wykazane powyżej nieprawidłowości są wynikiem popełniania przez Beneficjentów błędów, które mogą wynikać z braku wiedzy lub doświadczenia Beneficjenta. Na pewno nie są skutkiem braku uregulowań prawnych, czy też nieścisłości w tych uregulowaniach. Wykazane w okresie sprawozdawczym nieprawidłowości nie mają charakteru systemowego oraz nie wynikają z nieprawidłowego funkcjonowania systemu realizacji PO KL. Podczas czynności kontrolnych również stwierdzono uchybienia w realizowanych projektach, które nie skutkują zwrotem środków finansowych. Do obszarów, w których najczęściej są wykrywane uchybienia podczas czynności kontrolnych zalicza się: - obszar dotyczący rozliczeń finansowych, np.: opisywanie dokumentów źródłowych potwierdzających poniesione wydatki niezgodnie z Zasadami, - obszar dotyczący sposobu przetwarzania danych osobowych o uczestnikach projektu (w ramach zbioru PEFS 2007) zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 1997 r. o ochronie danych osobowych, np.: przetwarzanie danych osobowych w oparciu o Politykę Bezpieczeństwa, która nie posiada wszystkich wymaganych przepisami elementów, - obszar dotyczący realizacji działań informacyjno-promocyjnych, np.: stosowanie niewłaściwych znaków graficznych na dokumentach dotyczących projektu. W wyniku stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości przesyłano do Beneficjentów zalecenia pokontrolne z rekomendacjami (np.: uzupełnienie, poprawa dokumentów, zwrot środków wraz z odsetkami). Stwierdzone w trakcie kontroli nieprawidłowości oraz uchybienia w danym okresie sprawozdawczym zostały przez Beneficjentów, co do zasady usunięte w terminie wskazanym w zaleceniach pokontrolnych. Wydział Kontroli weryfikuje wdrożenie zaleceń pokontrolnych na podstawie przesłanej informacji od Projektodawcy lub informacji od opiekuna projektu np.: informacja o zwrocie środków finansowych.

- 4.2 Liczba przeprowadzonych kontroli realizacji projektów na miejscu w ramach Priorytetu/ Działania na podstawie KSI SIMIK 07-13 w danym okresie sprawozdawczym

| Priorytet/ Działanie | Kontrole projektów |  | Wizyty monitoringowe |
| --- | --- | --- | --- |
|  | planowane | doraźne |  |
| Działanie 6.1 | 12 | 1 | 11 |
| Działanie 6.2 | 4 | 0 | 6 |
| Działanie 6.3 | 2 | 0 | 0 |
| Priorytet VI łącznie | 18 | 1 | 17 |
| Działanie 7.1 | 10 | 2 | 7 |
| Działanie 7.2 | 10 | 0 | 5 |
| Działanie 7.3 | 1 | 0 | 0 |
| Priorytet VII łącznie | 21 | 2 | 12 |
| Działanie 8.1 | 30 | 2 | 12 |
| Działanie 8.2 | 4 | 0 | 2 |
| Priorytet VIII łącznie | 34 | 2 | 14 |
| Działanie 9.1 | 40 | 1 | 29 |
| Działanie 9.2 | 6 | 0 | 0 |
| Działanie 9.3 | 4 | 0 | 3 |
| Działanie 9.4 | 4 | 0 | 3 |
| Działanie 9.5 | 11 | 0 | 2 |
| Działanie 9.6 | 0 | 0 | 0 |
| Priorytet IX łącznie | 65 | 1 | 37 |
| Priorytet X (ROEFS) | 0 | 0 | 0 |
| Ogółem | 138 | 6 | 80 |

- 4.3 Liczba przeprowadzonych kontroli systemowych w danym okresie sprawozdawczym

| Nazwa instytucji, w której przeprowadzono kontrolę | Kontrole systemowe |  |
| --- | --- | --- |
|  | planowane | doraźne |
| Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy |

- 4.4 Liczba przeprowadzonych kontroli sprawdzających wdrożenie zaleceń pokontrolnych w ramach Priorytetu/ Działania w danym okresie sprawozdawczym

| Priorytet/ Działanie | Na miejscu (na podstawie KSI SIMIK 07-13) | Weryfikacja korespondencyjna (na podstawie danych własnych) |
| --- | --- | --- |
| Działanie 6.1 | 0 | 0 |
| Działanie 6.2 | 0 | 0 |
| Działanie 6.3 | 0 | 0 |
| Priorytet VI łącznie | 0 | 0 |
| Działanie 7.1 | 0 | 3 |
| Działanie 7.2 | 0 | 2 |
| Działanie 7.3 | 0 | 0 |
| Priorytet VII łącznie | 0 | 5 |
| Działanie 8.1 | 0 | 2 |
| Działanie 8.2 | 0 | 0 |
| Priorytet VIII łącznie | 0 | 2 |
| Działanie 9.1 | 0 | 3 |
| Działanie 9.2 | 0 | 0 |
| Działanie 9.3 | 0 | 1 |
| Działanie 9.4 | 0 | 0 |
| Działanie 9.5 | 0 | 0 |
| Działanie 9.6 | 0 | 0 |
| Priorytet IX łącznie | 0 | 4 |
| Priorytet X (ROEFS) | 0 | 0 |
| Ogółem | 0 | 11 |

4.5 Informacja o działaniach kontrolnych podjętych przez inne instytucje w danym okresie sprawozdawczym

Kontrole przeprowadzone w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Szczecinie przez Instytucje Zewnętrzne: Nazwa podmiotu przeprowadzającego kontrolę: konsorcjum firm Ernst & Young Business Advisory Spółka z o.o. i Wspólnicy sp.k. oraz Ernst & Young Audit sp. z o.o. (kontrola przeprowadzona w imieniu Instytucji Zarządzającej PO KL). Nazwa podmiotu kontrolowanego: Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Termin i zakres kontroli: 30 lipca - 10 sierpnia 2012 r. - Kontrola systemowa, planowa. Zakres kontroli obejmował: - prawidłowość przestrzegania procedur naboru, oceny i wyboru wniosków o dofinansowanie realizacji projektu (zgodność procesu wyboru projektów z Systemem realizacji PO KL 2007-2013, procedurami wewnętrznymi kontrolowanej instytucji (Instrukcjami wykonawczymi) oraz z kryteriami wyboru projektów zawartymi w Planie Działania); - poprawność procesu zawierania i podpisywania przez instytucję kontrolowaną umów/aneksów do umów o dofinansowanie projektu; - zgodność dokonywania rozliczeń finansowych przez kontrolowane instytucje z Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL i procedurami wewnętrznymi, w tym poprawności kwalifikowania wydatków – sposobu weryfikacji i zatwierdzania wydatków przez kontrolowane instytucje; - proces weryfikacji wydatków i potwierdzania płatności oraz przepływów i rozliczeń finansowych (system księgowy); - prawidłowość realizacji przez instytucje kontrolowane zapisów umowy dotacji celowej; - prawidłowość nadzorowania przez instytucje kontrolowane, w ramach Działań bezpośrednio wdrażanych przez dane instytucje, wykonywania przez beneficjentów obowiązków wynikających z umowy o dofinansowanie realizacji projektu; - prawidłowość oraz terminowości realizacji obowiązków w zakresie monitorowania wdrażania Priorytetu/Działania, w tym opracowywania i przekazywania sprawozdań z realizacji Priorytetu/Działania; - prawidłowość realizacji obowiązków w zakresie kontroli systemowej oraz kontroli na miejscu realizacji projektu; - prawidłowość realizacji obowiązków w zakresie odzyskiwania środków od beneficjentów, w tym realizacji obowiązków w zakresie raportowania nieprawidłowości oraz prawidłowości prowadzenia rejestru obciążeń na projekcie; - poprawność realizacji zadań z zakresu promocji i informacji; - przestrzeganie zasad archiwizacji dokumentów; - wypełnianie obowiązków wynikających z powierzenia przetwarzania danych osobowych; - sposób wprowadzania danych przez Instytucję Pośredniczącą do Krajowego Systemu Informatycznego SIMIK 07-13; - wprowadzanie danych z formularzy PEFS 2007 do Baz Lokalnych PEFS 2007; - wdrożenie przez kontrolowane instytucje zaleceń pokontrolnych wydanych w wyniku poprzednich kontroli. Stwierdzone nieprawidłowości: Stwierdzone istotne nieprawidłowości w ramach kontroli systemowej, planowej: - przekroczenie terminów w przekazaniu pisma dot. sprawdzenia podmiotów ubiegających się o dofinansowanie w ramach PO KL w rejestrze podmiotów wykluczonych między komórkami organizacyjnymi WUP, - zakończenie przez IP po terminie negocjacji z projektodawcą, - zwrócenie się przez IP po terminie do Ministerstwa Finansów z pisemnym wnioskiem o przekazanie informacji, czy projektodawca nie podlega wykluczeniu, - przekroczenie terminu na przekazanie do podpisania projektodawcy umowy o dofinansowanie projektu, - braki w opisie List sprawdzających do kontroli na miejscu projektu. Ocena ogólna: Kategoria nr 2 – system funkcjonuje co do zasady w sposób poprawny, ale potrzebne są usprawnienia. - Kontrola projektu systemowego pn. „Piramida kompetencji” realizowanego w okresie od 01.01.2011 r. – 31.12.2012 r. Zakres kontroli obejmował: - prawidłowość rozliczeń finansowych w ramach projektu – weryfikacja kwalifikowalności i prawidłowości ponoszenia wydatków w ramach projektu pod kątem ich zgodności z zapisami Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL; - sposób pozyskiwania, przechowywania oraz przetwarzania danych o uczestnikach projektu (w ramach zbioru PEFS 2007) zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych; - zgodność danych przekazywanych we wniosku o płatność w części dotyczącej postępu rzeczowego oraz postępu finansowego z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu dostępną w siedzibie beneficjenta; - kwalifikowalność wydatków dotyczących personelu projektu; - sposób rekrutacji uczestników projektu; - stosowanie ustawy Prawo Zamówień Publicznych; - poprawność udokumentowania rozeznania rynku w przypadku wydatków, do których nie mają zastosowania zapisy ustawy PZP i zasady konkurencyjności; - wypełnianie zobowiązań promocyjno – informacyjnych; - sposób prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu. Stwierdzone nieprawidłowości: Stwierdzone istotne nieprawidłowości w ramach kontroli projektu systemowego pn. „Piramida kompetencji”: a) brak ustalenia wartości zamówienia z należytą starannością w ramach postępowania Magisterskie studia uzupełniające. Różnica w cenie nie miała jednak wpływu na tryb przeprowadzenia postępowania, które zostało zrealizowane w trybie przetargu nieograniczonego. Ocena ogólna: Kategoria nr 1 – projekt jest realizowany prawidłowo, poprawny, ewentualnie potrzebne są niewielkie usprawnienia. - Kontrola prawidłowości realizacji Rocznego Planu Działania Pomocy Technicznej PO KL (planowa). Zakres kontroli obejmował: - prawidłowość realizacji działań podjętych w ramach Rocznego Planu Działania Pomocy Technicznej w ramach PO KL na 2012 r., zgodnie z przepisami prawa krajowego i wspólnotowego, a także wewnętrznymi procedurami kontrolowanej jednostki; - sposób archiwizacji dokumentacji, pozwalających na prześledzenie ścieżki audytu; - kwalifikowalność poniesionych wydatków i sposób ich dokumentowania; - wiarygodność sprawozdań z realizacji zadań przewidzianych w Rocznym Planie Działania Pomocy Technicznej w ramach PO KL na 2012 r. poprzez weryfikację i potwierdzenie wykonania prac, istnienia zakupionych towarów oraz wykonania zamówionych usług; - poprawność realizacji zasad dotyczących promocji i informacji zgodnie z Planem Komunikacji PO KL oraz poprawność realizacji szkoleń zrealizowanych w ramach Rocznego Planu Działania Pomocy Technicznej w ramach PO KL na 2012 r. - poprawność udzielania zamówień publicznych; - efektywność wydatkowania środków publicznych; - zgodność prowadzenia rachunkowości z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694, z późn. zm.), w części dotyczącej realizowanych działań) sprawdzenie, czy jest prowadzona wyodrębniona ewidencja księgowa dla Rocznego Planu Działania Pomocy Technicznej w ramach PO KL na 2012 r., umożliwiająca identyfikację poszczególnych operacji księgowych oraz wydatków poniesionych w ramach poszczególnych planów działań, stanowiących części składowe Rocznego Planu Działania Pomocy Technicznej w ramach PO KL na 2012 r. - zgodność realizowanych działań w ramach Rocznego Planu Działania Pomocy Technicznej w ramach PO KL na 2012 r. z zapisami Zasad realizacji Pomocy Technicznej PO KL, obowiązującymi w dniu przeprowadzenia kontroli; - realizacja wydatków zgodnie z ich przeznaczeniem określonym w umowie o dofinansowanie Rocznych Planów Działania Pomocy Technicznej w ramach PO KL, a w szczególności w Rocznym Planie Działania Pomocy Technicznej na 2012 r. - zgodność informacji zawartych we wnioskach o płatność i w sprawozdaniach z realizacji Pomocy Technicznej w ramach PO KL z zapisami w ewidencji finansowo-księgowej. Stwierdzone nieprawidłowości: Stwierdzone istotne nieprawidłowości w ramach kontroli prawidłowości realizacji Rocznego Planu Działania Pomocy Technicznej PO KL: - w przypadku umowy na Usługi eksperckie i coachingu w zakresie zagadnień związanych z udzielaniem pomocy publicznej w ramach projektów współfinansowanych z PO KL w okresie od 11.01.2012 r. do 31.12.2012 r., tj. zamówienia na kwotę do 14 tys. euro i powyżej 20 tys. PLN, IP nie przeprowadziła rozeznania rynku i nie zastosowała zasady konkurencyjności. W związku z powyższym, Zespół kontrolujący określił korektę w wysokości 25% wartości zamówienia, tj. 8.227,69 zł (25% x 32.910,78 zł); - Zespół kontrolujący zidentyfikował, że wszystkie dokumenty w wybranej próbie zostały nieprawidłowo opisane w zestawieniu wydatków kwalifikowanych, stanowiącym załącznik do wniosku o płatność za okres 01.01.2012-31.03.2012. Ocena ogólna: Kategoria nr 2 – projekt jest realizowany co do zasady w sposób poprawny, ale potrzebne są usprawnienia. Dnia 12 września 2012 r. Urząd Kontroli Skarbowej w Szczecinie rozpoczął w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Szczecinie czynności w zakresie audytu gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach PO KL (audyt z art. 62 ust. 1 lit. b rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1260/1999). Czynności audytowe są przeprowadzane w zakresie projektów: - POKL.07.01.02-32-013/08 Integracja społeczna w powiecie stargardzkim; - POKL.08.01.01-32-276/10 Akademia rozwoju zawodowego kelnera – profesjonalne szkolenia doskonalące gwarancją poprawy jakości i wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw gastronomiczno – hotelarskich w podregionie koszalińskim; - POKL.09.01.01-32-010/09 Uruchomienie alternatywnych form wychowania przedszkolnego w Gminie Suchań w miejscowościach Suchanówko i Tarnowo; - POKL.09.05.00-32-070/10 Wakacyjne odkrycia. W okresie sprawozdawczym nie zostały zakończone czynności audytowe. Przewidywany termin zakończenia audytu – 31 grudnia 2013 r. Nazwa podmiotu przeprowadzającego kontrolę: Urząd Kontroli Skarbowej w Szczecinie Nazwa podmiotu kontrolowanego: Stowarzyszenie Rozwoju Społecznego „OMNI MODO” Termin i zakres kontroli: 14-30 listopada 2011r. Kontrola celowości i zgodności z prawem gospodarowania środkami publicznymi oraz środkami pochodzącymi z Unii Europejskiej i kontrola wywiązywania się z warunków finansowania pomocy z tych środków. Wykryte nieprawidłowości: W toku czynności kontrolnych stwierdzono nieprawidłowość polegającą na potwierdzeniu przez Beneficjenta Projektu poniesienia wydatków na podstawie faktur wystawionych przez podmioty nieistniejące. W świetle materiału dowodowego zgromadzonego w sprawie uznano, ze usługi wymienione w treści faktur (dotyczące wykonania usługi zorganizowania konferencji podsumowującej oraz administrowania stroną internetową czy wykonania plakatów, teczek, ulotek i naklejek) zostały wykonane przez podmioty nieistniejące. Beneficjent zwrócił wszystkie środki z tytułu wykrytych nieprawidłowości wraz z odsetkami.

- 5. Opis istotnych problemów we wdrażaniu Priorytetu wraz z informacją o podjętych lub planowanych do podjęcia środkach zaradczych

| Zidentyfikowany problem | Podjęte lub planowane do podjęcia środki zaradcze |
| --- | --- |
| PRIORYTET VI |  |
| Zgłaszany przez Beneficjentów problem na etapie rekrutacji z zrekrutowaniem osób niepełnosprawnych. | Sugeruję się beneficjentom dokonywanie pogłębionej analizy grupy docelowej, która ma być objęta wsparcie w ramach projektu. |
| Zgłaszany przez Beneficjentów problem na etapie trwania projektu, polegający na utrzymaniu trwałości uczestnictwa osób zakwalifikowanych do projektów, w tym osób , które otrzymały środki na podjęcie działalności gospodarczej | Środkiem zaradczym mogą być instrumenty inżynierii finansowej tj. mikropożyczki. |
| PRIORYTET VII |  |
| Brak | Nie dotyczy |
| Problemy o charakterze horyzontalnym/ systemowym |  |
| PRIORYTET VI |  |
| Brak | Nie dotyczy |
| w tym zidentyfikowane problemy ze stosowaniem ustawy Prawo zamówień publicznych (bez podziału na Priorytety) |  |
| PRIORYTET VI |  |
| Brak | Nie dotyczy |

# III. INFORMACJA O ZGODNOŚCI REALIZACJI PRIORYTETU Z PRAWODAWSTWEM

Należy odpowiedzieć na pytanie, czy zapewniono zgodność realizowanego Priorytetu z prawodawstwem w zakresie zamówień publicznych, pomocy publicznej oraz zasadami polityk horyzontalnych, o których mowa w PO KL. Jeżeli udzielono odpowiedzi przeczącej - stosowne wyjaśnienie należy zawrzeć w pkt II.5 sprawozdania.

- Czy  zapewniono zgodność z prawodawstwem w zakresie zamówień publicznych?

TAK  	 X			NIE

- Czy zapewniono zgodność z zasadami pomocy publicznej?

TAK  	 X			NIE

- Czy zapewniono zgodność z zasadami polityk horyzontalnych?

TAK  	 X			NIE

W przypadku niezgodności z zasadami polityk horyzontalnych należy wskazać przyczyny.

# IV. ZAŁĄCZNIKI:

Załącznik 1: Osiągnięte wartości wskaźników

Załącznik 2: Przepływ uczestników projektów realizowanych w ramach Priorytetu

Załącznik 3: Określenie statusu na rynku pracy osób, które rozpoczęły udział w projektach realizowanych                         w ramach Priorytetu

Załącznik 4: Osoby, które rozpoczęły udział w projektach realizowanych w ramach Priorytetu, znajdujący się                       w dwóch grupach wiekowych 15-24 i 55-64 lata

Załącznik 5: Osoby, które rozpoczęły udział w projektach realizowanych w ramach Priorytetu ze względu na wykształcenie

Załącznik 6: Przedsiębiorstwa, które przystąpiły do udziału w projektach realizowanych w ramach Priorytetu

Załącznik 7: Wartość udzielonej i wypłaconej pomocy publicznej oraz pomocy de minimis w ramach PO KL                     (w PLN)

Załącznik 8: Protesty/ odwołania

Załącznik 9: Monitorowanie projektów innowacyjnych i ponadnarodowych

Załącznik 10: Informacja o wykonaniu wskaźnika efektywności zatrudnieniowej w ramach Priorytetu

V. OŚWIADCZENIE INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ

Sprawozdanie oraz załączniki do sprawozdania podpisuje osoba posiadająca do tego stosowne upoważnienie. Szczegółowe wytyczne w tej sprawie regulują procedury wewnętrzne danej instytucji.

Oświadczam, iż informacje zawarte w niniejszym sprawozdaniu są zgodne z prawdą.

| Data |  |
| --- | --- |
| Pieczęć imienna i podpis osoby upoważnionej do zatwierdzenia sprawozdania w imieniu Instytucji Pośredniczącej PO KL |  |

INFORMACJE DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO*

*wypełnia Instytucja Zarządzająca PO KL

| Imię i nazwisko osoby weryfikującej sprawozdanie |  |
| --- | --- |
| Data |  |
| Podpis |  |

Dotyczy sprawozdań rocznych i spawozdania końcowego

Dotyczy sprawozdań rocznych i spawozdania końcowego

Dotyczy sprawozdań rocznych i sprawozdania końcowego