Korekta sprawozdania z realizacji Priorytetów komponentu regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

Sprawozdanie należy wypełnić czytelnie, bez skreśleń i korekt. Sprawozdanie wraz z załącznikami należy przekazać do instytucji nadrzędnej w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej. Za wersję elektroniczną uważa się sprawozdanie przekazane pocztą elektroniczną (bez konieczności przekazywania płyty CD). Dokumenty przekazane w powyższy sposób podlegają archiwizacji zgodnie z procedurami dotyczącymi archiwizacji dokumentów związanych z realizacją Programu.

Korekta sprawozdania to każda wersja sprawozdania nadesłana po pierwszej, oficjalnej wersji sprawozdania przesłanej do Instytucji Zarządzającej. Wraz z korektą sprawozdania w piśmie przewodnim do dokumentu należy krótko wskazać zakres wprowadzonych do niego zmian (m.in. punkty, w których wprowadzono zmiany).

W przypadku stwierdzenia przez Instytucję Zarządzającą PO KL błędów w sprawozdaniu, Instytucja Pośrednicząca zobowiązana jest do usunięcia błędów w terminie wskazanym przez Instytucję Zarządzającą PO KL. Instytucja Zarządzająca może również żądać od Instytucji Pośredniczącej wyjaśnień związanych z przedkładanymi sprawozdaniami.

Instytucje Pośredniczące dla komponentu regionalnego przygotowują sprawozdanie uwzględniając informacje o wszystkich wdrażanych Priorytetach w ramach jednego dokumentu. Informacje dotyczące poszczególnych Priorytetów należy przedstawić rozłącznie.

Załączniki

- Wraz ze sprawozdaniem należy przekazać wyłącznie te załączniki, których zakres merytoryczny dotyczy danego Priorytetu. W przypadku, gdy załącznik nie dotyczy danego Priorytetu, w treści sprawozdania przy odniesieniu do danego załącznika należy zawrzeć zapis „nie dotyczy”;

- W sytuacji wystąpienia błędu tylko w załączniku do sprawozdania (część główna sprawozdania jest bezbłędna), możliwe jest dokonanie korekty sprawozdania poprzez przekazanie wyłącznie poprawionego załącznika. Przesyłany załącznik należy oznaczyć jako korektę;

- Przekazując korektę sprawozdania, nie ma obowiązku ponownego przesyłania załączników, w których nie wprowadzono zmian;

Dane finansowe w załącznikach należy przedstawić w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku, zaś w części opisowej w zaokrągleniu do mld/mln/tys. PLN.

Sprawozdanie zatwierdzone przez IZ nie podlega zmianom tzn. nie ma możliwości złożenia korekty sprawozdania po decyzji IZ zatwierdzającej sprawozdanie. W przypadku dostrzeżenia błędów po zatwierdzeniu sprawozdania, skorygowane dane należy uwzględnić w sprawozdaniu za kolejny okres sprawozdawczy wraz z przedstawieniem w piśmie przewodnim wyjaśnienia wprowadzonych zmian.

Instrukcje zawarte we wzorze sprawozdania oznaczone kursywą należy usunąć.

- INFORMACJE OGÓLNE

| 1. Rodzaj sprawozdania (należy wstawić znak x w kratce obok jednej z opcji od A do C) |
| --- |
| A. Sprawozdanie okresowe | x |
| B. Sprawozdanie roczne |  |
| C. Sprawozdanie końcowe |  |
| 2. Okres sprawozdawczy | I półrocze 2011r. |
| 3. | Numer Priorytetu PO KL | VI, VII, VIII, IX |
| 4. | Nazwa Instytucji Pośredniczącej | Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie |
|  |  | Priorytet VI |
| 5. | Dane osoby sporządzającej sprawozdanie: | w części rzeczowej | w części finansowej |
|  | Imię i nazwisko | Anna Żabowska | Anna Szmyt |
|  | Nr telefonu | 91 42 56 169 | 91 42 56 269 |
|  | Adres poczty elektronicznej | anna_zabowska@wup.pl | anna_szmyt@wup.pl |
|  |  | Priorytet VII |
|  | Dane osoby sporządzającej sprawozdanie: | w części rzeczowej | w części finansowej |
|  | Imię i nazwisko | Katarzyna Hawełka | Ewa Kalinowska |
|  | Nr telefonu | 91 42 56 260 | 91 42 56 260 |
|  | Adres poczty elektronicznej | katarzyna_hawelka@wup.pl | ewa_kalinowska@wup.pl |
|  |  | Priorytet VIII |
|  | Dane osoby sporządzającej sprawozdanie: | w części rzeczowej | w części finansowej |
|  | Imię i nazwisko | Dorota Kiszkiel | Dorota Kiszkiel |
|  | Nr telefonu | 91 42 56 156 | 91 42 56 145 |
|  | Adres poczty elektronicznej | dorota_kiszkiel@wup.pl | dorota_kiszkiel@wup.pl |
|  |  | Priorytet IX |
|  | Dane osoby sporządzającej sprawozdanie: | w części rzeczowej | w części finansowej |
|  | Imię i nazwisko | Jacek Serdyński | Jacek Serdyński |
|  | Nr telefonu | 91 42 56 154 | 91 42 56 154 |
|  | Adres poczty elektronicznej | jacek_serdynski@wup.pl | jacek_serdynski@wup.pl |

# II. PRZEBIEG REALIZACJI PRIORYTETU

- Analiza stopnia osiągnięcia oczekiwanych efektów oraz wartości docelowych wskaźników w podziale na cele szczegółowe

PRIORYTET VI Cel szczegółowy 1 Zwiększenie zasięgu oddziaływania Aktywnej Polityki Rynku Pracy. W ramach Priorytetu VI wskaźnik „liczba osób, które zakończyły udział w projektach” zrealizowano na poziomie 72%. Realizacja powyższego wskaźnika jest zadowalająca i realne jest 100% jego wykonanie. W grupie osób, które zakończyły udział w projektach przeważają kobiety, co wynika z działań podejmowanych na rzecz wyrównania szans kobiet na rynku pracy. W przypadku wskaźnika dot. liczby kluczowych pracowników PSZ można zaobserwować nadwykonanie (160%), jednak niskim poziomem realizacji charakteryzuje się wskaźnik dot. liczby osób objętych IPD, od początku realizacji programu zrealizowano jedynie 12%. Na rzecz zwiększenia postępu wykonania powyższego wskaźnika, podjęto działania tj. poczynając od 2010r. wprowadzono IPD jako działanie obligatoryjne w projektach Poddziałań 6.1.1. i 6.1.3. W konkursach 2008-2009 IPD nie były obligatoryjne i Projektodawcy często oferowali najprostsze formy wsparcia tj. konkretnie ustalone przez Wnioskodawcę szkolenia. W Działaniach 6.2 i 6.3 Indywidualne Plany Działania nie są formą obligatoryjną, co wynika ze specyfiki tych Działań np. w Działaniu 6.3 projekty są odpowiedzią na konkretne potrzeby grupy docelowej i nie można wymagać wprowadzenia IPD. W Działaniu 6.2 wsparcie może otrzymać osoba, która przeszła już szkolenia indywidualne i grupowe w ramach innych projektów i na podstawie stosownego zaświadczenia może wnioskodawać o przyznanie środków na działalność gospodarczą, wsparcie pomostowe i przedłużone. Są to podstawowe formy wsparcia w Działaniu 6.2 i nie należy do nich IPD. Ponadto w ramach Działania 6.2 grupę docelową stanowią także osoby zatrudnione, w związku z czym, w stosunku do tych osób IPD nie może mieć zastosowania. W badaniu ewaluacyjnym z lipca 2011r. „Ewaluacja stanu wdrażania POKL w roku 2011” wskazano, iż nastąpił znaczący wzrost tego wskaźnika, jednakże istnieje ryzyko jego nieosiągnięcia do końca realizacji Programu. Trzeba także podkreślić, iż wartość docelowa wskaźnika została ustalona na bardzo wysokim poziomie; założono bowiem, że ok. 40% osób, które zakończą udział w projektach Priorytetu VI będą objęte IPD, w tym także w ramach Działania 6.2. Nieadekwatne założenia wartości docelowych znajdują potwierdzenie w sytuacji, kiedy z jednej strony mamy nadwykonanie wskaźnika dot. liczby osób, które uzyskały środki na działalność gospodarczą, a z drugiej niewykonanie w stosunku do IPD. Wskaźnik „liczba osób, które otrzymały środki na podjęcie działalności gospodarczej” ukształtował się kumulatywnie od początku realizacji programu na poziomie 6 454 osób tj. 163% wartości docelowej. Wystąpiła znaczna różnica między wykonaniem wskaźników w obrębie Działań 6.1 (nadwykonanie 217%) i 6.2 (55%). W dalszym ciągu charakterystyczna jest tendencja, iż niezależnie od Działania/Poddziałania środki na podjęcie działalności gospodarczej otrzymują głównie mężczyźni (kumulatywnie 62%). Cel szczegółowy 2 Zwiększenie poziomu zatrudnienia wśród osób młodych. W stosunku do osób młodych 15-24 lata wskaźniki produktu zostały zrealizowane na poziomie 108%, zaś w odniesieniu do osób młodych z terenów wiejskich - 175% wartości docelowej. Ze względu na duże bezrobocie wśród osób młodych, są one grupami priorytetowymi w projektach, stąd wysoki poziom wykonania. Liczba osób, które otrzymały środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej wśród osób młodych jest ogólnie na zadowalającym poziomie (wykonano 82% założeń). Występuje jedynie dysproporcja wykonania wskaźników pomiędzy Działaniami 6.1 i 6.2 (102% i 41% Działanie 6.2). Cel szczegółowy 3 Zmniejszenie bezrobocia wśród osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy. Wystąpiło nadwykonanie wskaźnika produktu dotyczącego zakończenia udziału w projektach przez osoby w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy - 114%. Wystąpiło nadwykonanie wskaźnika „liczba utworzonych miejsc pracy przez osoby w szczególnie trudnej sytuacji”, który wynosi 195%, przy czym dotyczy głównie Poddziałania 6.1.3 (275%). W odniesieniu do Działania 6.2 występuje niewykonanie wskaźnika, jednakże osiągnięcie wartości docelowej nie jest zagrożone. Przyczyną nadwykonania jest fakt, iż w ramach Poddziałania 6.1.3 100% grupy docelowej stanowią osoby bezrobotne i wśród tej grupy promowane jest przyznawanie jednorazowych środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej osobom w szczególnej sutuacji na rynku pracy. Natomiast w ramach Działania 6.2 grupy docelowe obejmują także osoby zatrudnione oraz nieaktywne zawodowo (niezarejestrowane), stąd niższy poziom wykonania wskaźnika, ponieważ przyznanie dofinansowania jest uzależnione przede wszystkim od jakości biznesplanu. Nadwykonanie wskaźnika dotyczącego osób w szczególnej sytuacji na rynku pracy wystąpiło także w odniesieniu do osób długotrwale bezrobotnych - 183%. W przypadku osób długotrwale bezrobotnych na nadwykonanie wpłynęły działania wspierające tą grupę osób na poziomie wyboru projektów (punkty strategiczne). Jest to grupa szczególna, trudna do aktywizacji i mając na uwadze statystyki dotyczące bezrobocia zasadne są działania wspierające. Trzeba też podkreślić, iż wartość docelowa wskaźnika została ustalona na niskim poziomie 4 748 osób, co stanowi tylko 10% wszystkich osób, które mają zakończyć udział w projektach Priorytetu VI. Odnośnie nadwykonania wskaźnika „liczby osób w szczególnej sytuacji z trenów wiejskich” (203%) IP wyjaśnia, iż na nadwykonanie z pewnością wpływa sytuacja rynku pracy na obszarach wiejskich. Dość niski jest wskaźnik produktu dotyczący osób niepełnosprawnych - 52% w ujęciu kumulatywnym. Instytucja Pośrednicząca podejmuje środki zaradcze tj. zaplanowano konkurs przeznaczony tylko i wyłącznie dla tej grupy osób. Wskaźnik „liczby osób, które uzyskały środki na rozpoczęcie działalności w grupie osób niepełnosprawnych” został zrealizowany kumulatywnie w 49%. Jest to niski poziom realizacji, jednakże przyrost wskaźnika jest zadowalający (15% w okresie sprawozdawczym). Ponadto Instytucja Pośrednicząca stosuje środki zaradcze zmierzające do intensyfikacji wykonania wskaźników tj. kryterium strategiczne w projektach związane z udziałem osób niepełnosprawnych. Konkursy planowane do ogłaszenia w 2011r. również przewidują podobne kryterium strategiczne. Za grupę, w której osoby niepełnosprawne stanowią minimum 50%, Wnioskodawca otrzyma dodatkowe 15 punktów. W przytaczanym badaniu ewaluacyjnym z lipca 2011r. wskazano, iż „dynamika wzrostu tego wskaźnika jest stała”. Ponadto wsparcie punktami strategicznymi projektów obejmujących osoby niepełnosprawne było efektywne i „istnieją przesłanki by sądzić, iż w kolejnych latach wartość wskaźnika osiągnie zadowalający poziom”. Cel szczegółowy 4 Zwiększenie poziomu zatrudnienia wśród osob starszych. Wskaźnik produktu „liczba osób które zakończyły udział w projektach w grupie 50+” zrealizowano dotychczas na poziomie 51%. Działania skierowane do tej grupy wiekowej są kontynuowane, stąd wskaźnik ten nie jest zagrożony. Osoby w wieku 50+ korzystały m.in. ze wsparcia na uruchomienie działalności gospodarczej (Działanie 6.2 i Poddziałanie 6.1.3) i w tym zakresie wystąpiło nadwykonanie wskaźnika 120%, szczególnie w ramach Poddziałania 6.1.3 (159%). Przyczyną nadwykonania jest fakt, iż w ramach Poddziałania 6.1.3 promowane są osoby 45+. Wskaźnik produktu „liczba projektów wspierających rozwój inicjatyw lokalnych” zrealizowany został na poziomie 150%. W związku z wykonaniem wskaźnika w okresie sprawozdawczym dokonano przesunięcia alokacji na inne Działania/Poddziałania, w których nie zostały osiągnięte główne wskaźniki (np. IPD, osoby niepełnosprawne). PRIORYTET VII Cel szczegółowy 1 Poprawa dostępu do rynku pracy osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. W przypadku Priorytetu VII niski stopień realizacji dotyczy wskaźników powiązanych z projektami realizowanymi przez instytucje pomocy społecznej – na niskim poziomie kształtują się następujące wskaźniki związane z tym obszarem wsparcia: „liczba klientów instytucji pomocy społecznej, którzy zakończyli udział w projektach dotyczących aktywnej integracji„ oraz „liczba klientów instytucji pomocy społecznej objętych kontraktami socjalnymi w ramach realizowanych projektów”. Od początku realizacji Priorytetu 6 672 klientów pomocy społecznej zakończyło udział w reazliacji projektów dotyczących aktywnej integracji (stopień realizacji w stosunku do wartości docelowej wynosi 20,14%), w związku z czym, w I półroczu 2011r. nastąpił wzrost stopnia realizacji wskaźnika o 7,04%. W ramach danego wskaźnika monitorowana jest ilość osób pochodzących z terenów wiejskich. Z przedkładanych informacji przez realizatorów projektów wynika, iż 3 743 klientów zostało objętych wsparciem w ramach aktywnej integracji z terenów wiejskich, co stanowi 48,38% wartości docelowej. W tym samym czasie 9 097 osób objęto działaniami aktywnej integracji (kontrakt socjalny), co stanowi 41, 18% w stosunku do zakładanych wartosci docelowych. W okresie sprawozdawczym wsparcie uzyskało 1 553 klientów instytucji pomocy społecznej objętych kontraktami. Jest to wzrost stopnia realizacji wskaźnika o 7,03% w stosunku do wartości osiągniętej na koniec poprzedniego okresu rozliczeniowego. Z uwagi, iż działania realizowane przez instytucje pomocy społecznej w ramach projektów systemowych są długofalowe, wzrost wartości powyższych wskaźników będzie kształtował się na wyższym poziomie dopiero w momencie zakończenia realizacji projektu, jak również po zatwierdzeniu wniosków o płatność za 2011 rok. W okresie sprawozdawczym większość zatwierdzonych wniosków dotyczyła I kwartału 2011r. Na niski stopień realzacji wskaźników miał również wpływ fakt, iż znaczna część osób objęta wsparciem w ramach projektów w pierwszym roku realizacji, była objęta działaniami aktywnej intergacji również w latach kolejnych (w przypadku niezrealizowania w odniesieniu do danego uczestnika celów związanych z aktywną integracją, kontynuuje on swój udział w projekcie w kolejnym roku), co przy przyjętej metodologii obliczania danego wskaźnika (dotyczy on osób, które zakończyły udział w projekcie) skutkuje bardzo niską jego wartością. Dzięki zapisom w Planie Działaniana na 2011 rok, w którym jako jedno z kryterium dostępu wskazano ograniczenie liczby osób kontynuujących udział w projekcie systemowym do 20% uczestników ogółem projektu w danym roku realizacji (z wyłączeniem osób kontynuujących naukę), nastąpił już nieznaczny wzrost wartości wskaźników w I połowie 2011 roku. Według raportu „Ewaluacja stanu wdrażania POKL w roku 2011” zagrożona jest planowana do osiągnięcia na koniec realizacji programu wartość wskaźnika „liczba klientów instytucji pomocy społecznej, którzy zakończyli udział w projektach doyczących aktywnej integracji”. Należy natomiast zwrócić uwagę, iż nastąpił znaczny wzrost wskaźnika w porównaniu do lat ubiegłych. Natomiast wskaźnik „liczba klientów instytucji pomocy społecznej objętych kontraktami socjalnymi” osiągnie wartość, którą można uznać za akceptowalną. Powołując się na powyższy raport, w przypadku wskaźników uznanych za zagrożone można stwierdzić, iż : ”wdrożone działania mające na celu osiągnięcie wartości docelowych przyniosły zadowalające efekty, czego efektem będzie ich całkowita (lub prawie całkowita) realizacja.” W ramach Priorytetu VII POKL podpisano 109 umów dotyczących projektów wspierających rozwój inicjatyw na rzecz aktywizacji i integracji społeczności lokalnych, co w stosunku do wartości docelowych stanowi 114,74%. Cel szczegółowy 2 Wzmocnienie i poszerzenie zakresu działań sektora ekonomii społecznej. Wskaźniki, które dotychczas zostały przekroczone w ramach Priorytetu VII, dotyczą głównie przedsięwzięć związanych z ekonomią społeczną. Znacznie przekroczył wartość docelową wskaźnik dotyczący „liczby inicjatyw z zakresu ekonomii społecznej wspartych z EFS”. Od początku realizacji Priorytetu podjęto 287 inicjatyw stanowiących 1 913,33% zakładanych wartosci docelowych. W ramach Priorytetu, jednym ze wskaźników kształtującym się na bardzo wysokim poziomie, jest wskaźnik dotyczący „liczby osób, które otrzymały wsparcie w ramach instytucji ekonomii społecznej”. Na koniec okresu sprawozdawczego wskaźnik osiągnął już wartość 417,99%, ponieważ 5 321 osób objęto wsparciem w ramach inicjatyw podejmowanych przez podmioty ekonomii społecznej. Tylko w tym roku jest to wzrost o 1 005 osób, z czego kobiety stanowią 60,90%. Na wysoką wartosć wskaźnika ma również wpływ wysoki poziom kontraktacji i wydatkowania w ramach Podziałania 7.2.2, co widać także w ilosci instytucji wspierających ekonomię społeczną – 22 instytucje objęto wsparciem w ramach EFS. Dzięki temu, wskaźnik osiągnął wartość docelową na poziomie 1 100 %. Zgodnie z informacjami zawartymi w raporcie „Ewaluacja stanu wdrażania PO KL 2011”, w najbliższym czasie planowane jest obniżenie wartosci docelowej zagrożonych wskaźników z uwagi na nową dezagregację wskaźników na poziomie regionalnym, natomiast niektóre z nich zwiększą wartość docelową z uwagi na dodatkowe środki w ramach Krajowej Rezerwy Wykonania Programu. PRIORYTET VIII Cel szczegółowy 1 Rozwój wykwalifikowanej i zdolnej do adaptacji siły roboczej. * Wskaźnik produktu: ”liczba przedsiębiorstw, które zostały objęte wsparciem w zakresie projektów szkoleniowych”. Na koniec badanego okresu wartość wskaźnika wynosiła 1 749 przedsiębiorstw, co określa stopień realizacji wartości docelowej na poziomie 20,59%. W bieżącym okresie sprawozdawczym przyrost wskaźnika był na poziomie 5,32 punktów procentowych (452 przedsiębiorstwa) w stosunku do 31.12.2010r., gdy wartość wskaźnika kształtowała się na poziomie 15,27%. Wpływ na opóźnienie w procesie realizacji wskaźnika spowodowany został tym, iż projekty dla których powyższy wskaźnik jest monitorowany, rozpoczęły się dopiero pod koniec roku 2009 (co wynikało z faktu późnego wejścia w życie zmian odnośnie udzielania pomocy publicznej). Pozytywny wpływ na stopień realizacji wskaźnka ma uczestnictwo w projektach dużej liczby osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. W kolejnych okresach sprawodzawczych należy spodziewać się stablinego wzrostu wartości wskaźnika, jednakże biorąc pod uwagę dynamikę wzrostu wartości wskaźnika w odniesieniu do wartości docelowych określonych w SzOP, osiągnięcie założonego poziomu do końca okresu programowania może być utrudnione. Podobny wniosek można wysnuć na podstawie badania ewaluacyjnego zakończonego w lipcu 2011r.: Ewaluacja stanu wdrażania PO KL w roku 2011 (zwanego dalej Raportem). Raport wskazuje, iż nastapi wyraźny wzrost wartosci wskaźnika dotyczącego ilości wspartych przedsiębiorstw. Mając na uwadze zakończenie naboru na III typ projektów w ramach Poddziałania 8.1.1 i skoncentrowanie wsparcia na projektach typu I i II można oczekiwać, iż dynamika wzrostu wskaźnika przynajmniej się utrzyma. Biorąc jednak pod uwagę wysoką wartość docelową wskaźnika należy stwierdzić, iż najprawdopodobniej nie da się go osiągnąć. * Wskaźnik produktu: „liczba pracujących osób dorosłych, które zakończyły udział w projektach szkoleniowych, w tym liczba osób w wieku powyżej 50 roku życia”. W analizowanym okresie wartości wskaźników rosły w stabilnym tempie. W odniesieniu do 31.12.2010r. wartość wskaźników wzrosła o około 15%. W stosunku do całego okresu programowania wartości wskaźników kształtują się na poziomie 209% wykonania wartości docelowych. Wysoki stopień realizacji ww. wskaźników przewyższający zakładane do osiągniecia na koniec okresu programowania wartości wynika z faktu, iż projekty realizowane głównie w ramach poddziałania 8.1.1 cieszą się dużą popularnością wśród Projektodawców oraz uczestników projektów (szczególnie dla 3 typu projektów). W odpowiedzi na konkursy ogłaszane w ramach tego poddziałania wpływa bardzo duża ilość wniosków, w związku z czym do realizacji wyłaniana jest duża liczba projektów, co nie stwarza barier w realizacji wartości ww. wskaźników. IP w roku 2011 i kolejnych latach będzie koncentrowała swoje działania na realizacji 1 i 2 typu projektów, aby osiągnąć wartość docelową wskaźnika wymienionego powyżej. * Wskaźnik produktu: „liczba osób, które ukończyły udział w stażach lub szkoleniach praktycznych w podziale na pracowników przedsiębiorstw w jednostkach naukowych oraz pracowników naukowych w przedsiębiorstwach”. Wartość wskaźnika na koniec badanego okresu wynosi 36%, przy czym wartość ta dotyczy tylko pracowników naukowych w przedsiębiorstwach. Należy zaznaczyć, iż wartość wskaźnika stanowi przyrost wyłącznie w bieżącym okresie sprawozdawczym. Na dzień 30.06.2011r. jest realizowany jeden projekt zakładający udział w stażach lub szkoleniach praktycznych pracowników przedsiębiorstw w jednostkach naukowych (w liczbie 8 osób, co ukształtuje stopień realizacji składowej wskaźnika na poziomie 53%). Projekt ten zakłada również udział pracowników naukowych w przedsiębiorstwach (32 osoby), co pozwoli osiągnąć cały wskaźnik na poziomie 160%, jednakże jego pierwsza składowa (liczba (…) pracowników przedsiębiorstw w jednostkach naukowych) może nie zostać zrealizowana w zakładanej wysokości. Raport z badania ewaluacyjnego wskazuje, iż w ramach ogłaszanych konkursów zainteresowanie realizacją tego typu projektów jest bardzo niewielkie. Należy jednak mieć na uwadze niskie wartości docelowe wskaźnika, czego efektem może być jego realizacja poprzez jeden średniej wielkosci projekt. Jednocześnie należy pamiętać, że momentem pomiaru wskaźnika będzie dopiero uzyskanie dokumentu poświadczającego ukończenie danej formy wsparcia. * Wskaźnik produktu: ”liczba osób, które były objęte wsparciem w zakresie rozpoczynania własnej działalności gospodarczej typu spin off lub spin out”. Na koniec badanego okresu wskaźnik ten został zrealizowany w 2 525% w stosunku do wartości docelowych całego okresu programowania. Wysoka wartość realizacji ww. wskaźnika wynika z faktu, iż projekty dotyczące wsparcia w zakresie działalności gospodarczej cieszą się bardzo dużą popularnością wśród Projektodawców oraz uczestników projektów. Raport z badania ewaluacyjnego wskazuje, iż wartość wskaźnika od początku realizacji była niedoszacowana. Warto zauważyć, iż osiągnięcie wskaźnika nie miało charakteru skokowego, lecz progresywny – stopień realizacji wskaźnika okazał się w ostatnim roku zbliżony do skali jego postępu rok wcześniej. * Wskaźnik produktu: „liczba doktorantów, którzy otrzymali stypendia naukowe”. Wskaźnik został zrealizowany na poziomie 100% w stosunku do całego okresu programowania. Cel szczegółowy 2 Poprawa funkcjonowania systemu przewidywania i zarządzania zmianą gospodarczą. * Wskaźnik produktu: „liczba podmiotów, którym udzielono wsparcia w zakresie skutecznego przewidywania i zarządzania zmianą”. Wartość wskaźnika stanowi przyrost osiągnięty wyłącznie w poprzednim okresie sprawozdawczym. Wynika to z faktu, iż projekty, w których monitorowany jest powyższy wskaźnik, a które były przyjęte do realizacji w poprzednich latach, obecnie się zakończyły, natomiast w nowych projektach, monitoring wskaźnika jeszcze się nie rozpoczął. Dynamiczny przyrost wartości ukształtował stopień realizacji wskaźnika na poziomie 283,33% w odniesieniu do wartości docelowych. Gwałtowny wzrost wartości wskaźnika można było zaobserwować w roku 2010r., co było spowodowane rozpoczęciem kilkunastu projektów w ramach Poddziałania 8.1.2 * Wskaźnik produktu: „liczba pracowników zagrożonych negatywnymi skutkami procesów restrukturyzacji w przedsiębiorstwach, którzy zostali objęci działaniami szybkiego reagowania”. Przyrost wartości wskaźnika w analizowanym okresie wyniósł 31 osób, co określa stopień realizacji wartości docelowej na poziomie 26,83% w stosunku do całego okresu programowania. Opóźnienie w realizacji projektów danego typu wpłynęło na późne rozpoczęcie monitoringu wartości w obrębie ww. wskaźnika. Jednakże biorąc pod uwagę fakt, iż momentem pomiaru wskaźnika jest zakończenie udziału w projekcie, należy się spodziewać stabilnego wzrostu wartości w kolejnych okresach. Wynika to z faktu, iż w projektach przyjętych do realizacji do dnia 30 czerwca 2011r. wartości docelowe wskaźnika założone we wnioskach o dofinansowania łącznie dają wartość 820 osób, co stanowi 73,35% wartości docelowej. Wniosek ten potwierdza również raport z badania ewaluacyjnego, który wskazuje, iż istnieje szansa na dość znaczny postęp w realizacji wskaźnika. Ponadto IP planuje w III kwartale 2011 roku ogłosić kolejny konkurs, w ramach którego będą mogły być realizowane projekty monitorujące powyższy wskaźnik, zatem można założyć iż wartość docelowa wskaźnika zostanie osiągnięta. * Wskaźnik produktu: „liczba partnerstw (sieci współpracy) zawiązanych na szczeblu lokalnym i regionalnym”. Wartość wskaźnika stanowi przyrost osiągnięty wyłącznie w poprzednim okresie sprawozdawczym. Wynika to z faktu, iż projekty, w których monitorowany jest powyższy wskaźnik, a które były przyjęte do realizacji w poprzednich latach, obecnie się zakończyły. Dynamiczny przyrost wartości ukształtował stopień realizacji wskaźnika na poziomie 216,67% w odniesieniu do wartości docelowych. Gwałtowny wzrost wartości wskaźnika był spowodowany rozpoczęciem kilkunastu projektów w ramach Poddziałania 8.1.2. * Wskaźnik produktu: „liczba osób, które otrzymały: a) jednorazowy dodatek relokacyjny/mobilnościowy, b) jednorazowy dodatek motywacyjny, c) środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej”. W bieżącym okresie sprawozdawczym środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej otrzymało 17 osób. Ponadto w kolejnych okresach sprawozdawczych, należy się spodziewać sukcesywnego wzrostu ilości osób, które otrzymały dodatki / środki, z uwagi na bieżącą realizację projektów, w których powyższy wskaźnik jest monitorowany. * Wskaźnik produktu: ”liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej”. W bieżącym okresie utworzono 17 nowych miejsc pracy. Wartość ta koresponduje z liczbą osób, które otrzymały środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej i w kolejnych okresach sprawozdawczych należy spodziewać się stabilnego wzrostu liczby utworzonych miejsc pracy z uwagi na bieżącą realizację projektów, w których powyższy wskaźnik jest monitorowany. Przy analizie stopnia osiągnięcia oczekiwanych efektów oraz wartości docelowych wskaźników należy również zwrócić uwagę na fakt, iż część wskaźników w najbliższym czasie będzie miało zmienioną wartość docelową, z uwagi na dwa czynniki: nową dezagregację wskaźników na poziomie regionalnym oraz zwiększenie wartości docelowych wskaźników wynikającą z dodatkowych środków w ramach Krajowej Rezerwy Wykonania Programu. Należy zaznaczyć, iż z powodów technicznych nie jest możliwe urealnienie wskaźników produktu (o podmioty / osoby powtarzające się) zgodnie z Zasadami systemu sprawozdawczości PO KL (nie jest możliwe wygenerowanie raportu z lokalnej bazy danych PEFS: Dane uczestników indywidualnych i projektów oraz analogicznego raportu z danymi powtarzającymi się). W powyższych raportach znajdują się dane na temat liczby przedsiębiorstw, których pracownicy zakończyli udział w ramach Priorytetu (osoby samozatrudnione) oraz dane dotyczące liczby pracowników zagrożonych negatywnymi skutkami reatrukturyzacji objętych działaniami szybkiego reagowania, mające wpływ na wysokość wskaźników rezultatu. Powyższy problem był już zgłaszany do wiadomości IZ zarówno telefonicznie, jak i pocztą elektroniczną. W przypadku usunięcia występującego błędu/udostępnienia możlowości wygenerowania w/w raportów, dane zostaną urealnione, a wartości ww. wskaźników mogą ulec zmianie. PRIORYTET IX W obecnym okresie sprawozdawczym osiągnięto wartości wskaźników na wysokim poziomie w odniesieniu do wartości docelowych określonych do roku 2013. Wskaźniki produktu zwiększyły się w stosunku do stanu na koniec 2010r. Wynika to z faktu, iż większość Beneficjentów poprawnie wypełniała wnioski o płatność. Ponadto, rzadziej dochodziło do sytuacji nieprzekroczenia minimalnego progu rozliczenia 70% otrzymanej transzy. Cel szczegółowy 1 Zmniejszenie nierówności w upowszechnieniu edukacji, szczególnie pomiędzy obszarami wiejskimi i miejskimi. W ramach celu szczegółowego nr 1 należy zwrócić uwagę na przekroczenie wartości docelowej w przypadku dwóch wskaźników produktu. Wskaźnik „liczba ośrodków wychowania przedszkolnego, które uzyskały wsparcie w ramach Priorytetu” wyniósł na koniec I półrocza 2011r. 138,24%. Z zakładanych 68 ośrodków dofinansowanie otrzymało 94. Wskaźnik produktu „liczba oddolnych inicjatyw społecznych podejmowanych w ramach Priorytetu” wyniósł 184,88%. Od początku realizacji Priorytetu rozpoczęto 159 oddolne inicjatywy społeczne. W założeniu miało ich być 86. Wysoki stopień realizacji ww. wskaźników, przewyższający wartości zakładane do osiągnięcia na koniec okresu programowania, wynika z faktu, iż projekty realizowane w ramach Poddziałania 9.1.1 i Działania 9.5 cieszą się dużą popularnością wśród Projektodawców oraz Beneficjentów Ostatecznych. Bardzo duża ilość wniosków wpływa szczególnie na konkursy ogłaszane w ramach Działania 9.5. Do realizacji wyłaniana jest duża liczba projektów, co nie stwarza zagrożeń w realizacji ww. wskaźników. Działanie 9.5 pełni funkcję obszaru wsparcia, w ramach którego aplikują ci Wnioskodawcy, którzy nie dostrzegają adekwatności swoich projektów do pozostałych Działań i Poddziałań Priorytetu IX lub też nie otrzymali wsparcia w konkursach dotyczących innych obszarów wsparcia. W części przypadków wnioski składane w ramach konkursów to inicjatywy, które nie otrzymały dofinansowania w konkursach dotyczących małych grantów, które prowadzone były w Priorytetach: VI i VII. Wskaźnik produktu „liczba osób dorosłych w wieku 25-64 lata, które uczestniczyły w formalnym kształceniu ustawicznym w ramach Priorytetu” wyniósł 9,81%. Z zakładanej liczby 6 523 osób, w ww. kształceniu uczestniczyło 640 osób. Powodem tak niskiej wartości ww. wskaźnika produktu jest małe zainteresowanie realizacją i uczestnictwem w projektach w ramach Działania 9.3 wśród Projektodawców oraz Beneficjentów Ostatecznych. Ponadto, uczestnikami realizowanych projektów są często osoby z przedziału wiekowego 18-24. Biorąc pod uwagę dynamikę wzrostu wartości wskaźnika w odniesieniu do wartości docelowej określonej w SZOP, osiągnięcie założonego poziomu do końca okresu programowania może być utrudnione. Działanie 9.3 oceniane jest jako posiadające niejasno, nieprecyzyjnie określony katalog oferowanych form wsparcia. Dodatkowe utrudnienia związane z Działaniem 9.3 dotyczą specyfiki grupy docelowej, a właściwie względnej nieadekwatności form wsparcia do specyfiki grupy docelowej w przypadku najpopularniejszego typu projektu (Typ 2: „Kształcenie w formach szkolnych osób dorosłych z własnej inicjatywy zainteresowanych uzupełnieniem lub podwyższeniem swojego wykształcenia i kwalifikacji ogólnych i zawodowych”) – mamy tu bowiem do czynienia z edukacją w formach szkolnych adresowaną do osób dorosłych. Skorzystanie ze wsparcia w ramach projektów realizowanych w Działaniu 9.3 wymaga od grupy docelowej dużego zaangażowania i poświęcenia, a czasami jest po prostu obiektywnie niemożliwe ze względu na obciążenia zawodowe i rodzinne. Do dnia 30 czerwca 2011r. podpisano zaledwie 13 umów o dofinansowanie. Cel szczegółowy 2 Zmniejszenie nierówności w jakości usług edukacyjnych, szczególnie pomiędzy obszarami wiejskimi i miejskimi (w zakresie kształcenia ogólnego). W ramach celu szczegółowego nr 2 nastąpił wysoki przyrost wartości wskaźników produktu w odniesieniu do poprzedniego okresu sprawozdawczego. Wskaźnik produktu „liczba szkół (podstawowych, gimnazjów i ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie ogólne), które zrealizowały projekty rozwojowe w ramach Priorytetu” osiągnął wartość 67,46% z zakładanych 544 szkół. Liczba tego rodzaju szkół na obszarach miejskich wyniosła 209, co stanowiło 93,72% z zakładanych 223, a na obszarach wiejskich 158, co stanowiło 49,22% z zakładanych 321. Każdy z ww. wskaźników produktu zwiększył swoją wartość o około 25-30% w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego, gdyż Poddziałanie 9.1.2 cieszy się dużym zainteresowaniem Projektodawców. Cel szczegółowy 3 Podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego. W ramach celu szczegółowego nr 3 ocena stopnia realizacji założonych wartości docelowych wskaźników jest bardzo zbliżona do celu szczegółowego nr 2. Nastąpił wysoki przyrost wartości wskaźników produktu w odniesieniu do poprzedniego okresu sprawozdawczego. Wskaźniki produktu „liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego, które wdrożyły programy rozwojowe” i „liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego, które współpracowały z przedsiębiorstwami w zakresie wdrażania programów rozwojowych” osiągnęły odpowiednio poziom 72,90% i 46,15%. Oba z ww. wskaźników zwiększyły swoją wartość o około 20% w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego. Wskaźnik produktu „liczba uczniów w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe, którzy zakończyli udział w stażach i praktykach w ramach Priorytetu” wyniósł 1 365. Powodem tak niskiej wartości wskaźnika jest fakt, iż nie wszystkie realizowane projekty ramach Działania 9.2 przewidują udział uczestników w stażach i praktykach. Cel szczegółowy 4 Wzmocnienie rozwoju zawodowego i podnoszenie kwalifikacji nauczycieli na obszarach wiejskich. W ramach celu szczegółowego nr 4 należy zwrócić uwagę na przekroczenie wartości docelowej w przypadku wskaźnika produktu „liczba nauczycieli, którzy uczestniczyli w doskonaleniu zawodowym w krótkich formach”, który wyniósł 111,61%. W ramach Priorytetu swoje kwalifikacje podniosło 3 087 nauczycieli z zakładanej liczby 2 766 osób. Do dnia 30 czerwca 2011r. podpisano zaledwie 18 umów o dofinansowanie w ramach Działania 9.4, jednakże projekty dotyczące studiów podyplomowych, kursów kwalifikacyjnych i doskonalących dla nauczycieli w zakresie zgodnym z lokalną i regionalną polityką edukacyjną cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród Beneficjentów Ostatecznych. Na obszarach wiejskich w doskonaleniu zawodowym wzięło udział 688 nauczycieli. Stopień realizacji wskaźnika produktu osiągnął wartość 32,76% z zakładanej liczby 2 100. Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego, którzy podnieśli swoje kompetencje wyniosła 192, co stanowiło 58,72% z zakładanej wartości docelowej wskaźnika.

2.    Analiza stanu realizacji Priorytetu w okresie objętym sprawozdaniem

INFORMACJE OGÓLNE: PRIORYTET VI Postęp wykonania alokacji Priorytetu VI osiągnął wysoki poziom. Dotychczas zakontraktowano ponad 90% alokacji, w szczególności w odniesieniu do Działań 6.1 i 6.2. W przypadku Działania 6.3 poziom wykorzystania alokacji po dokonanych przesunięciach kształtuje się na poziomie 80%. O dokonaniu przesunięć zadecydowało wykonanie głównego wskaźnika produktu w Działaniu 6.3 oraz niski poziom wykonania wskaźników dla Działania 6.1 dot. osób niepełnosprawnych i IPD. W okresie sprawozdawczym w ramach Priorytetu ogłoszono jeden konkurs (nr 1/6.1.1/IN/11) na projekty innowacyjne. Zgodnie z Planem Działania na 2011, pozostałe konkursy powinny być ogłoszone w I półroczu 2011r., jednakże w związku z bardzo wysokim poziomem wykorzystania alokacji oraz przyjęciem limitu na realizację projektów systemowych (Poddziałanie 6.1.3) większego niż zakładał pierwotny podział alokacji, nie będzie możliwe zawieranie nowych umów w 2011r. Pozostałe konkursy będą zatem ogłoszone w następnym okresie sprawozdawczym (II półrocze 2011r.). Realizacja projektów systemowych IP: UDA.POKL.06.01.02-32-001/08 „Doradca zawodowy i pośrednik pracy w standardach unijnych” Osiągnięte rezultaty: Przeprowadzono 3 szkolenia specjalistyczne dla 62 uczestników, pracowników PSZ, 19 pracowników PSZ uzyskało kwalifikacje w zakresie zarządzania projektami unijnymi w formie studiów podyplomowych, Funkcjonowanie Centrum Metodycznego oraz Internetowej Platformy Wymiany Praktyk, Przeprowadzono 3 spotkania dla 74 pracowników PSZ w ramach Centrum Metodycznego, Sfinansowano wynagrodzenia 60 pracowników PSZ z Powiatowych Urzędów Pracy. Stopień wydatkowania na podstawie zatwierdzonych wniosków o płatność: Wartość projektu: 7 mln 997 tys. zł. Wysokość poniesionych wydatków w okresie sprawozdawczym: 575,5 tys. zł w tym 571,3 tys. zł jako dotacja rozwojowa oraz 4,2 tys. zł jako wkład własny wnoszony przez Powiatowe Urzędy Pracy. Kumulatywnie od początku realizacji projektu rozliczono 8 mln zł, co stanowi 99% wartości umowy. Harmonogram realizacji projektu uwzględniający kamienie milowe w jego wdrażaniu: Szkolenia specjalistyczne i podnoszące kwalifikacje pracowników PSZ realizowane zostały terminowo. W okresie sprawozdawczym ostatnia część grupy docelowej ukończyła studia podyplomowe. Kluczowe przetargi, które mają przełożenie na rezultaty projektu: Przetarg na 3 szkolenia specjalistyczne dla pracowników Publicznych Służb Zatrudnienia: Warsztaty – autoprezentacja i elementy rozmowy kwalifikacyjnej (Profi Biznes Group Sylwia Majewska, Wojciech Górecki – szkolenia.pl), Zarządzanie projektami metodą PCM (MW Consulting Michał Wasylko), Techniki tworzenia projektów outplacementowych (Centrum Szkolenia i Promocji „Prestige”). Przetarg na organizację konferencji (MS Event Sp. z o.o Warszawa). UDA.POKL.06.01.02-32-001/11 „Piramida kompetencji” Osiągnięte rezultaty: -Funkcjonowanie PSZ w Powiatowych Urzędach Pracy Woj.Zachodniopomorskiego w ramach 60 etatów, - Funkcjonowanie Centum Metodycznego. Stopień wydatkowania na podstawie zatwierdzonych wniosków o płatność: Wartość projektu: 6,5 mln zł. Suma wypłaconych środków w okresie rozlicznowym wynosi 1,6 mln zł. Wysokość rozliczonych wydatków w okresie sprawozdawczym: 465 tys. zł (całość jako dotacja celowa) co stanowi 7% wartości umowy oraz 28 % wypłaconych środków. Harmonogram realizacji projektu uwzględniający kamienie milowe w jego wdrażaniu: W okresie sprawozdawczym, najistotniejszą rzeczą wpływającą na realizację projektu (kamień milowy), było zbadanie potrzeb szkoleniowych pracowników Publicznych Służb Zatrudnienia. Dokonano analizy otrzymanych dokumentów i na jej podstawie sporządzono harmonogram szkoleń na rok 2011 oraz określono kierunki studiów podyplomowych i kierunek magisterskich studiów uzupełniających. Kluczowe przetargi, które mają przełożenie na rezultaty projektu: Brak, projekt jest w początkowej fazie realizacji. UDA.POKL.06.01.02-32-001/10 „Zachodniopomorskie Obserwatorium Rynku Pracy” Osiągnięte rezultaty: - Zakończono realizację 3 badań zleconych dotyczących sytuacji na regionalnym i lokalnym rynku pracy: ,,Zagraniczne migracje zarobkowe”, ,,Sytuacja i oczekiwania pracodawców w powiatach Woj. Zachodniopomorskiego”, ,,Preferencje i oczekiwania zawodowe uczniów w Woj. Zachodniopomorskim”, - Zorganizowano i przeprowadzono Sympozjum dot. rynku pracy z udziałem przedstawicieli Powiatowych Urzędów Pracy oraz Powiatowych Rad Zatrudnienia. W ramach Sympozjum wzięło udział 65 osób, - Przeprowadzono 217,5 godzin konsultacji eksperckich, - Przeprowadzono 4 spotkania w ramach Panelu Ekspertów. Stopień wydatkowania na podstawie zatwierdzonych wniosków o płatność: Wartość projektu: 3 000 tys zł. Wysokość poniesionych wydatków w okresie sprawozdawczym: 619 tys. zł. Kumulatywnie od początku realizacji projektu rozliczono 1 261 tys. zł, co stanowi 42% wartości umowy. Projekt będzie realizowany do dnia 31 grudnia 2011r. Harmonogram realizacji projektu uwzględniający kamienie milowe w jego wdrażaniu: W okresie sprawozdawczym odebrano trzy badania zlecone z ośmiu zaplanowanych. Realizacja i odbiór badań zleconych dotyczących sytuacji na regionalnym i lokalnym rynku pracy przebiega terminowo. Kluczowe przetargi, które mają przełożenie na rezultaty projektu: Przetarg na realizację badania zleconego ,,Zagraniczne migracje zarobkowe” – Complex Consulting, Katarzyna Blicharska – Czubara, Przetarg na realizację badania zleconego ,,Sytuacja i oczekiwania pracodawców w powiatach Woj. Zachodniopomorskiego” – CRSG Sp. z o.o., Przetarg na realizację badania zleconego ,,Preferencje i oczekiwania zawodowe uczniów w Woj. Zachodniopomorskim” – CRSG Sp. z o.o., Przetarg na organizację Sympozjum dot. rynku pracy – Usługi Konsultingowe Sp. z o.o. ANALIZA STRUKTURY UCZESTNIKÓW PROJEKTÓW W projektach Priorytetu VI utrzymuje się tendencja do większego udziału kobiet, co jest rezultatem działań podjętych na rzecz wyrównywania szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy. Przewaga udziału kobiet występuje od początku realizacji Programu. W grupie osób, które przystąpiły do projektów największą grupę objętą wsparciem stanowią osoby bezrobotne (81%), osoby nieaktywne zawodowo (13%) i osoby zatrudnione (6%). Większościowy udział osób bezrobotnych i długotrwale bezrobotnych jest adekwatny do celów Priorytetu VI. W okresie sprawozdawczym udział w projektach Priorytetu VI rozpoczęło 228 osób niepełnosprawnych (7% grupy). Jest to zadowalający poziom, biorąc pod uwagę, iż odsetek osób niepełnosprawnych w kraju to 10% ludności. Osoby niepełnosprawne mają dodatkowo możliwość otrzymania pomocy w ramach np. Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W strukturze osób zatrudnionych, do których skierowane są Działania 6.2 oraz Działania 6.3, największą grupę stanowią pracownicy administracji publicznej. Osoby zamieszkujące obszary wiejskie w obecnym okresie stanowią 35% w strukturze uczestników. Analogiczna tendencja utrzymuje się od początku realizacji Programu. W grupie osób z obszarów wiejskich również przeważają kobiety. Osoby młode stanowią największą grupę monitorowaną ze względu na wiek (tab.zał. 4) – 1 125 osób w bieżącym okresie, oraz 14 647 osób od początku realizacji Programu. Niedoreprezentowana jest grupa osób w wieku starszym (55-64) – 4 osoby w bieżącym okresie i 37 osób od początku Programu, co spowodowane jest tym, iż do projektów cześciej zgłaszają się osoby młodsze, natomiast osoby 55-64 rż znajdują się często w okresie przedemerytalnym, ochronnym. Z informacji od Wnioskodawców wynika, iż dużą grupę osób stanowią osoby 45-54 rż, które nie są objęte monitoringiem wg. załącznika 4, natomiast są grupą priorytetową. W latach 2007-2010 wspierane były osoby 45+ (punkty strategiczne na etapie oceny projektów) i osób w tym wieku było najwięcej. Nie miały one jednak wpływu na wskażniki, w związku z czym w Planie Działania na 2011r. zamieszczono kryterium dotyczące wspierania osób 50+. Biorąc pod uwagę wykształcenie, w bieżącym okresie sprawozdawczym do projektów przystąpiło najwięcej osób z wykształceniem ponadgimnazjalnym, a następnie wyższym, podstawowym, gimnazjalnym i niższym, najmniej z pomaturalnym. Przewaga osób z wykształceniem ponadgimnazjalnym utrzymuje się od początku realizacji Programu, co jest zasadne, mając na uwadze cele POKL. PRIORYTET VII W stosunku do alokacji przewidzianej dla Priorytetu VII na lata 2007-2013 (67 024 382 EUR, kurs Euro EBC - 3,9987) poziom kontraktacji od początku realizacji Priorytetu kształtuje się na poziomie 69,33%. Najwyższy poziom kontraktacji dotyczy Poddziałania 7.2.2 i wynosi 79,65%. W okresie od 2007r. do 30.06.2011r., w ramach ww. Poddziałania podpisano umowy o wartości 22 912 tys. zł, natomiast alokacja przewidziana na to Poddziałanie to 28 767 tys. zł. W ramach powyższego Poddzialania, wypłacono środki w kwocie 17 496 tys. zł, co w stosunku do kontraktacji daje nam wysoki procent wydatkowania - 76,36%. W ramach Poddziałania 7.2.1 zakontraktowano 66,80% (39 237 tys. zł) środków pochodzących z alokacji na lata 2007 – 2013, która wynosi 58 740 tys. zł. Od początku realizacji Poddziałania do 30.06.2011r. wartość wypłaconych zaliczek na rzecz Beneficjentów wynosi 26 005 tys zł, co stanowi 66,28% wydatkowania w stosunku do zakontraktowanych środków. Dla Działania 7.3 dotychczas podpisano kumulatywnie umowy o wartości 5 286 tys. zł, w związku z czym poziom kontraktacji w stosunku do alokacji, która wynosi 13 134 tys zł, kształtuje się na najniższym poziomie – 40,25%, natomiast w ramach tego Działania jest największe wydatkowanie środków 98,73% w stosunku do kontraktacji (kwota 5 219 tys zł). * Podane w sprawozdaniu kwoty alokacji (bez KRW) dla poszczególnych Poddziałań uwzględniają przesunięcia wprowadzone do dnia 30.06.2011r. W 2011r. na alokację w ramach Działania 7.2 i 7.3 przeznaczono kwotę 23 113 tys. zł. Najwięcej środków przeznaczono na Poddziałanie 7.2.1 i jest to kwota 15 403 tys. zł. W ramach Poddziałania 7.2.2 alokacja wynosi 7 043 tys. zł (z uwzględnieniem projektu systemowego), oraz na Działanie 7.3 – 667 tys. zł. Pierwszy planowany konkurs został ogłoszony 30.06.2011r., w związku z czym w okresie sprawozdawczym nie zostały jeszcze zakontraktowane środki. Pozostałe konkursy zostaną ogłoszone w II półroczu 2011r. W I półroczu 2011 r., w ramach Priorytetu ponoszone były wydatki, które dotyczyły projektów wyłonionych do dofinansowania w poprzednich latach. Dla Podziałania 7.2.1 wypłacono zaliczki w kwocie 6 678 tys zł. W okresie sprawozdawczym zatwierdzono 30 wniosków beneficjenta o płatność na łączną kwotę 3 366 tys. zł. W ramach Podziałania 7.2.2 wydatkowano 3 683 tys. zł. W okresie sprawozdawczym zatwierdzono 25 wniosków beneficjenta o płatność na łączną kwotę 2 695 tys. zł (w tym projekt systemowy). Dla Działania 7.3 zostały wypłacone środki w kwocie 869 tys.zł. W I półroczu zatwierdzono 73 wnioski beneficjenta o płatność na łączną kwotę 1 530 tys. zł. Przebieg procesu wnioskowania o wsparcie w ramach procedury konkursowej W okresie sprawozdawczym w ramach Priorytetu ogłoszono dwa typy konkursów w ramach jednego Poddziałania. Są to pierwsze konkursy z planowanych do ogłoszenia w 2011 roku. Przedmiotem konkursu są projekty określone dla Poddziałania 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, przyczyniające się do ułatwienia dostępu do rynku pracy osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym oraz rozwijania instytucji ekonomii społecznej, jako skutecznej formy integracji społeczno – zawodowej. Dla obu konkursów wsparciem mogą zostać objęte następujące typy projektów: Kursy i szkolenia umożliwiające nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji i kompetencji zawodowych; Staże, subsydiowane zatrudnienie i zajęcia reintegracji zawodowej u pracodawcy; Poradnictwo psychologiczne, psychospołeczne lub zawodowe, prowadzące do integracji społecznej i zawodowej; Rozwój nowych form i metod wsparcia indywidualnego i środowiskowego na rzecz integracji zawodowej i społecznej (w tym np. środowiskowej pracy socjalnej, centrów aktywizacji lokalnej, animacji lokalnej, streetworkingu, coachingu, treningu pracy); Rozwój usług społecznych przezwyciężających indywidualne bariery w integracji społecznej w tym w powrocie na rynek pracy; Rozwijanie umiejętności i kompetencji społecznych, niezbędnych na rynku pracy; Wsparcie tworzenia i działalności środowiskowych instytucji aktywizujących osoby niepełnosprawne w tym zaburzone psychicznie; Promocja i wsparcie wolontariatu, w zakresie integracji osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym; Wsparcie dla tworzenia i funkcjonowania pozaszkolnych form integracji społecznej młodzieży (świetlice środowiskowe w tym z programem socjoterapeutycznym, kluby środowiskowe) połączonych z realizacją działań w zakresie reintegracji zawodowej i społecznej. Konkursy 1/7.2.1/11 i 2/7.2.1/11 skierowane są do nastepujących grup odbiorców: osoby niezatrudnione, w wieku aktywności zawodowej (15 - 64 lata), zagrożone wykluczeniem społecznym z co najmniej jednego powodu spośród wskazanych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175 poz. 1362); otoczenie osób wykluczonych społecznie (w zakresie typów projektów nr 3, 5, 8, 9 lub wsparcia towarzyszącego); instytucje pomocy i integracji społecznej i ich pracownicy lub wolontariusze (w zakresie typu projektów nr 8). Dodatkowo w ramach konkursu 1/7.2.1/11 grupę docelową w projekcie, w 100%, muszą stanowić osoby niepełnosprawne oraz osoby sprawujące opiekę bezpośrednią nad nimi i/lub otoczenie w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne dla wsparcia osób niepełnosprawnych (kryterium dostępu). Alokacja przeznaczona na konkurs 1/7.2.1/11 wynosi 5 000 tys.zł, natomiast na konkurs 2/7.2.1/11 jest równa 3 164 tys. zł. Ze względu na termin ogłoszenia konkursów – 30.06.2011r. w okresie sprawozdawczym, nie wpłynęły do IP żadne wnioski o dofinansowanie. PROJEKT SYSTEMOWY W ramach Działania 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Podziałania 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej, realizowany jest projekt systemowy pt. „Z korzyścią dla regionu. Rozwój ekonomii społecznej. II Edycja”. Okres realizacji projektu: od 01.01.2011 do 31.12.2012r. Wartość projektu: 1 449 830 zł. Pierwotna wartość projektu wynosiła 1 500 tys. zł, jednakże w związku z oszczędnościami powstałymi w trakcie trwania projektu, budżet projektu w 2011 roku uległ pomniejszeniu, co przyczyniło się do zmniejszenia dofinansowania. Celem projektu jest zwiększenie skuteczności i zakresu oddziaływania 10 instytucji otoczenia ES oraz usystematyzowanie i wzmocnienie potencjału instytucjonalnego podmiotów otoczenia ES w północnej części subregionu koszalińskiego w okresie 2011/2012r. Cele szczegółowe: wsparcie instytucjonalne i zwiększenie oferty Lokalnych Ośrodków Wsparcia ES w terenie; wzrost liczby organizacji wspierających funkcjonowanie podmiotów ES; zwiększenie kompetencji kadr instytucji wspierających; rozwój systemu wymiany informacji na temat inicjatyw ES funkcjonujących w regionie oraz rozwój partnerstw na rzecz ES. Projekt skierowany jest do: podmiotów ES (w tym NGO); instytucji rynku pracy oraz pomocy i intergarcji społecznej; osób fizycznych zamierzających utworzyć podmiot ES z powiatów: białogardzki, koszaliński, świdwiński, sławieński. W okresie objętym sprawozdaniem zrealizowane zostały następujące zadania: Uruchomiono wszystkie Lokalne Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej zgodnie z założeniami projektu, które w pełni funkcjonują i świadczą usługi doradcze i udzielają wsparcia doradczego podmiotom ES, osobom fizycznym oraz organizacjom wspierającym podmioty ES; Wyłoniono ekspertów świadczących usługi doradztwa specjalistycznego dla uczestników projektu; W dniach 8-10.06.2011 r. oraz w dniach 15-17.06.2011 zorganizowano wizyty studyjne w Sierakowie Sławieńskim w Wiosce „Hobbitów” utworzonej przez Stowarzyszenie „Hobbiton”. W wizycie studyjnej brały udział osoby z powiatów objętych wsparciem w ramach projektu oraz lokalni konsultanci ES; Przeprowadzono cykl szkoleń pt.: - „Tworzenie przedsiębiorstw społecznych”; - „Finansowe formy wsparcia ekonomii społecznej”; Przeprowadzono procedury związane z wyłonieniem wykonawców forum współpracy partnerskiej, które odbyło się w dniach 21-22.06.2011r. w Połczynie Zdroju. W forum wzięło udział 20 uczestników Projektu. Podczas forum podpisano list intencyjny ws. Partnerstwa na rzecz ES. W ramach projektu w okresie sprawozdawczym wypłacono środki w wysokości 383 tys. zł. Zakceptowano 1 wniosek o płatność na kwotę 50 644 zł. Szczegółowa charakterystyka udzielonego wsparcia w ramach Priorytetu VII. W ramach priorytetu wsparcie udzielone Beneficjentom ma na celu ułatwienie dostępu do rynku pracy osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym oraz rozwój instytucji ekonomii społecznej, jako skutecznej formy integracji społeczno-zawodowej. Przewidziane jest także wsparcie dla rozwoju inicjatyw na rzecz aktywizacji i integracji społeczności lokalnych, przyczyniające się do realizacji strategii rozwoju kapitału ludzkiego na terenach wiejskich. W okresie objętym sprawozadniem 2 571 osób zostało objętych wsparciem, w tym 1 705 kobiet. 3 099 beneficjentów (w tym 2 273 kobiety) zakończyło udział zgodnie z zaplanowaną ścieżką uczestnictwa, natomiast 79 uczestników przerwało udział w projektach realizowanych w ramach Priorytetu. W grupie osób objętych wsparciem w danym okresie 44,26% (1 138, w tym 807 kobiet) posiadało status osoby bezrobotnej, 36,64% osób nieaktywnych zawodowo (942, w tym 529 kobiet) oraz 19,10% osób zatrudnionych (491, w tym 369 kobiety). Prawie połowa osób, które rozpoczęły udział w projektach (45,43%) pochodziła z terenów wiejskich (1 163, w tym 822 kobiety). Do grupy osób niepełnosprawnych należało 741 uczestników (28,82% ), w tym większą część stanowiły kobiety 421. Spośród osób, które przystąpiły do projektu 25,67% (660 uczestników) to osoby młode (15-24 lata), wśród nich kobiety satnowią 61,97% (409), natomiast 10,11% stanowią osoby w wieku 55-64 lata, z których 39,23% jest zatrudnionych. Biorąc pod uwagę poziom wykształcenia, należy wskażać, iż znaczą grupę stanowią osoby z wykształceniem podstawowym, gimnazjalnym i niższym: 1 079 osoby, w tym 682 kobiety, oraz z wykształceniem średnim lub zasadniczym zawodowym (ponadgimnazjalne) 923 osób w tym 594 kobiet. Z kolei wykształcenie wyższe posiadało jedynie 12,87% uczestników (331, w tym 255 kobiet). Wykształcenie pomaturalne miało 9,26% (238 beneficjentów, w tym 174 to kobiety). PRIORYTET VIII Od początku realizacji Programu w Priorytecie VIII łącznie zostało podpisanych 197 umów z Beneficjentami o wartości ogółem 151 mln zł, co stanowi 55% alokacji na cały okres programowania 2007-2013 (Wartość alokacji została wyliczona na podstawie danych z dokumentu „Szczegółowy Opis Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013”. Przyjęty został kurs Euro w wysokości 3,9987 zł, za EBC kurs określony 29 czerwca 2011r.). W podziale na działania dane dotyczące podpisanych umów kształtują się następująco: * w ramach działania 8.1 podpisano 184 umów o wartości ogółem 126 mln zł, co stanowi 57% wykorzystania alokacji na działanie na cały okres programowania; * w ramach działania 8.2 podpisano 13 umów o wartości ogółem 25 mln zł, co stanowi 46% wykorzystania alokacji na działanie na cały okres programowania. W odniesieniu do środków rozliczonych we wnioskach o płatność od początku realizacji Programu zatwierdzono łącznie wnioski o płatność o wartości ogółem 84 mln zł (w tym krajowy wkład publiczny 82 mln zł), z czego: * w ramach działania 8.1 zatwierdzono wnioski o płatność o wartości ogółem 70 mln zł; * w ramach działania 8.2 zatwierdzono wnioski o płatność o wartości ogółem 14 mln zł. Łączna wartość dofinansowania rozliczana we wnioskach o płatność stanowi 76% wartości zaliczek przekazanych na rzecz beneficjentów od początku okresu programowania 2007-2013. Wśród uczestników projektów grupę dominującą stanowią kobiety (prawie 58%), przy czym w badanym okresie rozkład uczestników w podziale na płeć jest równomierny (50% kobiet). Z uwagi na status uczestników na rynku pracy, grupę dominującą stanowią zatrudnieni (94% uczestników), przy czym najsilniej reprezentowani są pracownicy administracji publicznej i dużych przedsiębiorstw (łącznie 47% zatrudnionych). Taka struktura uczestników projektu wpisuje się w założenia grup docelowych wskazane w SzOP, gdyż projekty realizowane w ramach Priorytetu VIII kierowane są w większości do osób zatrudnionych. Stosunkowo dużo uczestników projektów stanowią osoby z terenów wiejskich (16%). Wśród uczestników projektu silną grupę stanowią osoby z wykształceniem wyższym (52% uczestników). Wśród przedsiębiorstw, które przystąpiły do udziału w projektach, najsilniej reprezentowane są małe i mikroprzedsiębiorstwa (w tym samozatrudnieni). Stanowią one prawie 94% wszystkich przedsiębiorstw objętych wsparciem. Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw – projekty konkursowe W analizowanym okresie w ramach poddziałania 8.1.1 zawarte zostały łącznie 24 umowy o wartości ogółem 14 mln zł (w tym dofinansowanie 11 mln zł) uwzględniając aneksy do umów. Konkursy ogłaszane w ramach Poddziałania 8.1.1 cieszyły się największym zainteresowaniem ze strony wnioskodawców, ponieważ projekty realizowane w ramach tego Poddziałania postrzegane są jako cechujące się najmniejszą złożonością i trudnością w realizacji. Dodatkowo bardzo wysoka kwota alokacji w sposób naturalny zwiększa szanse wnioskodawców na uzyskanie wsparcia, a tym samym skłania do aplikowania o dofinansowanie. Ponadto, trwała bieżąca obsługa i rozliczanie projektów na podstawie podpisanych umów. Rozliczono 90 wniosków o płatność na łączną kwotę dofinansowania 9 mln zł. Przekazano Beneficjentom środki w łącznej wysokości 12 mln zł (środki pomniejszone o zwroty). W ramach Poddziałania 8.1.1 należy zauważyć, iż dotychczas największym zainteresowaniem ze strony wnioskodawców cieszyły się konkursy pozwalające na realizację projektów III typu. Relatywnie mniejszym – choć równie wysokim – zainteresowaniem cieszą się projekty realizjowane w ramach II typu operacji. Natomiast najbardziej istotną obserwacją wynikającą z analizy typów projektów jest brak projektów mających na celu doradztwo dla przedsiębiorstw (typ II). W ramach analizowanych projektów nie zidentyfikowano ani jednego projektu realizującego typ II. Główną barierą są w tym przypadku koszty wkładu prywatnego przedsiębiorcy, który musi on wnieść chcąc skorzystać z doradztwa. Koszt wkładu prywatnego mikro, małego lub średniego przedsiębiorcy wynosi 50% wartości wsparcia i nie jest możliwe wniesienie go w postaci niepieniężnej (jak w przypadku szkoleń pracowników w ramach typu I). Ponadto, ze wsparcia w ramach tego typu konkursów wyłączone są duże przedsiębiorstwa, którym stosunkowo najłatwiej jest zdobyć wymagane wkładem własnym fundusze. W badanym okresie w ramach realizowanych projektów rozpoczęło udział 2 926 osób (od początku wdrażania Programu – 17 227 osób), natomiast liczba pracujących osób dorosłych, które zakończyły udział w projektach szkoleniowych w okresie sprawozdawczym to 2 466 osób (od początku wdrażania Programu – 14 677 osób), w tym 357 osób powyżej 50 roku życia (od początku wdrażania Programu – 2 768 osób). W ramach realizowanych projektów w poddziałaniu 8.1.1 – 442 przedsiębiorstwa zostały objęte wsparciem w badanym okresie (od początku wdrażania programu 1 701 przedsiębiorstw). Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie W okresie sprawozdawczym w ramach poddziałania 8.1.2 (konkurs 1/8.1.2/10) zawartych zostało łącznie 6 umów o wartości ogółem 4 mln zł (w tym dofinansowanie 4 mln zł) uwzględniając aneksy do umów oraz projekty innowacyjne. Jednocześnie trwała bieżąca obsługa i rozliczanie projektów na podstawie podpisanych umów. Rozliczono 42 wnioski o płatność na łączną kwotę dofinansowania 5 mln zł. Przekazano Beneficjentom środki w łącznej wysokości 9 mln zł (środki pomniejszone o zwroty). Jeśli chodzi o czynniki wpływające na stopień zainteresowania Poddziałaniem 8.1.2, to wskazać należy przede wszystkim na relatywnie skomplikowany charakter tego obszaru wsparcia i dofinansowywanych w jego ramach przedsięwzięć. W ramach Poddziałania 8.1.2 wszystkie typy projektów ogłaszane w ramach konkursów cieszyły się podobnym zainteresowaniem. Należy zauważyć, iż w roku 2011 ogłoszenie konkursów w ramach powyższego Poddziałania zaplanowane jest na III kwartał, przy czym IP w ramach Planu Działania na 2011 rok zrezygnowała z naboru wniosków w ramach ostataniego typu projektów, tj. Badania i analizy dotyczące trendów rozwojowych i prognozowania zniam gospodarczych zachodzących w regionie oraz formułowania właściwych mechanizmów zaradczych, upowszechnianie wyników tych badań i analiz oraz związana z nimi wymiana informacji. W okresie 01.01.2011r. – 30.06.2011r. w ramach realizowanych projektów rozpoczęło udział 829 osób (od początku wdrażania Programu – 2 783 osoby), natomiast liczba pracujących osób dorosłych, które zakończyły udział w projektach szkoleniowych w okresie sprawozdawczym to 55 osób (od początku wdrażania Programu – 1 204 osoby), w tym 2 osoby powyżej 50 roku życia (od początku wdrażania Programu – 105 osób). W ramach realizowanych projektów 11 przedsiębiorstw zostało objętych wsparciem w badanym okresie (od początku wdrażania programu 49 przedsiębiorstw). Poddziałanie 8.1.3 Wzmacnianie lokalnego partnerstwa na rzecz adaptacyjności – projekty konkursowe W analizowanym okresie nie podpisano żadnych umów o dofinansowanie. Niski poziom popularności tego obszaru wsparcia wynika głównie z ograniczonej liczby potencjalnych realizatorów projektów, jak również z niskiej kwoty alokacji. Cechą Poddziałania 8.1.3 jest niewielka ilość składanych i dofinansowanych projektów. Przyczyną takiego stanu w głównej mierze jest dość ograniczona grupa potencjalnych projektodawców (związki zawodowe i organizacje przedsiębiorców). Zainteresowanie poszczególnymi typami konkursów było na zbliżonym poziomie. W roku 2011 ogłoszenie konkursu w ramach powyższego Poddziałania zaplanowano również na III kwartał. W badanym okresie rozliczono 7 wniosków o płatność na łączną kwotę dofinansowania 654 tys. zł. Przekazano Beneficjentom środki w łącznej wysokości 776 tys. zł (środki pomniejszone o zwroty). Działanie 8.2 Transfer wiedzy Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw – projekty konkursowe W badanym okresie w ramach poddziałania 8.2.1 nie podpisano żadnych umów o dofinansowanie. Względnie niski poziom popularnosci wynika głównie z ograniczonej liczby potencjalnych realizatorów projektów – ze względu na względnie niewielką liczbę podmiotów sektora B + R w Województwie Zachodniopomorskim. Inne czynniki, które należy ocenić jako wpływające ograniczająco na zainteresowanie wnioskodawców tym obszarem wsparcia, to kwestia pomocy publicznej (w szczególności w odniesieniu do projektów stażowych) oraz ograniczony stopień rozwoju sektora B + R w Województwie Zachodnipomorskim, w tym przede wszystkim niska aktywność w obszarze współpracy pomiędzy jednostkami naukowymi a przedsiębiorstwami. Pierwsza kwestia dotyczy samego wdrażania Programu, natomiast drugi czynnik ma charakter systemowy i odnosi się do specyfiki regionu, a tym samym jest najtrudniejszy do zniwelowania. Wydaje się, że dążąc do zwiększenia poziomu zainteresowania potencjalnych wnioskodawców aplikowaniem o wsparcie w ramach Poddziałania 8.2.1 należy – równolegle wobec działań informacyjno-promocyjnych dotyczących samego Poddziałania 8.2.1 – prowadzić w obrębie całego regionu działania zorientowane na wzrost świadomości w zakresie celowości współpracy sektora B+R i przedsiębiorstw, a także korzyści, jakie taka kooperacja daje. Bez tego rodzaju działań, wszelkie podejmowane inicjatywy, które będą zorientowane na zwiększenie zainteresowania wnioskodawców Poddziałaniem 8.2.1 mogą się okazać nieskuteczne. Jednocześnie trwała bieżąca obsługa i rozliczanie projektów na podstawie podpisanych umów. Rozliczono 11 wniosków o płatność na łączną kwotę dofinansowania 1 mln zł. Przekazano Beneficjentom środki w łącznej wysokości 576 tys. zł. W analizowanym okresie w ramach realizowanych projektów rozpoczęły udział 163 osoby (od początku wdrażania Programu – 1 083 osoby), natomiast liczba osób, które były objęte wsparciem w zakresie rozpoczynania własnej działalności gospodarczej typu spin off lub spin out to 1 010 osób. W okresie sprawozdawczym 692 uczestników zakończyło udział w projektach (896 osób od początku wdrażania Programu). Projekty Innowacyjne w ramach Priorytetu VIII. Konkurs zamknięty w ramach Priorytetu VIII Projekty innowacyjne testujące. W ramach konkursu zamkniętego nr 1/VIII/IN/10, w bieżącym okresie sprawozdawczym podpisano 1 umowę o wartości ogółem 1 mln zł (w tym dofinansowanie 1 mln zł) uwzględniając aneks do umowy. Należy podkreślić, iż znaczącym problemem w realizacji zawartych umów w ramach każdego Poddziałania była niska jakość rozliczanych przez wnioskodawców wniosków o płatność. Często konieczne było wielokrotne kierowanie wniosków do poprawy i tym samym przesunięciu uległy harmonogramy płatności. Ponadto, duża liczba realizowanych projektów oraz czasochłonna weryfikacja wniosków płatniczych wpłynęły na bardzo napięte terminy weryfikacji. Wpływ na wymienione problemy we wdrażaniu Priorytetu ma m.in. niewłaściwa interpretacja wytycznych oraz zasad obowiązujących w POKL. Skutkowało to popełnianiem dużej ilości błędów przez wnioskodawców. Modyfikowane na przestrzeni realizacji projektów dokumenty w postaci wzorów oraz załączników także powodowały nasilenie popełnianych błędów. Wiele trudności sprawia Beneficjentom monitorowanie udziału uczestników w projekcie; bardzo często składane formularze PEFS są niespójne z załącznikiem nr 2 do wniosku o płatność, co skutkuje opóźnieniami w procesie realizacji projektów. W celu poprawy efektywnosci wdrażania Priorytetu VIII, IP realizuje działania polegające na tym, iż Beneficjenci zarówno konkursowi jak i systemowi informowani są na bieżąco o nowelizacjach obowiązujących aktów prawnych (np. Zasady finansowania POKL, Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach POKL) niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania i rozliczania projektów w ramach komponentu regionalnego POKL. Przedmiotowe informacje zamieszczane są zarówno na stronie głównej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie w zakładce POKL pliki do pobrania, jak i udostępniane w działającym w siedzibie WUP w Szczecinie Puncie Konsultacyjnym EFS. Pracownicy Punktu Konsultacyjnego wspierają działania beneficjentów poprzez organizację specjalistycznych szkoleń i aktywne doradztwo oraz oferują pomoc projektodawcom nie tylko w fazie przygotowania przedsięwzięcia, ale także w trakcie jego realizacji i rozliczania już po otrzymaniu środków z dotacji. Ponadto, każdy projektodawca korzysta z pomocy indywidualnie przydzielonego przez Instytucję Pośredniczącą opiekuna projektu. PRIORYTET IX Do dnia 30 czerwca 2011r. alokacja określona dla Priorytetu IX (z uwzględnieniem indywidualizacji nauczania) została zrealizowana w 54% biorąc pod uwagę wartość ogółem podpisanych umów o dofinansowanie, która wyniosła 159 124 tys. zł. Świadczy to o realizowaniu Priorytetu zgodnie z planem. Okres programowania osiągnął półmetek i połowa środków została wykorzystana na podpisanie umów z Beneficjentami. Najgorzej realizowane jest Działanie 9.3, w ramach którego podpisano 13 umów o dofinansowanie na kwotę 7 741 tys. zł., co stanowi 24% alokacji przeznaczonej na Działanie. Najlepiej realizowane jest Działanie 9.4, w ramach którego podpisano 18 umów o dofinansowanie o wartości ogółem 11 728 tys. zł., co stanowi 70% alokacji przeznaczonej na Działanie. Na wysokim poziomie zrealizowania alokacji jest również Działanie 9.1, w ramach którego podpisano 123 umowy o dofinansowanie o wartości ogółem 107 193 tys. zł. Alokacja przeznaczona na Działanie została zrealizowana w 65%. W ramach Priorytetu IX dwoma obszarami wsparcia, które cieszą się największym zainteresowaniem Wnioskodawców są: Poddziałanie 9.1.2 oraz Działanie 9.5 (do 30 czerwca 2011r. podpisano kumulatywnie odpowiednio 82 i 159 umów o dofinansowanie). Odnotowano znaczący postęp finansowy. Działanie 9.5 pełni funkcję obszaru wsparcia, w ramach którego aplikują ci Wnioskodawcy, którzy nie dostrzegają adekwatności swoich projektów do pozostałych Działań i Poddziałań Priorytetu IX lub też nie otrzymali wsparcia w konkursach dotyczących innych obszarów wsparcia. W części przypadków wnioski składane w konkursie 9.5 to inicjatywy, które nie otrzymały dofinansowania w konkursach dotyczących małych grantów, które prowadzone były w Priorytetach: VI i VII. Z kolei w odniesieniu do Poddziałania 9.1.2 wskazać należy przede wszystkim na fakt dużej liczby potencjalnych Beneficjentów (szkoły i placówki oświatowe prowadzące kształcenie ogólne), przy jednoczesnej łatwości w rekrutacji grupy docelowej (w przeważającej mierze są to uczniowie lub nauczyciele szkół realizujących projekty). Poprzez fakt bezpośredniego zaangażowania placówek oświatowych w realizację dotyczących ich projektów możliwe jest uzyskanie optymalnego dopasowania charakteru i zakresu projektu do specyfiki danej placówki, co bez wątpienia ma korzystny wpływ na skuteczność realizowanego przedsięwzięcia. Innym czynnikiem, który zapewnia w ramach Poddziałania 9.1.2 adekwatność podejmowanych działań do potrzeb Beneficjentów jest szeroki wachlarz typów projektów przewidzianych do dofinansowania w omawianym obszarze wsparcia (ów fakt ma zapewne także bezpośredni wpływ na popularność Poddziałania 9.1.2, gdyż poprzez różnorodność typów projektów może ono pozostawać w obszarze zainteresowania odpowiednio większej liczby potencjalnych Wnioskodawców). W przypadku Poddziałania 9.1.2 nie bez znaczenia dla popularności tego obszaru wsparcia jest również fakt, iż jest to instrument dokapitalizowania sfery o bardzo niskim poziomie finansowania. Innymi słowy, możliwość pozyskania przez placówkę dodatkowych środków finansowych na realizację zadań, które i tak byłyby realizowane przez placówkę (lub ich realizacja byłaby oczekiwana przez różne kategorie interesariuszy – uczniów, ich rodziców, nauczycieli) stanowi realne odciążenie ograniczonych budżetów placówek oświatowych. Obszarami wsparcia, które cieszą się najmniejszym zainteresowaniem Wnioskodawców są: Działanie 9.3 oraz Działanie 9.4 (do 30 czerwca 2011r. podpisano odpowiednio 13 i 18 umów o dofinansowanie w ramach tych Działań). Działanie 9.3 oceniane jest jako relatywnie niejasne i zawierające nieprecyzyjny katalog oferowanych form wsparcia. Dodatkowe utrudnienia związane z Działaniem 9.3 dotyczą specyfiki grupy docelowej, a właściwie względnej nieadekwatności form wsparcia do specyfiki grupy docelowej w przypadku najpopularniejszego typu projektu (Typ 2: „Kształcenie w formach szkolnych osób dorosłych z własnej inicjatywy zainteresowanych uzupełnieniem lub podwyższeniem swojego wykształcenia i kwalifikacji ogólnych i zawodowych”) – mamy tu bowiem doczynienia z edukacją w formach szkolnych adresowaną do osób dorosłych. Skorzystanie ze wsparcia w ramach projektów realizowanych w Działaniu 9.3 wymaga od grupy docelowej dużego zaangażowania i poświęcenia, a czasami jest po prostu obiektywnie niemożliwe ze względu na obciążenia zawodowe i rodzinne. Przyczyną tak niskiej liczby umów o dofinansowanie podpisanych w ramach Działania 9.3 i Działania 9.4 była niewystarczająca jakość składanych przez Projektodawców wniosków aplikacyjnych w odpowiedzi na ogłoszone konkursy, nie spełniających minimalnych kryteriów oceny weryfikowanych podczas prac Komisji Oceny Projektów i tym samym nie rekomendowanych do otrzymania dofinansowania. W celu zwiększenia kontraktacji w ramach Działania 9.3 planuje się wprowadzenie dodatkowego elementu wsparcia adresowanego do grupy docelowej, które mogłoby być finansowane w ramach Działania. Chodzi tu o krótkie formy doszkalające dla uczestników projektu, które umożliwiłyby zdobycie konkretnych kwalifikacji (i ew. ich formalnego potwierdzenia), jeszcze przed zakończeniem edukacji w placówce kształcenia zawodowego. W I półroczu 2011 roku przewidziano w ramach Poddziałania 9.1.1 możliwość realizacji tylko projektów dotyczących tworzenia ośrodków wychowania przedszkolnego na obszarach i w środowiskach o niskim stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej. Rozwiązanie to miało na celu uniknięcie sytuacji ciągłego finansowania placówek przedszkolnych utworzonych w rezultacie otrzymanego dofinansowania i wynikało z przyjęcia słusznego założenia, iż placówki przedszkolne powinny dążyć do uniezależnienia się od finansowania ze środków wspólnotowych, przy jednoczesnym zachowaniu ich trwałości (w oparciu o finansowanie z budżetu lokalnego). W przypadku Poddziałania 9.1.2 największym zainteresowaniem Beneficjentów cieszą się projekty, w ramach których prowadzone są dodatkowe zajęcia (bądź o charakterze dydaktyczno-wyrównawczym i specjalistycznym, bądź ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych) oraz doradztwo i opieka pedagogiczno-psychologiczna dla uczniów wykazujących problemy w nauce lub z innych przyczyn zagrożonych przedwczesnym „wypadnięciem” z systemu oświaty. Z kolei na bardzo niskim poziomie kształtuje się zainteresowanie Wnioskodawców projektami skierowanymi do dzieci znajdujących się poza systemem oświaty oraz przedsięwzięciami związanymi z wdrażaniem programów i narzędzi efektywnego zarządzania placówką oświatową, które przyczyniają się do poprawy jakości nauczania. W pierwszym przypadku kluczowe znaczenie wydaje się mieć trudność dotarcia do grupy docelowej oraz utrzymanie założonej liczby uczestników projektu przez cały okres jego trwania (co w bezpośredni sposób przekłada się na stopień osiągnięcia wskaźników projektu). Z kolei jeśli chodzi o projekty zorientowane na zwiększenie efektywności zarządzania placówką oświatową to ich ograniczona popularność może być rezultatem gradacji potrzeb dokonywanej przez Wnioskodawców, w której najczęściej zagadnienia związane z funkcjonowaniem placówki okazują się być mniej istotne niż działania mieszczące się w zasadniczym przedmiocie działalności placówki. Wydaje się, iż w chwili obecnej nie należy dążyć do znaczącej zmiany struktury typów projektów w Poddziałaniu 9.1.2, gdyż aktualna struktura stanowi rzeczywiste odzwierciedlenie bieżących potrzeb sektora oświaty w Województwie Zachodniopomorskim. Wykluczenie określonych typów projektów, czy nawet premiowanie niektórych typów dofinansowywanych przedsięwzięć względem innych, mogłoby nie tylko wzbudzić opór ze strony Beneficjentów, ale także doprowadzić do sytuacji, w której liczba wniosków spadłaby znacząco ze względu na nikłe zainteresowanie dopuszczalnymi lub traktowanymi preferencyjnie typami projektów. Największym zainteresowaniem Wnioskodawców w ramach Działania 9.2 cieszyły się projekty zorientowane na oferowanie dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych oraz specjalistycznych, a także dodatkowych zajęć dla uczniów ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych. W ramach Działania 9.3 większość dostępnych typów wsparcia cieszy się niewielkim zainteresowaniem ze strony potencjalnych Beneficjentów. Wyjątek stanowią jedynie projekty dotyczące kształcenia osób dorosłych w formach szkolnych, choć i tutaj (analizując tę kwestię pod kątem liczby złożonych wniosków) zainteresowanie nie jest bardzo duże. Uwzględniając powyższe, planuje się zaakcentować nie tyle potrzebę zwiększania zainteresowania Wnioskodawców poszczególnymi formami wsparcia w ramach Działania 9.3, ile raczej celowość jego zasadniczego zrewidowania i zmodyfikowania w takim kierunku, by odpowiadało ono rzeczywistym potrzebom grupy docelowej i było jednoznacznie rozumiane przez Beneficjentów. Wśród typów projektów przewidzianych w ramach Działania 9.4 zdecydowanie dominują projekty dotyczące studiów podyplomowych, kursów kwalifikacyjnych i doskonalących dla nauczycieli w zakresie zgodnym z lokalną i regionalną polityką edukacyjną. Pozostałe typy przedsięwzięć reprezentowane były wśród wniosków złożonych w 2010 roku zdecydowanie rzadziej. Wydaje się, iż w przypadku niniejszego obszaru wsparcia mamy do czynienia z sytuacją zbliżoną do Poddziałania 9.1.2 – należy przyjąć, iż podmioty, do których adresowane jest wsparcie w ramach obu działań w sposób trafny identyfikują swoje najpilniejsze potrzeby i w pierwszej kolejności aplikują o dofinansowanie dotyczące tych projektów, które pozwolą im zaspokoić rzeczowe potrzeby. I stąd przede wszystkim wynika taka, a nie inna struktura omawianego Działania ze względu na reprezentowane typy projektów. Od początku realizacji PO KL do dnia 30 czerwca 2011r. w projektach w ramach Priorytetu IX udział rozpoczęło 53 816 Beneficjentów Ostatecznych, z czego: - 19 254 osób kontynuuje udział w projektach; - 54% stanowią kobiety (28 889 uczestników); - 84% stanowią osoby z wykształceniem podstawowym, gimnazjalnym i niższym (44 993 uczestników); - 83% stanowią osoby nieaktywne zawodowo (44 879 uczestników); - 46% stanowią osoby młode w wieku od 15 do 24 lat (24 989 uczestników); - 47% stanowią osoby z terenów wiejskich (25 517 uczestników); - 3087 osób stanowią nauczyciele, którzy uczestniczyli/uczestniczą w doskonaleniu zawodowym w krótkich formach. Do 30 czerwca 2011r. w projektach rozpoczęło udział 762 osób niepełnosprawnych KOMPLEMENTARNOŚĆ Na poziomie programowania: Zgodnie z zapisami Planów Działań (PD) dla poszczególnych Priorytetów, komplementarność działań finansowanych ze środków EFS przewidzianych w danym Priorytecie, z działaniami realizowanymi w ramach innych programów współfinansowanych z funduszy europejskich, jest weryfikowana przy pomocy wdrożonych przez Instytucję Pośredniczącą (IP) mechanizmów kontrolnych. Komplementarność przyjętych zapisów Planów Działania konsultowana jest w ramach grup roboczych powołanych dla każdego obszaru interwencji, skupiających przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, Kuratorium Oświaty, uczelni wyższych, organizacji pracowników i pracodawców, organizacji pozarządowych, czy instytucji rynku pracy i integracji społecznej. Plany Działania podlegają weryfikacji oraz opiniowaniu przez członków Podkomitetu Monitorującego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Województwa Zachodniopomorskiego, a także są poddawane ogólnodostępnym konsultacjom społecznym, realizowanym także w trybie elektronicznym. Zarówno podczas spotkań grup roboczych, jak i w trakcie ww. konsultacji społecznych, analizowane są zaproponowane przez WUP w Szczecinie (IP) szczegółowe kryteria wyboru projektów oraz wypracowuje się rekomendacje umożliwiające zapewnienie komplementarności we wdrażaniu funduszy unijnych. Jednym z przyjętych przez Instytucję Pośredniczącą mechanizmów kontrolnych, są konsultacje przyjętych założeń i kryteriów Planów Działań z Instytucją Zarządzającą na ostatnim etapie zatwierdzania tych dokumentów. Zapisy Planów Działania, jak i kryteria demarkacji przyjęte na poziomie dokumentów programowych programów finansowanych ze środków strukturalnych, wykorzystywane są przez członków Komisji Oceny Projektów i pracowników merytorycznych Wydziałów Wdrażania Priorytetów, IP odpowiedzialnych za proces oceny i weryfikacji wniosków o dofinansowanie projektów. W województwie zachodniopomorskim komplementarność oraz koordynację procesu wdrażania komponentu regionalnego z działaniami realizowanymi w ramach innych programów współfinansowanych z funduszy europejskich zapewnia przede wszystkim Podkomitet Monitorujący PO KL WZ. W pracach Podkomitetu uczestniczą przedstawiciele strony rządowej, strony samorządowej, partnerów społecznych i gospodarczych (organizacji pracowników i organizacji pracodawców, organizacji pozarządowych, środowiska akademicko-naukowego oraz Regionalnych Ośrodków EFS). Komplementarność zapewniana jest również poprzez aktywny udział przedstawicieli WUP w Szczecinie w pracach Zachodniopomorskiego Komitetu Monitorującego dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013. W skład Komitetu wchodzą między innymi przedstawiciele strony rządowej, strony samorządowej, środowiska naukowo-akademickiego, organizacji pracodawców i pracowników, organizacji pozarządowych oraz Izb Przemysłowo-Handlowych. Rekomendacje przyczyniające się do zapewnienia komplementarności pochodzą także od Zachodniopomorskiej Grupy Sterującej Ewaluacją. W pracach Grupy uczestniczą m.in. przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie, Ministra Rozwoju Regionalnego, Podkomitetu Monitorującego PO KL WZ, Zachodniopomorskiego Komitetu Monitorującego dla RPO WZ oraz wykonawców badań ewaluacyjnych. Na poziomie wdrażania: PRIORYTET VII Zapisy Planów Działań i kryteria demarkacji przyjęte na poziomie dokumentów programowych programów finansowanych ze środków strukturalnych wykorzystywane są przez członków Komisji Oceny Projektów i pracowników merytorycznych Wydziałów Wdrażających odpowiedzialnych za proces oceny i weryfikacji wniosków o dofinansowanie projektów. W ramach Priorytetu VII dla zapewnienia komplementarności działań finansowanych z EFS z działaniami finansowanymi z EFRR oraz EFRROW zastosowano kryterium strategiczne tj. w Poddziałaniach 7.2.1, 7.2.2 oraz Działaniu 7.3 Projekt realizowany na obszarze gmin lub skierowany do mieszkańców gmin wymienionych w załączniku nr 6 do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego tj. gmin w szczególnie niekorzystnej sytuacji społeczno-ekonomicznej. Kryterium to pozwali na premiowanie projektów PO KL, które mają związek ze wsparciem przewidzianym w Regionalnym Programie Operacyjnym dla Województwa Zachodniopomorskiego 2007-2013. Komplementarność w Priorytecie VII realizowana jest również w projektach systemowch, poprzez możliwość objęcia wsparciem mieszkańców gmin wymienionych w załączniku nr 6 do RPO. Przykłady projektów realizujących zasadę komplementarności. Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji społecznej Numer wniosku w KSI: WND-POKL.07.03.00-32-184/10. Wnioskodawca: Gmina Białogard/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białogardzie. Tytuł projektu: „Bocianowo na bis”. Wartość projektu: 49 997,00 PLN (w tym dofinansowanie: 49 997,00 PLN). Okres realizacji: od 01.02.2011r. do 31.08.201r. Projekt komplementarny z Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie obszaru realizacji. Projekt realizowany będzie na obszarze gmin lub skierowany zostanie do mieszkańców gmin wymienionych w załączniku nr 6 do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego tj. w szczególnie niekorzystnej sytuacji społeczno – ekonomicznej. Projekt zakłada realizację m.in. na terenie Gminy Białogard. Cel główny to lepsze funkcjonowanie w rodzinie i społeczności lokalnej - 12 uczestniczek z terenu miejscowości Łęczno poprzez udział w organizowanych działaniach integracyjnych. Cele szczegółowe: integracja wewnętrzna uczestniczek projektu; lepsze funkcjonowanie uczestniczek w rodzinie - prawidłowe relacje między rodzicami a dziećmi; nabycie umiejętności gospodarowania ograniczonym budżetem domowym przez uczestniczki projektu; wzmocnienie własnego wizerunku wśród uczestniczek projektu; wykształcenie prawidłowych wzorców osobowych; poprawa funkcjonowania uczestniczek w środowisku lokalnym. Wsparciem w ramach projektu zostanie objętych 12 osób: 5 osób bezrobotnych w tym 2 długotrwale, 5 osób nieaktywnych zawodowo oraz 2 osoby zatrudnione. Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie: 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Numer wniosku w KSI: WND-POKL.07.01.01-32-008/11. Wnioskodawca: Gmina Miasto Police/Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach. Tytuł projektu: Pobudka – obudź swój potencjał. Wartość projektu: 1 261 135,00 PLN Okres realizacji: od 01.01.2011r. do 31.12.2011r. Projekt komplementarny z Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie obszaru realizacji. Projekt realizowany będzie na obszarze gmin lub skierowany zostanie do mieszkańców gmin wymienionych w załączniku nr 6 do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego tj. w szczególnie niekorzystnej sytuacji społeczno – ekonomicznej. Projekt zakłada realizację m.in. na terenie Gminy Dobra. Cele projektu: podniesienie umiejętności i kompetencji społecznych i zawodowych osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez instrumenty aktywnej integrcji; podniesienie poziomu poczucia odpowiedzialności i obowiązkowości; zwiększenie szans na rynku pracy poprzez zwiększenie umiejętności społecznych i zawodowych; integrację rodzin zagrożonych wykulczeniem społecznym ze środkowiskiem loklanym poprzez imprezy integracyjne; uruchomienie pozytywnych zmian prowadzacych do prawidłowego wypełniania ról społecznych i zawodowych. Projekt adresowany jest do 87 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym 23 osób niepełnosprawnych, a także do osób bezrobotnych oraz osób nieaktywnych zawodowo, w tym osób uczących się lub kształcących się. Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie Numer wniosku w KSI: WND-POKL.07.01.02-32-013/11. Wnioskodawca: Powiat Stargardzki/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie Szczecińskim. Tytuł projektu: Integracja społeczna w powiecie stargardzkim. Wartość projektu: 2 780 613,00 PLN Okres realizacji: od 01.01.2011r. do 31.12.2011r. Projekt komplementarny z Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie obszaru realizacji. Projekt realizowany na obszarze gmin lub skierowany do mieszkańców gmin wymienionych w załączniku nr 6 do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego tj. w szczególnie niekorzystnej sytuacji społeczno – ekonomicznej. Projekt zakłada realizację m.in. na terenie gmin Ińsko, Suchań, Dobrzany, Marianowo, Stara Dąbrowa – gmin wymienionych w zał. Nr 6 do RPO WZ. Cel główny projektu ukierunkowany jest na pomoc w powrocie na rynek pracy i integrację ze społeczeństwem osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, ograniczenie zjawiska wykluczenia społecznego, poprawę sytuacji osób korzystających z pomocy społecznej, osób niepełnosprawnych i osób z placówek opiekuńczo-wychowawczych w powiecie stargardzkim. Cele szczegółowe projektu to: wykształcenie u uczestników projektu umiejętności pełnienia ról społecznych; zwiększenie poziomu motywacji do podejmowania działań zmierzających do znalezienia zatrudnienia. Projekt obejmuje wsparciem 300 osób, w tym 91 osób niepełnosprawnych i 126 z terenów wiejskich. PRIORYTET VIII Wsparcie realizowane w ramach działań Priorytetu VIII w I półroczu 2011r. było komplementarne na poziomie kryteriów wyboru projektów poprzez zastosowanie kryterium komplementarności przedmiotowej, tj. ukierunkowanie wsparcia poprzez odpowiednie kryteria wyboru projektów na konkretny problem społeczno – gospodarczy lub branżę. W ramach konkursu nr 1/8.1.1/11 ogłoszonego 29 kwietnia 2011r. w ramach Poddziałanis 8.1.1 jako kryterium dostępu wskazano: Projekt jest skierowany do przedsiębiorstw i ich pracowników działających w branżach stanowiących szansę rozwoju województwa, tj. przemysłu drzewno-meblarskiego, logistyczno-spedycyjnych, sektora turystycznego, obsługi portów, spożywczego (w tym przetwórstwa), sektora ICT oraz energetyki odnawialnej. W ramach tego samego konkursu dodatkowo premiowane będą projekty spełniające kryterium strategiczne (10 punktów): Projekt zapewnia dodatkowo, poza innymi szkoleniami lub innymi rodzajami doradztwa, szkolenia i doradztwo z zakresu efektywności korzystania z zasobów energii odnawialnej, działalnośći badawczo-rozwojowej, ochrony środkowiska i/lub wykorzystuje rezultaty z PIW EQUAL wypracowane w obszarze zwiększenia zdolności dostosowawczych pracowników w wieku 50+ do potrzeb przedsiębiorców. W bieżącym okresie sprawozdawczym nie przyjęto do realizacji żadnego projektu, który byłby realizowany zgodnie z zasadą komplementarności, jednakże posiedzenie Komisji Oceny Projektów w ramach w/w konkursu nie zakończyło się do dnia 30.06.2011r., zatem na dzień sporządzenia Sprawozdania nie można prognozować jakie projekty zostaną rekomendowane do dofinansowania. PRIORYTET IX W ramach Priorytetu IX, podstawowym mechanizmem zapewniającym komplementarność działań jest zastosowanie kryterium strategicznego, które premiuje projekty skierowane do gmin lub ich mieszkańców wymienionych w załączniku nr 6 do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego, o szczególnie niekorzystnej sytuacji społeczno-ekonomicznej, w których wskaźnik bezrobocia kształtuje się na poziomie powyżej 150% średniej dla Województwa Zachodniopomorskiego (2004 r. - 25,06%) oraz dochód własny budżetów gmin na jednego mieszkańca wynosi poniżej 75% średniej dla Województwa Zachodniopomorskiego (2004 r. - 673 PLN). Zgodnie z zasadą komplementarności zrealizowany był m.in. : Numer umowy w KSI: UDA-PO KL.09.05.00-32-065/10-00. Wnioskodawca: Ochotnicza Straż Pożarna w Starej Dąbrowie. Tytuł projektu: „Wyszkoleni strażacy – bezpieczna gmina”. Wartość projektu: 47 830,00 PLN. Okres realizacji: od 01.02.2011r. do 30.06.2011r. Gmina Stara Dąbrowa, na terenie której był on realizowany, należy do gmin znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji społeczno-ekonomicznej i została wykazana w załączniku nr 6 do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego. Tym samym spełniono kryterium strategiczne, które jest podstawowym mechanizmem zapewniającym komplementarność. W ramach projektu zrealizowane było wsparcie dla powstałej oddolnej inicjatywy. Celem głównym było uzyskanie uprawnień z zakresu ratownictwa medycznego (kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy) poprzez szkolenia oraz promocja rozwoju edukacji na obszarach wiejskich (konferencja). Projekt skierowany był do 24 strażaków/kandydatów na strażaków, członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Stara Dąbrowa, którzy nie ukończyli szkolenia podstawowego z zakresu ratownictwa medycznego. Nabór uczestników był prowadzony w oparciu o analizę potencjału kadrowego poszczególnych jednostek straży pożarnej i indywidualnych kwalifikacji strażaków w zakresie ratownictwa medycznego. W ramach Priorytetu IX zasada komplementarności realizowana jest również w przypadku projektów regionalnych, które wykorzystują rozwiązania wypracowane na poziomie centralnym (tj. rezultaty projektów systemowych realizowanych w komponencie centralnym PO KL). Przykładem takiego projektu jest: Numer umowy w KSI: UDA-PO KL.09.04.00-32-002/10-00. Wnioskodawca: PC Service D. Nogaj, S. Łabowski. Tytuł projektu: „ŚWIADOMY NAUCZYCIEL – BEZPIECZNA SZKOŁA: program podnoszenia kwalifikacji nauczycieli w zakresie zabezpieczania danych osobowych w szkołach Województwa Zachodniopomorskiego”. Wartość projektu: 628 740,00 PLN. Okres realizacji: od 01.07.2011r. do 31.12.2012r. Projekt wykorzystuje założenia przyjęte dla Priorytetu III Wysoka jakość systemu oświaty. Celem ogólnym projektu jest dostosowanie kwalifikacji związanych z bezpieczeństwem danych osobowych u pracowników oświaty. Zorganizowane zostaną kursy doskonalące, służące poprawie organizacji i zarządzania szkołami. Grupą docelową jest 950 pracowników oświaty, będących nauczycielami i pracownikami dydaktycznymi szkół, kadrą administracyjną i zarządzającą w szkołach i placówkach oświatowych, pracujących na terenach wiejskich. Projekt jest odpowiedzią na zdiagnozowany problem braku świadomości znaczenia ochrony danych osobowych uczniów oraz personelu szkół i w wyniku tego minimalne stosowanie się do norm prawnych regulujących zasady administracji nimi. Problem ten wiąże się bezpośrednio z rozwojem technologicznym regionu i związaną z nim informatyzacją szkół, obejmującą wdrażanie elektronicznych systemów księgowych, kadrowych i e-dzienników. PODKOMITET MONITORUJĄCY W dniu 17 maja 2011r. odbyło się IX posiedzenie Podkomitetu Monitorującego PO KL Województwa Zachodniopomorskiego (PKM PO KL WZ), podczas którego poruszane były m.in. kwestie dotyczące: stanu wdrażania PO KL w Polsce i w województwie zachodniopomorskim; poziomu realizacji wskaźników dla konkretnych Priorytetów; przeglądu śródokresowego PO KL i wynikających z niego zmian; kierunków wykorzystania Krajowej Rezerwy Wykonania w Województwie Zachodniopomorskim; rekomendacji z następujących badań ewaluacyjnych: „Proces zarządzania w projektach komponentu regionalnego PO KL w WZ”, „Kapitał ludzki w województwie zachodniopomorskim: aktualne działania, zagrożenia, potrzeby i kierunki rozwoju”; Ocena realizacji projektów systemowych”. Podczas tego posiedzenia, do omówienia przewidziane były również punkty poświęcone projektom innowacyjnym, przebiegowi prac Regionalnej Sieci Tematycznej oraz podjęciu uchwał w sprawie przyjęcia rekomendacji z ww. badań ewaluacyjnych. Jednak ze względu na brak kworum w drugiej części posiedzenia oraz skonsumowanie przez wcześniejsze dyskusje czasu przeznaczonego na prezentację tych punktów, punkty te przeniesiono na następne posiedzenie a uchwły podjęto w trybie obiegowym.

3.    Opis postępu w realizacji działań, o których mowa w art. 10 Rozporządzenia (WE) 1081/2006

Nie dotyczy sprawozdania okresowego.

# 4. Informacja o przeprowadzonych w ramach Priorytetu kontrolach oraz ich wynikach

Informacja o wykrytych nieprawidłowościach podczas kontroli systemowych oraz kontroli realizacji projektów w ramach Priorytetu

Wydział kontroli Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie w I półroczu 2011 roku przeprowadził 53 kontrole planowe, 2 kontrole o charakterze kontroli doraźnej oraz 19 wizyt monitoringowych. W okresie będącym przedmiotem sprawozdania nie przeprowadzono kontroli w ramach Działania 9.4 oraz Działania 9.5, gdyż w przypadku realizowanych w ich ramach projektów, nie były spełnione przesłanki warunkujące możliwość przeprowadzenia kontroli – zatwierdzony lub złożony wniosek o płatność pod warunkiem, że nie jest to wniosek „zerowy”. Ponadto ze względu na charakter realizowanego wsparcia w ramach ww. działań i grupy docelowej – osoby kształcące się oraz kadra nauczycielska obserwuje się trend polegający na wdrażaniu przedmiotowych projektów w trakcie trwania roku szkolnego. Mając powyższe na względzie kontrolę projektów konkursowych realizowanych w ramach Działania 9.4 oraz Działania 9.5 przewidziano na II półrocze br. Dotychczasowe wyniki przeprowadzonych kontroli potwierdzają, że co do zasady projekty realizowane są w sposób zapewniający osiągnięcie zaplanowanych rezultatów. Jednakże w odniesieniu do kilku realizowanych projektów stwierdzono wydatkowanie środków w sposób niezgodny z obowiązującymi wytycznymi w tej materii oraz obowiązującymi przepisami prawa, co skutkowało uznaniem części poniesionych wydatków za niekwalifikowalne w ramach wdrażanego projektu. Brak uznania wydatków za kwalifikowalne wynika z dwóch nw. kategorii błedów popełnianych przez Beneficjentów: a) niezgodność części zrekrutowanej grupy docelowej Beneficjentów Ostatecznych z zatwierdzonym wnioskiem o dofinansowanie lub objęcie wsparciem osób, które w myśl dokumentów programowych nie spełniają kryterium kwalifikowalności do objęcia ich określonym rodzajem wsparcia, b) nieprzestrzeganie lub niestosowanie przepisów Prawa zamówień publicznych przy wydatkowaniu środków w ramach otrzymanej dotacji. Powyżej wskazane błędy Beneficjentów wynikają z braku wiedzy w danym obszarze i nie są skutkiem braku właściwych uregulowań prawnych, czy też ich niejasności. Ponadto w toku czynności kontrolnych wykryto nw. uchybienia nie skutkujące uznaniem ponoszonych wydatków za niekwalifikowalne w ramach realizowanego projektu: a) nieterminowe realizowanie zobowiązań w stosunku do dostawców dóbr i usług nabywanych na potrzeby wdrażanego projektu, b) brak właściwego opisu dokumentów potwierdzających wydatkowanie środków finansowych - wskazanie na fakturze, rachunku nazwy projektu, którego dotyczy dokumentowany wydatek bez wskazania określonego zadania, c) przetwarzanie danych osobowych odbywa się w oparciu o obowiązującą w jednostce politykę bezpieczeństwa, która nie posiada wszystkich elementów wymaganych odrębnymi przepisami, d) nie dotrzymywanie obowiązujących terminów odnoszących się do wysyłania sprawozdań do UOKiK, e) stosowanie niewłaściwych znaków graficznych przy oznakowywaniu dokumentów i pomieszczeń projektowych. W przypadku ww. uchybień przesłano do beneficjenta zalecenia pokontrolne ze wskazaniem ich usunięcia w określonym terminie.

Liczba przeprowadzonych kontroli systemowych oraz kontroli realizacji projektów na miejscu w ramach Priorytetu/ Działania na podstawie KSI SIMIK 07-13

| Priorytet/ Działanie | Kontrole systemowe | Kontrole projektów | Wizyty monitoringowe |
| --- | --- | --- | --- |
|  | planowane | doraźne | planowane | doraźne |  |
| Priorytet VI | 0 | 0 | 15 | 0 | 2 |
| Działanie 6.1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 |
| Działanie 6.2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 |
| Działanie 6.3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Priorytet VII | 0 | 0 | 16 | 1 | 2 |
| Działanie 7.1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| Działanie 7.2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 |
| Działanie 7.3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 |
| Priorytet VIII | 0 | 0 | 8 | 1 | 2 |
| Działanie 8.1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 2 |
| Działanie 8.2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Priorytet IX | 0 | 0 | 14 | 0 | 13 |
| Działanie 9.1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 6 |
| Działanie 9.2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| Działanie 9.3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Działanie 9.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Działanie 9.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Informacja o działaniach kontrolnych podjętych przez inne instytucje

PRIORYTET VI 1. Projekt konkursowy „Zwiększ swoje zasoby – kompleksowe wsparcie osób powracających na rynek pracy”, POKL.06.01.01-32-055/09 Organ kontrolujący – Urząd Kontroli Skarbowej Organ kontrolowany - Blue House S.C. Anna Giniewicz, Sławomir Krakowski Termin i zakres kontroli: 20.04.2011–06.06.2011 r., audyt gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach PO KL. Kontroli podlegały wydatki w ramach wniosków o płatność: POKL.06.01.01-32-055/09-01, POKL.06.01.01-32-055/09-02, POKL.06.01.01-32-055/09-03. Wykryte nieprawidłowości – brak. PRIORYTET VII W I pólroczu 2011r. został przeprowadzony przez Urząd Kontroli Skarbowej audyt operacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. Zakończono czynności audytowe dotyczące projektu systemowego nr POKL.07.01.01-32-013/08-00 pt.: „Aktywność społeczna i zawodowa – lepsze jutro” realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Barlinku. Zakres czynności audytowych dotyczył następujących obszarów: Czy operacja wybrana do audytu spełnia kryteria wyboru w ramach właściwego programu operacyjnego oraz została zrealizowana zgodnie z decyzją o dofinansowaniu oraz jest zgodna ze wszystkimi warunkami dotyczącymi jej przeznaczenia, wykorzystania i zakładanych celów? (art. 16 ust. 2 pkt. a Rozporządzenia Komisji nr 1828/2006); Czy wydatki zadeklarowane są zgodne z zapisami księgowymi i dokumentami dowodowymi przechowywanymi przez Beneficjenta? (art. 16 ust. 2 pkt. b Rozporządzenia Komisji nr 1828/2006); Czy wydatki zadeklarowane przez Beneficjenta są zgodne z zasadami wspólnotowymi i krajowymi? (art. 16 ust. 2 pkt. c Rozporządzenia Komisji nr 1828/2006); Czy wkład publiczny został wypłacony Beneficjentowi? (art. 80 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1083/2006). W zakresie objętym audytem nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości. PRIORYTET VIII Nie dotyczy. PRIORYTET IX W dniu 29 czerwca 2011r. Urząd Kontroli Skarbowej w Szczecinie przeprowadził audyt operacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. W ramach Priorytetu IX czynności audytowe dotyczyły projektu nr POKL.09.05.00-32-051/08 „Podnosimy umiejętności językowe uczniów w Krzymowie i Nawodnej”, realizowanego przez Gminę Chojna. Zakres kontroli obejmował następujące obszary: Czy operacja wybrana do audytu spełnia kryteria wyboru w ramach właściwego programu operacyjnego oraz została zrealizowana zgodnie z decyzją o dofinansowaniu oraz czy jest zgodna ze wszystkimi warunkami dotyczącymi jej przeznaczenia, wykorzystania i zakładanych celów? Czy zadeklarowane wydatki są zgodne z zapisami księgowymi i dokumentami dowodowymi przechowywanymi przez Beneficjenta? Czy zadeklarowane wydatki są zgodne z zasadami kwalifikowalności określonymi w przepisach unijnych i krajowych? Czy wkład publiczny został wypłacony Beneficjentowi? Czynności audytowe nie wykryły nieprawidłowości w projekcie. Audyt gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach PO KL w 2011r. w Wojewódzkim Uzędzie Pracy w Szczecinie. Urząd Kontroli Skarbowej w Szczecinie (UKS) przeprowadził w II kwartale 2011r. w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Szczecinie (IP) audyt gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach PO KL (audyt z art. 62 ust. 1 lit. a rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1260/1999). Czynności audytowe dotyczyły następujących obszarów: kluczowy wymóg kontrolny nr 2: posiadania adekwatnych procedur wyboru projektów (spełnienie wymagań określonych w art. 60 a) i art. 65 a) rozporządzenia 1083/2006 i art. 5 i art. 13.1 rozporządzenia 1828/2006). W badanym obszarze czynności audytowe dotyczyły sprawdzenia czy: - wszystkie wnioski/projekty podlegały ocenie zgodnie z przyjętymi kryteriami. kluczowy wymóg kontrolny nr 4: posiadanie procedur zapewniających adekwatne kontrole zarządcze (spełnienie wymagań określonych w art. 60 b), g) rozporządzenia 1083/2006 art. 13.2-13.4 rozporządzenia 1828/2006). W badanym obszarze czynności audytowe dotyczyły sprawdzenia czy: - istnieją pisemne procedury i odpowiednie listy sprawdzające w celu wykrycia wszelkich niezgodności, - kontrole administracyjne dotyczące wydatków w poszczególnych poświadczeniach zostały ukończone przed certyfikacją wydatków, - wszystkie wnioski o płatność przedłożone przez beneficjentów podlegały kontrolom administracyjnym, w trakcie których sprawdzano zarówno wniosek, jak i odnośną dokumentację wspierającą, - kontrole na miejscu zostały wykonane wtedy, gdy projekt był zaawansowany w odniesieniu do postępu fizycznego i finansowego, - czy przechowywane są dowody: kontroli administracyjnych oraz kontroli na miejscu, włączając zakres pracy i ustalenia, czynności follow-up w zakresie wykrytych nieprawidłowości, - w przypadku, gdy kontrole na miejscu były wystarczające, próba operacji oparta została na adekwatnej analizie ryzyka, a dokumenty robocze pozwalają na identyfikację wybranych transakcji, opis metody próbkowania oraz zapewnić przegląd wniosków i wykrytych niezgodności. kluczowy wymóg kontrolny nr 7: właściwe działania zapobiegawcze i korygujące w sytuacji wykrycia błędów systemowych przez Instytucję Audytową (art. 62.1 rozporządzenia 1083/2006 i art. 16.3 rozporządzenia 1828/2006). W badanym obszarze czynności audytowe dotyczyły sprawdzenia czy: - istnieją procedury zapewniające odpowiedni przegląd i follow-up wyników audytu przeprowadzanych przez upoważnione organy zgodnie z art. 62 rozporządzenia 1083/2006 oraz, czy ten przegląd jest należycie dokumentowany. Po zakończeniu czynności audytowych, UKS przekazał Podsumowanie ustaleń stwierdzonych w (IP) Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Szczecinie w ramach prowadzonego Audytu Systemu Zarządzania i Kontroli Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z dnia 10 czerwca 2011r. do którego WUP wniósł wyjaśnienia w piśmie z dnia 27 czerwca 2011r.

5. Opis istotnych problemów we wdrażaniu Priorytetu wraz z informacją o podjętych lub planowanych 
do podjęcia środkach zaradczych.

| Zidentyfikowany problem | Podjęte lub planowane do podjęcia środki zaradcze |
| --- | --- |
| PRIORYTET VI |
| Przedstawienie przez uczestnika projektu fałszywego oświadczenia podczas rekrutacji. Zgodnie z zapisami wniosku o dofinansowanie realizacji projektu osoby z terenów wiejskich otrzymują podczas rekrutacji dodatkowe punkty strategiczne. W związku z tym, iż o przynależności do tej grupy decyduje miejsce zamieszkania (a nie zameldowania), które weryfikowane jest jedynie na podstawie oświadczenia, daje to pole do nadużyć. (Działanie 6.2). | Kandydat na uczestnika projektu musi podpisać oświadczenie o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. |
| Brak zwrotu przez uczestników ostatecznych, niewykorzystanych (lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem) środków finansowych na założenie działalności gospodarczej w ramach Działania 6.2. | Projektodawcy podejmują czynności prawne w celu odzyskania przekazanych uczestnikom projektu niewykorzystanych środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości. W związku z długotrwałymi procesami sądowymi Projektodawca dokonał zwrotu środków niewykorzystanych przez uczestnika do IP z własnych środków. Nie jest możliwe zamknięcie projektu bez dokonania zwrotów środków niewykorzystanych. |
| Brak należytych starań przez uczestników projektów w ramach Działania 6.2, aby prowadzona działalność gospodarcza przyniosła oczekiwane rezultaty. | Środkiem zaradczym mogłyby być fundusze zwrotne na preferencyjnych warunkach. |
| Zmieniające się wytyczne, przepisy, niespójność przepisów (np. kwestia korekt i naliczania odsetek – rozbieżności pomiędzy Zasadami finansowania POKL a UFP), niedostosowanie i mała elastyczność KSI w stosunku do specyficznych sytuacji w projektach. | Wszelkie uwagi i opinie są zgłaszane bezpośrednio do IZ. |
| Problemy związane z monitorowaniem uczestników projektów systemowych i wypełnianiem formularza PEFS, duża liczba osób powracających do projektu. Powiatowe Urzędy Pracy zwracają w szczególności uwagę na niekompatybilność systemu SYRIUSZ z bazą PEFS (brak możliwości „wyłapywania” osób powracających do projektu i ujmowanie tych osób jako nowych uczestników, a nie jako uczestników powracających). | Podczas spotkania szkoleniowego przedstawiciele PUP zobowiązali się do zebrania uwag dotyczących niekompatybilności systemu Syriusz z formularzem PEFS i przekazania ich do MPIPS, w celu wyeliminowania wymienionych błędów. |
| PRIORYTET VII |
| Nie dotyczy | Nie dotyczy |
| PRIORYTET VIII |
| Niska jakość składanych do rozliczenia wniosków beneficjentów o płatność. | IP organizowała szkolenia dla beneficjentów m. in. z zakresu wypełniania wniosków o płatność, aby poprawić jakość składanych wniosków o płatność i tym samym przyspieszyć proces ich akceptacji. |
| Modyfikacje dokumentów w trakcie realizacji projektów. | Beneficjenci są na bieżąco informowani o wszelkich zmianach w obowiązujących dokumentach i aktach prawnych. |
| Niespójność pomiędzy formularzami PEFS a przepływem uczestników wykazanym w załączniku 2 do wniosku o płatność. | Każdy beneficjent korzysta z pomocy indywidualnie przydzielonego przez IP opiekuna projektu, z którym wszystkie wątpliwości są na bieżąco wyjaśniane. |
| Niska znajomość kwestii dotyczących pomocy publicznej w realizowanych projektach. | Udzielanie odpowiedzi na zadawane pytania, zamieszczanie na stronie internetowej wyjaśnień najczęściej pojawiających się kwestii. |
| PRIORYTET IX |
| Nie dotyczy | Nie dotyczy |
| w tym zidentyfikowane problemy ze stosowaniem ustawy Prawo zamówień publicznych (bez podziału na Priorytety) |
| Nie dotyczy | Nie dotyczy |

# III. INFORMACJA O ZGODNOŚCI REALIZACJI PRIORYTETU Z PRAWODAWSTWEM

- Czy  zapewniono zgodność z prawodawstwem w zakresie zamówień publicznych?

TAK  				NIE

- Czy zapewniono zgodność z zasadami pomocy publicznej?

TAK  				NIE

- Czy zapewniono zgodność z zasadami polityk horyzontalnych?

TAK  				NIE

# IV. ZAŁĄCZNIKI:

Załącznik 1: Osiągnięte wartości wskaźników

Załącznik 2: Przepływ uczestników projektów realizowanych w ramach Priorytetu

Załącznik 3: Określenie statusu na rynku pracy osób, które rozpoczęły udział w projektach realizowanych                         w ramach Priorytetu

Załącznik 4: Osoby, które rozpoczęły udział w projektach realizowanych w ramach Priorytetu, znajdujący się                       w dwóch grupach wiekowych 15-24 i 55-64 lata

Załącznik 5: Osoby, które rozpoczęły udział w projektach realizowanych w ramach Priorytetu ze względu na wykształcenie

Załącznik 6: Przedsiębiorstwa, które przystąpiły do udziału w projektach realizowanych w ramach Priorytetu

Załącznik 7: Informacje o zaliczkach przekazanych na rzecz beneficjentów (w PLN)

Załącznik 8: Wartość udzielonej i wypłaconej pomocy publicznej oraz pomocy de minimis w ramach PO KL                     (w PLN)

Załącznik 9: Protesty/ odwołania

Załącznik 10: Monitorowanie projektów innowacyjnych i ponadnarodowych

V. OŚWIADCZENIE INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ

Sprawozdanie oraz załączniki do sprawozdania podpisuje osoba posiadająca do tego stosowne upoważnienie. Szczegółowe wytyczne w tej sprawie regulują procedury wewnętrzne danej instytucji.

Oświadczam, iż informacje zawarte w niniejszym sprawozdaniu są zgodne z prawdą.

| Data |  |
| --- | --- |
| Pieczęć imienna i podpis osoby upoważnionej do zatwierdzenia sprawozdania w imieniu Instytucji Pośredniczącej PO KL |  |

INFORMACJE DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO*

*wypełnia Instytucja Zarządzająca PO KL

| Imię i nazwisko osoby weryfikującej sprawozdanie |  |
| --- | --- |
| Data |  |
| Podpis |  |

# Footnotes

Należy wskazać, czy sprawozdanie jest sprawozdaniem właściwym, czy korektą:

- usunąć zapis „korekta sprawozdania”, jeśli jest to pierwsze sprawozdanie przekazywane za dany okres sprawozdawczy do właściwej instytucji nadrzędnej;

- usunąć zapis „sprawozdanie”, jeśli jest to każde kolejne sprawozdanie przekazywane po pierwszym, oficjalnym sprawozdaniu.

Należy wskazać, czy sprawozdanie dotyczy Priorytetu (komponentu centralnego) czy Priorytetów komponentu regionalnego, usuwając opcję niewybraną.

Dotyczy sprawozdań rocznych i spawozdania końcowego

Dotyczy sprawozdań rocznych i sprawozdania końcowego

# Text boxes

X

X

X