## Arkusz1
Harmonogram dla konkursu otwartego nr 1/7.2.1/10 w ramach Działania 7.2
ETAPY OCENY FORMALNEJ*
ocena formalna wniosku | 14 dni od wpłynięcia wniosku do IOK
Wysłanie do projektodawcy pisma informującego o pozytywnym wyniku oceny formalnej i przekazaniu do oceny merytorycznej albo o odrzuceniu wniosku na etapie oceny formalnej | 5 dni od daty dokonania oceny formalnej wniosku
Wysłanie do projektodawcy pisma informującego o możliwości uzupełnienia i/lub skorygowania wniosku i/lub złożonych wraz z załącznikami | 5 dni od dnia zatwierdzenia Karty oceny formalnej
Dokonanie uzupełnieniai/lub skorygowania wniosku i/lub złożonych załączników | 5 dni od daty otrzymania pisma informującego o takiej możliwości
Weryfikacja uzupełnionego i/lub skorygowanego wniosku i/lub złożonych załączników | 5 dni od daty otrzymania przez IOK** uzupełnionego i/lub skorygowanego wniosku i/lub złżonych wraz z nim załączników
Wysłananie do projektodawcy pisma informującegoo ostatecznym wyniku oceny formalnej | 5 dni od dnia zatwierdzenia Karty oceny formalnej
ETAPY OCENY MERYTORYCZNEJ
Zwołanie I posiedzenia Komisji Oceny Projektów (KOP), na którym oceniane są wnioski, które przekazane zostały do oceny merytorycznej do momentu zwołania I posiedzenia KOP | 16 marca 2010 r.
Zwołanie II posiedzenia Komisji Oceny Projektów (KOP), na którym oceniane są wnioski, które przekazane zostały do oceny merytorycznej po zwołaniu posiedzenia KOP | 19 kwietnia 2010 r.
Dokonanie oceny merytorycznej i zakończenie I posiedzenia KOP | 14 kwietnia 2010 r.
Dokonanie oceny merytorycznej i zakończenie II posiedzenia KOP | 18 maja 2010 r.
Ponowna ocena formalna w przypadku stwierdzenia uchybień formalnych na etapie oceny merytorycznej | 5 dni od daty podpisania Karty oceny merytorycznej
Wysłanie do projektodawcy pisma po zakończeniu I posiedzenia KOP z informacją o możliwości przyjęcia wniosku do realizacji (ewentualnie o możliwości podjęcia negocjacji, pozytywnym rorpatrzeniu wniosku, ale nieprzyjęciu do dofinansowania z powodu braku środków lub o odrzuceniu wniosku). | 28 kwietnia 2010 r.
Wysłanie do projektodawcy pisma po zakończeniu II posiedzenia KOP z informacją o możliwości przyjęcia wniosku do realizacji (ewentualnie o możliwości podjęcia negocjacji, pozytywnym rorpatrzeniu wniosku, ale nieprzyjęciu do dofinansowania z powodu braku środków lub o odrzuceniu wniosku). | 1 czerwca 2010 r.
Podpisanie umowy o dofinansowanie
Złożenie przez projektodawcę wszystkich wymaganych dokumentów (załączników) do umowy o dofinansowanie | 10 dni od daty otrzymania przez projektodawcę informacji o możliwości przyjęcia wniosku do realizacji
Weryfikacja wszystkich wymaganych dokumentów (załączników) do umowy o dofinansowanie przez IOK | 5 dni od daty złożenia przez projektodawcę wymaganych poprawnie sporządzonych dokumentów (załączników) do umowy o dofinansowanie
Podpisanie umowy o dofinansowanie przez Dyrektora WUP | 3 dni od daty otrzymania przez IOK dwóch egzemplarzy umowy o dofinansowanie podpisanych przez projektodawcę
Ogłoszenie listy zawartych umów o dofinansowanie na stronie internetowej oraz w siedzibie IOK | nie rzadziej niż raz w miesiącu
* w przypadku konkursu otwartego terminy obliczane są od daty złożenia pierwszego wniosku o dofinansowanie projektu ** Instytucja Organizująca Konkurs