- INFORMACJE OGÓLNE

| 1. Rodzaj sprawozdania (należy wstawić znak x w kratce obok jednej z opcji od A do C) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A. Sprawozdanie okresowe |  |  | x |  |  |
| B. Sprawozdanie roczne |  |  |  |  |  |
| C. Sprawozdanie końcowe |  |  |  |  |  |
| 2. Okres sprawozdawczy |  | I półrocze 2009 rok |  |  |  |
| - 3. | - Numer Priorytetu PO KL |  |  | VI, VII, VIII, IX |  |
| - 4. | - Nazwa Instytucji Pośredniczącej |  |  | WOJEWÓDZKI Urząd Pracy w Szczecinie ul. Mickiewicza 41 Szczecin |  |
| - 5. | - Dane osoby sporządzającej sprawozdanie Osoba, z którą należy się kontaktować w przypadku pytań lub wątpliwości, co do treści sprawozdania. |  |  | - w części rzeczowej | - w części finansowej |
|  | - Imię i nazwisko – Priorytet VI |  |  | - Anna Żabowska | - Anna Żabowska |
|  | - Nr telefonu |  |  | - 091 42 56 169 | - 091 42 56 169 |
|  | - Adres poczty elektronicznej |  |  | - anna_zabowska@wup.pl | - anna_zabowska@wup.pl |
|  | - Imię i nazwisko – Priorytet VII |  |  | - Ewa Lewandowska | - Ewa Kalinowska |
|  | - Nr telefonu |  |  | - 091 42 56 260 | - 091 42 56 260 |
|  | - Adres poczty elektronicznej |  |  | - ewa_lewandowska@wup.pl | - ewa_kalinowska@wup.pl |
|  | - Imię i nazwisko – Priorytet VIII |  |  | - Dorota Kiszkiel | - Arkadiusz Nowak |
|  | - Nr telefonu |  |  | - 091 42 56 156 | - 091 42 56 156 |
|  | - Adres poczty elektronicznej |  |  | - dorota_kiszkiel@wup.pl | - arkadiusz_nowak@wup.pl |
|  | - Imię i nazwisko – Priorytet IX |  |  | - Jacek Serdyński | - Monika Siedlarz |
|  | - Nr telefonu |  |  | - 091 42 56 154 | - 091 42 56 154 |
|  | - Adres poczty elektronicznej |  |  | - Jacel_serdynski@wup.pl | - monika_siedlarz@wup.pl |

# II. PRZEBIEG REALIZACJI PRIORYTETU

1.A. Opis przebiegu realizacji Priorytetu w okresie objętym sprawozdaniem wraz z analizą postępów

Ocena postępu finansowego w oparciu o dane finansowe zawarte w załączniku nr 8; W okresie sprawozdawczym w ramach Priorytetu VI zostało zawartych 20 umów o dofinansowanie realizacji projektów oraz 20 aneksów zmieniających wartość dofinansowania (dot. 6.1.3 PUP) na łączną kwotę 104.307.583,36 PLN (w tym wkład krajowy 102793.139,48 PLN) - co stanowi 53% w stosunku do dotychczas zakontraktowanych środków w ramach Priorytetu. Biorąc pod uwagę liczbę umów - najwięcej umów podpisano w ramach Działania 6.2 (projekty konkursowe), co wynika z faktu, iż w okresie sprawozdawczym zawierano umowy z konkursu 2008r. oraz ogłoszonego na początku okresu sprawozdawczego konkursu 1/6.2/2009. Największe zakontraktowanie środków miało miejsce w przypadku projektów systemowych 6.1.3 i wynikało z podpisanych z PUP w okresie sprawozdawczym aneksów zmieniających wartość dofinansowania. Rozliczono i zatwierdzono 112 wniosków o płatność, obejmujących wydatki na łączną kwotę 17.475.888,55 PLN. Stanowi to 16,75% wartości podpisanych w okresie sprawozdawczym umów. Biorąc pod uwagę liczbę wniosków o płatność najwięcej, bo 54 wnioski rozliczono w ramach Działania 6.1 w tym Poddziałania 6.1.1 (projekty konkursowe). Najwięcej wydatków – 95% zatwierdzono w ramach Działania 6.1. Najmniej, bo 2% stanowią wydatki kwalifikowalne Działania 6.2, co wynika z faktu, iż projekty są w bardzo wczesnej fazie realizacji ( część umów podpisano w II kwartale 2009r.). W ramach Priorytetu Wnioskodawcom zostały wypłacone środki finansowe w wysokości 60.508.891,50 P LN, co stanowi 45% dotychczas wypłaconych środków. Podana wyżej suma zawiera kwotę 47.573.250,00 PLN stanowiącą środki wypłacone przez MPiPS dla Powiatowych Urzędów Pracy (Poddziałanie 6.1.3). Planuje się, iż w II półroczu 2009r. nastąpi znaczna dynamika wydatkowania środków finansowych w związku z rozstrzygnięciem konkursu w ramach Działania 6.3 oraz faktem, iż podpisanie większości umów z Poddziałania 6.1.1 nastąpi również w tym okresie. Jednocześnie dokonując analizy monitoringu realizacji wsparcia w ramach Działania 6.2 , duży wpływ na wykorzystanie środków dotacji rozwojowej ma dynamika przyznania wsparcia na rozpoczęcie działalności gospodarczej. W ramach Priorytetu VII WUP w Szczecinie działając jako Instytucja Pośrednicząca w I półroczu 2009r. realizował wszystkie typy Działań. Łącznie dla Priorytetu VII podpisano 100 umów na ogólną kwotę dofinansowania 58 370 231,97 PLN. W I półroczu 2009r. zostało zawartych 11 umów na ogólną wartość dofinansowania (krajowy wkład publiczny) 6 938 658,46 PLN. W ramach konkursu z 2008r. dla Poddziałania 8.1.1 podpisano 2 umowy o dofinansowanie na kwotę dofinansowania 1 022 329,89 PLN oraz w dniu 15 maja 2009r. aneksowano jedną umowę (UDA-POKL.08.01.01-32-085/08-03) zmniejszając kwotę dofinansowania o 10 686,00 PLN. W ramach ogłoszonego 20 kwietnia 2009r. konkursu otwartego na 2009r. nr 1/8.1.1/09, z końcem okresu sprawozdawczego nie zakończyły się prace Komisjii Oceny Projektów. W ramach Poddziałania 8.1.2 w bieżącym okresie sprawozdawczym podpisano 7 umów na łączną wartość 4 554 247,97 PLN, w tym 6 umów w ramach konkursu z 2008r. na łączną kwotę 3 663 101,97 PLN (wartość dofinansowania). W ramach Poddziałania 8.1.3 w I półroczu 2009r. podpisano 1 umowę o wartości 400 090,60 PLN, co stanowi 79% alokacji na 2009r., zaś w ramach Poddziałania 8.2.1 podpisano w ramach konkursu z 2008r. 1 umowę o wartości 961 990,00 PLN. Łącznie zawarte umowy od 2007r. stanowią 21% alokacji na cały okres programowania. W bieżącym okresie sprawozdawczym poświadczono łącznie 144 wnioski płatnicze na łączną kwotę wydatków uznanych do refundacji 14 251 595,38 PLN. Plan wydatków przeznaczonych na Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach na 2009 rok wynosi 62 298 876,00 PLN. W bieżącym okresie sprawozdawczym podpisano 50 umów o dofinansowanie na kwotę 10 263 434,39 PLN. Beneficjentom wypłacono 19 415 196,85 PLN., w tym 18 592 643,32 PLN w ramach dotacji rozwojowej 2009r. Do 30.06.2009r. zaakceptowano 234 wnioski o płatność, w których rozliczono wydatki na kwotę 15 681 673,73 PLN., w tym 1 804 879,84 PLN. w ramach cross-financingu. Plan wydatków Priorytetu IX na 2009 rok zrealizowano w 29,84% biorąc pod uwagę wypłacone transze w ramach dotacji rozwojowej 2009r. Informacje na temat stanu realizacji prognozy finansowe W prognozach z ubiegłego okresu sprawozdawczego w skali Priorytetu VI na I i II kwartał założono wydatki w wysokości 31.154.430 PLN, natomiast zrealizowano 60.508.891,50 PLN, co stanowi 194% prognozy. Plan z nadwyżką zrealizowano w stosunku do Działań 6.1 i 6.2. W odniesieniu do Działania 6.3 w I półroczu założono wydatkowanie 490.375 PLN, natomiast wydatkowano 291.124,65 PLN, co stanowi 59% tej kwoty. Na zaistniałą sytuację ma wpływ fakt, iż konkurs na Działanie 6.3 został ogłoszony w II kwartale 2009r. i na dzień sporządzania sprawozdania nie został rozstrzygnięty. W I półroczu 2009r. Priorytet VIII Regionalne Kadry Gospodarki, w odniesieniu do sprawozdania za poprzedni okres rozliczeniowy (za 2008r.), zrealizowano plan zakładany w Załączniku 11 na poziomie 81%. Plan Działania 8.1 zrealizowano w 84%, zaś plan Działania 8.2 zrealizowano w wysokości 62%. Odchylenie wartości w Działaniu 8.2 zatwierdzonych w I półroczu 2009r. wniosków o płatność w stosunku do prognozowanych wartości wniosków o płatność wynika z: - wydłużającej się procedury związanej z z podpisaniem umów w 2008r. i 2009r. (przesunięcie w czasie rozliczania wydatków), - przesyłania niepoprawnych dokumentów przez Projektodawców i wielokrotnym poprawianiem załączników, - niewystarczającej jakości składanych przez Projektodawców wniosków aplikacyjnych w odpowiedzi na ogłaszane konkursy w 2008r., niespełniających minimalnych kryteriów oceny weryfikowanych podczas prac Komisji Oceny Projektów i tym samym nierekomendowanych do otrzymania dofinansowania (mniejsza ilość projektów), - nie wdrożeniem do realizacji projektów systemowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego (przesunięcie na II półrocze 2009r.) W celu przeciwdziałania niewystarczającej jakości składanych wniosków aplikacyjnych Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie organizował spotkania z dokumentacji konkursowej, podczas których również informował o popełnianych błędach podczas tworzenia projektów. Informacje nt. posiedzeń Podkomitetu Monitorującego (PKM) W I półroczu 2009 r. odbyło się jedno posiedzenie Podkomitetu Monitorującego Program Operacyjny Kapitał Ludzki (28 kwietnia w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie). Podczas posiedzenia poruszane były m.in. kwestie: - stanu wdrażania POKL w Polsce i w Województwie Zachodniopomorskim; - modyfikacji Systemu Realizacji POKL; - organizacji intensywniejszych szkoleń dla Projektodawców, w szczególności dotyczących wniosków o płatność; - rekomendacji z badań ewaluacyjnych dotyczących systemu wdrażania komponentu regionalnego POKL w Województwie Zachodniopomorskim; Posiedzenie miało charakter dyskusji i przedstawiania wolnych wniosków, dlatego trudno mówić o ustaleniach czy podjętych decyzjach. Rozwiązania przyjęte w ramach Priorytetów mające na celu realizację zasady komplementarności Zgodnie z zapisami Planów Działań (PD) dla poszczególnych Priorytetów, komplementarność finansowanych ze środków EFS działań przewidzianych w Priorytecie, z działaniami realizowanymi w ramach innych programów współfinansowanych z funduszy europejskich, weryfikowana jest przy pomocy wdrożonych przez IP mechanizmów kontrolnych. Komplementarność przyjętych zapisów PD konsultowana jest z Urzędem Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego na poziomie Departamentu Polityki Regionalnej oraz Departamentów Zarządzania i Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego. Ponadto, Plany Działania podlegają weryfikacji i opiniowaniu członków grupy roboczej, utworzonej w ramach Podkomitetu Monitorującego POKL Województwa Zachodniopomorskiego, w pracach której uczestniczą przedstawiciele strony rządowej, strony samorządowej, partnerów społecznych i gospodarczych. Grupa analizuje proponowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie kryteria wyboru projektów i wypracowuje rekomendacje umożliwiające zapewnienie komplementarności we wdrażaniu funduszy europejskich. Komplementarność zapewniana jest również poprzez aktywny udział przedstawicieli Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie w pracach Zachodniopomorskiego Komitetu Monitorującego dla RPO WZ. W skład Komitetu wchodzą między innymi przedstawiciele strony rządowej, strony samorządowej, środowiska naukowo-akademickiego, pracodawców i pracowników, organizacji pozarządowych oraz Izb Przemysłowo-Handlowych. Rekomendacje przyczyniające się do zapewnienia komplementarności pochodzą także od Zachodniopomorskiej Grupy Sterującej Ewaluacją. W pracach Grupy uczestniczą m.in. przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, Wojewódzkiego Urzędu Pracy, Ministra Rozwoju Regionalnego, Podkomitetu Monitorującego PO KL WZ, Zachodniopomorskiego Komitetu Monitorującego oraz wykonawców badań ewaluacyjnych. Dodatkowym instrumentem kontrolnym wykorzystywanym przez Instytucję Pośredniczącą przy ustalaniu Planów Działań są ogólnodostępne konsultacje społeczne realizowane zarówno na poziomie spotkań, jak i w trybie korespondencyjnym oraz konsultacje przyjętych założeń i kryteriów Planów Działań z Instytucją Zarządzającą na ostatnim etapie zatwierdzania tych dokumentów. Informacja nt. realizacji zadań w obszarze ewaluacji. Od dnia 19 stycznia do 10 kwietnia przeprowadzono badanie pn.: Analiza i identyfikacja podmiotów podejmujących lokalne inicjatywy na terenach wiejskich. W toku badania ustalono, iż w zakresie oceny aktywności dotychczasowych projektodawców, realizowane projekty często nie wpisują się w założenia inicjatywy oddolnej lub wpisują się tylko w niewielkim stopniu. Wysoką aktywność w aplikowaniu o środki wykazują instytucje z dużych miast oraz spoza Województwa Zachodniopomorskiego. Instytucje te wchodzą najczęściej w relacje partnerskie z lokalnie działającymi podmiotami, aczkolwiek partnerstwo to często jest fikcyjne - służy jedynie uwiarygodnieniu projektu przed Komisją Oceny Projektów, nie zaś faktycznemu wzmocnieniu „oddolności” inicjatywy lokalnej i zaangażowaniu społeczności lokalnej. Wnioskodawcy, realizujący projekty spotykali się często z licznymi barierami, wynikającymi przede wszystkim z braku umiejętności administracyjnej obsługi projektu. Problemy Wnioskodawców i Beneficjentów przełożyły się automatycznie na trudności IP związane z koniecznością obsługi dużej ilości projektów o niskiej wartości, realizowanych przez Beneficjentów bez odpowiednio wysokiego potencjału administracyjnego. W znaczącym stopniu obniża to efektywność Działań 6.3, 7.3 i 9.5 PO KL. Badanie wykazało, że Instytucja Pośrednicząca funkcjonuje bardzo sprawnie: dobre jest przygotowanie merytoryczne pracowników, racjonalny i czytelny podział zadań między poszczególne Wydziały. Najsłabszym ogniwem systemu zarządzania i wdrażania badanych Działań PO KL jest system wyboru projektów, w szczególności zaś, brak jest narzędzia oceny „oddolności” inicjatywy, wynikiem której ma być złożony do oceny wniosek. Niesie to ze sobą niebezpieczeństwo, że cele specyficzne dla inicjatyw lokalnych nie zostaną spełnione. W celu wdrożenia rekomendacji z badania, utworzono kartę wdrażania, która określa adresatów i sposób wdrożenia. Główne rekomendacje wdrożone będą poprzez uproszczenie systemu realizacji (rekomendacja wymaga opinii IZ), dopasowanie poziomów alokacji środków na badane działania do możliwości absorpcyjnych Projektodawców (w Planach Działania na kolejne lata) oraz poprzez zintensyfikowanie akcji informacyjnej w stosunku do wybranych grup potencjalnych Projektodawców. PROJEKTY KONKURSOWE Ocena przebiegu procesu wnioskowania o wsparcie i procesu kontraktacji w ramach poszczególnych Działań, w tym informacja o rozpoczętych, prowadzonych lub zakończonych naborach wniosków. Należy wskazać m.in. Działania, w ramach których występuje niewielkie zainteresowanie beneficjentów realizacją projektów lub zagrożenie braku wystarczającej liczby projektów pod względem jakościowym i finansowym; Informacje nt. posiedzeń Komisji Oceny Projektów (terminy posiedzeń oraz wyniki prac). W ramach Priorytetu VI Poddziałania 6.1.1 w dniu 26.01.2009r. ogłoszony został konkurs zamknięty 1/6/1/1/09. Ogłoszenie o konkursie opublikowano w Gazecie Wyborczej, na stronie internetowej WUP oraz tablicach informacyjnych w siedzibie urzędu. Wpłynęły 84 wnioski na łączną kwotę 69.605.394,31 PLN, z czego 29 wniosków zostało odrzuconych z przyczyn formalnych. Od oceny formalnej wpłynęło 14 protestów, z czego 2 zostały rozpatrzone pozytywnie. Łącznie ocenie merytorycznej podlegało 57 wniosków na 49.609.617,27 PLN. Posiedzenia KOP odbyły się w dniach 6 kwietnia-30 kwietnia (55 wniosków). W wyniku prac KOP 10 wniosków na kwotę 9.159.131,84 PLN zostało rekomendowanych do dofinansowania, zaś 3 wnioski zakwalifikowały się na listę rezerwową, 41 projektów nie spełniało minimum punktowego, 1 wniosek cofnięto do ponownej oceny formalnej. Kolejne posiedzenie KOP odbywało się w dniach 16.06-19.06.2009r., ocenie podlegały 2 wnioski, które nie spełniały minimum punktowego. W okresie sprawozdawczym w ramach Poddziałania 6.1.1 zostały podpisane 4 umowy na łączną kwotę 3.186.312,60 PLN. Działanie 6.2 W dniu 26.01.2009 WUP ogłosił konkurs zamknięty 1/6.2/09. Ogłoszenie o konkursie opublikowano w Gazecie Wyborczej, na stronie internetowej WUP oraz tablicach informacyjnych w siedzibie urzędu. W okresie sprawozdawczym wpłynęło 12 wniosków na kwotę 20.084.744,74 PLN, znacznie przewyższającą dostępne środki. Pozytywną ocenę formalną przeszło 7 wniosków na kwotę 13.757.089,02 PLN (w tym 2 w wyniku pozytywnie rozpatrzonego odwołania od oceny formalnej). Posiedzenia Komisji Oceny Projektów odbyły się w dniach 15-30.04.2009r. i 16-19.06.2009r. W wyniku pierwszego posiedzenia KOP do dofinansowania rekomendowane zostały 3 wnioski, zaś w wyniku drugiego posiedzenia KOP - 2 wnioski zostały rekomendowane do dofinansowania, lecz nie przyjęte z powodu wyczerpania alokacji. W okresie sprawozdawczym podpisano 15 umów o dofinansowanie na łączną kwotę 24.658.514,18 PLN, w tym 12 umów z konkursu ogłoszonego w II półroczu 2008r. oraz 3 umowy z konkursu ogłoszonego w 2009r. na kwotę 7.388.931,89 PLN. Działanie 6.3 W dniu 18.06.2009r. WUP ogłosił konkurs otwarty nr 1/6.3/09. Ogłoszenie o konkursie ukazało się w Gazecie Wyborczej, na stronie internetowej WUP oraz tablicach informacyjnych w siedzibie urzędu. W okresie sprawozdawczym wpłynęły 2 wnioski na łączną kwotę 99.414,00 PLN, a ocena formalna jest w toku. Na dzień sporządzania niniejszego sprawozdania wniosków jest już 36, jednak wpłynęły po okresie sprawozdawczym. Łączna ilość wniosków sprawia, iż na dzień dzisiejszy nie ma zagrożenia związanego z brakiem zainteresowania ogłoszonym konkursem. KOP planowany jest na 30 lipca br. Podpisano 1 umowę o dofinansowanie (z konkursu 2008) na kwotę 49.891,00 PLN. W dniu 26.02.2009r. w wyniku przeprowadzonej kontroli oraz zaleceń pokontrolnych rozwiązano umowę nr UDA-POKL.06.03.00-32-015/08-00 na kwotę 49.990,00 PLN pomiędzy firmą LINK Edukacja i WUP. W ramach Priorytetu VII Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, dnia 2 lutego 2009r. ogłoszono konkurs otwarty nr 1/7.2.1/09 na składanie wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Alokacja na ww. Poddziałanie w 2009 roku wynosi 6 367 860,00 PLN. W związku z większym niż zakładano zainteresowaniem Beneficjentów realizacją projektów w ramach ww. poddziałania zwiększono alokację o kwotę 1 100 000,00 PLN. W odpowiedzi na konkurs, wpłynęło 98 wniosków na łączną sumę 152 408 470,30 PLN. W trakcie oceny formalnej 73 wnioski ocenione zostały pozytywnie, natomiast 25 negatywnie. Na posiedzenie Komisji Oceny Projektów w dniu 20 kwietnia 2009r. przekazano 73 projekty na kwotę 68 034 676,43 PLN. W wyniku podjętych działań, KOP rekomendowała do przyznania dofinansowania 7 wniosków, na łączną kwotę 6 554 004,47 PLN. W I półroczu 2009 roku dokonano płatności na kwotę 5 348 322,71 PLN, w tym w ramach zaplanowanych środków niewygasających wypłacono kwotę 1 071 852,55 PLN. W I półroczu 2009 r. zatwierdzono 29 wniosków o płatność na kwotę 3 481 913,86 PLN. W I półroczu 2009r. do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie w ramach ww. Poddziałania wpłynęło 10 protestów; siedem dotyczących oceny formalnej i trzy dotyczące oceny merytorycznej. Dwa protesty dotyczące oceny formalnej rozpatrzono pozytywnie; pięć rozpatrzono negatywnie. W przypadku protestów dotyczących oceny merytorycznej, jeden pozostał bez rozpatrzenia (protest podpisała nieuprawniona osoba); dwa są w trakcie rozpatrywania. Poddziałanie 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej Dnia 4 maja 2009 r. ogłoszono konkurs otwarty nr 1/7.2.2/09 . na składanie wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 7.2, Poddziałanie 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej. Alokacja na ww. Poddziałanie w 2009 roku wynosi 3 820 716,00 PLN. W związku z większym niż zakładano zainteresowaniem Beneficjentów realizacją projektów w ramach ww. poddziałania zwiększono alokację o kwotę 3 000 000,00 PLN. W odpowiedzi na konkurs do dnia 30.06.2009r. wpłynęło 27 wniosków na łączną kwotę 20 347 740,27 PLN. Na etapie oceny formalnej odrzucono 1 wniosek. Do oceny merytorycznej przekazano na posiedzenie Komisji Oceny Projektów 23 wnioski na sumę 16 256 381,33 PLN. Trwa ocena merytoryczna wniosków o dofinansowanie. W I półroczu 2009 roku dokonano płatności na kwotę 2 612 131,31 PLN, w tym w ramach zaplanowanych środków niewygasających wypłacono kwotę 18 698,35 PLN. Zatwierdzono 15 wniosków o płatność (dotyczy projektów realizowanych w 2008 roku) na kwotę 912 748,34 PLN. W okresie sprawozdawczym w ramach ww. Poddziałania nie wpłynęły protesty. Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji społecznej Dnia 9 czerwca 2009r. ogłoszono konkurs otwarty nr 1/7.3/09 na składanie wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 7.3 Inicjatywa lokalna na rzecz aktywnej integracji. Alokacja na ww. Działanie w 2009 roku wynosi 2 547 144,00 PLN. W odpowiedzi na ogłoszony konkurs do 30.06.2009 r. wpłynęło 5 wniosków na kwotę 217 854,08 PLN. Trwa ocena formalna wniosków o dofinansowanie. W I półroczu 2009 roku dokonano płatności na kwotę 866 250,16 PLN, w tym w ramach zaplanowanych środków niewygasających wypłacono kwotę 24 319,00 PLN. Zatwierdzono 38 wniosków o płatność (dotyczy projektów realizowanych w 2008 roku) na kwotę 572 407,96 PLN. Projekty konkursowe w ramach Priorytetu VIII. Konkurs otwarty w ramach Działania 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw. W dniu 20 kwietnia 2009r. został otwarty konkurs nr 1/8.1.1/09, w ramach którego kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosiła ogółem: 21 141 716,00 PLN. Nabór wniosków rozpoczął się od dnia 27 kwietnia 2009r. W odpowiedzi na konkurs wpłynęło łącznie 137 wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę wnioskowaną 113 317 847,10 PLN. Pozytywną ocenę formalną otrzymało 112 wniosków na łączną kwotę 92 480 121,81 PLN. I posiedzenie Komisji Oceny Projektów zostało zaplanowane na dzień 10 czerwca 2009r., przy czym na posiedzenie to zostały przekazane 93 wnioski o wartości 79 279 330,39 PLN. Wynika to z faktu, iż w dniu 17 czerwca 2009r. konkurs został zawieszony, w związku z tym, że łączna wartość złożonych i skierowanych do oceny wniosków przekroczyła kilkukrotnie dostępną alokację. Jednocześnie pomiędzy 10 a 17 czerwca 2009r. wpłynęło do urzędu kolejnych 29 wniosków, które zgodnie z procedurami musiały zostać ocenione zarówno pod względem formalnym i merytorycznym. Z pośród tych wniosków pozytywną ocenę formalną przeszło 19 projektów, które zostaną ocenione na II Posiedzeniu KOP zaplanowanym na 23 lipca. Do dnia 30.06.2009r. nie zakończyły się prace Komisji Oceny Projektów prowadzone w ramach I posiedzenia. Dodatkowo w badanym okresie podpisano dwie umowy w ramach konkursu rozpisanego w 2008 roku na łączną wartość ogółem 1 084 940,69 PLN (w tym dofinansowanie: 1 022 329,89 PLN). Tak późny termin podpisania umów wynika z faktu, iż w związku z toczącym się postępowaniem kontrolno – wyjaśniającym dotyczącym umów zawartych w ramach konkursu z 2008r. w Priorytecie VI, wstrzymano decyzję odnośnie podpisania wszelkich innych umów z wnioskodawcą do czasu wyjaśnienia. Ponadto w I półroczu 2009r. trwała bieżąca obsługa i rozliczanie projektów na podstawie podpisanych umów (łącznie 67 umów). Rozliczono 124 wnioski o płatność na łączną kwotę wydatków uznanych do refundacji 11 696 506,78 PLN. Przekazano Beneficjentom środki w łącznej wysokości 13 883 126,21 PLN (środki z dotacji rozwojowej łącznie ze środkami niewygasającymi z końcem 2008 roku, po uwzględnieniu dokonanych zwrotów). W I półroczu 2009 roku w ramach realizowanych projektów rozpoczęło udział 5 278 osób, natomiast liczba pracujących osób dorosłych, które zakończyły udział w projektach szkoleniowych w okresie sprawozdawczym to 3 054 osób, w tym 698 osób powyżej 50 roku życia. Konkurs otwarty w ramach Działania 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie. W dniu 26 stycznia 2009r. został otwarty konkurs nr 1/8.1.2/09 w ramach, którego kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi ogółem: 7 444 266,00 PLN. Konkurs został zawieszony w dniu 23 marca 2009r. W odpowiedzi na konkurs wpłynęło 46 wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę wnioskowaną 36 033 538,47 PLN. Pozytywną ocenę formalną otrzymało 31 wniosków na łączną kwotę 26 774 972,66 PLN, przy czym na posiedzenie Komisji Oceny Projektów zostało przekazanych 30 wniosków o wartości 26 294 295,52 PLN (1 wniosek został cofnięty do ponownej oceny formalnej). Komisja Oceny Projektów rekomendowała do podpisania umowy 5 wniosków na łączną kwotę 6 365 977,00 PLN. Spośród projektów rekomendowanych do dofinansowania 3 wnioskodawców podjęło negocjacje proponowanej kwoty dofinansowania. W I półroczu 209r. udało się zakończyć procedurę negocjacji z dwoma wnioskodawcami, przy czym z jednym z nich podpisano umowę. W przypadku trzeciego projektu proces negocjacji nie został zakończony do 30 czerwca 2009r. Po wymianie pisemnych stanowisk, wnioskodawca zwrócił się z prośbą o wyrażenie zgody na podjęcie ustnych negocjacji. Negocjacje dotyczyły kwestii metodologii wyliczenia wkładu prywatnego koniecznego do wniesienia do projektu oraz właściwej konstrukcji budżetu. W I półroczu w ramach konkursu z 2009r. zawarto 1 umowę z wnioskodawcą na łączną wartość 891 146,00 PLN (w tym dofinansowanie 891 146,00 PLN. Dodatkowo podpisano 6 umów w ramach rozpisanego konkursu z 2008 roku na łączną wartość projektów ogółem 3 687 941,97 PLN (w tym dofinansowanie: 3 663 101,97 PLN). Ponadto, w okresie sprawozdawczym trwała bieżąca obsługa i rozliczanie projektów na podstawie podpisanych umów (łącznie od początku realizacji Poddziałania 9 umów). Rozliczono 8 wniosków o płatność na łączną kwotę wydatków uznanych do refundacji 590 206,91 PLN. Przekazano Beneficjentom środki w łącznej wysokości 2 179 893,60 PLN (środki z dotacji rozwojowej). Niski poziom przekazania środków wynika z faktu podpisania umów dla projektów rekomendowanych do dofinansowania w roku 2008 dopiero w połowie I kwartału 2009 roku. Związane to jest z faktem, iż ostatnie posiedzenie KOP odbywało się w listopadzie, a proces negocjacji trwał od grudnia 2008r. do lutego 2009r. Następnie trwała ocena załączników składanych do umowy. Należy również wskazać na niewielkie zainteresowanie wśród Beneficjentów tym Poddziałaniem, a tym samym niską liczbą projektów wyłonionych do realizacji oraz koniecznością wielokrotnego kierowania składanych wniosków płatniczych do poprawy. W I półroczu 2009 roku w ramach realizowanych projektów rozpoczęło udział 116 osób. Konkurs otwarty w ramach Działania 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Poddziałanie 8.1.3 Wsparcie lokalnego partnerstwa na rzecz adaptacyjności. W dniu 26 stycznia 2009r. został otwarty konkurs nr 1/8.1.3/09, w ramach którego kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi ogółem 506 210,00 PLN. W odpowiedzi na konkurs wpłynęły 3 wnioski o dofinansowanie na łączną kwotę wnioskowaną 1 201 248,00 PLN. Pozytywną ocenę formalną otrzymały 2 wnioski na łączną kwotę 928 858,00 PLN, które zostały przekazane na posiedzenie Komisji Oceny Projektów. KOP rekomendowała do podpisania umowy 1 Wniosek o dofinansowanie. Wnioskodawca podjał negocjację w zakresie proponowanej kwoty dofinansowania, które zakończyły się w kwietniu 2009r. Umowa została podpisana w dniu 25 czerwca 2009r. na kwotę 400 090,60 PLN. Konkurs został zamknięty w dniu 9 czerwca 2009r. w związku z prawie całkowitym wyczerpaniem alokacji. Kwota pozostająca do dyspozycji wnioskodawców wynosiła ponad 100 000 PLN, podczas gdy średnia wartość projektów złożonych w ramach konkursu wynosiła ponad 450 000 PLN. Brak wydatkowania środków z dotacji wynika z faktu późnego podpisania umowy oraz małego zainteresowania Poddziałaniem, jak również niewielkiej ilości składanych wniosków o dofinansowanie projektu oraz ich niskiej jakości. Należy zaznaczyć, ze w ramach konkursu ogłoszonego w 2008r. rekomendowano do dofinansowania jeden projekt. Jednakże ze względu na istotne uchybienia związane z dokumentami składanymi do podpisania umowy, niemożliwe było jej zawarcie. Konkurs otwarty w ramach Działania 8.2 Transfer wiedzy, Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw. W wyniku realizacji konkursu otwartego nr 1/8.2.1/08 do dofinansowania rekomendowano i zatwierdzono 5 projektów na łączną kwotę 3 063 468,84 PLN. Troje wnioskodawców podjęło negocjacje, w wyniku których ustalono ostateczne dofinansowanie dla projektów i podpisano umowy jeszcze w roku 2008. W I półroczu 2009r. trwała bieżąca obsługa i rozliczanie projektów na podstawie podpisanych w 2008r. trzech umów oraz podpisano 1 umowę na dofinansowanie projektu na kwotę 961 990,00 PLN. W odniesieniu do ostatniego, piątego wniosku, w trakcie I półrocza 2009r. powadzone były negocjacje w zakresie przyznanej kwoty dofinansowania, które zakończyły się dopiero w kwietniu 2009r., natomiast proces składania załączników do umowy zakończył się dopiero w lipcu 2009r. Przedłużające się terminy wynikały z konieczności składania przez wnioskodawcę licznych poprawek. W bieżącym okresie rozliczono 6 wniosków o płatność na łączną kwotę wydatków uznanych do refundacji 286 620,31 PLN. Przekazano beneficjentom środki w łącznej wysokości 656 231,29 PLN (środki z dotacji rozwojowej łącznie ze środkami niewygasającymi z końcem 2008r.) Nowy konkurs otwarty w ramach Poddziałania 8.2.1 został ogłoszony 3 lipca 2009r. W I półroczu 2009 r. w ramach realizowanych projektów rozpoczęło udział 189 osób objętych wsparciem w zakresie rozpoczynania własnej działalności gospodarczej typu spin off lub spin out. Zakończyło udział w projekcie 30 osób. Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie: W ramach Działania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty odbyły się konkursy zamknięte dla Poddziałania 9.1.1 i 9.1.2.W ramach Poddziałania 9.1.3 realizowane są dwa projekty systemowe. Konkurs nr 1/9.1.1/09 dla Poddziałania 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej został ogłoszony 2 lutego 2009 r. Wpłynęło 36 wniosków na łączną wnioskowaną kwotę 28 886 492,81 PLN. Pozytywną ocenę formalną uzyskało 30 wniosków, wnioskujących o 23 976 951,93 PLN. (bez wkładu własnego), z czego 1 został pozytywnie zaakceptowany po proteście. Do KSI SIMIK (07-13) wprowadzony został projekt, który w trakcie oceny merytorycznej cofnięto do oceny formalnej. W wyniku ponownej weryfikacji został negatywnie oceniony. W KSI nadano mu status „odrzucony”. Pierwsze posiedzenie Komisji Oceny Projektów odbyło się 27 kwietnia 2009 r. Rekomendowano do dofinansowania 7 z 29 projektów, na wnioskowaną kwotę 4 205 633,10 PLN. Ponadto, ośmiu Wnioskodawców zostało umieszczonych na liście rezerwowej. Na drugim posiedzeniu KOP, które rozpoczęło się 5 czerwca 2009r. negatywnie rozpatrzono 1 projekt, który został zaakceptowany formalnie po proteście. Ogółem w ramach Poddziałania 9.1.1 odnotowano 4 protesty od oceny formalnej, z czego 1 został pozytywnie zweryfikowany. Do 30.06.2009r. wpłynęły 3 protesty od oceny merytorycznej, które nie zostały rozpatrzone w okresie sprawozdawczym. Rozpoczęto proces podpisywania umów. Plan wydatków przeznaczonych na ww. Poddziałanie na 2009 rok wynosi 9 664 041,00 PLN. Beneficjentom w I półroczu 2009 r. wypłacono 3 766 220,84 PLN, w tym 3 725 495,84 PLN w ramach dotacji rozwojowej 2009. Zweryfikowano i zatwierdzono 39 wniosków o płatność, którymi rozliczono 3 179 708,88 PLN, w tym w ramach cross-financingu 392 185,47 PLN. Plan wydatków przeznaczonych na Poddziałanie na 2009 rok zrealizowano w 38,55% biorąc pod uwagę wypłacone transze w ramach dotacji rozwojowej 2009. Konkurs nr 1/9.1.2/09 dla Poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych ogłoszono 20 kwietnia 2009r. Wpłynęło 217 wniosków na kwotę 138 314 349,93 PLN. W dniu 30.06.2009r. trwała ocena formalna złożonych wniosków o dofinansowanie realizacji projektu. W związku z powyższym do dnia 30.06.2009r. Ocenę formalną pozytywnie przeszło 81 wniosków, na łączną kwotę 57 878 231,66 PLN (wkład własny nie został wniesiony). Konkurs cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem o czym świadczy ponad dwunastokrotnie przekroczona kwota złożonych wniosków w stosunku do przyznanej w dokumentacji konkursowej alokacji. Plan wydatków przeznaczonych na ww. Poddziałanie na 2009 rok wynosi 18 357 470,00 PLN. W I półroczu 2009 r. wypłacono Beneficjentom kwotę 6 267 131,91 PLN, w tym 6 182 331,59 PLN w ramach dotacji rozwojowej 2009. W ramach Poddziałania zweryfikowano i zatwierdzono 59 wniosków o płatność rozliczając w ten sposób 7 053 173,80 PLN, w tym 918 309,14 PLN w ramach cross-financingu. Plan wydatków przeznaczonych na Poddziałanie na 2009 rok zrealizowano w 33,68% biorąc pod uwagę wypłacone transze w ramach dotacji rozwojowej 2009. W ramach Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego zatwierdzono listę rankingową w ramach IV posiedzenia Komisji Oceny Projektów konkursu nr 1/9.2/08. Rekomendowanych do dofinansowania zostało 9 z 25 projektów na sumę 3 004 594,73 PLN. W I półroczu 2009r. złożono 3 protesty od oceny merytorycznej ww. konkursu. Wszystkie zostały rozpatrzone negatywnie. Podpisano 16 umów o dofinansowanie na kwotę 5 728 535,46 PLN. (w tym wkład własny). Konkurs otwarty nr 1/9.2/09 ogłoszono 18 maja 2009r. W I półroczu 2009r. na konkurs wpłynęło 20 projektów na wnioskowane dofinansowanie 11 231 180,88 PLN. Pozytywną ocenę formalną uzyskało 14 projektów wnioskujących o 9 341 779,77 PLN (bez wkładu własnego). 30 czerwca 2009 r. rozpoczęły się prace pierwszego posiedzenia Komisji Oceny Projektów. Nie odnotowano protestów od oceny formalnej. Plan wydatków przeznaczonych na ww. Działanie na 2009 rok wynosi 18 038 338,00 PLN. W I półroczu 2009r. wypłacono Beneficjentom kwotę 5 000 859,45 PLN, w tym 4 559 541,23 PLN w ramach dotacji rozwojowej 2009. W ramach Działania 9.2 zweryfikowano i zaakceptowano 36 wniosków o płatność, którymi rozliczono 2 742 715,37 PLN, w tym 386 258,52 PLN w ramach cross-financingu. Plan wydatków przeznaczonych na Działanie na 2009 rok zrealizowano w 25,28% biorąc pod uwagę wypłacone transze w ramach dotacji rozwojowej 2009. W ramach Działania 9.3 Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego w formach szkolnych w I półroczu 2009 r. złożono 4 protesty od oceny merytorycznej konkursu nr 1/9.3/08. Wszystkie zostały rozpatrzone negatywnie. Podpisano 2 umowy o dofinansowanie na kwotę 678 328,00 PLN. Konkurs zamknięty nr 1/9.3/09 ogłoszono 20 kwietnia 2009 r. Wpłynęły 33 projekty na wnioskowane dofinansowanie 26 673 818,51 PLN. Pozytywną ocenę formalną uzyskały 24 projekty wnioskujące o 19 788 831,87 PLN (wkład własny nie został wniesiony). Pierwsze posiedzenie Komisji Oceny Projektów rozpoczęło się 26 czerwca 2009r. Lista wniosków rekomendowanych do dofinansowania nie została zatwierdzona w obecnym okresie sprawozdawczym. Wpłynęły 2 protesty od oceny formalnej, które nie zostały rozpatrzone do 30.06.2009r. Plan wydatków przeznaczonych na ww. Działanie na 2009 rok wynosi 6 046 524,00 PLN. W I półroczu 2009r. wypłacono Beneficjentom kwotę 827 699,88 PLN, w tym 822 259,88 PLN w ramach dotacji rozwojowej 2009. W ramach Działania 9.3 zweryfikowano i zatwierdzono 3 wnioski o płatność, którymi rozliczono 399 136,43 PLN. Plan wydatków przeznaczonych na Działanie na 2009 rok zrealizowano w 13,60% biorąc pod uwagę wypłacone transze w ramach dotacji rozwojowej 2009. Dla Działania 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty konkurs zamknięty nr 1/9.4/09 zaplanowany jest na 3 sierpnia 2009r. Plan wydatków przeznaczonych na ww. Działanie na 2009 rok wynosi 3 104 093,00 PLN. W I półroczu 2009 r. wypłacono Beneficjentom kwotę 436 840,25 PLN, w tym 276 990,54 PLN w ramach dotacji rozwojowej 2009. Ponadto przekazano trzecią transzę dofinansowania w ramach projektu systemowego, w wysokości 446 627,40 PLN. W ramach Działania 9.4 zweryfikowano i zaakceptowano 12 wniosków o płatność, którymi rozliczono 844 730,95 PLN, w tym 71 807,49 PLN w ramach cross-financingu. Plan wydatków przeznaczonych na Działanie na 2009 rok zrealizowano w 8,92% biorąc pod uwagę wypłacone transze w ramach dotacji rozwojowej 2009. W ramach Działania 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich zatwierdzono listę rankingową w ramach III posiedzenia Komisji Oceny Projektów konkursu 1/9.5/08. Rekomendowanych do dofinansowania zostało 31 ze 119 projektów na sumę 1 393 938,37 PLN. 23 stycznia 2009 r. odbyło się IV posiedzenie KOP, na którym negatywnie oceniono 3 wnioski, które przystąpiły do oceny merytorycznej po pozytywnym rozpatrzeniu protestów od oceny formalnej. W I półroczu 2009r. złożono 5 protestów od oceny merytorycznej w ramach ww. konkursu. Wszystkie zostały rozpatrzone negatywnie. Podpisano 31 umów o dofinansowanie na kwotę 1 449 653,53 PLN. Konkurs zamknięty nr 1/9.5/09 zaplanowany jest na 24 sierpnia 2009r. Plan wydatków przeznaczonych na ww. Działanie na 2009 rok wynosi 5 839 937,00 PLN. W I półroczu 2009r. wypłacono Beneficjentom kwotę 2 181 347,52 PLN, w tym 2 162 438,24 PLN w ramach dotacji rozwojowej 2009. W ramach Działania 9.5 zweryfikowano i zatwierdzono 82 wnioski o płatność, rozliczając w ten sposób 797 538,51 PLN, w tym 36 319,22 PLN w ramach cross-financingu. Plan wydatków przeznaczonych na Działanie na 2009 rok zrealizowano w 37,03% biorąc pod uwagę wypłacone transze w ramach dotacji rozwojowej 2009 PROJEKTY SYSTEMOWE Stan zaawansowania w realizacji wskazujący na postęp w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego, w tym m.in. ogólna informacja o ogłoszonych przetargach, zamkniętych procedurach przetargowych, wyłonionych Wykonawcach, realizowanych przedsięwzięciach/inwestycjach, podstawowych wskaźnikach rzeczowych i stopniu wydatkowania (%) na podstawie wniosków o płatność wprowadzonych do KSI SIMIK 07-13 do końca okresu sprawozdawczego. Realizacja Priorytetu VI w okresie sprawozdawczym: Projekty systemowe 6.1.3 W okresie sprawozdawczym kontynuowana jest realizacja 20 projektów systemowych Powiatowych Urzędów Pracy. Podpisano 20 aneksów do umów o dofinansowanie na łączną kwotę 64 374 000,00 PLN. W związku z przyznaniem dodatkowych kwot środków Funduszu Pracy na finansowanie projektów systemowych PUP do dnia 30 czerwca br. podpisano 19 aneksów zwiększających łączną wartość dofinansowania o 11 172 300,00 PLN. W okresie sprawozdawczym zatwierdzono 26 wniosków o płatność, którymi rozliczono 7.605.646,91 zł. Biorąc pod uwagę wypłacone przez MPiPS zaliczki z FP (47.573.250 PLN) rozliczone wnioskami o płatność środki stanowią 16 % wypłaconych środków. Wojewódzi Urząd Pracy w Szczecinie kontynuuje realizację następujących projektów systemowych: Regionalny Barometr Rynku Pracy i Edukacji (w ramach Poddziałania 6.1.1), okres realizacji projektu: 01 kwietnia 2008r. – 31 grudnia 2009r. Kwota przeznaczona na realizację projektu wynosi 2 458 000,00 PLN, z tego 85% stanowi dotacja rozwojowa, 15 % stanowi współfinansowanie krajowe – budżet państwa. W okresie sprawozdawczym zrealizowane zostały następujące postępowania: - w trybie ,,przetargu nieograniczonego”: - Zakończono realizację Kompleksowego wojewódzkiego badania rynku pracy, gospodarki i edukacji - ,,Zagraniczne migracje zarobkowe”. Wykonawcą usługi była Spółką z o.o. „ Public Profits” z Poznania. - Zakończono realizację Badania rynku pracy i gospodarki powiatów woj. Zachodniopomorskiego - ,,Sytuacja społeczno – zawodowa bezrobotnych w powiatach woj. zachodniopomorskiego”. Wykonawcą usługi był General Projekt Sp. z o.o. z Olsztyna. - Dokonano zakupu art. promocyjnych dotyczących wizualizacji projektu. Wykonawcą i dostawcą był Butterflay - Artykuły Reklamowe w Szczecinie, - Przygotowano i zlecono do druku publikacje i raporty w ramach projektu. Wykonawcą usługi jest Drukarnia Sparta w Szczecinie. - Przygotowano i opublikowano 2 art. prasowe w terminach: 27.03.2009 r. oraz 30.03.2009 r. przedstawiające zakres tematyczny z badań zrealizowanych oraz zaplanowanych do dalszej realizacji. Realizatorem Publikacji w ramach projektu jest AGORA SA. - w trybie ,,z wolnej ręki”: - W dniach 18 – 20.03.2009r. przygotowano i zorganizowano w ramach spotkań informacyjno – promocyjnych spotkanie z przedstawicielami lokalnych instytucji rynku pracy. Liczba uczestników 36 osób. Wykonawcą usługi hotelarsko – gastronomicznej był Dworek ,,Prawdzic” w Niechorzu. - Zorganizowano Usługę szkoleniową dla personelu projektu. Wykonawcą usługi był SPSS POLSKA Kraków. - Usługi hotelarskie dla personelu projektu. Wykonawca: Hotel NOVOTEL w Szczecinie W okresie objętym sprawozdaniem, kontynuowana jest prenumerata prasy w ramach badania własnego - ,,Oferty pracy poza publicznymi służbami zatrudnienia. Prenumerata obejmuje pozycje takie jak: Głos Koszaliński, Gazetę Wyborcza, Rzeczpospolitą, Gazetę Prawna, Praca i Życie za Granicą, Miasto, Służba Pracownicza. Dostawcą prasy jest ,,RUCH” S.A. W ramach zarządzania projektem: - podpisano umowy zlecenia z Ekspertami ds. metodologii, działającymi na potrzeby projektu ,,Regionalny Barometr Rynku Pracy i Edukacji”. - dokonywane były podróże krajowe personelu projektu; - prowadzona była bieżąca działalność związana z zarządzaniem projektu w tym m.in.: wynagrodzenia personelu, opłaty za prowadzenie rachunku bankowego; - przeprowadzono szkolenia dla personelu projektu; - opracowano i złożono Wnioski o wyrażenie zgody na wydatkowanie środków publicznych na badania zlecone, zaplanowane na rok 2009. - opracowano i złożono Wnioski o wyrażenie zgody na wydatkowanie środków publicznych na zakup drobnego sprzętu do projektu, materiałów biurowych, mat. promocyjnych’ - personel projektu prowadził pracę nad stworzeniem narządzi badawczych dla badań własnych, zaplanowanych na rok 2009. W trakcie realizacji znajdują się badania (zakończenie planowane na II półrocze 2009) w tym m.in. - ,,Zagraniczne migracje zarobkowe”, ,,Sytuacja społeczno – zawodowa bezrobotnych w powiatach województwa zachodniopomorskiego”. Kontynuowana będzie promocja projektu w lokalnych mediach w tym m.in.: zamieszczenie art. prasowych, spotów reklamowych radiowo-telewizyjnych, wydruk publikacji, raportów z wyników przeprowadzonych badań w roku 2008 oraz 2009. Przewidziany jest udział personelu projektu w szkoleniach, mających na celu podnoszenie kwalifikacji zawodowych, kontynuowanie wyjazdów służbowych krajowych jak i zagranicznych. W IV kwartale 2009r. planuje się zorganizowanie konferencji podsumowującej realizację projektu. W ramach realizacji projektu, nie wystąpiły odchylenia od planu w zakresie zrealizowanych wydatków jak i dochodów oraz nie były prowadzone żadne kontrole. Na podstawie złożonych i zaakceptowanych wniosków o płatność (obejmujących okres rozliczeniowy do 30 kwietnia br.), ogólne wydatki wyniosły 499 665,91 PLN. W ramach Poddziałania 6.1.2 kontynuowana jest realizacja projektu Doradca zawodowy i pośrednik pracy w standardach unijnych (realizacja od 01.04.2008-31.12.2010). W zatwierdzonych wnioskach o płatność obejmujących okres do 31 marca br. wykazano realizację następujących działań: - Sporządzono harmonogram szkoleń dla pracowników PSZ na 2009 r. oraz plan promocji na 2009 r. - Zrealizowano 2 szkolenia dla pracowników PUP, w których uczestniczyło łącznie 49 osób (Kurs inspiracji, Umiejętności lidera klubu pracy), a także przeprowadzono monitoring tych szkoleń, - Dokonano wyboru wykonawców usług szkoleniowych i przeprowadzone zostały niżej wymienione szkolenia (których koszt został przedstawiony do rozliczenia w kolejnym okresie) - KPA w Powiatowym Urzędzie Pracy – 13 osób, - Metoda Hiszpańska – 36 osób, - Bilans kompetencji – 28 osób, - Metody i narzędzia selekcji kandydatów – 49 osób, - Metoda edukacyjna – 21 osób - Kontynuowane były studia podyplomowe na kierunkach: „Zarządzanie zasobami ludzkimi”, „Akademia Trenera”, „Poradnictwo i pomoc psychologiczna”, „Pośrednictwo pracy”, „Doradztwo zawodowe”. - sfinansowano wynagrodzenia pracowników PUP-ów objętych projektem (40 etatów pośredników pracy oraz 20 etatów pracowników realizujących zadania z zakresu aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych), - Zakupiono sprzęt elektroniczny i komputerowy oraz wyposażenie i meble biurowe dla pracowników PUP Drawsko Pomorskie, Gryfino, Police, Wałcz, Sławno, Choszczno, Goleniów, Gryfice, Kamień Pomorski, Koszalin, Łobez, Stargard Szczeciński, Szczecin, Świdwin, W okresie objętym sprawozdaniem wypłacone zostały środki dotacji rozwojowej w wysokości 2.350.000 zł oraz zatwierdzone zostały 3 wnioski o płatność w dniu 15.01.2009, 26.02.2009 i 04.05.2009 na łączną kwotę 2.308.187,67 PLN. Zatwierdzone wnioski obejmowały okres do 31.03.2009 r. Kwota zatwierdzonych wydatków stanowi 98% przekazanych środków. Realizacja Priorytetu VII w okresie sprawozdawczym: W okresie sprawozdawczym odbyły się trzy spotkania informacyjne dla beneficjentów realizujących projekty systemowe (20.01.2009 r.; 11 – 12.05.2009 r.; 29 – 30.06.2009 r.). Podczas spotkań omawiano zasady sporządzania wniosków o dofinansowanie projektów systemowych, wniosków beneficjenta o płatność, a także zmiany w dokumentach programowych. Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji. Dnia 6 lutego 2009 r. upłynął termin składania wniosków o dofinansowanie projektów systemowych dla Poddziałania 7.1.1. i 7.1.2. W związku z tym, iż są to projekty systemowe, zgodnie z Zasadami Dokonywania Wyboru Projektów, wnioski były oceniane w trybie ciągłym przez pracowników Wydziału Projektów Integracji Społecznej (a nie przez Komisję Oceny Projektów). W odpowiedzi na ogłoszony nabór wpłynęły łącznie 33 wnioski. Wszystkie uprawnione do wnioskowania jednostki pomocy społecznej z terenu województwa przystąpiły do realizacji projektu w 2009 r. Na Poddziałanie 7.1.1 wpłynęło 16 wniosków, w tym jeden wniosek „partnerski” (Liderem partnerstwa jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach, a partnerami pozostałe ośrodki działające w powiecie polickim oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Policach). Jeden z beneficjentów zrezygnował z prowadzenia projektu indywidualnie na rzecz partnerstwa (OPS Mieszkowice); do realizacji projektu po raz pierwszy przystąpił OPS Cedynia, z którym podpisano umowę ramową. Łączna kwota złożonych wniosków systemowych w ramach ww. Poddziałania wynosi 6 294 526,90 zł. Na dzień 30 czerwca 2009 r. zatwierdzono do dofinansowania i podpisano aneksy do umów ramowych na lata 2008 – 2013 z 14 projektodawcami na kwotę 3 214 544,90 zł. Do dnia 30 czerwca 2009 r. wypłacono środki w wysokości 2 036 809,02 zł. Pozostała część środków zostanie przkazana beneficjentom, niezwłocznie po rozliczeniu przez nich 70 % transzy dotacji rozwojowej za 2008r. W I półroczu 2009r. zatwierdzono 26 wniosków beneficjenta o płatność (dot. projektów realizowanych 2008 w roku) na łączną kwotę 1 971 398,24 zł., ( w tym w ramach budżetu państwa 1 807 991,69 zł). Alokacja na ww. Poddziałanie w 2009 roku wynosi 16 083 391,00 zł. Na Poddziałanie 7.1.2 W I półroczu 2009r. wpłynęło 17 wniosków. W województwie zachodniopomorskim zostało zawiązanych 17 partnerstw, gdzie Liderem partnerstwa są Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, a partnerami Ośrodki Pomocy Społecznej z terenu danego powiatu. Kwota projektów finansowych w Poddziałaniu 7.1.2 w 2009 r. wynosi 16 792 437,26 zł. Na dzień 30 czerwca 2009 r. zatwierdzono do dofinansowania i podpisano umowy z 12 projektodawcami na łączną sumę 11 528 863,26 zł. Do dnia 30 czerwca 2009 r. wypłacono środki w wysokości 6 414 832,90 zł. Pozostała część środków zostanie przkazana beneficjentom, niezwłocznie po rozliczeniu przez nich 70 % transzy dotacji rozwojowej za 2008r. W I półroczu 2009r. zatwierdzono 26 wniosków beneficjenta o płatność (dot. projektów realizowanych 2008 w roku) na łączną kwotę 7 847 285,29 zł., (w tym w ramach budżetu państwa 7 082 767,30 zł). Alokacja na ww. Poddziałanie w 2009 roku wynosi 6 948 096,00 zł. W związku z partnerskim sposobem realizacji projektów systemowych oraz utrzymaniem 17 partnerstw (w ramach Poddziałania 7.1.2) dokonano przesunięcia między Poddziałaniami 7.1.1 i 7.1.2 środków dotacji rozwojowej w ramach planu na rok 2009 dla Priorytetu VII. Plan po zmianie wynosi: Poddziałanie 7.1.1 – 5 731 004,00 zł., Poddziałanie 7.1.2 – 14 997 482,00 zł. Środki w całości zostaną przekazane dla Beneficjentów systemowych realizowanych przez ośrodki pomocy społecznej i powiatowe centra pomocy rodzinie. Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej. Dnia 28 listopada 2008 r. do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie wpłynął wniosek o dofinansowanie projektu systemowego w ramach Poddziałania 7.1.3 złożony przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej na kwotę 1 293 953,00 zł. Ww. wniosek w dniu 18 grudnia 2008 r. został pozytywnie oceniony pod względem formalnym przez pracowników Wydziału Projektów Integracji Społecznej. W dniu 11 lutego 2009 r. po pozytywnej ocenie merytorycznej rekomendowano do dofinansowania wniosek Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Szczecinie pt.: „Profesjonalne kadry – lepsze jutro” na łączną kwotę 1 293 953,00 zł (na podstawie Uchwały Zarządu Województwa nr 738/09 z dnia 3 czerwca 2009 r. przyjęto Prawa i obowiązki Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej). Do dnia 30 czerwca 2009r. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej otrzymał na realizację projektu systemowego kwotę środków w wysokości 250 000,00 zł. Alokacja na ww. Poddziałanie w 2009 roku wynosi 1 293 953,00 zł. Działania 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej Projekt Systemowy własny pt. „Z korzyścią dla regionu. Rozwój Ekonomii Społecznej”. Okres realizacji projektu od 01.07.2009r. – 31.12.2009r. Dnia 22 czerwca 2009 r. przedłożono do oceny projekt systemowy własny „Z korzyścią dla regionu…” na kwotę 1 500 000,00 zł. Dnia 24 czerwca 2009r. wniosek przeszedł pozytywnie ocenę formalną i został przekazany do oceny merytorycznej ekspertowi oraz 2 członkom Komisji Oceny Projektów. Realizacja Priorytetu VIII w okresie sprawozdawczym: W ramach Priorytetu VIII Poddziałań 8.1.4 oraz 8.2.2 (projekty systemowe) w okresie sprawozdawczym realizowano łącznie dwa projekty systemowe (umowy z MRR) oraz dodatkowo zaplanowano do realizacji dwa projekty systemowe w ramach Poddziałania 8.2.2 (Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego). W ramach Działania 8.2 Transfer wiedzy, Poddziałania 8.2.2. Regionalne strategie innowacji w listopadzie 2008 r. złożono w Wojewódzkim Urzędzie Pracy projekt systemowy pt. Tworzenie, rozwój i aktualizacja Regionalnej Strategii Innowacyjności, na kwotę 4 366 397,80 zł (wartość dofinansowania 4 038 917,97 zł) realizowany przez Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego. Projekt był przewidziany w Planie Działania na lata 2007-2008 oraz do realizacji w kolejnych latach. W trakcie I półrocza 2009r. prowadzona była ocena merytoryczna wniosku, który był kierowany do uzupełnienia. Przedłużające się terminy akceptacji wniosku o dofinansowanie wynikały z długiego oczekiwania na konieczne poprawki wnoszone przez wnioskodawcę, konieczności wyjaśnienia z MRR kwalifikowalności niektórych kosztów proponowanych przez wnioskodawcę, prowadzenia częstych konsultacji dotyczących zasad przygotowywania projektów, załączników do umowy, właściwego kształtu harmonogramu. Ostatecznie projekt został zaakceptowany do dofinansowania 24 kwietnia 2009 roku, a poprawność załączników stwierdzono 3 lipca 2009r. tym samym możliwe było przygotowanie wniosku na Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego o przyjęcie Praw i obowiązków dla ww. projektu. W dniu 10 czerwca 2009r. złożono do WUP w Szczecinie drugi projekt systemowy na kwotę 5 899 264,00 zł (wartość dofinasnowania 5 456 819,20 zł), realizowany również przez Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego, przewidziany w Planie Działania na lata 2007-2008 pt. Transfer wiedzy poprzez rozwój sieci współpracy. Obecnie trwa procedura jego oceny. Projekt systemowy w obrębie działania 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.4 Przewidywanie zmiany gospodarczej. Na realizację projektu systemowego pt. Regionalny Barometr Gospodarki przeznaczono kwotę w wysokości 1 200 000,00 zł, z tego 85% stanowi dotacja rozwojowa, 13,5 % stanowi współfinansowanie krajowe – budżet państwa, a 1,5 % wkład własny JST beneficjenta. Projekt realizowany jest w okresie 01 kwietnia 2008r. – 31 grudnia 2009r. Celem projektu jest dostarczenie przedsiębiorcom informacji, analiz i prognoz dotyczących rozwoju gospodarczego regionu, które przyczynią się do dostosowania działań inwestycyjnych i rozwojowych, podejmowanych w odpowiedzi na aktualne potrzeby rynku. Dzięki informacjom pozyskiwanym od pracodawców, projekt umożliwia podnoszenie i dostosowanie kwalifikacji zawodowych pracowników. Ponadto, zwiększa się konkurencyjność firm oraz współpraca i wymiana informacji pomiędzy kluczowymi partnerami rynku pracy. W ramach zaplanowanych zadań w projekcie, realizator przeprowadził postępowania w drodze zamówień publicznych w trybie przetargu nieograniczonego oraz z wolnej ręki. Zrealizowane postępowania w trybie przetargu nieograniczonego: - Badanie rynku pracy i gospodarki powiatów woj. Zachodniopomorskiego - Sytuacja przedsiębiorców w powiatach woj. Zachodniopomorskiego. Wykonawca usługi: General Projekt Sp. z o.o. - Usługa drukowania publikacji i raportów w ramach projektu. Wykonawca: Drukarnia Sparta w Szczecinie. - Zakup akcesoriów komputerowych Wykonawca: RADUNIX Gromniak Sp. Jawna. - Druk mat. promocyjnych w ramach projektu. Wykonawca: Drukarnia Sparta w Szczecinie. - Zakup materiałów promocyjnych w ramach projektu. Wykonawca: Butterflay Szczecin. - Zakup art. biurowych Wykonawca: ,,Biuro Plus – Kitta i Spółka” sp.j. - Publikacja art. prasowych Wykonawca: AGORA SA Realizowane postępowania w trybie przetargu nieograniczonego: - Kompleksowe wojewódzkie badanie rynku pracy, gospodarki i edukacji - Stan i prognoza rozwoju gospodarczego woj. Zachodniopomorskiego. - Badanie rynku pracy i gospodarki powiatów woj. Zachodniopomorskiego - Sytuacja przedsiębiorców w powiatach woj. Zachodniopomorskiego. - Zakup materiałów biurowych. - Zakup sprzętu oraz materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących. - Produkcja spotów reklamowych. W ramach przeprowadzonych spotkań informacyjno-promocyjnych z przedstawicielami lokalnego rynku pracy, realizator projektu przeprowadził postępowania w trybie z wolnej ręk” na usługi cateringowe oraz hotelarsko - gastronomiczne. Łącznie zrealizowano 3 usługi. Zrealizowane postępowania w trybie z wolnej ręki: Usługi hotelarsko - gastronomiczne: - Hotel NOVOTEL w Szczecinie. - Hotel New Skanpol sp. z o.o. - Villa TARSIS w Kołobrzegu. Wszystkie zadania ujęte w I półroczu 2009, były realizowane zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem realizacji projektu Regionalny Barometr Gospodarki. Realizacja zaplanowanych działań w projekcie, przyczyniła się do dostarczenia przedsiębiorcom kluczowych informacji w zakresie zamian gospodarczych w regionie. Dzięki przeprowadzeniu segmentacji regionu stworzone zostały podstawy dla planowania działań proinwestycyjnych. Na podstawie analiz, możliwe będzie zbudowanie strategii szybkiego reagowania na zmiany gospodarcze zachodzące w woj. zachodniopomorskim. W I półroczu 2009 roku rozliczono 3 wnioski o płatność na łączną wartość krajowego wkładu publicznego w kwocie 480 144,44 zł (w tym wartość dofinansowania 472 942,41 zł) oraz przekazano 713 219,73 zł (łącznie środki niewykorzystane w 2008r., niewygasające z końcem roku oraz dotacji rozwojowej z 2009r. bez wkładu jednostki samorządu terytorialnego W ramach projektu Regionalny Barometr Gospodarki w terminie 01.07.2009r. – 03.07.2009r. została przeprowadzona kontrola przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Zakres kontroli obejmował działania związane z realizacją projektu w tym: realizacji procedur przetargowych w ramach projektu, złożone i rozliczone wnioski o płatność, dokonane zmiany w projekcie. Instytucja kontrolująca na dzień dzisiejszy nie przedstawiła raportu pokontrolnego. Projekt systemowy w obrębie działania 8.2 Transfer wiedzy, Poddziałanie 8.2.2 Regionalne Strategie Informacji. Projekt Inwestycja w wiedzę motorem rozwoju innowacyjności w regionie na łączną kwotę 5 899 264,00 zł został złożony do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego 18 marca 2008r. i w dniu 7 sierpnia 2008 roku uzyskał akceptację. Umowę nr POKL.08.02.02-32-001/08 podpisano dnia 12 września 2008r. Celem projektu jest uzyskanie różnorodnych rozwiązań technicznych i technologicznych w postaci rozpraw doktorskich, publikacji, informatorów lub patentów, ważnych dla rozwoju regionu przede wszystkim w sektorze gospodarki, ale również ochrony zdrowia i kultury. Grupą docelową projektu są osoby, które odbywają studia doktoranckie lub mają wszczęty przewód doktorski na uczelniach wyższych, które mają siedzibę na terenie Województwa Zachodniopomorskiego i mogą nadać stopień naukowy doktora i kształcą się na kierunkach uznanych za szczególnie istotne z punktu widzenia rozwoju województwa lub przyczyniają się do rozwoju strategicznych obszarów Województwa Zachodniopomorskiego (określonych w regionalnej Strategii Innowacyjności w Województwie Zachodniopomorskim). Łącznie wsparcie uzyska 160 osób. - Działania prowadzone w ramach projektu to: - stypendia ogólne w wysokości 20 tys. zł brutto, przyznawane na okres maksymalnie 8 miesięcy od dnia podpisania umowy; - stypendia specjalistyczne w wysokości 100 tys. zł brutto, przyznawane na okres maksymalnie 12 miesięcy od dnia podpisania umowy; - szkolenia grupowe i indywidualne (m.in. komercjalizacja i upowszechnianie wiedzy, zarządzanie własnością intelektualną, zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej); - spotkania w ramach Forum Młodej Innowacji, podczas których doktoranci przedstawią wyniki badań doktorskich (środowisko naukowe, przedsiębiorcy, przedstawiciele samorządu, Regionalna Rada ds. Gospodarki, Innowacji, Technologii). W I półroczu 2009r. projekt realizowany był zgodnie z harmonogramem; uzyskano następujące efekty rzeczowe: - 18 doktorantów uzyskało II transzę stypendium w ramach Konkursu Nr 1/2008; - zorganizowano dwudniową konferencję w Kołobrzegu na temat „Innowacja motorem gospodarki” dla 57 uczestników; - zatwierdzony został Regulamin określający przyznawanie stypendiów dla doktorantów wraz z dokumentami aplikacyjnymi przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego (wprowadzono nową grupę uczestników – osoby, które mają wszczęty przewód doktorski na uczelniach wyższych); - uruchomiono Konkurs Nr 2/2009, w ramach którego 45 doktorantów uzyskało stypendium w wysokości 20 tys. zł brutto; - przeprowadzono usługę szkoleniową "Prezentacja biznesowa i wystąpienia publiczne" w dniach 20-21.06.2009 r.; 24-25.06.2009 r.; 27-28.06.2009r. w Kołobrzegu dla 63 doktorantów; - uruchomiono Konkurs Nr 3/2009 - nabór Wniosków doktorantów od 01.06.2009 r. do 30.06.2009 r. (przyznane zostaną 2 stypendia specjalistyczne w wysokości 100 tys. zł brutto). - W ramach podjętych działań promocyjno-organizacyjnych, przedstawiciele Zespołu realizującego ww. projekt, prowadzili spotkania na wyższych uczelniach województwa zachodniopomorskiego. Podczas każdej prezentacji przedstawiane były podstawowe założenia projektu: zasady ubiegania się o stypendium, kryteria wyboru, wymagane dokumenty aplikacyjne i sposób rozliczania otrzymanych transz stypendium. Po oficjalnej części prezentacji, wszyscy zainteresowani mieli również możliwość uzyskania bezpośrednich odpowiedzi na dodatkowe, indywidualne pytania. Informacje o projekcie zamieszczono na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie, na stronach internetowych uczelni wyższych województwa zachodniopomorskiego, a ogłoszenia o konkursie ukazywały się systematycznie w Gazecie Wyborczej. W ramach drugiego Konkursu dla doktorantów wpłynęło 140 Wniosków. Dokonana przez Zespół ds. projektu ocena formalna pozwoliła zakwalifikować do oceny merytorycznej 126 Wniosków, które zostały przekazane do Komisji ds. oceny przyznawania stypendiów dla doktorantów. Wnioski, zostały podzielone według dziedzin naukowych (12 dziedzin naukowych). Komisja (39 członków Komisji) składała się z przedstawicieli Regionalnej Rady ds. Gospodarki, Innowacji i Technologii, przedstawicieli reprezentujących wyższą uczelnię z danej dziedziny naukowej (z uczelni województwa zachodniopomorskiego oraz innych uczelni w Polsce) i przedstawicieli Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie. Na podstawie oceny punktowej spośród ocenionych wniosków, została przygotowana lista rankingowa z podziałem na wnioski rekomendowane do dofinansowania (zakwalifikowane w danej edycji konkursowej i rezerwowe). Wybrano 45 osób, którym przyznano stypendium ogólne w wysokości 20 tys. zł, a ich prace badawcze zgodne są z Regionalną Strategią Innowacyjności w Województwie Zachodniopomorskim. Zostały podpisane indywidualne umowy z doktorantami oraz wypłacone pierwsze transze stypendium (łącznie wypłacono 450 tys. zł). W ramach projektu zorganizowano dwudniową konferencję Innowacja motorem gospodarki. W trakcie spotkania, które miało miejsce w Kołobrzegu w dniach 5-6 marca 2009 roku, przedstawiono informacje o zasobach i procesach innowacyjnych w Polsce i na świecie, przybliżono całokształt działań związanych z przekształcaniem wiedzy w nowe produkty, procesy i rozwiązania organizacyjne, gotowe do zastosowań w praktyce gospodarczej. Do wystąpień oraz dyskusji panelowych zaproszeni zostali aktywni uczestnicy życia publicznego, m.in.: przedstawiciele samorządu, środowiska naukowego i organizacji działających na rzecz innowacyjności w Polsce i w województwie zachodniopomorskim (Parki Naukowo-Technologiczne, Regionalna Rada ds. Gospodarki, Innowacji, Technologii). Dla stypendystów projektu zorganizowano szkolenie z zakresu przygotowywania i prowadzenia profesjonalnych wystąpień publicznych – Prezentacja biznesowa i wystąpienia publiczne. Szkolenia zorganizowano w trzech grupach w Kołobrzegu ( 20-21.06.2009r.;24-25.06.2009r.; 27-28.06.2009r.). W ramach projektu zostały przeprowadzone postępowania związane z uruchomieniem procedur przetargowych na: - artykuły prasowe – wykonawca: AGORA SA; - zakup materiałów eksploatacyjnych do komputera – wykonawca: RAKPOL; - dostawę materiałów promocyjnych - wykonawca: Butterfly Agnieszka Borowy; - dostawę materiałów promocyjno-szkoleniowych - wykonawca: Butterfly Agnieszka Borowy; - usługę drukowania materiałów promocyjnych - wykonawca: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „ZAPOL”. W okresie sprawozdawczym nie była przeprowadzana kontrola projektu systemowego Inwestycja w wiedzę motorem rozwoju innowacyjności w regionie. W I półroczu 2009 r. rozliczono 3 wnioski o płatność na łączną kwotę krajowego wkładu publicznego 1 303 047,57 zł (w tym wartość diofinansowania 1 205 318,97 zł) i przekazano 1 288 200,32 zł (łącznie środki niewykorzystane w 2008r., niewygasające z końcem roku oraz dotacji rozwojowej z 2009 r., bez wkładu jednostki samorządu terytorialnego). Ostatnim Poddziałaniem w ramach Działania 9.1 jest Poddziałanie 9.1.3 Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych. W ramach ww. Poddziałania realizowane są 2 projekty systemowe przez Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego pod tytułem "Zachodniopomorskie talenty - regionalny system stypendialny". W I półroczu 2009 r. podpisano umowę o dofinansowanie na II edycję. Plan wydatków przeznaczonych na ww. Poddziałanie na 2009 rok wynosi 1 212 473,00 zł. Do 30.06.2009 r. wartość zaliczek wypłaconych na rzecz projektu wyniosła 935 097,00 zł., w tym 863 586,00 zł. w ramach dotacji rozwojowej 2009. Celem projektu jest objęcie wsparciem stypendialnym 360 uczniów szczególnie uzdolnionych z terenu Województwa Zachodniopomorskiego. Projekt ma charakter systemowy i skierowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, kończących się egzaminem maturalnym, z wyłączeniem szkół dla dorosłych. Realizacja projektu „Zachodniopomorskie talenty – regionalny system stypendialny”, przyczyni się do wyrównywania szans edukacyjnych i podnoszenia jakości kształcenia. Wypracowany zostanie model wsparcia dla najzdolniejszych uczniów, w oparciu o system indywidualnych planów rozwoju edukacyjnego. W realizację projektu zostaną zaangażowani opiekunowie stypendystów (nauczyciele-wychowawcy). W wyniku podjętych działań nastąpi wzrost zainteresowania naukami matematyczno - przyrodniczymi i technicznymi oraz zwiększona zostanie dostępność do wysokiej jakości usług edukacyjnych dla osób mających do nich utrudniony dostęp. Realizacja projektu przyczyni się do stworzenia regionalnego systemu stypendialnego, wdrażania projektów prorozwojowych, obejmujących nowoczesne systemy zarządzania. Promować będzie mechanizmy współfinansowania takich i podobnych przedsięwzięć ze środków finansowych Unii Europejskiej, a w konsekwencji wpłynie na świadomość możliwości finansowania rozwoju edukacyjnego ucznia, także na kolejnych poziomach nauki. Podstawowym narzędziem realizacji projektu jest fundusz stypendialny, w ramach którego będą przyznawane stypendia. Będą one miały charakter motywacyjny i skierowane zostaną do uczniów najzdolniejszych, znajdujących się przy tym w trudnej sytuacji materialnej. Priorytetowo będą traktowani uczniowie uzdolnieni w zakresie nauk matematyczno - przyrodniczych oraz wywodzący się ze środowisk dotkniętych problemami marginalizacji społecznej (obszary wiejskie i najuboższe środowiska miejskie). W ramach promocji projektu zrealizowany zostanie konkurs „Najlepszy z najlepszych” – 15 stypendystów, którzy osiągną najlepsze wyniki w nauce otrzyma nagrody rzeczowe (pomoce naukowe), które zostaną wręczone podczas konferencji podsumowującej realizację projektu. Projekt „Zachodniopomorskie talenty – regionalny system stypendialny” – I edycja: W okresie sprawozdawczym od 01.01.2009 r. do 30.06.2009 r. projekt realizowany był zgodnie z harmonogramem, uzyskano następujące efekty rzeczowe: - realizacja wypłat stypendialnych dla 121 uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Zrealizowano 5 transzy wypłat stypendialnych, za miesiące styczeń-maj 2009 r. – główny wskaźnik projektu. Z uwagi na konieczność odprowadzania zobowiązania podatkowego od kwoty 220,00 zł., niezwolnionej z podatku, nie możliwe było wypłacenia stypendiów z wyrównaniem od września, co spowodowało konieczność realizowania wypłat za miesiąc poprzedzający. Ostatnia transza wypłacona zostanie w miesiącu lipiec 2009 r. Zgodnie z harmonogramem realizacja wskaźnika w roku 2009 wynosi w tym zakresie 100%; - przeprowadzano wizyty monitorujące w placówkach szkolnych, hospitacja prowadzona była u 7 stypendystów; - opublikowano artykuł w Gazecie Wyborczej na temat stanu realizacji projektu; - zrealizowano konkurs „Najlepszy z Najlepszych” – termin składania Aktów Nominacji upływał dnia 30.06.2009 r. Do biura projektu wpłynęło 57 Aktów Nominacji, z których wyróżniono 15 najlepszych stypendystów. Najwyższa średnia ocen ze świadectwa, uzyskana przez stypendystów projektu, wyniosła 5,93; - podpisano umowy z nauczycielami/opiekunami merytorycznymi stypendystów. Po weryfikacji osiągnięć stypendystów, po I semestrze roku szkolnego 33 osoby utraciły stypendium na II semestr roku szkolnego. Zgodnie z Regulaminem przyznawania i przekazywania stypendiów w ich miejsce stypendium uzyskały osoby z listy rezerwowej. Opiekę merytoryczną nad nowymi stypendystami sprawowali więc, nauczyciele spoza listy głównej, co wymagało podpisania z nimi umów zlecenia; - prowadzona była korespondencja z Beneficjentami projektu, celem uzyskania informacji o numerach NIP, o które występował Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie będący płatnikiem stypendium. W ramach projektu zostały przeprowadzone następujące postępowania zrealizowane zgodnie z przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych: - zrealizowano zakup materiałów biurowych, jak również eksploatacyjnych takich jak tonery do urządzeń drukująco – kopiujących. Procedurę prowadził w trybie przetargu nieograniczonego Wydział Organizacyjno-Administracyjny, komórka odpowiedzialna za realizację zamówień publicznych w jednostce realizatora wniosku; - w trybie przetargu nieograniczonego zakończono procedurę wyboru wykonawcy na usługę drukowania. Realizatorem zamówienia zostało Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowe ZAPOL Dmochowski, Sobczyk s.j. Kwota umowy to 5 000,00 zł. brutto. Procedurę prowadził Wydział Organizacyjno-Administracyjny; - w trybie przetargu nieograniczonego zakończono procedurę wyboru wykonawcy na dostawę materiałów promocyjnych. Realizatorem zamówienia została firma Gift Service. Wartość zamówienia wg umowy to 13 304,95 zł. brutto. Procedurę prowadził Wydział Organizacyjno-Administracyjny; - zakończono realizację zamówienia i dokonano zakupu nagród rzeczowych w konkursie „Najlepszy z Najlepszych” – 15 laptopów. Wartość zamówienia wg faktury wyniosła 40 825,95 zł. Procedurę w trybie przetargu nieograniczonego prowadził Wydział Organizacyjno-Administracyjny. Wartość projektu to 1 304 460,35 zł., w tym wkład własny w wysokości 19 566,91 zł. W I półroczu 2009 r. wypłacono 935 097,00 zł., w tym 863 586,00 zł w ramach dotacji rozwojowej 2009. Zweryfikowano i zatwierdzono trzy wnioski o płatność, którymi rozliczono 664 669,79 zł. Projekt „Zachodniopomorskie talenty – regionalny system stypendialny” – II edycja: Realizacja projektu została zaakceptowana w dniu 21 kwietnia 2009 r. decyzją nr DZF-I-9220-821-MKo/09. Umowę na realizację projektu podpisano w dniu 14 maja 2009 r., nr umowy o dofinansowanie: POKL 09.01.03-32-001/09. Działania prowadzone w ramach projektu to: - realizacja wypłat stypendialnych dla 120 uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w każdym roku szkolnym; - promocja idei kształcenia w kierunkach matematyczno-przyrodniczych i technicznych. Projekt przyczyni się do realizacji następujących rezultatów:  twardych: - 240 uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych zostanie objętych wsparciem stypendialnym w latach szkolnych 2009/2010 i 2010/2011; - wypracowane zostaną Indywidualne Plany Rozwoju Edukacyjnego dla 240 uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, w latach szkolnych 2009/2010 i 2010/2011; - 30 najlepszych stypendystów otrzyma narzędzia (pomoce naukowe) umożliwiające dalszy rozwój edukacyjny.  miękkich : - zakładany jest wzrost liczby uczniów zainteresowanych naukami ścisłymi, a w następstwie większa liczba studentów wybierających taką ścieżkę edukacyjną i pracowników o odpowiednich kwalifikacjach; - zapewniona zostanie możliwość korzystania z wysokiej jakości usług edukacyjnych dla uczniów, którzy napotykają w tym obszarze na problemy i utrudnienia, co spowoduje zwiększenie ich motywacji do dalszej nauki; - zmniejszone zostaną dysproporcje w dostępie do zajęć pozaszkolnych; - realizacja projektu przyczyni się do rozwoju kompetencji u kluczowych uczniów objętych wsparciem. W okresie sprawozdawczym - od 01.01.2009 r. do 30.06.2009 r. - projekt realizowany był zgodnie z harmonogramem, uzyskano następujące efekty rzeczowe: - w dniu 16.06.2009 r. przyjęty został Uchwałą Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego, Regulamin przyznawania i przekazywania stypendiów w ramach projektu; - rozesłano informacje na temat projektu do wszystkich szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na terenie województwa (900 pism); -zamieszczono informacje o naborze na stronie www.wup.pl. Wartość projektu to 2 406 917,40 zł., w tym wkład własny w wysokości 36 103,76 zł. Plan wydatków przeznaczonych na II edycję na 2009 rok wynosi 360 510,00 zł. W I połroczu 2009 r. wypłacona została pierwsza transza dotacji w wysokości 11 623,00 zł. Dokonano realizacji wypłat wynagrodzeń dla pracowników projektu, pozostałe działania projektu realizowane były bezkosztowo. Do 30.06.2009r. nie został złożony żaden wniosek o płatność.

1.B. Opis postępu w realizacji działań, o których mowa w art. 10 Rozporządzenia (WE) 1081/2006

W okresie sprawozdawczym w ramach priorytetu VI nie były realizowana projekty innowacyjne oraz ponadnarodowe. W ramach priorytetu VII, zgodnie ze nowelizowanymi Zasadami dokonywania wyboru projektów w ramach PO KL ocenie merytorycznej podlegają wyłącznie wnioski o dofinansowanie, które spełniają standard minimum, co bezpośrednio ma wpływać na działania zmierzające do łagodzenia nierówności ze względu na płeć. Mimo realizacji projektów, w ramach których możliwe jest objęcie wsparciem migrantów oraz mniejszośći etnicznych i narodowych, w okresie sprawozdawczym jedynie 29 osób skorzystało z tej formy pomocy, zaobserwowano natomiast znaczny udział niepełnosprawnych – łącznie 135 osoby. Projekty innowacyjne oraz ponadnarodowe w ramach priorytetu nie zostały przewidziane w planie działania na rok 2009. W okresie sprawozdawczym w ramach priorytetu VIII nie były realizowana projekty innowacyjne oraz ponadnarodowe. Priorytet IX - włączenie problematyki równości płci do głównego nurtu polityki wspólnotowej zostało zawarte w ogólnych kryteriach horyzontalnych w dokumentacji konkursowej dla każdego z Działań. Zgodność z polityką równych szans jest konieczna do zaakceptowania wniosku już na pierwszym etapie oceny merytorycznej. Z zaakceptowanych wniosków o płatność wynika, iż w projektach realizowanych przez Wnioskodawców liczba kobiet jest nieznacznie wyższa od liczby mężczyzn w nich uczestniczących. Świadczy to o niedyskryminowaniu kobiet, a wręcz o podjęciu działań mających na celu równouprawnienie. Zwiększenie integracji w dziedzinie zatrudnienia i integracji społecznej grup znajdujących się w niekorzystnej sytuacji jest głównym celem dla Działania 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich. Jako grupy docelowe w dokumentacji konkursowej określeni zostali: mieszkańcy, społeczności lokalne aktywnie działające na obszarach wiejskich na rzecz rozwoju edukacji na terenach wiejskich i podnoszenia poziomu wykształcenia mieszkańców obszarów wiejskich oraz podmioty działające na obszarach wiejskich na rzecz przeciwdziałania ich marginalizacji i zapewnienia ich odpowiedniego rozwoju. Rezultaty jakie udało się osiągnąć dzięki realizowanym już projektom to podniesienie kwalifikacji mieszkańców obszarów wiejskich i wzrost liczby odbytych spotkań społeczności lokalnych. Doszło do zmiany postaw uczestników projektu wobec edukacji poprzez podniesienie świadomości w zakresie korzyści płynących z kształcenia. Wzrosła również liczba podmiotów (przedsiębiorstw, organizacji pozarządowych, instytucji publicznych), które włączyły się w działania na rzecz rozwoju edukacji w danej społeczności lokalnej. Tym samym zwiększyła się świadomość reprezentantów instytucji publicznych i/lub przedsiębiorstw działających na danym obszarze w zakresie problemów i potrzeb edukacyjnych mieszkańców obszarów wiejskich. Wzrosła motywacja mieszkańców obszarów wiejskich do samokształcenia. Grupą znajdującą się w niekorzystnej sytuacji, która objęta została wsparciem w I półroczu 2009r. była również grupa osób niepełnosprawnych. Od początku realizacji Priorytetu 354 osoby niepełnosprawne rozpoczęły udział w projektach, z czego 309 w obecnym okresie sprawozdawczym.

1.B.1 Monitorowanie projektów innowacyjnych i ponadnarodowych – określa załącznik nr 1

1.C. Zmiany uwarunkowań wdrażania Priorytetu

Zmiany uwarunkowań zewnętrznych wdrażania Priorytetów PO KL w regionie: Główne zmiany uwarunkowań zewnętrznych wdrażania PO KL w regionie, dotyczą dynamicznych zmian na regionalnym rynku pracy, spowodowanych restrukturyzacją sektora stoczniowego oraz firm kooperujących. W dniu 6 stycznia 2009r. weszła w życie Ustawa o postępowaniu kompensacyjnym w podmiotach o szczególnym znaczeniu dla polskiego przemysłu stoczniowego. Wejście w życie ustawy chroni stocznie przed upadłością, rozpoczyna proces sprzedaży majątku stoczni, daje gwarancje zaspokojenia wierzycieli i wprowadza pakiet ochronny dla pracowników stoczni. Obserwuje się również wzrost bezrobocia związany ze spowolnieniem gospodarczym wywołanym przez kryzys na światowych rynkach finansowych, który rozpoczął się w 2008 roku.

- Opis istotnych problemów we wdrażaniu Priorytetu wraz z informacją o podjętych lub planowanych do podjęcia środkach zaradczych

Na płynność wdrażania Priorytetu VI miały wpływ następujące sytuacje problemowe: a) związane z wnioskami o płatność: - nieterminowe składanie wniosków o płatność przez Wnioskodawców w stosunku do harmonogramu, - niska jakość składanych wniosków, konieczność ich poprawy i uzupełniania, w efekcie wydłużająca cały proces rozliczenia, - niskie wartości rozliczanych wniosków, co powodowało przesunięcia w wypłatach kolejnych transz, - duża ilość błędów w formularzu PEFS, b) związane z wnioskami o dofinansowanie - duża ilość wniosków odrzucanych na etapie formalnej, z powodu m.in. nie spełnienia kryteriów dostępu lub przygotowania wniosku niezgodnie z Dokumentacją Konkursową. c) związane z rozliczaniem dotacji 2008, środków niewykorzystanych i niewygasających. Wnioskodawcy (zwłasza nie będący JST) mieli ze zgłoszeniem i rozliczeniem największe problemy. Wydział Wdrażający Priorytet VI podejmuje takie środki zaradcze jak edukowanie/informowanie Wnioskodawców podczas spotkań z Dokumentacji Konkursowej oraz okresowych spotkań dla Wnioskodawców danego Działania/Poddziałania, a także poprzez bieżące kontakty z Opiekunem Projektu. Obecnie Wnioskodawcy zbierają pierwsze doświadczenia we wdrażaniu POKL, stąd w tym początkowym okresie nakład pracy Zespołów Wdrażających jest zwiększony. Na płynność wdrażania wpływa również brak bazy do importu danych z formularzy PEFS składanych przez Wnioskodawców. Brak bazy powoduje, iż weryfikacja formularzy jest utrudniona oraz zwiększa się ryzyko związane z ewentualnymi błędami. Istotnym problemem w płynnym wdrażaniu Działań w ramach POKL były również zmiany legislacyjne (m.in. Zasad finansowania POKL, Zasady udzielania pomocy publicznej), powodujące np. konieczność podpisywania aneksu do umowy o dofinansowanie z Wnioskodawcami. W dalszym ciągu okresowo występują problemy z łącznością z Krajowego Systemu Informatycznego SIMIK 07-13, polegające na długim czasie oczekiwania po uruchomieniu danej aplikacji, oraz „wyrzucaniu” z systemu po wpisaniu danych w trakcie oczekiwania na potwierdzenie przyjęcia danych. W ramach Priorytetu VII istotnym problemem związanym z realizacją działań były zmiany w Zasadach przygotowania, realizacji i rozliczania projketów systemowych OPS i PCPR oraz ROPS w ramach POKL, jak również zmiany w Zasadach finansowania i w Zasadach dokonywania wyboru projektów w ramach POKL,co skutkowało wprowadzeniem zmian w podpisywanych umowach o dofinansowanie projektów. Ponadto w ramach Poddziałania 7.2.1 u Beneficjenta Szczecińska Fundacja "Talent Promocja Postęp" realizującego projekt pn. Centrum Integracji Społecznej Przystań w Barlinku – nr umowy UDA-POKL.07.02.01-32-023/08 stwierdzono podczas czynności kontrolnych niegospodarne dysponowanie materiałami zakupionymi na potrzeby szkoleń. Stwierdzone nieprawidłowości spowodowały opóźnienia w realizacji projektu, a tym samym w rozliczaniu z otrzymanej dotacji rozwojowej. W ramach Priorytetu VIII należy podkreślić, iż ogólnym problemem w realizacji zawartych umów w ramach każdego Poddziałania jest rozliczanie wniosków o płatność przez wnioskodawców. Wnioski wymagają licznych, wielokrotnie nanoszonych poprawek, co znacznie wydłuża okres ich akceptacji i wpływa na planowane harmonogramy przekazywania środków. Opóźnienia w przekazywaniu środków finansowych zaplanowanych w ramach Poddziałania 8.2.2 (projekty Urzędu Marszałkowskiego) wynikają z przedkładania wniosków w terminach dużo późniejszych niż przewidziane w Planie Działania. Beneficjenci zarówno konkursowi jak i systemowi informowani są na bieżąco o nowelizacjach obowiązujących unijnych aktów prawnych (np. Zasady finansowania POKL, Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach POKL) niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania i rozliczania projektów w ramach komponentu regionalnego POKL. Przedmiotowe informacje zamieszczane są zarówno na stronie głównej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie w zakładce POKL pliki do pobrania, bądź udostępniane w działającym w siedzibie WUP Puncie Konsultacyjnym EFS. Pracownicy Punktu Konsultacyjnego wspierają działania beneficjentów poprzez organizację specjalistycznych szkoleń i aktywne doradztwo oraz oferują pomoc projektodawcom nie tylko w fazie przygotowania przedsięwzięcia, ale także w trakcie jego realizacji i rozliczania już po otrzymaniu środków z dotacji. W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły problemy związane z wdrażaniem Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

2.A. Opis problemów związanych ze stosowaniem ustawy Prawo zamówień publicznych (jeśli dotyczy)

W okresie objętym sprawozdaniem nie wystąpiły problemy ze stosowaniem ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Wskaźniki realizacji Priorytetu

  - Osiągnięte wartości wskaźników – określa załącznik nr 2

  - Analiza stopnia osiągnięcia oczekiwanych efektów oraz wartości docelowych wskaźników w podziale na cele szczegółowe

W ramach Priorytetu VI: Cel szczegółowy 1 – Zwiększenie zasięgu oddziaływania aktywnej polityki rynku pracy W okresie sprawozdawczym udział w projektach zakończyło 1535 osób, natomiast od początku realizacji 10.421 osób, co stanowi 23% realizacji. Wskaźnik ten nie jest zagrożony. Wsparcie w większości kierowane było do kobiet (w bieżącym okresie 70%), co wynika z faktu wyrównywania szans kobiet na rynku pracy. Bardzo niski jest wskaźnik „liczba osób, które zostały objęte Indywidualnym Planem Działania”, jednakże podkreślić należy, iż wartość docelowa ustalona została na poziomie 17211 osób, co stanowi prawie 40% wszystkich planowanych osób, które zakończą udział w projektach. Biorąc pod uwagę różnorodność działań w ramach Priorytetu VI oraz dotychczasową realizację projektów można stwierdzić iż wartość docelowa wskaźnika została przeszacowana. Wskaźnik produktu - Liczba kluczowych pracowników PSZ, którzy zakończyli udział w szkoleniach realizowanych w systemie pozaszkolnym w bieżącym okresie ukształtowała się na poziomie 16 osób, z czego większość stanowiły kobiety. Osiągnięte dane dotyczą projektu własnego WUP, będącego w trakcie realizacji (m.in. studia podyplomowe pracowników). Mając na względzie dane z postępu rzeczowego – realizacja wskaźnika nie jest zagrożona. Wskaźnik „Liczba osób, które uzyskały środki na podjęcie działalności gospodarczej” ukształtował się na poziomie 68 osób, przy czym od początku realizacji dotacje otrzymało 1415 osób. Charakterystyczna jest tendencja, iż środki na podjęcie działalności gospodarczej otrzymują głównie mężczyźni (kumulatywnie 62%), jednakże w bieżącym okresie poziom między dotacjami otrzymanymi przez kobiety i mężczyzn był raczej wyrównany. Podkreślić należy, iż w okresie sprawozdawczym nie zostały wypłacone jeszcze dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach Działania 6.2, a przedstawione w tym punkcie wartości dotyczą projektów 6.1.3 (Powiatowe Urzędy Pracy). Wsparcie głównie otrzymywały osoby znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy. Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej kształtuje się w okresie sprawozdawczym na poziomie 68 osób. W bieżącym okresie sprawozdawczym 54% miejsc pracy ze środków EFS utworzonych było z udziałem kobiet, przy czym dane od początku realizacji Priorytetu pokazują, iż w grupie tej dominują mężczyźni, w tym zwłaszcza w wieku 50-64 lata. W bieżącym okresie sprawozdawczym "liczba osób, które uzyskały środki na podjęcie działalności gospodarczej, w tym dla osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy" jest wyższa niż ogólna "liczba osób, które uzyskały środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej", z powodu korekt danych przez Wnioskodawców. Wartości MP w podanych wierszach są zgodne. Cel szczegółowy 2 – Zwiększenie poziomu zatrudnienia wśród osób młodych Wśród osób, które zakończyły udział w projektach 40% stanowiły osoby między 15-24 rż. Plan działania promuje wspierania zatrudnienia i aktywizacji osób młodych, a osiągnięte wyniki są zgodne z przyjętymi założeniami. Osoby bezrobotne, które otrzymały wsparcie w ramach projektu w okresie pierwszych 100 dni od dnia zarejestrowania w urzędzie pracy w grupie osób młodych (15-24 lata) stanowiły w bieżącym okresie 0,8%, zaś od początku realizacji 23%, w związku z czym poziom wskaźnika nie budzi zastrzeżeń. W okresie sprawozdawczym powstało 15 miejsc pracy z udziałem osób młodych, co stanowi 22% w ogólnej liczbie osób, które otrzymały dotacje na podjęcie działalności gospodarczej. Cel szczegółowy 3 – Zmniejszenie bezrobocia wśród osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy Wśród osób, które zakończyły udział w projektach największy udział – 70% - stanowią osoby znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, w tym w szczególności bezrobotni z terenów wiejskich, co jest zgodne z przyjętymi założeniami. Dość niski jest wskaźnik dotychczący bezrobotnych osób niepełnosprawnych - 6% w grupie osób, które zakończyły udział w projektach, jednakże mając na uwadze promowanie wsparcia dla osób niepełnosprawnych, osiągnięcie wskaźnika nie jest zagrożone. Kobiety stanowiły 58% osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, które zakończyły udział w projektach. Cel szczegółowy 4 – Zwiększenie poziomu zatrudnienia wśród osób starszych Osoby w wieku 50-65 l. stanowiły 7% w bieżącym okresie sprawozdawczym. Osoby w wieku starszym korzystały m.in. ze wsparcia na uruchomienie działalności gospodarczej, jednakże stanowili 12% wśród osób, które takie wsparcie otrzymały. Analizując dane kumulatywne, charakterystyczne jest, iż w środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej otrzymują głównie mężczyźni. Tenedencja ta widoczna jest w bieżącym okresie, w którym 100% stanowią mężczyźni. Mając na uwadze promowanie wsparcia dla osób starszych, osiągnięcie wskaźnika nie jest zagrożone. Wskaźnik produktu „Liczba projektów wspierających rozwój inicjatyw lokalnych” osiągnął 50% i nie jest zagrożony. W ramach Priorytetu VII: Cel szczegółowy 1 Poprawa dostępu do pracy osob zagrożonych wykluczeniem społecznym W minionym okresie sprawozdawczym 1199 klientów pomocy społecznej zakończyło udział w realizacji projektów dotyczących aktywnej integracji, a od początku realizacji Priorytetu 1741 klientów. Z uwagi, iż działania realizowane przez instytucje pomocy społecznej w ramach projektów systemowych są długofalowe, wzrost wartości wskaźnika będzie kształtował się na wyższym poziomie dopiero w momencie zakończenia realizacji projektu jak również po złożeniu ostatnich wniosków o płatność za IV kwartał 2009 roku. Zatem wzrost wskaźnika liczby klientów, którzy zakończyli udział w projektach przewiduje się dopiero po 2009 roku. Ponadto z przedkładanych informacji przez realizatorów projektów wynika, iż 705 klientów zostało objętych wsparciem w ramach aktywnej integracji z terenów wiejskich. W stosunku do wartości wykazanych kumulatywnie zaobserwowano znaczny spadek udziału klientów instytucji pomocy społecznej, którzy w ramach Priorytetu zostali objęci działaniami aktywnej integracji (kontrakt socjalny) - 582 klientów, co stanowi 19,55 % w stosunku do zakładanych wartości. Powyższe wynika z faktu, iż środki na realizację projektów systemowych przekazane zostały w większości w II kwartale br. W okresie sprawozdawczym w wyniku wsparcia z EFS podniosło swoje kwalifikacje w systemie pozaszkolnym 377 pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej bezpośrednio zajmujących się aktywną integracją; są to w zdecydowanej większości kobiety. Osiągnięty wskażnik stanowi 124,18 % w stosunku do założonych wartości. Znaczny udział kobiet może wynikać ze specyfiki pracy a także struktury zatrudnienia w jednostkach pomocy społecznej. W ramach Prioprytetu VIII: Cel szczegółowy I – Rozwój wykfalifikowanej i zdolnej do adaptacji siły roboczej. Jeśli chodzi o wskaźnik produktu w postaci Liczby przedsiębiorstw, które zostały objęte wsparciem w zakresie projektów szkoleniowych, to w badanym okresie wartość ta równa się zeru. Wynika to z faktu, że na skutek regulacji prawnej (dotyczącej późnego wejścia w życie zmian odnośnie udzielania pomocy publicznej), żaden realizowany projekt nie przewiduje wsparcia dla przedsiębiorstw. Natomiast, jeżeli chodzi o Liczbę pracujących osób dorosłych, które zakończyły udział w projektach szkoleniowych, to wskaźnik ten został zrealizowany w 47% w stosunku do całego okresu programowania, zaś w odniesieniu do wartości przewidzianej do zrealizowania w Planie Działania na 2009 r., to wskaźnik ten został zrealizowany w 287%. W odniesieniu do Liczby osób w wieku powyżej 50. roku życia dla ww. wskaźnika, to wartość ta została zrealizowana w 60% w stosunku do całego okresu programowania, zaś w odniesieniu do roku 2009 zrealizowano wskaźnik na poziomie 465%. Osiągnięte wartości należy uznać za bardzo dobry wynik biorąc pod uwagę problemy w początkowej fazie wdrażania Programu i stosunkowo krótki czas jego faktycznej realizacji. Jeżeli chodzi o pozostałe wskaźniki produktu, tj.: Liczba przedsiębiorstw, które zostały objęte wsparciem w zakresie projektów szkoleniowych (projekty o charakterze regionalnym), Liczba podmiotów, którym udzielono wsparcia w zakresie skutecznego przewidywania i zarządzania zmianą, Liczba pracowników zagrożonych negatywnymi skutkami procesów restrukturyzacji w przedsiębiorstwach, którzy zostali objęci działaniami szybkiego reagowania oraz Liczba partnerstw (sieci współpracy) zawiązanych na szczeblu lokalnym i regionalnym – stopień realizacji tych wskaźników wynosi 0%. Wynika to z faktu, iż od początku wdrażania PO KL nie rozpoczęto jeszcze realizowania projektów z ww. zakresu. Cel szczegółowy II – Poprawa funkcjonowania systemu przewidywania i zarządzania zmianą gospodarczą. Dla celu szczegółowego II, wskaźniki produktu równają się zeru. Wynika to z faktu małego zainteresowania danymi typami projektów, późnym okresem podpisania umów (Projektodawcy nie złożyli jeszcze wniosków o płatność rozliczających otrzymane transze w okresie sprawozdawczym) oraz/lub niewystarczającej jakości złożonych wniosków aplikacyjnych, co uniemożliwiało podpiasanie z Projektodawcami umów o dofinansowanie. Jeśli chodzi o Liczbę osób, które były objęte wsparciem w zakresie rozpoczynania własnej działalności gospodarczej typu spin off lub spin out, to wskaźnik ten został zrealizowany w 473% w stosunku do całego okresu programowania, zaś w odniesieniu do Planu Działania na 2009 r., to wskaźnik ten zostal zrealizowaniy na poziomie 2100%. Natomiast Liczba doktorantów, którzy otrzymali stypendia naukowe, to wskaźnik ten został zrealizowany na poziomie 39% w stosunku do całego okresu programowania, natomiast w odniesieniu do roku 2009 zrealizowano wskaźnik na poziomie 98%. Stopień realizacji ww. wskaźników należy uznać za bardzo dobry. Wskaźnik Liczba osób, które ukończyły udział w stażach lub szkoleniach praktycznych w podziale na pracowników przedsiębiorstw w jednostkach naukowych oraz pracowników naukowych w przedsiębiorstwach wynosi 0%, gdyż nie rozpoczęto jeszcze realizowania projektów z ww. zakresu. W ramach Priorytetu IX: W obecnym okresie sprawozdawczym osiągnięto wartości wskaźników na wysokim poziomie w odniesieniu do wartości docelowych określonych na rok 2013. Wskaźniki produktu znacznie się zwiększyły w stosunku do stanu na koniec 2008 r. Wynika to z faktu, iż większość Beneficjentów poprawnie wypełniała wnioski o płatność. Ponadto, rzadziej dochodziło do sytuacji nieprzekroczenia minimalnego progu rozliczenia 70% otrzymanej transzy. CEL SZCZEGÓŁOWY 1 - Zmniejszenie nierówności w upowszechnieniu edukacji, szczególnie pomiędzy obszarami wiejskimi i miejskimi. Wskaźnik produktu „Liczba ośrodków wychowania przedszkolnego, które uzyskały wsparcie w ramach Priorytetu” wyniósł w 2009 r. 91,18%. Z zakładanych 68 ośrodków dofinansowanie otrzymało 62. Wskaźniki produktu „Liczba osób dorosłych w wieku 25-64 lata, które uczestniczyły w formalnym kształceniu ustawicznym w ramach Priorytetu” wyniósł 1,70%. Z zakładanej liczby 6523 osób, w ww. kształceniu uczestniczyło 111. Dane dotyczą jednak tylko jednego projektu. W przypadku pozostałych nie został jeszcze zaakceptowany pierwszy wniosek o płatność. Wskaźnik produktu „Liczba oddolnych inicjatyw społecznych podejmowanych w ramach Priorytetu” wyniósł 51,16%. Od początku realizacji Priorytetu rozpoczęto 44 oddolne inicjatywy społeczne. W założeniu ma ich być 86. CEL SZCZEGÓŁOWY 2 - Zmniejszenie nierówności w jakości usług edukacyjnych, szczególnie pomiędzy obszarami wiejskimi i miejskimi (w zakresie kształcenia ogólnego). Wskaźnik produktu „Liczba szkół (podstawowych, gimnazjów i ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie ogólne), które zrealizowały projekty rozwojowe w ramach Priorytetu” osiągnął wartość 22,79% z zakładanych 544 szkół. Liczba tego rodzaju szkół na obszarach miejskich wyniosła 73, co stanowiło 32,74% z zakładanych 223, a na obszarach wiejskich 51, co stanowiło 15,89% z zakładanych 321. - CEL SZCZEGÓŁOWY 3 - Podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego. - Wskaźniki produktu „Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego, które wdrożyły programy rozwojowe” i „Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego, które współpracowały z przedsiębiorstwami w zakresie wdrażania programów rozwojowych” osiągnęły odpowiednio poziom 17,42% i 8,55%. W I półroczu 2009 r. nie wykazano uczniów w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe, którzy zakończyli udział w stażach i praktykach w ramach Priorytetu. - CEL SZCZEGÓŁOWY 4 - Wzmocnienie rozwoju zawodowego i podnoszenie kwalifikacji nauczycieli na obszarach wiejskich. Wskaźnik produktu „Liczba nauczycieli, którzy uczestniczyli w doskonaleniu zawodowym w krótkich formach” wyniósł 28,31%. W ramach Priorytetu swoje kwalifikacje podniosło 783 nauczycieli z zakładanej liczby 2766. Na obszarach wiejskich w doskonaleniu zawodowym wzięło udział 170 nauczycieli. Stopień realizacji wskaźnika produktu osiągnął wartość 8,10% z zakładanej liczby 2100. Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego, którzy podnieśli swoje kompetencje wyniosła 68, co stanowiło 20,80% z zakładanej wartości docelowej wskaźnika.

  - Szczegółowa charakterystyka udzielonego wsparcia

    - Przepływ uczestników projektów realizowanych w ramach Priorytetu – określa załącznik nr 3                    (nie dotyczy projektów badawczych i promocyjno-informacyjnych)

    - Określenie statusu na rynku pracy osób, które rozpoczęły udział w projektach realizowanych w ramach Priorytetu – określa załącznik nr 4 (nie dotyczy projektów badawczych i promocyjno-informacyjnych)

    - Osoby, które rozpoczęły udział w projektach realizowanych w ramach Priorytetu, znajdujący się w dwóch grupach wiekowych 15-24 i 55-64 lata – określa załącznik nr 5 (nie dotyczy projektów badawczych i promocyjno-informacyjnych)

    - Osoby, które rozpoczęły udział w projektach realizowanych w ramach Priorytetu ze względu na wykształcenie – określa załącznik nr 6 (nie dotyczy projektów badawczych i promocyjno-informacyjnych)

    - Przedsiębiorstwa, które przystąpiły do udziału w projektach realizowanych w ramach Priorytetu – określa załącznik nr 7 (nie dotyczy projektów badawczych i promocyjno-informacyjnych)

# III. POSTĘP FINANSOWY PRIORYTETU

- Stan realizacji projektów w ramach Priorytetu (w PLN) – określa załacznik nr 8

- Informacje o zaliczkach przekazanych na rzecz beneficjentów (w PLN) – określa załącznik nr 9

- Informacja nt. odsetek narosłych od środków zgromadzonych na realizację PO KL (w PLN) – określa załącznik nr 10

- Zestawienie prognozowanych wartości wniosków o płatność, które zostaną zatwierdzone przez IP i IP2 w czterech kolejnych kwartałach w podziale na źródła finansowania projektów (w PLN) – określa załącznik nr 11

# IV. INFORMACJA O PRZEPROWADZONYCH W RAMACH PRIORYTETU KONTROLACH, AUDYTACH ZEWNĘTRZNYCH ORAZ ICH WYNIKACH

- Informacja o czynnościach podjętych w ramach kontroli systemowych oraz kontroli realizacji projektów w ramach Priorytetu

Kontrola dokumentacji Wydział Kontroli WUP w Szczecinie w trakcie czynności kontrolych analizuje wniosek o dofinansowanie realizacji projektu oraz wnioski o płatność. Kontrola rozliczeń finansowych obejmuje weryfikację, na podstawie reprezentatywnej próby, oryginałów dokumentów księgowych, poświadczających wydatki poniesione w ramach projektu, m.in.: - faktury, - rachunki, - inne dokumenty księgowe o równoważnej wartości dowodowej, - dowody zapłaty, - inne dokumenty potwierdzające fakt zakupu zamówionych towarów i usług, - ewidencja czasu pracy pracowników zatrudnionych w projekcie, - ewidencja wydatków prowadzona na potrzeby projektu. Kontrolą objęte są również dokumenty dotyczące personelu projektu (m.in.: umowy zawarte z personelem projektu, dokumenty poświadczające posiadanie odpowiednich kwalifikacji zawodowych) oraz dokumentacja dotycząca Beneficjentów Ostatecznych (m.in.: karty zgłoszeń, wymagane oświadczenia i zaświadczenia, listy obecności na zajęciach/szkoleniach, dzienniki zajęć, ankiety ewaluacyjne). W przypadkach, w których Beneficjent zobowiązany jest do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych, zespół kontrolujący weryfikuje dokumentację dotyczącą zamówień publicznych (również w przypadkach, kiedy mimo braku obowiązku Beneficjent stosuje ustawę). Ponadto, kontrolą objęte są również dokumenty dotyczące promocji i informacji oraz inne dokumenty związane z realizacją projektu, które mogą wystąpić u Beneficjenta. W zależności od kontrolowanego obszaru, zespół kontrolujący weryfikuje dokumenty na podstawie reprezentatywnej próby lub kontroluje 100% dokumentacji. Próba dokumentów wybranych do kontroli na miejscu stanowi minimum 10% populacji (np.: wydatków z każdego zadania, liczby Beneficjentów). Dokonywanie doboru próby w trakcie kontroli dokumentowane jest w każdym przypadku w informacji pokontrolnej, z podaniem następujących informacji: - populacja z jakiej dokonywano wyboru próby, - rejestr elementów populacji jaki został wykorzystany do doboru próby, - sposób dokonania wyboru – metody, - wynik dokonanego wyboru, elementy wybrane do kontroli Kontrole realizacji projektu W I półroczu 2009 roku Wydział Kontroli przeprowadził 73 kontrole realizacji projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w tym: Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich – 7 Priorytet VII Promocja integracji społecznej – 15 Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki – 30 Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach – 21. Plan Kontroli na I półrocze 2009 roku zakładał przeprowadzenie kontroli realizacji 77 projektów w ramach Priorytetu VI, VII, VIII, IX POKL. Liczba kontroli planowanych w I półroczu br. w ramach poszczególnych Priorytetów kształtuje się następująco: Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich – 7 Priorytet VII Promocja integracji społecznej – 18 Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki – 37 Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach – 15. Plan kontroli dla POKL został wykonany w 84,42%, czyli skontrolowano 65 projektów z planu kontroli przewidującego przeprowadzenie czynności kontrolnych w I półroczu br. W przypadku 3 zaplanowanych kontroli, zostały one przeprowadzone w IV kwartale 2008 r., jako kontrole doraźne - zakres przedmiotowych kontroli pokrywał się w pełni z zakresem kontroli planowych. Jedna kontrola (Priorytet VIII) zaplanowana na I półrocze br. na prośbę Beneficjenta została przełożona na III kwartał. W ośmiu pozostałych przypadkach czynności kontrolne nie zostały podjęte w planowanym terminie z przyczyn technicznych i zostaną przeprowadzone w III kwartale br. Poza powyższym, Wydział Kontroli przeprowadził 6 kontroli zaplanowanych na II półrocze roku bieżącego oraz 2 kontrole nieuwzględnione w Planie Kontroli na 2009 rok, które miały charakter doraźny (w ramach Poddziałania 7.2.2 - w związku ze złożoną skargą przez byłego pracownika projektu oraz w ramach Poddziałania 9.1.1 - w związku z otrzymaną prośbą Wydziału Projektów Edukacji POKL). Łącznie kontroli poddano 73 projekty. Dodatkowo w I półroczu 2009r. przeprowadzona została 1 rekontrola projektu (poddanego kontroli w 2008 roku – Priorytet VI - Poddziałanie 6.1.1) oraz kontrola wdrożenia zaleceń pokontrolnych (Priorytet VII – Poddziałanie 7.2.1). W I półroczu 2009r. Wydział Kontroli przeprowadził 38 wizyt monitoringowych projektów poddanych wcześniej kontroli planowej/doraźnej. Działania pokontrolne podejmowane przez Wydział miały formę zaleceń pokontrolnych (w przypadkach, w których była potrzeba ich sformułowania). Wraz z zaleceniami kierowano do Beneficjentów prośbę o przekazanie informacji, w formie pisemnej, na temat podjętych, w celu wdrożenia zaleceń, działań. W przypadku większości Beneficjentów, przedmiotowa informacja przekazywana była terminowo. W związku z tym, iż większość kontroli prowadzona była w trakcie realizacji projektu lub zaraz po jego zakończeniu, nie było możliwe podjęcie czynności kontrolnych, w celu zbadania trwałości realizacji projektu.

- Informacja o działaniach kontrolnych dotyczących realizacji projektów, podjętych przez inne instytucje

W okresie sprawozdawczym Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie nie otrzymał informacji o przeprowadzonych kontrolach innych instytucji niż IP.

# V. INFORMACJA O ZGODNOŚCI REALIZACJI PRIORYTETU Z PRAWODAWSTWEM

Należy odpowiedzieć na pytanie, czy zapewniono zgodność realizowanego Priorytetu z prawodawstwem w zakresie zamówień publicznych, pomocy publicznej oraz zasadami polityk horyzontalnych, o których mowa w PO KL. Jeżeli udzielono odpowiedzi przeczącej - stosowne wyjaśnienie należy zawrzeć w pkt II.2 lub II.2.A sprawozdania.

1. Czy  zapewniono zgodność z prawodawstwem w zakresie zamówień publicznych?

X NIE TAK@

2. Czy zapewniono zgodność z zasadami pomocy publicznej?

X TAK NIE

2.1. Wartość udzielonej pomocy publicznej w ramach Priorytetu (w PLN)

W kolumnie nr 1 należy podać numer Priorytetu,Działania i Poddziałania, w ramach którego udzielona została pomoc publiczna.

W kolumnie 2 należy wpisać kwotę pomocy publicznej na podstawie informacji dot. pomocy publicznej przekazanych w ramach sprawozdań z realizacji Działania za ten sam okres sprawozdawczy (zgodnie z KSI SIMIK 07-13), oraz uwzględnić wartość pomocy publicznej wykazanej w  zatwierdzonych i wprowadzonych do KSI  SIMIK 07-13 wnioskach o płatność dla projektów IP2 (narastająco, od początku uruchomienia Priorytetu).

W kolumnach 3-5 należy wskazać „Procentowy udział typu przedsiębiorstw w całości udzielonej pomocy publicznej” wg wartości przekazanej pomocy publicznej.

Monitorowanie pomocy publicznej powinno być prowadzone zgodne z zasadami określonymi w:

- rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie szczegółowego przeznaczenia, warunków i trybu udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013,

- rozporządzeniach wykonawczych do ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,

- w rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

| Priorytet/Działanie/Poddziałanie | Wartość pomocy publicznej przekazanej od początku realizacji Priorytetu (w PLN) | Procentowy udział typu przedsiębiorstw w całości udzielonej pomocy publicznej |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Małe | Średnie | Duże |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Działanie 6.1 | 0,00 | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy |
| Poddziałanie 6.1.1 | 0,00 | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy |
| Poddziałanie 6.1.2 | 0,00 | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy |
| Poddziałanie 6.1.3 | 0,00 | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy |
| Działanie 6.2 | 0,00 | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy |
| Działanie 6.3 | 0,00 | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy |
| Ogółem Priorytet VI | 0,00 | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy |
| Działanie 7.1 | 0,00 | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy |
| Poddziałanie 7.1.1 | 0,00 | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy |
| Poddziałanie 7.1.2 | 0,00 | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy |
| Poddziałanie 7.1.3 | 0,00 | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy |
| Działanie | 0,00 | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy |
| Działanie 7.2 | 0,00 | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy |
| Poddziałanie 7.2.1 | 0,00 | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy |
| Poddziałanie 7.2.2 |  |  |  |  |
| Działanie 7.3 | 0,00 | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy |
| Ogółem Priorytet VII | 0,00 | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy |
| Działanie 8.1 | 0,00 | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy |
| Poddziałanie 8.1.1 | 0,00 | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy |
| Poddziałanie 8.1.2 | 0,00 | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy |
| Poddziałanie 8.1.3 | 0,00 | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy |
| Poddziałanie 8.1.4 | 0,00 | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy |
| Działanie 8.2 | 0,00 | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy |
| Poddziałanie 8.2.1 | 0,00 | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy |
| Poddziałanie 8.2.2 | 0,00 | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy |
| Ogółem Priorytet VIII | 0,00 | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy |
| Działanie 9.1 | 0,00 | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy |
| Poddziałanie 9.1.1 | 0,00 | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy |
| Poddziałanie 9.1.2 | 0,00 | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy |
| Poddziałanie 9.1.3 | 0,00 | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy |
| Działanie 9.2 | 0,00 | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy |
| Działanie 9.3 | 0,00 | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy |
| Działanie 9.4 | 0,00 | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy |
| Działanie 9.5 | 0,00 | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy |
| Ogółem Priorytet IX | 0,00 | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy |

3. Czy zapewniono zgodność z zasadami polityk horyzontalnych?

X TAK NIE

# VI. OŚWIADCZENIE INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ

Sprawozdanie oraz załączniki do sprawozdania podpisuje osoba posiadająca do tego stosowne upoważnienie. Szczegółowe wytyczne w tej sprawie regulują procedury wewnętrzne danej instytucji.

Oświadczam, iż informacje zawarte w niniejszym sprawozdaniu są zgodne z prawdą.

| Data | 2009-08-12 |
| --- | --- |
| Pieczęć imienna i podpis osoby upoważnionej do zatwierdzenia sprawozdania w imieniu Instytucji Pośredniczącej PO KL |  |

INFORMACJE DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO*

*wypełnia Instytucja Zarządzająca PO KL

| Imię i nazwisko osoby weryfikującej sprawozdanie |  |
| --- | --- |
| Data |  |
| Podpis |  |

Dotyczy sprawozdań rocznych i spawozdania końcowego

Dotyczy sprawozdań rocznych i sprawozdania końcowego