Sprawozdanie z realizacji  Priorytetu/Priorytetów komponentu regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

Sprawozdanie należy wypełnić czytelnie, bez skreśleń i korekt. Sprawozdanie wraz z załącznikami należy przekazać do instytucji nadrzędnej w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej. Za wersję elektroniczną uważa się sprawozdanie przekazane pocztą elektroniczną (bez konieczności przekazywania płyty CD). Dokumenty przekazane w powyższy sposób podlegają archiwizacji zgodnie z procedurami dotyczącymi archiwizacji dokumentów związanych z realizacją Programu.

Korekta sprawozdania to każda wersja sprawozdania nadesłana po pierwszej, oficjalnej wersji sprawozdania przesłanej do Instytucji Zarządzającej. Wraz z korektą sprawozdania w piśmie przewodnim do dokumentu należy krótko wskazać zakres wprowadzonych do niego zmian (m.in. punkty, w których wprowadzono zmiany).

W przypadku stwierdzenia przez Instytucję Zarządzającą PO KL błędów w sprawozdaniu, Instytucja Pośrednicząca zobowiązana jest do usunięcia błędów w terminie wskazanym przez Instytucję Zarządzającą PO KL. Instytucja Zarządzająca może również żądać od Instytucji Pośredniczącej wyjaśnień związanych z przedkładanymi sprawozdaniami.

Instytucje Pośredniczące dla komponentu regionalnego przygotowują sprawozdanie uwzględniając informacje o wszystkich wdrażanych Priorytetach w ramach jednego dokumentu. Informacje dotyczące poszczególnych Priorytetów należy przedstawić rozłącznie.

Załączniki

- Wraz ze sprawozdaniem należy przekazać wyłącznie te załączniki, których zakres merytoryczny dotyczy danego Priorytetu. W przypadku, gdy załącznik nie dotyczy danego Priorytetu, w treści sprawozdania przy odniesieniu do danego załącznika należy zawrzeć zapis „nie dotyczy”;

- W sytuacji wystąpienia błędu tylko w załączniku do sprawozdania (część główna sprawozdania jest bezbłędna), możliwe jest dokonanie korekty sprawozdania poprzez przekazanie wyłącznie poprawionego załącznika. Przesyłany załącznik należy oznaczyć jako korektę;

- Przekazując korektę sprawozdania, nie ma obowiązku ponownego przesyłania załączników, w których nie wprowadzono zmian;

Dane finansowe w załącznikach należy przedstawić w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku, zaś w części opisowej w zaokrągleniu do mld/mln/tys. PLN.

Sprawozdanie zatwierdzone przez IZ nie podlega zmianom tzn. nie ma możliwości złożenia korekty sprawozdania po decyzji IZ zatwierdzającej sprawozdanie. W przypadku dostrzeżenia błędów po zatwierdzeniu sprawozdania, skorygowane dane należy uwzględnić w sprawozdaniu za kolejny okres sprawozdawczy wraz z przedstawieniem w piśmie przewodnim wyjaśnienia wprowadzonych zmian.

Instrukcje zawarte we wzorze sprawozdania oznaczone kursywą należy usunąć.

- INFORMACJE OGÓLNE

| 1. Rodzaj sprawozdania (należy wstawić znak x w kratce obok jednej z opcji od A do C) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A. Sprawozdanie okresowe |  |  | x |  |  |
| B. Sprawozdanie roczne |  |  |  |  |  |
| C. Sprawozdanie końcowe |  |  |  |  |  |
| 2. Okres sprawozdawczy |  | I półrocze 2013 r. |  |  |  |
| - 3. | - Numer Priorytetu PO KL |  |  | VI, VII, VIII, IX |  |
| - 4. | - Nazwa Instytucji Pośredniczącej |  |  | Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie |  |
| - 5. | - Dane osoby sporządzającej sprawozdanie: Osoba, z którą należy się kontaktować w przypadku pytań lub wątpliwości, co do treści sprawozdania. |  |  | - w części rzeczowej | - w części finansowej |
|  | - Imię i nazwisko |  |  | - Paweł Szklarski | - Paweł Szklarski |
|  | - Nr telefonu |  |  | - 91 42 56 266 | - 91 42 56 266 |
|  | - Adres poczty elektronicznej |  |  | - pawel_ |  |

# II. PRZEBIEG REALIZACJI PRIORYTETU

- Analiza stopnia osiągnięcia oczekiwanych efektów oraz wartości docelowych wskaźników w podziale na cele szczegółowe

Priorytet VI Cel szczegółowy 1 - Zwiększenie zasięgu oddziaływania Aktywnej Polityki Rynku Pracy Aktywna polityka rynku pracy odgrywa ważną rolę w łagodzeniu skutków bezrobocia oraz w stymulowaniu podejmowania pracy przez osoby pozostające bez zatrudnienia. Zwiększenie zasięgu oddziaływania Aktywnej Polityki Rynku Pracy w ramach Priorytetu VI realizowane jest przede wszystkim poprzez upowszechnianie pośrednictwa pracy i doradztwa zawodowego, promowanie przedsiębiorczości i samozatrudnienia oraz poprzez poprawę dostępu do informacji o usługach świadczonych przez instytucje rynku pracy. Działania skierowane są także na wsparcie instytucji i organizacji działających na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych i poszukujących pracy w regionie. Ostatecznym celem podejmowanych prac jest wzrost zatrudnienia w województwie zachodniopomorskim. Wskaźnikiem produktu, wpływającym na zwiększenie zasięgu oddziaływania Aktywnej Polityki Rynku Pracy jest „liczba osób, które zakończyły udział w projektach realizowanych w ramach Priorytetu”. Wyżej wymieniony wskaźnik został zrealizowany kumulatywnie, od początku realizacji POKL na poziomie 73%. Liczba osób, które zakończyły udział w projekcie w pierwszym półroczu 2013 roku wynosi 2030 kobiet i 1156 mężczyzn. W grupie osób, które zakończyły udział w projektach przeważają kobiety. Stanowią one 57% wszystkich osób objętych wsparciem, które zakończyły udział w projektach, co wynika z faktu podjęcia działań na rzecz wyrównania szans kobiet na rynku pracy. Należy mieć na uwadze, iż w pierwszym półroczu 2013 roku nastąpiła dezagregacja wartości docelowej wskaźnika „liczba osób, które zakończyły udział w projektach realizowanych w ramach Priorytetu” określonej w SZOP, na 60 926 osób. Wzrost wartości docelowej jest wynikiem przeglądu realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W poprzednim okresie sprawozdawczym tj. na koniec 2012 roku przedmiotowy wskaźnik kształtował się na poziomie 78%, przy wartości docelowej określonej w SZOP na poziomie 52 841 osób. Ze wskaźnika „liczba osób, które zakończyły udział w projektach realizowanych w ramach Priorytetu” wyodrębniono wskaźnik odnoszący się do ”liczby osób, które zostały objęte Indywidualnym Planem Działania”. Przedmiotowy wskaźnik został zrealizowany kumulatywnie na poziomie 71%. W poprzednim okresie sprawozdawczym tj. na koniec 2012 roku, wskaźnik ten kształtował się na poziomie 54% (odnotowano wzrost stopnia realizacji wskaźnika o 17 p.p.) Do Planu Działania na rok 2013 wprowadzono kryterium dostępu dla Poddziałania 6.1.1 i 6.1.3, które obliguje Beneficjentów do objęcia 100 % uczestników Indywidualnymi Planami Działań i/lub modyfikacją IPD sporządzonych nie wcześniej niż w okresie 6 m-cy poprzedzających przystąpienie uczestników do projektu. Wyżej wymienione kryterium ma na celu zapewnienie indywidualnego podejścia do osób bezrobotnych, z uwzględnieniem ich specyficznych potrzeb i możliwości, oraz osiągnięcie wartości docelowej przedmiotowego wskaźnika. Kryterium pozwoli na nabycie umiejętności poszukiwania i uzyskiwania zatrudnienia, jak również dopasowania form pomocy do oczekiwań i możliwości osób bezrobotnych. Podjęte przez WUP w Szczecinie działania zmierzające do osiągnięcia wartości docelowej wyżej wymienionego wskaźnika przynoszą oczekiwane efekty. Raport z dnia 31 lipca 2012 roku „Ewaluacja stanu wdrażania PO KL w roku 2012” zrealizowany przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie potwierdza, że jeżeli „projektodawcy będą nadal realizować projekty w ramach Poddziałania 6.1.1 na podobnym poziomie do lat poprzednich (przy założeniu pozostawienia w dokumentacjach konkursowych w kolejnych latach zapisów zachęcających, bądź obligujących projektodawców do obejmowania uczestników projektów Indywidualnymi Planami Działań) stopień osiągnięcia omawianego wskaźnika na koniec roku 2013 na poziomie 100% wydaje się prawdopodobny. Należy pamiętać, iż na powyższy wskaźnik oprócz Poddziałania 6.1.1, wpływa także Poddziałanie 6.1.3, co zwiększa szanse jego osiągnięcia (osoby uczestniczące w projektach realizowanych w Poddziałaniu 6.1.3, dla których IPD określono przed przystąpieniem do projektu, są także uwzględniane w przedmiotowym wskaźniku).” Wskaźnik „liczba osób, które otrzymały środki na podjęcie działalności gospodarczej” ukształtował się kumulatywnie od początku realizacji Programu na poziomie 9115 osób tj.110% wartości docelowej. W okresie sprawozdawczym nastąpiła dezagregacja wartości docelowej wskaźnika, według SZOP z 24.04.2013 roku, wartość docelowa ww. wskaźnika wynosi 8323 osoby. W poprzednim okresie sprawozdawczym wartość osiągnięta przedmiotowego wskaźnika kształtowała się na poziomie 8498 osób czyli 190% wartości docelowej, która wynosiła 4477 osób. W I półroczu 2013 roku dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej otrzymały 282 kobiety i 335 mężczyzn. Rozwój przedsiębiorczości stanowi jedną z form skutecznego przeciwdziałania bezrobociu, natomiast osoby pozostające bez zatrudnienia jako główną barierę w wejściu na rynek pracy i rozpoczęciu własnej działalności gospodarczej wskazują problem z dostępem do kapitału. W związku z powyższym WUP w Szczecinie w 2013 roku kontynuuje działania umożliwiające osobom pozostającym bez zatrudnienia jaki i zatrudnionym rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej. Formy pomocy wspomagające samozatrudnienie dla uczestników projektów to pomoc bezzwrotna w formie dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej (w ramach Działania 6.2 oraz Poddziałania 6.1.3) wyłącznie dla osób pozostających bez zatrudnienia oraz pomoc zwrotna (mikropożyczki) udzielana w ramach Działania 6.2 osobom pracującym, pracownikom naukowym, studentom i absolwentom (planującym prowadzenie działalności w ramach innowacyjnej przedsiębiorczości). Wyżej wymienione działania mierzą wskaźniki „liczba osób, które otrzymały środki na podjęcie działalności gospodarczej”, z którego wyodrębniono wskaźnik „liczba osób, które otrzymały bezzwrotne dotacje”, osiągnięty kumulatywnie na poziomie 112% w stosunku do wartości docelowej, która także uległa dezagregacji w I półroczu 2013 roku. W poprzednim okresie sprawozdawczym wskaźnik osiągnął wartość 197% przy wartości docelowej 4312 osób. Z wskaźnika „liczba osób, które otrzymały środki na podjęcie działalności gospodarczej” wyodrębniono również wskaźnik „liczba osób, które skorzystały z instrumentów zwrotnych”. Wartość docelowa ww. wskaźnika kształtuje się na poziomie 165 osób. W okresie sprawozdawczym rozpoczęto rekrutację uczestników projektu oraz cykl szkoleń i świadczenia usług doradczych dla beneficjentów projektów przed rozpoczęciem działalności gospodarczej. 27 osób złożyło deklarację przystąpienia do projektu. Rezultaty wyżej wymienionych działań będą widoczne w kolejnym okresie sprawozdawczym. Zrealizowano wskaźnik dot. „liczby kluczowych pracowników PSZ, którzy zakończyli udział w szkoleniach realizowanych w systemie pozaszkolnym, istotnych z punktu widzenia regionalnego rynku pracy”. Kumulatywnie udział w szkoleniach istotnych z punktu widzenia regionalnego rynku pracy zakończyło 475 osób, w tym 410 kobiet oraz 65 mężczyzn (według wytycznych ujętych w Zasadach Systemu Sprawozdawczości urealniono ww. wartości o osoby powtarzające się). W pierwszym półroczu 2013 roku udział w ww. szkoleniach zakończyło 70 kobiet oraz 5 mężczyzn. Osiągnięta wartość wskaźnika w stosunku do wartości docelowej określonej w SZOP w 2013 roku wynosi 145%. Cel szczegółowy 2 - Zwiększenie poziomu zatrudnienia wśród osób młodych W celu „zwiększenia poziomu zatrudnienia wśród osób młodych” w ramach Priorytetu VI Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie koncentruje wsparcie kierowane do osób młodych na podnoszeniu kwalifikacji zawodowych poprzez szkolenia, staże/praktyki zawodowe ww. grupy oraz na pomocy w rozwoju przedsiębiorczości poprzez doradztwo, szkolenia oraz przyznanie środków finansowych na rozwój działalności gospodarczej. W Planie Działania na rok 2012 w konkursach w ramach Podziałania 6.1.1, 6.1.3 oraz Działania 6.2 osoby w wieku 15-24 lata stanowiły jedną z głównych grup docelowych. Natomiast w konkursach ogłoszonych w 2013 roku w ramach Poddziałania 6.1.1, 6.1.3, Działania 6.2 zastosowano kryteria dostępu obligujące beneficjentów do objęcia wsparciem osób w wieku poniżej 30-ego roku życia. Wynika to z analizy struktury osób bezrobotnych według wieku na koniec 2012 roku, gdzie najliczniejszą grupę stanowiły osoby od 25 do 34 roku życia – 27,8%, natomiast osoby w wieku 18-24 stanowiły 16,9% wszystkich osób bezrobotnych zarejestrowanych w województwie zachodniopomorskim (na podstawie Analizy rynku pracy województwa zachodniopomorskiego w 2012 roku, zrealizowanej przez WUP w Szczecinie). Wsparcie kierowane do ludzi młodych przyczynia się przede wszystkim do rozwoju kapitału ludzkiego w regionie. Natomiast cechy indywidualne jakimi charakteryzują się młodzi ludzie czyli elastyczność, gotowość do zmian i przedsiębiorczość wpływają na zwiększenie aktywności zawodowej mieszkańców województwa zachodniopomorskiego. Zwiększenie poziomu zatrudnienia wśród osób młodych obrazują wskaźniki produktu : - „liczba osób, które zakończyły udział w projektach realizowanych w ramach Priorytetu, w tym liczba osób w wieku 15-24 lata”, który został zrealizowany na poziomie 86% wartości docelowej. Nastąpił wzrost wartości docelowej w stosunku do okresu poprzedniego z 13 479 osób do 19 942 osób. Od stycznia do końca czerwca 2013 roku udział w projektach zakończyło 781 kobiet i 519 mężczyzn czyli ogółem 1300 osób. - „liczba osób, które zakończyły udział w projektach realizowanych w ramach Priorytetu, w tym liczba osób w wieku 15-24 lata zamieszkujących obszary wiejskie” , ww. wskaźnik został zrealizowany na poziomie 85% wartości docelowej, która uległa dezagregacji do 8090 osób. W poprzednim okresie sprawozdawczym wskaźnik został zrealizowany na poziomie 199% przy wartości docelowej 3161 osób. - „liczba osób, które otrzymały środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej, w tym liczba osób w wieku 15-24 lata”, który wynosi kumulatywnie 1537 osób co stanowi 121% wartości docelowej, w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego nastąpił wzrost 11 p.p. W raporcie z dnia 31 lipca 2012 roku „Ewaluacja stanu wdrażania PO KL w roku 2012” zrealizowanym przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie zauważono, iż „z uwagi na problemy osób młodych na rynku pracy osiągnięcie wartości wskaźników na poziomie znacznie przekraczającym wartość docelową nie należy uznać za niewłaściwy kierunek, a jako odpowiedź na zapotrzebowanie grupy docelowej.” Cel szczegółowy 3 - Zmniejszenie bezrobocia wśród osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy Zmniejszenie bezrobocia wśród osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w Priorytecie VI realizowane jest między innymi poprzez programy aktywizacji zawodowej obejmujące pośrednictwo pracy, doradztwo zawodowe oraz staże i szkolenia. Do osób w szczególnie trudnej sytuacji kierowane są również działania polegające na wspieraniu rozwoju przedsiębiorczości poprzez wsparcie szkoleniowo-doradcze dla osób zakładających działalność gospodarczą oraz przyznanie środków na rozwój przedsiębiorczości. Wskaźnikiem produktu dotyczącym osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy jest „liczba osób, które zakończyły udział w projektach realizowanych w ramach Priorytetu, w tym liczba osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy”, osiągnięta wartość wskaźnika to kumulatywnie od początku POKL 121%. Odnotowano wzrost przedmiotowego wskaźnika o 8 p.p. w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego. Na osoby w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy składają się: osoby długotrwale bezrobotne, osoby z terenów wiejskich oraz niepełnosprawni. W grupie osób niepełnosprawnych wskaźnik osiągnął wykonanie na poziomie 90% (1363 osoby). Nastąpił wzrost o 137 osób, w stosunku do końca 2012 roku, co potwierdza, że dotychczasowe działania aktywizacyjne takie jak uwzględnienie wyżej wymienionej grupy w kryterium dostępu i/lub w kryterium strategicznym przyczyniają się do stopniowego wzrostu wskaźnika. W Planie Działania na 2013 rok zapisano kryteria dostępu obejmujące osoby niepełnosprawne w ramach Poddziałania 6.1.3 oraz Działania 6.2 , natomiast w ramach Poddziałania 6.1.1 zapisano kryterium strategiczne, które zakłada, iż w ramach projektu co najmniej 20% osób niepełnosprawnych zostanie objętych wsparciem. Dodatkowo wskaźnik efektywności zatrudnieniowej dla ww. grupy powinien kształtować się na poziomie co najmniej 20%. Projektodawca powinien dysponować infrastrukturą dostosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych, jednocześnie beneficjent (lub partner) powinien być podmiotem statutowo zajmującym się pomocą osobom niepełnosprawnym. Wskazane kryterium skieruje wsparcie do osób niepełnosprawnych, które stanowią grupę osób bezrobotnych mająca największe trudności z wejściem na rynek pracy. Analizowana grupa stanowi 4,3% wszystkich osób bezrobotnych. Liczba osób niepełnosprawnych wzrasta z wiekiem i prawidłowość ta jest zauważalna w statystkach dotyczących bezrobocia rejestrowanego, gdzie najliczniejszą grupę osób stanowiły osoby w wieku 45-54 lata (30,4%), a następnie w wieku 55-59 lat (25,3%) (na podstawie „Osoby będące w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy województwa zachodniopomorskiego w 2012 roku”, WUP w Szczecinie). W przypadku osób długotrwale bezrobotnych i z terenów wiejskich wskaźniki osiągnęły wartości przekraczające wartości docelowe. Stopień realizacji wskaźnika liczba osób długotrwale bezrobotnych na koniec pierwszego półrocza 2013 roku kształtował się na poziomie 193% nastąpił wzrost o 13 p.p. Natomiast liczba osób z terenów wiejskich kształtuje się na poziomie 15841 osób, nastąpił wzrost o 1004 osoby w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego. Nadwykonanie ww. wskaźników wynika przede wszystkim z faktu pierwszeństwa udziału wyżej wspomnianych grup osób w projektach, ze względu na duże trudności związane z adaptacją osób w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy. W związku z ukierunkowaniem działań przez IP na rzecz osób w szczególnie trudnej sytuacji, które mają na celu przełamanie barier utrudniających przedmiotowej grupie wejście na rynek pracy, nastąpiło nadwykonanie wskaźników opisujących osoby znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy które otrzymały środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Wskaźnik liczba osób w szczególnej sytuacji na rynku pracy, które otrzymały środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej, w pierwszym półroczu 2013 roku osiągnął wartość na poziomie 223% W ramach działania 6.2 zostało udzielonych 120 dotacji w pierwszej połowie 2013 roku, natomiast w ramach Poddziałania 6.1.3 udzielono 203 dotacje. Przekroczenie wartości docelowej wystąpiło także w odniesieniu do osób długotrwale bezrobotnych - 354%, w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego nastąpił wzrost o 152 osoby oraz do osób z terenów wiejskich – 421%, nastąpił wzrost o 203 osoby. Natomiast wskaźnik „liczby osób, które uzyskały środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej w grupie osób niepełnosprawnych” został zrealizowany kumulatywnie na poziomie 123% od początku POKL. Wskaźnik „liczba projektów wspierających rozwój inicjatyw lokalnych” osiągnął poziom 196%. 2011 rok był ostatnim rokiem, w którym była możliwość złożenia wniosku o dofinansowanie projektów w ramach Działania 6.3. Cel szczegółowy 4 - Zwiększenie poziomu zatrudnienia wśród osób starszych Zwiększenie poziomu zatrudnienia wśród osób starszych w Priorytecie VI realizowane jest między innymi poprzez wspieranie rozwoju przedsiębiorczości wśród osób starszych między innymi poprzez udzielenie wsparcia szkoleniowo-doradczego dla osób zakładających działalność gospodarczą oraz przyznanie środków przeznaczonych na rozwój przedsiębiorczości, jak również poprzez zastosowanie kompleksowego wsparcia umożliwiającego aktywizację zawodową powyższej grupy. Wskaźnik „liczba osób które zakończyły udział w projektach w grupie 50-64 lata” zrealizowano dotychczas na poziomie 65% i zanotowano wzrost o 5 p.p. W pierwszym półroczu 2013 roku udział w projektach zakończyło 255 kobiet oraz 193 mężczyzn. Procentowy udział bezrobotnych osób starszych w bezrobotnych ogółem kształtuje się następująco: osoby w wieku 45-54 lata 20,2%, osoby w wieku 55-59 lat 11,9%, osoby w wieku 60-64 lata 3,5% (na podstawie Analizy rynku pracy województwa zachodniopomorskiego w 2012 roku, zrealizowanej przez WUP w Szczecinie). W związku z powyższym WUP w Szczecinie kieruje wzmożone działania do osób z grupy 50+, które doświadczającą szczególnych trudności związanych ze znalezieniem i utrzymaniem zatrudnienia. W Planie Działania na rok 2013 w ramach konkursu 1/6.1.1/2/13 przeznaczono pulę środków wyłącznie na projekty, które mają być skierowane w 100% do osób powyżej 50 roku życia. W ramach konkursu 1/6.2/13 osoby po 50 roku życia stanowią jedną z trzech grup docelowych możliwych do objęcia wsparciem. Natomiast w projektach realizowanych w ramach Podziałania 6.1.3 grupę docelową w co najmniej 20% stanowią osoby w wieku 50-64 lata. Wszystkie działania podejmowane przez WUP w Szczecinie w 2013 roku w głównej mierze ukierunkowane są na aktywizacje grupy osób 50+ co będzie miało pozytywny wpływ na osiągniecie wskaźnika. Wskazane bezrobocie wśród osób starszych wynika przede wszystkim z negatywnego nastawienia pracodawców do zatrudniania osób starszych, postrzeganych jako mniej wydajni i gorzej wykwalifikowani pracownicy. Dodatkowo zbyt niskie i nieaktualne kwalifikacje osób po 50 roku życia ograniczają możliwości ww. osób do utrzymania się na rynku pracy. Bezrobotni 50+ znacznie częściej niż pozostali bezrobotni doświadczają problemu bezrobocia długotrwałego (powyżej 24 miesięcy), co także utrudnia efektywną aktywizację zawodową ww. grupy. Osoby w wieku 50+ korzystały m.in. ze wsparcia na uruchomienie działalności gospodarczej (Działanie 6.2 i Poddziałanie 6.1.3) i w tym zakresie wystąpiło nadwykonanie wskaźnika „liczba osób w wieku 50-64 lata, które otrzymały środki na podjęcie działalności gospodarczej” wynoszące 171%. Zanotowano wzrost wartości wskaźnika w stosunku do okresu poprzedniego o 22 p.p. W bieżącym okresie sprawozdawczym środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej uzyskało 46 kobiet oraz 81 mężczyzn. W ramach Poddziałania 6.1.3 w pierwszym półroczu 2013 r., osobom starszym zostały udzielone 72 dotacje, natomiast w ramach Działania 6.2 udzielono 55 dotacji. Stała jest tendencja, iż dotację otrzymują przede wszystkim mężczyźni. Przyczyną nadwykonania jest fakt, iż w ramach projektów realizowanych w Poddziałaniu 6.1.3 promowane jest wsparcie udzielane osobom starszym. Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej W ramach Poddziałania 6.1.1 i 6.1.3 mierzony jest przez IP wskaźnik efektywności zatrudnieniowej, który określa procent uczestników projektów, którzy podjęli zatrudnienie w okresie do trzech miesięcy następujących po dniu, w którym zakończyli udział w projekcie. W konkursach ogłaszanych w 2013 roku wskaźnik efektywności zatrudnieniowej stanowił kryterium dostępu np. w ramach Poddziałania 6.1.1 dla grupy docelowej poniżej 30 roku życia wskaźnik efektywności zatrudnieniowej winien kształtować się na poziomie co najmniej 40%, natomiast dla grupy powyżej 50 roku życia na poziomie co najmniej 35%. W okresie sprawozdawczym wskaźnik ogółem kształtował się na poziomie 66%. Wśród osób młodych przedmiotowy wskaźnik wyniósł 64%, wśród osób 50+ 57%. Wskazane wartości są zadowalające dla ww. grup, które doświadczają dużych trudności z wejściem i utrzymaniem się na rynku pracy. W odniesieniu do grupy osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy zanotowano realizację wskaźnika wśród osób niepełnosprawnych na poziomie 58%, a wśród osób długotrwale bezrobotnych na poziomie 38%. Najwyższą wartość osiągnął wskaźnik w grupie osób niekwalifikujących się do żadnej z powyższych grup docelowych 76%. W ramach wszystkich grup, dla których mierzony jest wskaźnik, odsetek osób, które uzyskały zatrudnienie jest wyższy wśród mężczyzn. Przedmiotowy wskaźnik nie został osiągnięty w ramach Poddziałania 6.1.3 w jednym Powiatowym Urzędzie Pracy, z projektu zakończonego w 2011 roku. Natomiast w ramach Poddziałania 6.1.1 w ramach trzech projektów. W 2012 roku w ramach Poddziałania 6.1.3 wszystkie Powiatowe Urzędy Pracy w województwie zachodniopomorskim osiągnęły założone cele w realizacji wskaźnika efektywności zatrudnieniowej. Priorytet VII Cel szczegółowy 1 Poprawa dostępu do rynku pracy osób zagrożonych wykluczeniem społecznym W ramach Priorytetu VII, niski stopień realizacji, dotyczy wskaźników powiązanych z projektami realizowanymi przez instytucje pomocy społecznej. Na niskim poziomie kształtują się wskaźniki odnoszące się do: „liczby klientów instytucji pomocy społecznej, którzy zakończyli udział w projektach dotyczących aktywnej integracji” oraz „liczby klientów instytucji pomocy społecznej objętych kontraktami socjalnymi w ramach realizowanych projektów.” Od początku realizacji Priorytetu, 13 330 klientów pomocy społecznej zakończyło udział w realizacji projektów dotyczących aktywnej integracji (stopień realizacji w stosunku do wartości docelowej wynosi 57%), z czego w okresie sprawodzawczym zakończyło udział w projektach 3 355 osób. Wpływ na osiągniętą wartość wskaźnika miał m.in. zapis Planu Działania na 2013 r., ograniczający ilość osób kontynuujących udział w projekcie ze względu na niski poziom realizacji wskaźnika, co spowodowało wzrost o 14% w stosunku do stopnia realizacji wskaźnika na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego (2012 rok). W ramach powyższego wskaźnika monitorowana jest ilość osób pochodzących z terenów wiejskich. Z przedkładanych przez realizatorów projektów informacji wynika, iż od początku realizacji Priorytetu 7 013 klientów zostało objętych wsparciem w ramach aktywnej integracji z terenów wiejskich, co stanowi 71% wartości docelowej (wzrost stopnia realizacji wskaźnika o 19% w stosunku do wartości osiągniętej na koniec poprzedniego okresu rozliczeniowego). W okresie sprawozdawczym 1 836 osób pochodzących z terenów wiejskich, zakończyło udział w projektach dotyczących aktywnej integracji. Kumulatywnie 16 126 osób objęto działaniami aktywnej integracji (kontrakt socjalny), co stanowi 60% w stosunku do zakładanej wartości docelowych. W okresie sprawozdawczym wsparcie uzyskało 868 klientów instytucji pomocy społecznej objętych kontraktami. W związku z powyższym, nastapił wzrost stopnia realizacji wskaźnika o 3% w stosunku do wartości osiągniętej na koniec poprzedniego okresu rozliczeniowego. Z uwagi na fakt, iż działania realizowane przez instytucje pomocy społecznej w ramach projektów systemowych są długofalowe, wartości powyższych wskaźników będą kształtowały się na wyższym poziomie dopiero w momencie zakończenia realizacji projektu, jak również po zatwierdzeniu wniosków beneficjenta o płatność, zamykających 2013 i 2014 rok. Na niski stopień realizacji wskaźników miał również wpływ fakt, iż znaczna część osób korzystających ze wsparcia w ramach projektów w danym roku, była objęta działaniami aktywnej intergacji również w latach kolejnych (w przypadku niezrealizowania w odniesieniu do danego uczestnika celów związanych z aktywną integracją, kontynuuje on swój udział w projekcie w kolejnym roku), co przy przyjętej metodologii obliczania wskaźnika (dotyczy on osób, które zakończyły udział w projekcie) skutkuje relatywnie niską wartością. Dzięki zapisom w Planie Działania na 2013 rok, w którym jako jedno z kryteriów dostępu wskazano ograniczenie liczby osób kontynuujących udział w projekcie systemowym do 20% uczestników ogółem projektu w danym roku realizacji (z wyłączeniem osób kontynuujących naukę, osób niepełnosprawnych oraz rodzin, u których zastosowano instrument asystenta rodzinnego), nastąpił już wzrost wartości wskaźników. Ze względu na niski stopień wskaźnika, wprowadzono do PD na 2013 rok nastepujące kryterium: ilość kontraktów socjalnych, indywidualnych programów zawartych lub realizowanych w ramach kontynuowanych projektów systemowych w 2013 r. nie jest mniejsza niż w 2012 r. Według raportu „Ewaluacja stanu wdrażania PO KL w roku 2012”: „zapis ten umożliwi utrzymanie dynamiki wzrostu badanych wskaźników na co najmniej takim samym poziomie jak dotychczas.” Najpowszechniej wykorzystywanym narzędziem w trakcie realizacji projektów systemowych był kontrakt socjalny, co przyczyniło się również do osiągnięcia wyższych wartości wskaźników. Jednocześnie, grupę docelową stanowią osoby, które oczekują szybkiej pomocy i mają niską motywację do rozpoczęcia udziału w projektach. Przeciwdziałać przerwaniu udziału w projekcie można stosując indywidualne wsparcie do każdego uczestnika i jego rodziny. Jedno z kryteriów dostępu wprowadzone do Planu Działania na 2013 rok zakłada, iż w odniesieniu do grupy osób w wieku 15-30 lat projekt przewiduje realizację instrumentu aktywizacji zawodowej w zakresie pracy, staży i praktyk w spółdzielniach socjalnych lub innych podmiotach, jeżeli na etapie analizy predyspozycji i potrzeb uczestnika projektu, pracownik socjalny zdiagnozuje potrzebę zastosowania tego instrumentu. Wprowadzenie kryterium podwyższy efektywność planowanych działań, a także zwiększy gwarancję zastosowania narzędzi i instrumentów adekwatnych do potrzeb uczestników projektu. Celem wdrożenia kryterium jest zwiększenie wykorzystywania instrumentu aktywnej integracji zawodowej w zakresie skierowania do pracy, na praktykę lub staż w spółdzielni socjalnej lub w innym podmiocie. Wprowadzenie powyższych kryteriów podwyższy efektywność planowanych działań, a także zwiększy gwarancję zastosowania narzędzi i instrumentów adekwatnych do potrzeb uczestników projektu, co wpłynie również na wzrost wskaźników. Wsparcie ukierunkowane będzie na obszary szczególnie tego wymagające. Wskaźnikiem, którego stopień realizacji przekroczył wartość docelową jest wskaźnik: „liczba pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej bezpośrednio zajmujących się aktywną integracją, którzy w wyniku wsparcia z EFS podnieśli swoje kwalifikacje.” Osiągnął on wartość 931 (urealniona wartość wskaźnika), co w stosunku do wartości docelowej kształtuje się na poziomie 119% (wzrost o 8% wobec wartosci uzyskanej na koniec 2012 roku). Wskaźnik monitorowany jest w ramach Poddziałania 7.1.3. W ramach Priorytetu VII POKL podpisano 120 umów dotyczących „projektów wspierających rozwój inicjatyw na rzecz aktywizacji i integracji społeczności lokalnych”, co w stosunku do wartości docelowych stanowi 126% (w stosunku do okresu sprawozdawczego za rok 2012 nie nastąpił przyrost wskaźnika, ponieważ zgodnie z zapisami SZOP, ze względu na osiągnięcie zamierzonych celów mierzalnych, w wyniku przeglądu śródokresowego, wsparcie oddolnych inicjatyw na obszarach wiejskich nie jest kontynuowane po 1 stycznia 2012 r.). Cel szczegółowy 2 Wzmocnienie i poszerzenie zakresu działań sektora ekonomii społecznej Wskaźniki, które dotychczas zostały przekroczone w ramach Priorytetu, dotyczą głównie przedsięwzięć związanych z ekonomią społeczną. Wartość wskaźnika dotyczącego „liczby podmiotów ekonomii społecznej, które otrzymały wsparcie z EFS za pośrednictwem instytucji wspierających ekonomię społeczną”, kształtuje się na poziomie 99% (z powodu urealnienia wskaźnika, jego wartość jest mniejsza niż wskazana w sprawozdaniu za 2012 r.). Od początku realizacji Priorytetu podjęto 425 inicjatyw. W ramach Priorytetu, jednym ze wskaźników kształtującym się na bardzo wysokim poziomie, jest wskaźnik dotyczący „liczby osób, które otrzymały wsparcie w ramach instytucji ekonomii społecznej”. Na koniec okresu sprawozdawczego osiągnął on już wartość 160%, ponieważ 7 736 osób objęto wsparciem w ramach inicjatyw podejmowanych przez podmioty ekonomii społecznej. Tylko w I półroczu 2013 r. jest to wzrost o 512 osób (przyrost o 11% w stosunku do stopnia realizacji wskaźnika na koniec 2012 roku), z czego kobiety stanowią 67%. Wartość wskaźnika dotycząca „liczby osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, które zakończyły udział w Priorytecie” (5 106 osób) kształtuje się na umiarkowanym poziomie 59%. Nastapił wzrost wskaźnika o 5% w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego (2012 rok), ponieważ 395 osób zakończyło udział w I pólroczu 2013 r. Dzięki zapisom w Planie Działania na 2013 rok, w którym jako jedno z kryteriów dostępu wskazuje maksymalny koszt przypadający na jednego uczestnika projektu, powinien nastąpić zauważalny wzrost wskaźnika w kolejnych latach. Powyższe wnioski potwierdza raport „Ewaluacja stanu wdrażania PO KL w roku 2012”, w którym możemy znaleźć zapis, iż „…poziom niebezpieczeństwa nieosiągnięcia wskaźnika jest niewielki.” Analizując wskaźnik, wzięto pod uwgę korelację stopnia realizacji omawianego wskaźnika do stopnia wydatkowania alokacji przeznaczonej na Poddziałania 7.2.1, oraz Poddziałania 7.2.2. Ww. raport zaleca następujące rekomendacje: „Pomimo, iż stopień ryzyka nieosiągnięcia w/w wskaźnika na koniec roku 2013 na poziomie 100% jest niewielki, wskazane jest położenie większego nacisku na typy projektów zakładających wsparcie bezpośrednio dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”. W okresie sprawozdawczym w ramach wskaźnika „liczba podmiotów ekonomii społecznej utworzonych dzięki wsparciu z EFS”, zostały utworzone 3 spółdzielnie socjalne, dzięki czemu stopień realizacji kształtuje się na poziomie 20%. Przyjęte do dofinansowania w 2012 roku projekty (w ramach Poddziałania 7.2.2) zakładają utworzenie 16 spółdzielni socjalnych. W związku z powyższym planowane jest osiągnięcie zakładanych wartości po zakończeniu ich realizacji. Liczba osób niepełnosprawnych, które zakończyły udział w projektach realizowanych w ramach działania wynosi 0,17 % (dotychczas tylko jedna osoba zakończyła udział), ponieważ działania zmierzające do osiągnięcia tych wskaźników rozpoczęły się w II półroczu 2012 roku i ich efekty będą widoczne w kolejnych okresach sprawozdawczych. W ramach Działania 7.4 podpisano dotychczas 9 umów, jednakże z powodu szacowanego stopnia realizacji wskaźnika (na podstawie wniosków o dofinansowanie), osiągnięcie wartości docelowej może zostać zagrożone. Aby zminimalizować ryzyko nieosiągnięcia wskaźnika wprowadzono do Planów Działania na rok 2013 kryterium dostepu w postaci maksymalnego kosztu przypadającego na jednego uczestnika projektu, co powinno przełożyć się na dynamikę wzrostu wskaźnika w kolejnych latach. Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej W okresie sprawozdawczym wartość wskaźnika efektywności zatrudnieniowej w ramach Działania 7.4 wynosi 100%, ponieważ w okresie sprawozdawczym tylko jedna osoba zakończyła udział w projekcie i została zatrudniona zgodnie z kryteriami dotyczącymi pomiaru efektywnosci zatrudnieniowej. W ramach Działania 7.2 osiągnięta wartość wskaźnika (wykazana w ośmiu projektach) kształtuje się na poziomie 20,48%, co oznacza iż 34 osoby z dotychczasowej liczby osób, które zakończyły udział w projektach – 166 osób (dotyczy projektów, w których projektodawca zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie zobowiązany jest do uzyskania określonego wskaźnika efektywności zatrudnieniowej) - znalazła zatrudnienie. Projekty, których realizacja zakłada osiągnięcie wskaźnika efektywności zatrudnieniowej, zostały przyjęte do dofinansowania w 2012 roku, tak więc wartość wskaźnika będzie się kształtowała na wyższym poziomie w kolejnych okresach sprawozdawczych, po zakończeniu przez uczestników udziału w ramach projektów. Dla Dzialania 7.2 podpisano 31 umów oraz w ramach Działania 7.4 – 9 umów, w ramach których Beneficjenci zobligowani są do monitorowania i wykonania założonych we wniosku o dofinansowanie wartości wskaźnika efektywności zatrudnieniowej. Z informacji podanych we wnioskach, wynika iż do końca 2015 roku udział w projektach, których dotyczy wskaźnik efektywnosci zatrudnieniowej zakończy 1 867 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (Działanie 7.2), dzięki czemu 374 osoby powinny uzyskać zatrudnienie (20 %). Również w ramach Działania 7.4 - 377 osób niepełnosprawnych zakończy udział w projektach, co przyczyni się do uzyskania zatrudnienia przez 113 osób (wskaźnik efektywności zatrudnieniowej 30 %). W okresie sprawozdawczym, w żadnym z projektów będących w trakcie realizacji, wskaźnik nie został jeszcze osiągnięty. Priorytet VIII Cel sczegółowy 1: Rozwój wykwalifikowanej i zdolnej do adaptacji siły roboczej. Buorąc pod uwagę wskaźnik „liczba przedsiębiorstw, które zostały objęte wsparciem w zakresie projektów szkoleniowych”, na koniec badanego okresu jego wartość wynosiła 7398 przedsiębiorstw, co określa stopień realizacji wartości docelowej na poziomie 97%. W bieżącym okresie sprawozdawczym zanotowano przyrost wskaźnika na poziomie 38% (2835 przedsiębiorstw) w stosunku do 31.12.2012r., gdy wartość wskaźnika kształtowała się na poziomie 60%. Pozytywny wpływ na stopień realizacji wskaźnka ma uczestnictwo w projektach dużej liczby mikroprzedsiębiorstw (w tym osób samozatrudnionych). W kolejnych okresach sprawodzawczych należy spodziewać się stablinego wzrostu wartości wskaźnika, co przyczyni się do osiągnięcia założonej w SzOP wartości docelowej. W tej sytuacji, nie mają zastosowania wnioski dotyczące zagrożenia realizacji wskaźnika wysunięte w badaniu ewaluacyjnym zakończonym w lipcu 2012r.: Ewaluacja stanu wdrażania PO KL w roku 2012 (zwanym dalej Raportem). W ramach Priorytetu zanotowano nadwykonanie następujących wskaźników: - „liczba pracujących osób dorosłych, które zakończyły udział w projektach szkoleniowych,w tym liczba osób w wieku powyżej 50. roku życia”. W analizowanym okresie zanotowano dość duży przyrost wskaźników. W odniesieniu do 31.12.2012r. wartość osiągnięta wskaźników wzrosła odpowiednio o 32% oraz 47% w stosunku do wartości docelowych. W stosunku do całego okresu programowania wartości wskaźników kształtują się na poziomie 218% i 285% wykonania wartości docelowych. Wysoki stopień realizacji ww. wskaźników przewyższający zakładane do osiągniecia na koniec okresu programowania wartości wynika z faktu, iż projekty realizowane głównie w ramach poddziałania 8.1.1 (w tym również projekty objęte pomocą publiczną lub pomocą de minimis) cieszyły się dużą popularnością wśród Projektodawców oraz uczestników projektów. W odpowiedzi na konkursy ogłaszane w ramach tego poddziałania wpływała bardzo duża ilość wniosków, w związku z czym do realizacji wyłaniana była duża liczba projektów, co nie stwarza barier w realizacji wartości ww. wskaźników. W związku z tym należy spodziewać się systematycznego wzrostu wartości wskażnika. - „liczba osób, które ukończyły udział w stażach lub szkoleniach praktycznych w podziale na pracowników przedsiębiorstw w jednostkach naukowych oraz pracowników naukowych w przedsiębiorstwach”. Wartość wskaźnika na koniec badanego okresu wynosi 433% realizacji wartości docelowej, przy czym główny udział w realizacji wskaźnika ma liczba pracowników naukowych w przedsiębiorstwach (realizacja na poziomie 667% wartości docelowej wskaźnika). W bieżącym okresie zanotowano przyrost wskaźnika na poziomie 42% (44 osoby). Należy przy tym pamiętać, że momentem pomiaru wskaźnika będzie dopiero uzyskanie dokumentu poświadczającego ukończenie danej formy wsparcia. Zatem stopień realizacji wskaźnika będzie systematycznie rósł. - „liczba osób, które były objęte wsparciem w zakresie rozpoczynania własnej działalności gospodarczej typu spin off lub spin out”. Na koniec badanego okresu wskaźnik ten został zrealizowany w 3858% w stosunku do wartości docelowych całego okresu programowania, przy czym w bieżącym okresie zanotowano przyrost wskaźnika o 329 osób (21%). Wysoka wartość realizacji ww. wskaźnika wynika z faktu, iż projekty dotyczące wsparcia w zakresie działalności gospodarczej cieszą się bardzo dużą popularnością wśród Projektodawców oraz uczestników projektów. Raport z badania ewaluacyjnego wskazuje, iż wartość wskaźnika od początku realizacji była niedoszacowana, a problem niedoszacowania dotyczy całego kraju. Warto zauważyć, iż osiągnięcie wskaźnika nie miało charakteru skokowego, lecz progresywny. - „liczba doktorantów, którzy otrzymali stypendia naukowe”. Wskaźnik został zrealizowany na poziomie 208% w stosunku do całego okresu programowania. W bieżącym okresie sprawozdawczym nastąpił wzrost wartości osiągniętej wskaźnika o 46% (62 osoby). Wysoka wartość realizacji ww. wskaźnika wynika z faktu, iż projekty dotyczące wsparcia dla doktorantów cieszą się bardzo dużą popularnością wśród uczestników projektów. Cel szczegółowy 2: Poprawa funkcjonowania systemu przewidywania i zarządzania zmianą gospodarczą. W ramach powyższego celu odnotowano przekroczenie wartości docelowej w przypadku następujących wskaźników: - „liczba przedsiębiorstw, którym udzielono wsparcia w zakresie skutecznego przewidywania i zarządzania zmianą”. Dynamiczny przyrost wartości ukształtował stopień realizacji wskaźnika na poziomie 445% w odniesieniu do wartości docelowej. W bieżącym okresie nie odnotowano wzrostu wskaźnika - „liczba pracowników zagrożonych negatywnymi skutkami procesów restrukturyzacji przedsiębiorstwach, którzy zostali objęci działaniami szybkiego reagowania”. Przyrost wartości wskaźnika w analizowanym okresie wyniósł 109 osób, co określa stopień realizacji wartości docelowej na poziomie 244% w stosunku do całego okresu programowania – wartości urealnione. Na nadwykonanie wskaźnika w znacznej mierze miał wpływ fakt zakończenia realizacji projektów wyłonionych w konkursach z lat poprzednich. Przyrost wskaźnika wynika ze specyfiki jego pomiaru (na zakończenie udziału w projekcie). Należy również stwierdzić, iż wartość docelowa wskaźnika została niedoszacowana na poziomie województwa, gdyż w województwie zachodniopomorskim występuje dużo przedsiębiorstw objętych procesami restrukturyzacyjnymi. - „liczba osób zwolnionych w przedsiębiorstwach dotkniętych procesami restrukturyzacyjnymi, którzy zostali objęci działaniami szybkiego reagowania”. Realizacja wartości wskaźnika na poziomie 166% wartości docelowej miała miejsce w latach 2011 – 2012, przy czym w bieżącym okresie wartość osiągnięta wskaźnika wzrosła o 5% (31 osób) – wartości urealnione. Jest to wynik realizacji projektów typu outplacement (przyjętych do realizacji w roku 2010 i 2011). Przyrost wskaźnika wynika ze specyfiki jego pomiaru (na zakończenie udziału osób w projekcie). Należy przy tym oczekiwać systematycznego wzrostu wartości wskaźnika z uwagi na realizację projektów przyjętych do realizacji w ramach konkursu z 2012r. - „liczba partnerstw (sieci współpracy) zawiązanych na szczeblu lokalnym i regionalnym”. W bieżącym okresie sprawozdawczym nie odnotowano wzrostu wskaźnika. Stopień realizacji wskaźnika wynosi 358% zakładanej wartości docelowej. Należy przy tym zaznaczyć, iż gwałtowny przyrost realizacji wskaźnika odnotowano w roku 2010. Na tak wysoki stopień realizacji wskaźnika wpływa fakt, iż wartość wskaźnika od początku realizacji była niedoszacowana. Warto zauważyć, iż osiągnięcie wskaźnika nie miało charakteru skokowego, lecz progresywny. Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej Wskaźnik w bieżącym okresie zrealizowano na poziomie 57%. Oznacza to, iż 61 ze 107 osób, które zakończyły udział w projekcie, znalazło lub kontynuuje zatrudnienie. Należy również zaznaczyć, iż projekty, zobowiązane kryterium wyboru do monitorowania tego wskaźnika, są w trakcie realizacji. Kryterium to wprowadzono po raz pierwszy w konkursie nr 1/8.1.2/11 ogłoszonym w dniu 30 września 2011r. W związku z powyższym należy spodziewać się systematycznego wzrostu liczby osób, która zakończyła udział w projekcie, co będzie przekładało się na realizację wskaźnika (wartość docelowa wskaźnika wynosi co najmniej 50%). Priorytet IX W I połowie 2013 r. osiągnięto wartości wskaźników na przeciętnym poziomie w odniesieniu do wartości docelowych określonych na rok 2013. Jednakże, wartości wskaźników produktu i rezultatu zwiększyły się w stosunku do stanu na koniec 2012 r. W nowych projektach często beneficjentem są instytucje, które już wcześniej korzystały ze wsparcia. Tym samym, nie są uwzględniane we wskaźnikach. Problemem jest brak zainteresowania wsparciem w ramach Priorytetu IX w przypadku Projektodawców, którzy jeszcze z niego nie skorzystali. Ponadto, w ramach śródokresowej dezagregacji wskaźników zwiększono wartości docelowe, które wcześniej były osiągniete na wysokim poziomie. Należy jednak zwrócić uwagę, iż konkursy ogłoszone w 2011 i 2012 r. cieszyły się dużą popularnością i wysoką jakością złożonych wniosków o dofinansowanie. Znalazło to odzwierciedlenie w liczbie projektów rekomendowanych do dofinansowania w ramach list rankingowych. Ponadto, większość Beneficjentów poprawnie wypełniała wnioski o płatność i rzadziej dochodziło do sytuacji nieprzekroczenia minimalnego progu rozliczenia 70% otrzymanych transz. Cel szczegółowy 1 - Zmniejszenie nierówności w upowszechnieniu edukacji, szczególnie pomiędzy obszarami wiejskimi i miejskimi. W ramach celu szczegółowego nr 1 należy zwrócić uwagę na zbliżony poziom osiągnięcia wartości docelowej w przypadku dwóch wskaźników produktu. Stopień realizacji wskaźnika „liczba ośrodków wychowania przedszkolnego, które uzyskały wsparcie w ramach Priorytetu” wyniósł na koniec I półrocza 2013 r. 56%. Z zakładanej ilości 228 ośrodków dofinansowanie otrzymało 127. Stopień realizacji wskaźnika produktu „liczba oddolnych inicjatyw społecznych podejmowanych w ramach Priorytetu” wyniósł 64%. Od początku realizacji Priorytetu rozpoczęto 231 oddolnych inicjatyw społecznych. W założeniu ma ich być 363. W stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego stopień realizacji ww. wskaźników produktu zwiększył się o 9%. W ramach Poddziałania 9.1.1 w 2012 i 2013 r. ogłoszono dwa konkursy otwarte z założoną bardzo wysoką alokacją. Poza tworzeniem przedszkoli możliwe jest wsparcie już istniejących. Do 30 czerwca 2013 r. podpisano 29 umów w ramach konkursu ogłoszonego w 2012 r. Ponadto, w I półroczu przewidziano do realizacji projekt w trybie systemowym – „Modernizacja oddziałów przedszkolnych zlokalizowanych przy szkołach podstawowych”. Powinno to znacząco poprawić stopień realizacji wskaźnika. Należy jednak zauważyć, iż w wyniku śródokresowych zmian SzOP PO KL, obszar realizacji Poddziałania 9.1.1 został znacznie ograniczony, co z punktu widzenia realizacji przedmiotowego wskaźnika, jest dla niego zagrożeniem. Z uwagi na powyższe IP planuje podjąć działania promocyjne i doradcze na obszarach, z których projektodawcy mogą aplikować o środki na otworzenie przedszkoli, bądź wsparcie istniejących. Projekty realizowane w ramach Działania 9.5 cieszą się dużą popularnością wśród Projektodawców oraz uczestników. Na każdy konkurs wpływa bardzo duża ilość wniosków, co znajduje odzwierciedlenie w liczbie wyłonionych do realizacji projektów. Działanie 9.5 pełni funkcję obszaru wsparcia, w ramach którego aplikują ci Wnioskodawcy, którzy nie dostrzegają adekwatności swoich projektów do pozostałych Działań i Poddziałań Priorytetu IX lub też nie otrzymali wsparcia w konkursach dotyczących innych obszarów wsparcia. W części przypadków wnioski składane w ramach konkursów to inicjatywy, które nie otrzymały dofinansowania w konkursach dotyczących małych grantów, które prowadzone były w Priorytetach: VI i VII. W październiku 2012 r. został ogłoszony konkurs zamknięty w ramach Działania 9.5. Wpłynęło 221 wniosków o dofinansowanie. Do dofinansowania rekomendowano 54 projekty. Do 30 czerwca 2013 r. podpisano 33 umowy o dofinansowanie. W II półroczu planowane jest podpisanie kolejnych 20 umów o dofinansowanie (1 Projektodawca zrezygnował z realizacji projektu). Ponadto, w II półroczu 2013 r. planowane jest ogłoszenie kolejnego konkursu z alokacją w wysokości 550 tys. zł., co umożliwi podpisanie kolejnych 11 umów o dofinansowanie. Tym samym, stopień realizacji wskaźnika powinien się znacznie powiększyć. Dodatkowo, pozytywnie na realizację projektów w ramach Działania 9.5, a tym samym na wartość wskaźnika, wpłynie zmiana zapisów SzOP PO KL, w skutek których wygaszone zostały pozostałe Działania skierowane na oddolne inicjatywy, co może skłonić potencjalnych projektodawców Działań 6.3 i 7.3 do aplikowania w ramach Działania 9.5. Stopień realizacji wskaźnika produktu „liczba osób dorosłych w wieku 25-64 lata, które uczestniczyły w kształceniu ustawicznym w ramach Priorytetu” wyniósł 14%. Z zakładanej liczby 6 217 osób, w ww. kształceniu uczestniczyło 850. W stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego stopień realizacji wskaźnika produktu zwiększył się o 2%. Powodem tak niskiej wartości wskaźnika było małe zainteresowanie realizacją i uczestnictwem w projektach w ramach Działania 9.3 wśród Projektodawców oraz uczestników. Ponadto, uczestnikami realizowanych projektów były często osoby z przedziału wiekowego 18-24. Działanie 9.3 oceniane było jako posiadające niejasno, nieprecyzyjnie określony katalog oferowanych form wsparcia. Dodatkowe utrudnienia związane z Działaniem 9.3 dotyczyły specyfiki grupy docelowej, a właściwie względnej nieadekwatności form wsparcia do specyfiki grupy docelowej w przypadku najpopularniejszego typu projektu (Typ 2: „Kształcenie w formach szkolnych osób dorosłych z własnej inicjatywy zainteresowanych uzupełnieniem lub podwyższeniem swojego wykształcenia i kwalifikacji ogólnych i zawodowych”) – dotyczącego edukacji w formach szkolnych adresowanej do osób dorosłych. Skorzystanie ze wsparcia w ramach projektów realizowanych w Działaniu 9.3 wymagało od grupy docelowej dużego zaangażowania i poświęcenia, a czasami było po prostu obiektywnie niemożliwe ze względu na obciążenia zawodowe i rodzinne. Należy jednak zauważyć, iż w ramach konkursu nr 1/9.3/2011 po raz pierwszy od początku realizacji Działania zakontraktowano całą przewidzianą alokację. Działanie 9.3 zostało zakończone. Łącznie podpisano zaledwie 22 umowy o dofinansowanie. Z uwagi na zmiany śródokresowe SzOP PO KL wprowadzono nowe Działanie 9.6, które jest między innymi kontynuacją założeń realizowanych w ramach Działania 9.3. Zmodyfikowany został wskaźnik, który obecnie mierzy nie tylko ilość osób, które uczestniczyły w formalnym kształceniu ustawicznym, ale również ilość osób, które uczestniczyć będą w ramach Działania 9.6 w ogólnie pojętym kształceniu ustawicznym. Powinno to wpłynąć na zwiększenie stopnia realizacji wskaźnika produktu. Ponadto, w celu jego poprawienia w ramach ogłoszonego konkursu nr 1/9.6.1/12, Beneficjentów obowiązywało kryterium dostępu: „Grupę docelową projektu stanowią w co najmniej 30% osoby należące do co najmniej jednej z poniżej wymienionych grup: - osoby w wieku powyżej 50 roku życia, - rodzice powracający na rynek pracy po przerwie związanej z wychowaniem dzieci.” Do 30 czerwca 2013 r. w ramach przedmiotowego konkursu podpisano 9 umów o dofinansowanie. Takie samo kryterium dostępu przewidziano w ramach konkursu nr 1/9.6.2/12, jednak wymagany odsetek osób wynosi aż 40%. Nabór projektów cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem Beneficjentów. Ze względu na ograniczoną alokację część projektów rekomendowanych do dofinansowania znalazła się na liście rezerwowej. Do 30 czerwca 2013 r. w ramach przedmiotowego konkursu również podpisano 9 umów o dofinansowanie. W II półroczu planowane jest podpisanie kolejnych 12 umów. Reasumując, wskaźnik produktu „Liczba osób dorosłych w wieku 25-64 lata, które uczestniczyły w kształceniu ustawicznym w ramach Priorytetu” z pewnością znacząco wzrośnie. Cel szczegółowy 2 - Zmniejszenie nierówności w jakości usług edukacyjnych, szczególnie pomiędzy obszarami wiejskimi i miejskimi (w zakresie kształcenia ogólnego). W ramach celu szczegółowego nr 2 nastąpił znaczący przyrost wartości wskaźników produktu w odniesieniu do poprzedniego okresu sprawozdawczego. Stopień realizacji wskaźnika produktu „liczba szkół (podstawowych, gimnazjów i ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie ogólne), które zrealizowały projekty rozwojowe w ramach Priorytetu” osiągnął wartość 64% z zakładanych 665 szkół. Liczba tego rodzaju szkół na obszarach miejskich wyniosła 238, co stanowiło 84% z zakładanych 283, a na obszarach wiejskich 186, co stanowiło 49% z zakładanych 382. W stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego stopień realizacji ww. wskaźników produktu zwiększył się odpowiednio o 5%, 8% oraz 3%. Poddziałanie 9.1.2 cieszy się dużym zainteresowaniem Projektodawców. Ponadto, w 2012 r. ogłoszono konkurs otwarty z bardzo wysoką, założoną alokacją. Dodatkowo, w celu poprawienia wartości wskaźnika dotyczącego szkół na obszarach wiejskich, przewidziano kryterium strategiczne premiujące projekty zakładające realizację programów rozwojowych w szkołach na terenach wiejskich. Przyczyną niskiej wartości przedmiotowego wskaźnika jest brak zaangażowania ze strony gmin wiejskich, które w opinii IP obawiają się procedur związanych z realizacją projektów (m.in. stosowania prawa zamównień publicznych). Ponadto, na terenach wiejskich brakuje odpowiednio przygotowanej kadry zarządzająco – rozliczającej. Tym samym, gminy wiejskie rzadziej aplikują o środki unijne niż gminy miejskie. Do 30 czerwca 2013 r. w ramach ww. konkursu podpisano aż 55 umów o dofinansowanie. Zrealizowanie założonych wartości docelowych wskaźników nie powinno być zagrożone mimo wskazanych problemów. Stopień realizacji wskaźnika produktu „liczba szkół podstawowych, które zrealizowały projekty dotyczące indywidualizacji nauczania” kształtuje się na poziomie 54%. Na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego stopień realizacji wskaźnika osiągnięty został na poziomie 48%. Zgodnie z Podręcznikiem wskaźników za moment pomiaru wskaźnika produktu należy uznać zakończenie przez szkołę wszystkich działań przewidzianych do realizacji w projekcie. Należy podkreślić, iż w 2012 r. IP po raz kolejny ogłosiła nabór wniosków systemowych w ramach indywidualizacji nauczania. W opinii IP wartość docelowa wskaźnika produktu zostanie prawie w całości zrealizowana. Z zebranych danych własnych IP wynika, że w ramach naborów z 2011 i 2012 r., 382 szkoły podstawowe zostaną objęte projektami dotyczącymi indywidualizacji nauczania. Tym samym, stopień realizacji wskaźnika produktu powinien osiągnąć poziom 95%. - Cel szczegółowy 3 - Podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego. - W ramach celu szczegółowego nr 3 ocena stopnia realizacji założonych wartości docelowych wskaźników jest bardzo zbliżona do celu szczegółowego nr 2. W I połowie 2013 r. nastąpił znaczący przyrost wartości wskaźników produktu, co spowodowane jest dużym zainteresowaniem Projektodawców realizacją projektów w ramach Działania 9.2. Stopień realizacji wskaźników produktu „liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego, które wdrożyły programy rozwojowe” i „liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego, które współpracowały z przedsiębiorstwami w zakresie wdrażania programów rozwojowych” osiągnął odpowiednio poziom 103% i 88%. W stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego stopień realizacji pierwszego wskaźnika zwiększył się o 18%, natomiast stopień realizacji drugiego wskaźnika zwiększył się o 40%. Powodem niskich wartości ww. wskaźników był fakt, iż nie wszystkie realizowane projekty w ramach Działania 9.2 przewidywały udział uczestników w stażach i praktykach. W ramach dwóch konkursów, które ogłoszono w 2012 i 2013 r., w dokumentacji konkursowej wpisane zostało kryterium dostępu, obligujące Beneficjentów do udziału uczestników projektu w stażach i praktykach. Obowiązkowa była również współpraca z przedsiębiorstwami w zakresie wdrażania programów rozwojowych. Dodatkowo, konkursy zostały ogłoszone w trybie otwartym i założono alokacje na dość wysokim poziomie. Do 30 czerwca 2013 r. w ramach konkursu ogłoszonego w 2012 r. podpisano 16 umów o dofinansowanie. Tym samym, osiągnięcie wartości docelowej drugiego wskaźnika nie powinno być zagrożone. - Cel szczegółowy 4 - Wzmocnienie rozwoju zawodowego i podnoszenie kwalifikacji nauczycieli na obszarach wiejskich. W ramach celu szczegółowego nr 4 należy zwrócić uwagę na przekroczenie wartości docelowej w przypadku wskaźnika produktu „liczba nauczycieli, którzy uczestniczyli w doskonaleniu zawodowym w krótkich formach”, którego stopień realizacji wyniósł 178%. W ramach Priorytetu swoje kwalifikacje podniosło 6 174 nauczycieli z zakładanej liczby 3 460. W stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego stopień realizacji wskaźnika zwiększył się ze 158,87% do 178,44%. Do 30 czerwca 2013 r. podpisano zaledwie 29 umów o dofinansowanie w ramach Działania 9.4, jednakże projekty dotyczące studiów podyplomowych, kursów kwalifikacyjnych i doskonalących dla nauczycieli w zakresie zgodnym z lokalną i regionalną polityką edukacyjną cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród Beneficjentów Ostatecznych. Na obszarach wiejskich w doskonaleniu zawodowym wzięło udział 2 228 nauczycieli. Stopień realizacji wskaźnika osiągnął wartość 96%. W poprzednim okresie sprawozdawczym jego wartość wynosiła 83%. Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego, którzy podnieśli swoje kompetencje nie zmieniła się w I półroczu 2013 r. i wyniosła 198, co stanowiło 59% z zakładanej wartości docelowej wskaźnika. Odnotowano kolejny przyrost w przypadku wskaźnika dotyczącego nauczycieli na obszarach wiejskich. Wpływ na to miało zastosowanie kryterium strategicznego, premiującego projekty, w których grupę docelową stanowią osoby pracujące na obszarach wiejskich. W 2012 r. nie ogłoszono konkursu w ramach Działania 9.4. W 2013 r. IP również nie planuje ogłoszenia naboru. Ww. wskaźniki osiągną wyższe wartości po uwzględnieniu nauczycieli, którzy zakończą udział w krótkich formach doskonalenia, w realizowanych projektach. W opisie w części II.1 sprawozdania IP odniosła się do wyników następujących badań ewaluacyjnych: 1. „Ewaluacja stanu wdrażania PO KL w roku 2011” z 29 lipca 2011 r., zrealizowanego przez Centrum Rozwoju Społeczno-Gospodarczego (ewaluacja zewnętrzna); 2. „Ewaluacja stanu wdrażania PO KL w roku 2012” z 31 lipca 2012 r., zrealizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie (ewaluacja wewnętrzna).

2.    Analiza stanu realizacji Priorytetu w okresie objętym sprawozdaniem

Priorytet VI Informacje ogólne Alokacja Priorytetu VI wynosi 607 811 306,35 zł (alokacja przeliczona po kursie ujętym w algorytmie z miesiąca czerwca 2013 roku 4,2667 zł). Od początku realizacji Programu w ramach Priorytetu VI podpisano 241 umów o dofinansowanie projektów na łączną kwotę 638 227 402,00 zł, co stanowi 105% alokacji zapisanej w SZOP. Wartość dostępnej alokacji jest uzależniona od obowiązującego kursu EURO, w związku z występującymi różnicami kursowymi, dostępna alokacja ulega zmianie i jest monitorowana w systemie miesięcznym. Obowiązujący SZOP z dnia 24.04.2013 roku nie zawiera realokacji środków jakie zostały poczynione w pierwszym półroczu 2013 roku ramach realizowanych Działań i Priorytetów. W okresie sprawozdawczym podpisano 12 umów o dofinansowanie projektów na łączną kwotę 13 712 541,00 zł, w ramach Poddziałania 6.1.1 – 11 umów (na kwotę 11 075 502,00 zł), w ramach Poddziałania 6.1.2 – 1 umowę (na kwotę 2 637 039,00 zł). W ramach Poddziałania 6.1.3 podpisano 20 aneksów do umów na kwotę 81 874 491,00 zł. Poziom rozliczenia środków Priorytetu VI w odniesieniu do zatwierdzonych wniosków o płatność od początku realizacji wynosi 464 418 680,00 zł, co stanowi 73% zakontraktowanych środków. Najwyższy poziom rozliczonych środków został osiągnięty w ramach Poddziałania 6.1.3 – 317 568 536,00 zł i stanowi 81% zakontraktowanych środków w ramach przedmiotowego Poddziałania. Poziom rozliczenia środków w ramach Działań kształtował się następująco: Działanie 6.1 -382 128 148,00 zł, co stanowi 74% zakontraktowanych środków. Działanie 6.2 – 79 964 259,00 zł co stanowi 66% zakontraktowanych środków, Działanie 6.3 – 2 326 274,00 zł co stanowi 95% zakontraktowanych środków. Dużym zainteresowaniem wśród uczestników cieszą się projekty konkursowe realizowane w ramach Poddziałania 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy oraz Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia. W związku z dużym zapotrzebowaniem na realizację projektów z zakresu aktywizacji zawodowej oraz samo zatrudnienia, a także prawidłowym wydatkowaniem środków w ramach Priorytetu VI, Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie otrzymał dodatkowe środki na realizację wsparcia w ww. zakresie. W pierwszym półroczu 2013 roku IP w ramach Priorytetu VI ogłosiła następujące konkursy: - 30 kwietnia 2013 roku ogłoszono konkurs otwarty 1/6.2/13 na realizacje wsparcia w ramach Działania 6.2, kwota alokacji wynosiła 24 485 400,00 zł. Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem ze strony beneficjentów. W dniu 21.06.2013 roku konkurs został zawieszony, ponieważ łączna wartość wnioskowanego dofinansowania we wnioskach złożonych pierwszej w rundzie konkursowej przekraczała 100 % dostępnej kwoty środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów. W odpowiedzi na konkurs 1/6.2./13 złożono 58 wniosków na łączna kwotę 118 850 851,57 zł . W okresie sprawozdawczym trwa ocena merytoryczna wniosków o dofinansowanie.. - 28 maja 2013 roku ogłoszono konkurs otwarty na realizacje wsparcia w ramach Poddziałania 6.1.1 (1/6.1.1/13), kwota alokacji wynosi 10 202 250 zł, w dniu 30 czerwca trwa nabór wniosków o dofinansowanie. Kwota alokacji została podzielona i wyodrębniona dla: 1 . Podkonkursu nr 1/6.1.1/1/13 w wysokości 2 702 250,00 zł na projekty skierowane w 100% do osób poniżej 30-ego roku życia. 2. Podkonkursu nr 1/6.1.1/2/13 w wysokości 7 500 000,00 zł na projekty sierowane w 100% do osób powyżej 50-ego roku życia. Realizacja projektów własnych IP W 2013 roku WUP w Szczecnie realizuje projekt własny w ramach Poddziałania 6.1.2 „Piramida Kompetencji – II edycja”. Celem projektu jest podwyższenie jakości, efektywności i dostępności usług świadczonych przez 280 pracowników Publicznych Służb Zatrudnienia z woj. Zachodniopomorskiego do grudnia 2014 r. Grupą docelową projektu są pracownicy Publicznych Służb Zatrudnienia z województwa zachodniopomorskiego, którzy realizują zadania na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych, w tym również kadra zarządzająca. Działania prowadzone w ramach projektu to: - organizacja szkoleń skierowanych do pracowników PSZ, przy uwzględnieniu posiadanych kwalifikacji, wykształcenia, a także rodzaju realizowanych zadań i zajmowanego stanowiska, - finansowanie etatów pracowników PSZ wykonujących zadania z zakresu poradnictwa zawodowego lub pośrednictwa pracy (w każdym z 20 Powiatowych Urzędów Pracy w woj. zachodniopomorskim zostanie sfinansowany jeden etat – doradcy zawodowego lub pośrednika pracy), - wsparcie funkcjonowania działającego w ramach WUP Centrum Metodycznego, do którego obowiązków należy pomoc metodyczna świadczona dla pracowników PSZ w zakresie usług rynku pracy, - organizacja spotkań informacyjnych dla pracowników PSZ, celem doskonalenia metod i narzędzi pracy, podnoszenia zakresu i dostępności usług dot. poradnictwa i pośrednictwa pracy oraz wsparcia w ujednolicaniu standardów tychże usług, - wyposażenie wszystkich PUP w woj. zachodniopomorskim w zintegrowane narzędzia elektroniczne wspomagające budowanie przestrzeni analityczno – badawczej dot. rynku pracy w regionie, wzmacniające system monitorowania i weryfikację efektywności podejmowanych przez PSZ działań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych oraz pozwalające na efektywny dobór kandydatów do pracy. - Projekt przyczyni się do realizacji następujących rezultatów:  twardych: - 260 osób (221 kobiet i 39 mężczyzn) zatrudnionych w PSZ podniesie swoje kwalifikacje; - utrzymanie stanu zatrudnienia – zostaną sfinansowane wynagrodzenia 20 pracowników; - 42 osoby (41 kobiet i 1 mężczyzna) będzie wykorzystywało w pracy nowe narzędzia informatyczne,  miękkich: - integracja i konsolidacja grup pracowników PSZ; - spełnienie oczekiwań w zakresie realizacji potrzeb szkoleniowych pracowników PSZ; - wzrost dostępności i efektywności usług poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy. We wnioskach o płatność, zatwierdzonych w okresie sprawozdawczym, tj. od 01.01.2013 r. do 30.06.2013 r., wykazano następujące efekty rzeczowe: - Podjęto działania związane z organizacją i funkcjonowaniem biura projektu. - Opracowano wzór formularza rekrutacyjnego oraz deklaracji uczestnictwa w projekcie. - Prowadzono rekrutację uczestników projektu. - Na podstawie analizy potrzeb edukacyjnych, sporządzono harmonogram szkoleń na 2013 r. - Dokonano refundacji wynagrodzeń 20 pracowników zatrudnionych w Powiatowych Urzędach Pracy woj. zachodniopomorskiego. - Prowadzono wypłaty wynagrodzeń pracowników zespołu projektowego oraz Centrum Metodycznego. - Z budżetu projektu dokonano refundacji wydatków poniesionych przez Wojewódzki Urząd Pracy. - W ramach działania Centrum Metodycznego (CM), zorganizowano trzy spotkania informacyjne dla pracowników PSZ. W powyższych przedsięwzięciach udział wzięło 40 osób (33 z PUP i 7 z WUP). - Prowadzono bieżącą administrację Internetowej Platformy Wymiany Praktyk. - W ramach promocji projektu, zaprezentowano jego partnerom na Konwencie Dyrektorów PUP (Kołobrzeg – 8 marca 2013 r.) planowane oraz bieżące działania podejmowane w ramach „Piramidy kompetencji – II edycja”. W okresie sprawozdawczym, tj. 01.01.2013 r. – 30.06.2013 r. w projekcie, udział rozpoczęło 38 osób, z czego 89% stanowiły kobiety. 6 beneficjentów (16%) pochodziło z terenów wiejskich, 3% to osoby młode, natomiast 6% uczestników, mieści się w przedziale wiekowym 55 – 64. Wśród beneficjentów projektu dominują osoby z wykształceniem wyższym – 34, co stanowi 89% wszystkich uczestników. 1 osoba (K), zakończyła udział w projekcie. W I kwartale br., wprowadzono zmiany do projektu, polegające na przeniesieniu środków wkładu własnego z 2014 r. na rok 2013. Projekt realizowany był zgodnie z harmonogramem. W zatwierdzonych w okresie sprawozdawczym we wnioskach o płatność, wykazano następujące opóźnienia/trudności związane z realizacją: - wniosek o dofinansowanie projektu „Piramidy kompetencji – II edycja” został zatwierdzony do realizacji w dniu 18 lutego 2013 r. Zaplanowane w budżecie projektu wydatki, Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego, wprowadził do Planu finansowego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie, dnia 26 marca 2013 roku. Dopiero po zatwierdzeniu ww. planu, Instytucja Pośrednicząca mogła wystąpić do Banku Gospodarstwa Krajowego z poleceniem przelewu pierwszej transzy, jednakże w okresie sprawozdawczym, środki finansowe nie wpłynęły na konto projektowe. W związku z powyższym, wszystkie działania realizowano bezkosztowo. Wynagrodzenie personelu sfinansowano ze środków własnych WUP. Poniesione wydatki zostały zrefundowane, niezwłocznie po otrzymaniu środków na realizację projektu. Projekt w okresie sprawozdawczym nie podlegał kontroli. Wysokość poniesionych wydatków za okres od 01.01.2013 do 30.06.2013 rok- - 270 516,01 zł, (co stanowi 10,26%). Analiza struktury uczestników W ramach Priorytetu VI analiza struktury uczestników projektów kształtuje się następująco: największą grupę uczestników ze względu na status na rynku pracy stanowią osoby bezrobotne 91%, (w tym osoby długotrwale bezrobotne 31%), następnie osoby nieaktywne zawodowo 6% i zatrudnieni 4%. W stosunku do wartości osiągniętych w 2012 roku wartość liczby osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo oraz zatrudnionych, w stosunku do osób które rozpoczęły udział w projektach kształtowała się na tożsamym poziomie. Wśród osób nieaktywnych zawodowo 23% stanowią osoby uczące się i kształcące. W ogólniej liczbie osób ,które rozpoczęły udział w projektach, osoby niepełnosprawne stanowią 4%, natomiast osoby z terenów wiejskich stanowią 37%. W podziale na płeć udział w poszczególnych typach wsparcia kobiet i mężczyzn jest zróżnicowany. Ze względu na wiek wsparciem w znacznym stopniu objęte są osoby młode 15-24 lata, kumulatywnie są to 20342 osoby (nastąpił wzrost o 1849 osób w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego), natomiast ze względu na wykształcenie do projektów przystąpiło najwięcej osób z wykształceniem ponadgimnazjalnym (28 226 osoby, w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego nastąpił wzrost o 1866 osób). Udział kobiet ogólnie w realizowanych projektach jest przeważający i wynosi 25 927 kobiet, w pierwszym półroczu 2013 roku udział w projektach zakończyło 2030 kobiet, mężczyzn 1156. Mężczyźni natomiast znajdują się w znaczącej większości osób, które otrzymują środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej (tj.5508 mężczyzn, w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego nastąpił wzrost o 335 mężczyzn) i stanowią 66% wartości docelowej liczby osób, które otrzymały środki na podjęcie działalności gospodarczej (określonej w SZOP). Wsparcie kierowane do powyższych grup jest jak najbardziej zasadne, ponieważ „Analiza rynku pracy województwa zachodniopomorskiego w 2012 roku” zrealizowana przez WUP w Szczecinie potwierdza, iż o 3,3% zwiększyła się liczba bezrobotnych w województwie zachodniopomorskim z końcem 2012 roku w porównaniu z początkiem roku, dodatkowo w strukturze bezrobotnych według płci na koniec 2012 roku większość stanowiły kobiety-52,3%. Analiza danych dotyczących osób bezrobotnych na koniec półrocza 2012 roku wskazuje, że zakończyli oni naukę na najniższych poziomach edukacji W stosunku do roku 2011, w 2012 roku zaobserwowano wzrost w liczbie osób bezrobotnych charakteryzujących się długookresowym bezrobociem, osób pozostających poza zatrudnieniem powyżej 24 m-cy przybyło niemal 4 tyś. w województwie zachodniopomorskim. Komplementarność Komplementarność przyjętych zapisów Planów Działania konsultowana jest z Urzędem Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego na poziomie Wydziału Polityki Regionalnej oraz Wydziałów Zarządzania i Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego. W województwie zachodniopomorskim komplementarność oraz koordynację procesu wdrażania komponentu regionalnego z działaniami realizowanymi w ramach innych programów współfinansowanych z funduszy europejskich zapewnia głównie Podkomitet Monitorujący PO KL WZ. W pracach Podkomitetu uczestniczą przedstawiciele strony rządowej, strony samorządowej, partnerów społecznych i gospodarczych (organizacji pracowników i organizacji pracodawców, organizacji pozarządowych, środowiska akademicko-naukowego oraz Regionalnych Ośrodków EFS). W celu usprawnienia działania utworzona została grupa robocza zajmująca się planami działań. Grupa podczas spotkań analizuje proponowane przez WUP w Szczecinie kryteria wyboru projektów i wypracowuje rekomendacje umożliwiające zapewnienie komplementarności we wdrażaniu funduszy europejskich. Jednym z przyjętych przez Instytucję Pośredniczącą mechanizmów kontrolnych, są konsultacje przyjętych założeń i kryteriów Planów Działań z Instytucją Zarządzającą na ostatnim etapie zatwierdzania tych dokumentów. Zapisy Planów Działań i kryteria demarkacji przyjęte na poziomie dokumentów programowych programów finansowanych ze środków strukturalnych wykorzystywane są przez członków Komisji Oceny Projektów i pracowników merytorycznych Wydziałów Wdrażających odpowiedzialnych za proces oceny i weryfikacji wniosków o dofinansowanie projektów. W Planie Działania na rok 2012 zapisano, iż w ramach Poddziałania 6.1.1 kryterium strategicznym jest obszar realizacji projektów, który obejmuje wyłącznie tereny powiatów, w których na dzień 31.12.2011 roku stopa bezrobocia była równa lub większa od stopy bezrobocia województwa zachodniopomorskiego. Koncentracja wsparcia na terenach powiatów spełniających ww. kryterium stanowi mechanizm zapewnienia komplementarności geograficznej. Przykładem komplementarności geograficznej dzięki zastosowaniu kryterium strategicznego, które obejmowało 14 powiatów województwa zachodniopomorskiego jest wyłonienie do dofinansowania w ramach Działania 6.1.1 (umowy podpisane w 2013 roku) projektów realizowanych przez beneficjentów takich jak 7 Cubes Sp z o.o. (06.01.01-032-067/12) oraz Semius Sp z o.o (06.01.01-032-005/12). Wskazane projekty obejmują obszar powiatu drawskiego oraz choszczeńskiego (dodatkowo Semius Sp z o.o. wsparciem obejmuje powiat łobeski). Zawężenie geograficzne sprzyja działaniom skierowanym w małe lokalne społeczności, wiejskie lub miejsko-wiejskie, gdzie uczestnicy projektów podnoszą lub uzupełniają swoje kwalifikacje co znacząco poprawia sytuację na rynku pracy na ww. terenach. Skierowanie wsparcia w ramach Poddziałania 6.1.1 takiego jak zastosowanie Indywidualnych Planów Działań dla osób pozostających bez zatrudnienia, realizacja programów aktywizacji zawodowej takich jak: pośrednictwo pracy, staże/praktyki zawodowe, szkolenia prowadzące do zmiany, uzupełnienia kwalifikacji zawodowych ma spowodować uzyskanie efektu synergii. Planowana wartość dodana związaną z realizacją przedstawionych projektów to znaczące obniżenie stopy bezrobocia w powiatach choszczeńskim oraz drawskim. Priorytet VII Informacje ogólne W stosunku do alokacji przewidzianej dla Priorytetu VII na lata 2007-2013, która wynosi 358 758 tys. PLN (kurs Euro wynosi 4,2667) poziom kontraktacji od początku realizacji Priorytetu kształtuje się na poziomie 94%. Najwyższy poziom kontraktacji dotyczy Działania 7.3. W ramach Działania zakontraktowano 98% (5 829 tys. PLN) środków pochodzących z alokacji na lata 2007 – 2013, która wynosi 5 949 tys. PLN. Od początku realizacji Działania do 30.06.2013 r. wartość wypłaconych zaliczek na rzecz Beneficjentów wynosi 5 732 tys. PLN, co stanowi 98% wydatkowania w stosunku do zakontraktowanych środków. Dla Poddziałania 7.2.2 kontraktacja stanowi 96% alokacji na lata 2007 - 2013. W okresie od 2007 r. do 30.06.2013 r., w ramach ww. Poddziałania podpisano umowy o wartości 37 988 tys. PLN, natomiast alokacja przewidziana na to Poddziałanie to 39 698 tys. PLN. W ramach powyższego Poddziałania, wypłacono środki w kwocie 26 078 tys. PLN, co w stosunku do kontraktacji daje nam wysoki procent wydatkowania – 69%. W ramach Poddziałania 7.2.1. podpisano dotychczas kumulatywnie umowy o wartości 74 265 tys. PLN, w związku z czym poziom kontraktacji w stosunku do alokacji, która wynosi 82 075 tys. PLN, kształtuje się na poziomie – 90%. W ramach tego Poddziałania wydatkowanie środków (kwota 49 577 tys. PLN) w stosunku do kontraktacji kształtuje się na poziomie 67%. Od początku realizacji Działania 7.4. podpisano umowy na kwotę 9 636 tys. PLN, co stanowi 84% alokacji 11 495 tys. PLN) przewidzianej dla Działania 7.4. W ramach Działania wydatkowanie środków (kwota 3 659 tys. PLN) w stosunku do kontraktacji kształtuje się na poziomie 37,97 %. W 2013 roku, alokacja na Poddziałanie 7.2.1 wynosi 10 288 tys. PLN. W okresie sprawozdawczym nie został ogłoszony konkurs w ramach Poddziałania 7.2.1. Nabór wniosków zaplanowany został na dzień 1 lipca 2013 r. Podpisano jednakże jedną umowę na kwotę 999 tys. PLN. w ramach współpracy ponadnarodowej, która dotyczyła konkursu ogłoszonego w 2012 r. W okresie od 01.01.2013 – 30.06.2013 roku zostały wypłacone środki dotacji w wysokości 6 839 tys. PLN oraz zatwierdzono 69 wniosków beneficjenta o płatność na kwotę 5 024 tys. PLN. W 2013 roku nie zaplanowano ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym w ramach Poddziałania 7.2.2. W analizowanym okresie wypłacono beneficjentom zaliczki w kwocie 2 779 tys. zł. oraz zatwierdzono 13 wniosków beneficjenta o płatność na łączną kwotę 1 756 tys. zł. (w tym końcowy wniosek projektu systemowego). Zgodnie z zapisami Szczegółowego Opisu Priorytetów PO KL, ze względu na osiągnięcie zamierzonych celów mierzalnych, w wyniku przeglądu śródokresowego, wsparcie oddolnych inicjatyw na obszarach wiejskich w ramach Działania 7.3 nie będzie kontynuowane po 1 stycznia 2012 r. W okresie sprawozdawczym zatwierdzono 7 wniosków beneficjenta o płatność na łączną kwotę 90 tys. zł oraz wypłacono zaliczki w wysokości 84 tys. zł. Alokacja dla Działania 7.4 w 2013 r. wynosi 8 162 tys. zł. W okresie sprawozdawczym nie został ogłoszony konkurs w ramach Działania 7.4. Nabór wniosków zaplanowany został na dzień 1 lipca 2013 r. W okresie sprawozdawczym podpisano 3 umowy na kwotę 3 224 tys. zł. w ramach konkursu ogłoszonego w 2012 r. W analizowanym okresie zatwierdzono 14 wniosków beneficjenta o płatność o wartości 1 425 tys. PLN oraz wypłacono zaliczki w wysokości 2 603 tys. PLN. W okresie sprawozdawczym nie został ogłoszony konkurs dla Priorytetu VII. Zgodnie z zapisami PD na 2013 rok, konkurs w ramach Poddziałania 7.2.1 oraz w ramach Dzialania 7.4 zostanie ogłoszony w III kwartale 2013 roku. Realizacja projektów własnych IP W ramach Działania 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Podziałania 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej, realizowany był projekt systemowy pt. „Z korzyścią dla regionu. Rozwój ekonomii społecznej. II Edycja”. Okres realizacji projektu: od 01.01.2011 r. do 31.12.2012 r. Wartość projektu: 1 410 tys. PLN. Pierwotna wartość projektu wynosiła 1 500 tys. PLN (w związku z oszczędnościami powstałymi w trakcie trwania projektu, budżet uległ pomniejszeniu, co przyczyniło się do zmniejszenia dofinansowania). Celem projektu było zwiększenie skuteczności i zakresu oddziaływania 10 instytucji otoczenia ES oraz usystematyzowanie i wzmocnienie potencjału instytucjonalnego podmiotów otoczenia ES w północnej części subregionu koszalińskiego w okresie 2011/2012 r. Projekt skierowany był do: podmiotów ES (w tym NGO); instytucji rynku pracy oraz pomocy i intergarcji społecznej; osób fizycznych zamierzających utworzyć podmiot ES z powiatów: białogardzki, koszaliński, świdwiński, sławieński. W okresie sprawozdawczym został zaakceptowany końcowy wniosek o płatność (na kwotę 217 tys. PLN). Wszystkie wskaźniki wskazane we wniosku o dofinansowanie zostały osiągnięte. Analiza struktury uczestników W ramach Priorytetu wsparcie udzielone Beneficjentom ma na celu ułatwienie dostępu do rynku pracy osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym oraz rozwój instytucji ekonomii społecznej, jako skutecznej formy integracji społeczno-zawodowej. Przewidziane jest także wsparcie dla rozwoju inicjatyw na rzecz aktywizacji i integracji społeczności lokalnych, przyczyniające się do realizacji strategii rozwoju kapitału ludzkiego na terenach wiejskich. Od początku realizacji Programu 30 189 osób (w tym 21 227 kobiet) zostało objętych wsparciem, w tym w okresie objętym sprawozadniem 2 325 osób (w tym 1 571 kobiet). Kumulatywnie zakończyło udział zgodnie z zaplanowaną ścieżką uczestnictwa 25 705 osób (w tym 18 412 kobiet), w tym w okresie sprawozdawczym 6 831 beneficjentów (w tym 5 134 kobiety), natomiast 1 837 uczestników (w tym 1 032 kobiety) przerwało udział w projektach realizowanych w ramach Priorytetu, w tym w okresie od 01.01.2013 r. do 30.06.2013 r – 164 uczestników. W grupie osób objętych wsparciem w danym okresie 48% (1 125, w tym 730 kobiet) posiadało status osoby bezrobotnej (kumulatywnie 12 786, w tym 9 262 kobiety), 26% (595, w tym 342 kobiety) osób nieaktywnych zawodowo (kumulatywnie 9 069, w tym 5 481 kobiet) oraz 26% (605, w tym 499 kobiet) osób zatrudnionych (kumulatywnie 8 334, w tym 6 484 kobiet). Od początku realizacji Priorytetu do projektu przystąpiło 13 323 osób (w tym 9 800 kobiet) z terenów wiejskich oraz 6 146 (w tym 3 439 kobiet) należało do grupy osób niepełnosprawnych. Wśród osób, które rozpoczęły udział w projektach w I półroczu 2013 roku 43% pochodziła z terenów wiejskich (1 003, w tym 709 kobiet). Do grupy osób niepełnosprawnych należało 587 uczestników, w tym 338 kobiet (25%). W okresie od początku realizacji projektów 6 377 osób (w tym 3 985 kobiet) w wieku 15-24 lat oraz 2 733 osób (w tym 1 563 kobiety) w wieku 55-64 lata rozpoczęło udział w projektach realizowanych w ramach Priorytetu, z czego 699 (484 kobiety) to osoby pracujące w wieku 55-64 lata. Spośród osób, które przystąpiły do projektu w okresie od 01.01.2013 r. do 30.06.2013 r.- 21% (486 uczestników) to osoby młode (15-24 lata), wśród nich kobiety stanowią 60% (294), natomiast 11% stanowią osoby w wieku 55-64 lata (253, w tym 138 kobiet), z których 19% jest zatrudnionych. Biorąc pod uwagę poziom wykształcenia, należy wskażać, iż znaczą grupę w okresie sprawozdawczym stanowią osoby z wykształceniem średnim lub zasadniczym zawodowym (ponadgimnazjalne). Takim wykształceniem legitymuje się 869 osób, w tym kobiet 550 (kumulatywnie 10 633, w tym 7 185 kobiet). Kolejną grupę stanowią osoby z wykształceniem podstawowym, gimnazjalnym i niższym: 713 osób, w tym 419 kobiet (kumulatywnie 10 546, w tym 6 999 kobiet). Z kolei wykształcenie wyższe posiadało jedynie 22% uczestników: 504, w tym 418 kobiet (kumulatywnie 5 677, w tym 4 467 kobiet). Wykształcenie pomaturalne posiadało 10% uczestników: 239 osób, w tym 184 to kobiety (kumulatywnie 3 333, w tym 2 576 kobiet). Komplementarność W okresie sprawozdawczym w ramach Priorytetu VII wystapiła komplementarność pomiędzy projektami realizowanymi w ramach dwóch różnych Działań PO KL (Działanie 7.1 oraz Działanie 7.4). W ramach Działania 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałania 7.1.2. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie realizowany jest projekt: Nr wniosku w KSI: WND- POKL.07.01.02-32-003/08 Wnioskodawca: Powiat Szczecinecki/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szczecinku Tytuł projektu: „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji społecznej w powiecie szczecineckim” Okres realizacji: 01.03.2008 – 31.12.2012 r. Celem głównym realizowanego projektu jest zwiększenie integracji ze społeczeństwem oraz podniesienie jakości życia osób na terenie powiatu szczecineckiego pozwalające im uniknąć wykluczenia społecznego poprzez m.in.: nabycie nowych umiejętności zawodowych, nabycie umiejętności i kompetencji społecznych, podniesienie kompetencji życiowych i umiejętności społeczno – zawodowych, poprawa samooceny i wiary we własne możliwości, nabycie wiedzy na temat funkcjonowania rynku pracy. Beneficjentami projektu są osoby w wieku aktywności zawodowej korzystające ze świadczeń pomocy społecznej, bezrobotne, nieaktywne zawodowo lub zatrudnione, w tym m.in. osoby niepełnosprawne. W ramach Działania 7.4. Niepełnosprawni na rynku pracy: Nr wniosku w KSI: WND – POKL.07.04.00-32-029/12 Wnioskodawca: Powiat Szczecinecki/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szczecinku/Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinku Tytuł projektu: „Aktywizacja osób niepełnosprawnych na terenie powiatu szczecineckiego”. Okres realizacji: 01.01.2013 – 31.12.2014 r. Celem głównym projektu jest nabycie umiejętności społeczno – zawodowych w zakresie aktywnego poszukiwania zatrudnienia i powrotu na rynek pracy przez 60 osób niepełnosprawnych. Planuje się osiągnięcie m.in. następujących rezultatów: nabycie nowych kwalifikacji zawodowych poprzez udział w kursie lub szkoleniu zawodowym; nabycie umiejętności społecznych w zakresie odpowiedniej prezentacji przed przyszłym pracodawcą; podjęcie stażu przez uczestników projektu; podjęcie zatrudnienia przez część uczestników na okres minimum 3 miesięcy. Analizując powyższe zapisy można zauważyć, iż oba projekty realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szczecinku wzajemnie się uzupełniają. Udział w projekcie systemowym umożliwił jego uczestnikom wyjście z zamkniętego trybu życia i dał możliwość na zdobycie nowych umiejętności, doświadczeń i wiedzy. Poprawa jakości życia oraz stanu zdrowotnego spowodowała wzrost poczucia bezpieczeństwa beneficjentów i wiary we własne możliwości. Nabyte umiejętności sprawiły, iż część uczestników projektu systemowego kontynuuje walkę z własnymi ograniczeniami, zmierzającą do dalszej poprawy swojego życia m.in. poprzez udział w projekcie konkursowym, zapewniającym im podjęcie stażu a nawet zatrudnienia. Mając na uwadze wzajemną komplementarność tych projektów poniżej przedstawiono przykłady efektów synergicznych osiągniętych w ramach uzupełniających się działań: - 14 uczestników projektu systemowego zakwalifikowało się do udziału w projekcie konkursowym zapewniającym im dalszy rozwój i realizację rozpoczętych działań, które nie mogły zostać zrealizowane w projekcie systemowym; - działania, którymi zostali objęci uczestnicy w ramach projektu systemowego przyczyniły się do ich aktywizacji społecznej, natomiast wsparcie, jakim zostaną objęci w ramach Działania 7.4 wpłynie pozytywnie na aktywizację zawodową uczestników i zwiększy ich szanse na zatrudnienie; - każdy z uczestników zostanie objęty Idnywidualnym Planem Działania; - uczestnicy projektu systemowego rozszerzą kwalifikacje zawodowe poprzez kursy i szkolenia zawodowe w celu powrotu na rynek pracy; - uczestnicy zostaną skierowani na staże i praktyki zawodowe, co nie było możliwe w ramach projektu systemowego; - udział w indywidualnych spotkaniach z psychologiem w ramach projektu konkursowego (dotychczas uczestnicy objęci byli wsparciem grupowym) umożliwi beneficjentom podtrzymywanie pozytywnego wzorca postrzegania siebie i wiary we własne możliwości zdobyte dzięki udziałowi w projekcie systemowym; - Kontynuacja spotkań z doradcą zawodowym połączona z warsztatami wizażu i autoprezentacji pozwala na dalszą pracę nad swoim wizerunkiem i sposobem postrzegania swoich atutów w celu jeszcze lepszego zaprezentowania własnej osoby przed przyszłym pracodawcą. Priorytet VIII Informacje ogólne Od początku realizacji Programu w Priorytecie VIII łącznie zostały podpisane 392 umowy z Beneficjentami o wartości 316 mln zł (krajowy wkład publiczny), co stanowi 96% alokacji na cały okres programowania 2007-2013 (Wartość alokacji uwzględniająca Krajową Rezerwę Wykonania została wyliczona na podstawie danych z dokumentu „Szczegółowy Opis Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013”. Przyjęty został kurs Euro zgodnie z algorytmem dla czerwca 2013 r. w wysokości 4,2667 zł). W podziale na działania dane dotyczące podpisanych umów kształtują się następująco: - w ramach działania 8.1 podpisano 360 umów o wartości 274 mln zł (krajowy wkład publiczny), co stanowi 96% wykorzystania alokacji na działanie na cały okres programowania; - w ramach działania 8.2 podpisano 32 umowy o wartości 42 mln zł (krajowy wkład publiczny), co stanowi 92% wykorzystania alokacji na działanie na cały okres programowania. Świadczy to o realizowaniu Priorytetu zgodnie z planem. W odniesieniu do środków rozliczonych we wnioskach o płatność od początku realizacji Programu zatwierdzono wnioski o płatność o łącznej wartości dofinansowania 190 mln zł, z czego: - w ramach działania 8.1 zatwierdzono wnioski o płatność o łącznej wartości dofinansowania 160 mln zł; - w ramach działania 8.2 zatwierdzono wnioski o płatność o łącznej wartości dofinansowania 31 mln zł. Działanie 8.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw – projekty konkursowe W analizowanym okresie w ramach poddziałania 8.1.1 zawarto łącznie 4 umowy o wartości ogółem 3,3 mln zł (w tym dofinansowanie 2,9 mln zł). Konkursy ogłaszane w ramach Poddziałania 8.1.1 cieszyły się największym zainteresowaniem ze strony wnioskodawców, ponieważ projekty realizowane w ramach tego Poddziałania postrzegane są jako cechujące się najmniejszą złożonością i trudnością w realizacji, jak również służą zaspokajaniu potrzeb jak największej liczby przedsiębiorstw i ich pracowników. Dodatkowo bardzo wysoka kwota alokacji w sposób naturalny zwiększa szanse wnioskodawców na uzyskanie wsparcia, a tym samym skłania do aplikowania o dofinansowanie. Ponadto, trwała bieżąca obsługa i rozliczanie projektów na podstawie podpisanych umów. Rozliczono 283 wnioski o płatność na łączną kwotę dofinansowania 25 mln zł. Bardzo dużym zainteresowaniem ze strony wnioskodawców cieszą się projekty realizowane w ramach I typu operacji. Natomiat najbardziej istotną obserwacją wynikającą z analizy typów projektów jest brak projektów mających na celu doradztwo dla przedsiębiorstw (typ II). W ramach analizowanych projektów nie zidentyfikowano ani jednego projektu realizującego typ II. Z treści składanych projektów można wyciągnąc wniosek, iż odbiorcy wsparcia – przedsiębiorcy i pracownicy – preferują szkolenia standardowe pozwalające na wzrost umiejętnosci pracowniczych niezbędnych do biezącego funkcjonowania danego przedsiębiorstwa. W badanym okresie w ramach realizowanych projektów rozpoczęło udział 6 710 osób (od początku wdrażania Programu – 33 961 osób), natomiast liczba pracujących osób dorosłych, które zakończyły udział w projektach szkoleniowych w okresie sprawozdawczym to 4 445 osób (od początku wdrażania Programu – 28 949 osób), w tym 938 osób powyżej 50. roku życia (od początku wdrażania Programu – 5 270 osób). W ramach realizowanych projektów w poddziałaniu 8.1.1 – 2 835 przedsiębiorstw zostało objętych wsparciem w badanym okresie (od początku wdrażania programu 7 259 przedsiębiorstw). Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie W okresie sprawozdawczym w ramach poddziałania 8.1.2 zawarto łącznie 5 umów o wartości ogółem 7,5 mln zł (w tym dofinansowanie 7,5 mln zł). Jednocześnie trwała bieżąca obsługa i rozliczanie projektów na podstawie podpisanych umów. Rozliczono 60 wniosków o płatność na łączną kwotę dofinansowania 8,2 mln zł. Jeśli chodzi o czynniki wpływające na stopień zainteresowania Poddziałaniem 8.1.2, to wskazać należy przede wszystkim na relatywnie skomplikowany charakter tego obszaru wsparcia i dofinansowywanych w jego ramach przedsięwzięć. W ramach Poddziałania 8.1.2 wszystkie typy projektów ogłaszane w ramach konkursów cieszyły się podobnym zainteresowaniem. W okresie sprawozdawczym w ramach realizowanych projektów rozpoczęło udział 585 osób (od początku wdrażania Programu – 6 204 osoby), natomiast liczba pracujących osób dorosłych, które zakończyły udział w projektach w okresie sprawozdawczym to 539 osób (od początku wdrażania Programu – 5 564 osoby). Liczba osób zwolnionych w przedsiębiorstwach dotkniętych procesami restrukturyzacyjnymi, którzy zostali objęci działaniami szybkiego reagowania to 31 osób (od początku wdrażania Programu – 1 016 osób) – wartości urealnione. W ramach realizowanych projektów od początku wdrażania programu 139 przedsiębiorstw zostało objętych wsparciem. Poddziałanie 8.1.3 Wzmacnianie lokalnego partnerstwa na rzecz adaptacyjności – projekty konkursowe W bieżącym okresie sprawozdawczym w ramach poddziałania 8.1.3 podpisano 1 umowę o dofinansowanie projektu z komponentem ponadnarodowym o wartości ogółem 1,9 mln zł. Niski poziom popularności tego obszaru wsparcia wynika głównie z ograniczonej liczby potencjalnych realizatorów projektów, jak również z niskiej kwoty alokacji. Cechą Poddziałania 8.1.3 jest niewielka ilość składanych i dofinansowanych projektów. Przyczyną takiego stanu w głównej mierze jest dość ograniczona grupa potencjalnych projektodawców (związki zawodowe i organizacje przedsiębiorców). Zainteresowanie poszczególnymi typami konkursów było na zbliżonym poziomie. W badanym okresie rozliczono 3 wnioski o płatność na łączną kwotę dofinansowania 169 tys. zł. Działanie 8.2 Transfer wiedzy Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw – projekty konkursowe W badanym okresie w ramach poddziałania 8.2.1 trwała bieżąca obsługa i rozliczanie projektów na podstawie podpisanych umów. Rozliczono 37 wniosków o płatność na łączną kwotę dofinansowania 5,1 mln zł. W analizowanym okresie w ramach realizowanych projektów rozpoczęło udział 506 osób (od początku wdrażania Programu – 1 889 osób), natomiast liczba osób, które były objęte wsparciem w zakresie rozpoczynania własnej działalności gospodarczej typu spin off lub spin out to 1 543 osoby. Ponadto, od początku wdrażania Programu zakończyło udział w projektach 1 350 uczestników. Analiza struktury uczestników Od początku realizacji PO KL do dnia 30 czerwca 2013 r. w projektach w ramach Priorytetu VIII udział rozpoczęło 42 720 uczestników projektów (w bieżącym okresie 7 863 osoby), z czego: - 5 277 osób kontynuuje udział w projektach; - 53% stanowią kobiety (22 786 uczestniczek), w bieżącym okresie 50% kobiet – 3 902 uczestniczki; - 94% stanowią zatrudnieni (40 009 uczestników), w bieżącym okresie 93% - 7 336 uczestników; - 20% stanowią osoby z terenów wiejskich (8 448 uczestników), w bieżącym okresie 26% - 2 011 uczestników; - 51% stanowią osoby z wykształceniem wyższym (21 599 uczestników), w bieżącym okresie 48% – 3 813 uczestników; - 75% stanowią mikroprzedsiębiorstwa (w tym samozatrudnieni), w bieżącym okresie 83% - 2 846 przedsiębiorstw. Wśród uczestników projektów grupę dominującą stanowią kobiety (53%), przy czym w badanym okresie udział uczestników był równomierny (po 50% kobiet i mężczyzn). Z uwagi na status uczestników na rynku pracy, grupę dominującą stanowią zatrudnieni (94% uczestników), przy czym najsilniej reprezentowani są pracownicy mikro i dużych przedsiębiorstw (łącznie 37% zatrudnionych). Taka struktura uczestników projektu wpisuje się w założenia grup docelowych wskazane w SzOP, gdyż projekty realizowane w ramach Priorytetu VIII kierowane są w większości do osób zatrudnionych. Stosunkowo dużo uczestników projektów stanowią osoby z terenów wiejskich (20%). Wśród uczestników projektu silną grupę stanowią osoby z wykształceniem wyższym (51% uczestników). Wśród przedsiębiorstw, które przystąpiły do udziału w projektach, najsilniej reprezentowane są małe i mikroprzedsiębiorstwa (w tym samozatrudnieni). Stanowią one 95% wszystkich przedsiębiorstw objętych wsparciem. Taka struktura przedsiębiorstw objętych wsparciem wpisuje się w ogólną strukturę przedsiębiorstw według wielkości w województwie zachodniopomorskim. Priorytet VIII POKL przyczynia się do spadku liczby osób zatrudnionych w rolnictwie poprzez realizację 5 projektów dla osób odchodzących z rolnictwa. Łącznie, w ramach tych projektów, do końca okresu sprawozdawczego, wsparciem objęto 385 osób. Docelowo wsparciem zostanie objętych 430 osób. IP nie gromadzi danych odnośnie ilości osób, które wzięły udział w projektach PO KL zatrudnionych w poszczególnych sektorach (np. usług, przemysłu), toteż nie jest w stanie określić, w jaki sposób PO KL przyczynia się do wzrostu liczby osób zatrudnioncyh w poszczególnych sektorach. Komplementarność W obecnym okresie sprawozdawczym w ramach Priorytetu VIII zostało podpisanych jedynie 10 umów, z których żadna nie wpisuje się w zasadę komplementarności. Priorytet IX Informacje ogólne Do dnia 30 czerwca 2013 r. alokacja określona dla Priorytetu IX w wysokości 382 517 tys. zł. została zrealizowana w 88% biorąc pod uwagę wartość ogółem podpisanych umów o dofinansowanie, która wyniosła 335 219 tys. zł. Świadczy to o realizowaniu założeń Priorytetu zgodnie z planem. Należy zwrócić uwagę, że alokacja dla Priorytetu IX została powiększona o środki w wysokości 78 011 tys. zł. w ramach Krajowej Rezerwy Wykonania, indywidualizacji nauczania oraz dodatkowych środków na Poddziałanie 9.1.1. Najmniej zaawansowany jest stan realizacji Działania 9.6, w ramach którego podpisano 19 umów o dofinansowanie na kwotę 9 940 tys. zł., co stanowi 52% alokacji przeznaczonej na Działanie. Bardzo dużym zainteresowaniem Beneficjentów cieszył się nabór projektów w ramach Poddziałania 9.6.2. Ze względu na ograniczoną alokację część projektów rekomendowanych do dofinansowania znalazła się na liście rezerwowej. W II półroczu planowane jest podpisanie kolejnych 12 umów o dofinansowanie w ramach Poddziałania 9.6.2. Tym samym, wykorzystanie alokacji przewidzianej na Działanie 9.6 znacząco wzrośnie na koniec 2013 r. Najbardziej zaawansowany jest stan realizacji Działania 9.3, w ramach którego podpisano 22 umowy o dofinansowanie o wartości ogółem 15 448 tys. zł., co stanowi 97% alokacji przeznaczonej na Działanie. Działanie 9.3 zostało zakończone. Na wysokim poziomie wykorzystania alokacji jest również Działanie 9.4, w ramach którego podpisano 29 umów o dofinansowanie o wartości ogółem 17 416 tys. zł. Alokacja przeznaczona na Działanie została wykorzystana w 93%. W 2012 i 2013 r. nie przewidziano konkursów w ramach Działania 9.4. Biorąc pod uwagę wydatkowanie środków, które wyniosło ogółem 209 555 tys. zł., alokacja określona dla Priorytetu IX w wysokości 382 517 tys. zł. została zrealizowana w 55%. W stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego wydatki uznane za kwalifikowalne w zatwierdzonych wnioskach o płatność zwiększyły się znacząco, o kwotę 34 170 tys. zł. Zdecydowana większość środków dotyczyła projektów w ramach Działania 9.1 (23 130 tys. zł.). W ramach Działania 9.2 wydatkowanie środków zwiększyło się w I półroczu 2013 r. o ok. 5,5 mln zł. W ramach Priorytetu IX dwoma obszarami wsparcia, które cieszą się największym zainteresowaniem Wnioskodawców są: Poddziałanie 9.1.2 oraz Działanie 9.5 (do 30 czerwca 2013 r. podpisano kumulatywnie odpowiednio 263 i 231 umów o dofinansowanie). Odnotowano znaczący postęp finansowy. Działanie 9.5 pełni funkcję obszaru wsparcia, w ramach którego aplikują ci Wnioskodawcy, którzy nie dostrzegają adekwatności swoich projektów do pozostałych Działań i Poddziałań Priorytetu IX lub też nie otrzymali wsparcia w konkursach dotyczących innych obszarów wsparcia. W części przypadków wnioski składane w konkursie 9.5 to inicjatywy, które nie otrzymały dofinansowania w konkursach dotyczących małych grantów, które prowadzone były w Priorytetach: VI i VII. Z kolei w odniesieniu do Poddziałania 9.1.2 wskazać należy przede wszystkim na fakt dużej liczby potencjalnych Beneficjentów (szkoły i placówki oświatowe prowadzące kształcenie ogólne), przy jednoczesnej łatwości w rekrutacji grupy docelowej (w przeważającej mierze są to uczniowie lub nauczyciele szkół realizujących projekty). Poprzez fakt bezpośredniego zaangażowania placówek oświatowych w realizację dotyczących ich projektów, możliwe jest uzyskanie optymalnego dopasowania charakteru i zakresu projektu do specyfiki danej placówki, co bez wątpienia ma korzystny wpływ na skuteczność realizowanego przedsięwzięcia. Innym czynnikiem, który zapewnia w ramach Poddziałania 9.1.2 adekwatność podejmowanych działań do potrzeb Beneficjentów, jest szeroki wachlarz typów projektów przewidzianych do dofinansowania w omawianym obszarze wsparcia (ów fakt ma zapewne także bezpośredni wpływ na popularność Poddziałania 9.1.2, gdyż poprzez różnorodność typów projektów może ono pozostawać w obszarze zainteresowania odpowiednio większej liczby potencjalnych Wnioskodawców). W przypadku Poddziałania 9.1.2 nie bez znaczenia dla popularności tego obszaru wsparcia jest również fakt, iż jest to instrument dokapitalizowania sfery o bardzo niskim poziomie finansowania. Możliwość pozyskania przez placówkę dodatkowych środków finansowych na realizację zadań, do których to realizacji obligują szkoły treści i wymagania określone w nowej podstawie programowej, stanowi realne odciążenie ograniczonych budżetów placówek oświatowych. W 2012 r. po raz pierwszy ogłoszono konkurs w ramach Poddziałania 9.6.2. Zastosowanie kryteriów wyboru projektów ukierunkowanych na podniesienie kompetencji z zakresu ICT i języków obcych sprawiło, że nabór wniosków o dofinansowanie cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem Beneficjentów. Wpłynęło aż 176 projektów. Do dofinansowania rekomendowano 36 wniosków o dofinansowanie, z czego część znalazła się na liście rezerwowej z powodu wyczerpania alokacji w ramach przedmiotowego konkursu. Do 30 czerwca 2013 r. podpisano 9 umów o dofinansowanie. W II półroczu 2013 r. planowane jest podpisanie kolejnych 12. Obszarami wsparcia, które cieszą się najmniejszym zainteresowaniem Wnioskodawców są: Działanie 9.3 oraz Działanie 9.4 (do 30 czerwca 2013 r. podpisano odpowiednio 22 i 29 umów o dofinansowanie). Działanie 9.3 zostało zakończone. Oceniane było jako relatywnie niejasne i zawierające nieprecyzyjny katalog oferowanych form wsparcia. Dodatkowe utrudnienia związane z Działaniem 9.3 dotyczyły specyfiki grupy docelowej, a właściwie względnej nieadekwatności form wsparcia do specyfiki grupy docelowej w przypadku najpopularniejszego typu projektu (Typ 2: „Kształcenie w formach szkolnych osób dorosłych z własnej inicjatywy zainteresowanych uzupełnieniem lub podwyższeniem swojego wykształcenia i kwalifikacji ogólnych i zawodowych”) – dotyczącego edukacji w formach szkolnych adresowanej do osób dorosłych. Skorzystanie ze wsparcia w ramach projektów realizowanych w Działaniu 9.3 wymagało od grupy docelowej dużego zaangażowania i poświęcenia, a czasami było po prostu obiektywnie niemożliwe ze względu na obciążenia zawodowe i rodzinne. Przyczyną tak niskiej liczby umów o dofinansowanie podpisanych w ramach Działania 9.3 i Działania 9.4 była niewystarczająca ilość oraz jakość składanych przez Projektodawców wniosków aplikacyjnych w odpowiedzi na ogłoszone konkursy, nie spełniających minimalnych kryteriów oceny weryfikowanych podczas prac Komisji Oceny Projektów i tym samym nie rekomendowanych do otrzymania dofinansowania. W ramach Poddziałania 9.1.1 w 2012 r. i w I półroczu 2013 r. ogłoszono dwa konkursy, które poza tworzeniem przedszkoli przewidują wsparcie już istniejących. Wszystkie do tej pory realizowane projekty zakładały utworzenie ośrodków przedszkolnych. Należy zauważyć, iż w wyniku śródokresowych zmian SzOP PO KL, obszar realizacji Poddziałania 9.1.1 został znacznie ograniczony. Projekty mogą być realizowane tylko na obszarach i w środowiskach o niskim stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej. W przypadku Poddziałania 9.1.2 największym zainteresowaniem Beneficjentów cieszą się projekty, w ramach których prowadzone są dodatkowe zajęcia (bądź o charakterze dydaktyczno-wyrównawczym i specjalistycznym, bądź ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych) oraz doradztwo i opieka pedagogiczno-psychologiczna dla uczniów wykazujących problemy w nauce lub z innych przyczyn zagrożonych przedwczesnym „wypadnięciem” z systemu oświaty. Z kolei na bardzo niskim poziomie kształtuje się zainteresowanie Wnioskodawców projektami skierowanymi do dzieci znajdujących się poza systemem oświaty oraz przedsięwzięciami związanymi z wdrażaniem programów i narzędzi efektywnego zarządzania placówką oświatową, które przyczyniają się do poprawy jakości nauczania. W pierwszym przypadku kluczowe znaczenie wydaje się mieć trudność dotarcia do grupy docelowej oraz utrzymanie założonej liczby uczestników projektu przez cały okres jego trwania (co w bezpośredni sposób przekłada się na stopień osiągnięcia wskaźników projektu). Z kolei jeśli chodzi o projekty zorientowane na zwiększenie efektywności zarządzania placówką oświatową, to ich ograniczona popularność może być rezultatem gradacji potrzeb dokonywanej przez Wnioskodawców, w której najczęściej zagadnienia związane z funkcjonowaniem placówki okazują się być mniej istotne, niż działania mieszczące się w zasadniczym przedmiocie działalności placówki. Wydaje się, iż w chwili obecnej nie należy dążyć do znaczącej zmiany struktury typów projektów w Poddziałaniu 9.1.2, gdyż aktualna struktura stanowi rzeczywiste odzwierciedlenie bieżących potrzeb sektora oświaty w Województwie Zachodniopomorskim. Wykluczenie określonych typów projektów, czy nawet premiowanie niektórych typów dofinansowywanych przedsięwzięć względem innych, mogłoby nie tylko wzbudzić opór ze strony Beneficjentów, ale także doprowadzić do sytuacji, w której liczba wniosków spadłaby znacząco ze względu na nikłe zainteresowanie dopuszczalnymi lub traktowanymi preferencyjnie typami projektów. Największym zainteresowaniem Wnioskodawców w ramach Działania 9.2 cieszyły się projekty zorientowane na oferowanie dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych oraz specjalistycznych, a także dodatkowych zajęć dla uczniów ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych. Współpracę między szkołami a pracodawcami deklarują oba rodzaje instytucji, jednak dotyczy ona dużo większego odsetka szkół niż przedsiębiorców. W zdecydowanej większości przypadków są to tradycyjne formy współpracy - praktyki zawodowe lub staże. Najbardziej zainteresowane kooperacją ze sferą edukacji są duże firmy. Pracodawcy, którzy deklarują brak takiej współpracy, zapytani o powody tego braku najczęściej odpowiadali, iż nie widzą korzyści z niej, w dalszej kolejności wskazali na brak zainteresowania/propozycji ze strony instytucji edukacyjnych. Bardzo rzadka jest współpraca między pracodawcami, a szkołami w zakresie współtworzenia programów nauczania lub tworzenia nowych kierunków. Jeśli chodzi o szkoły zawodowe i średnie, to nałożony jest na nie obowiązek realizacji programu nauczania ustalonego na poziomie ministerialnym. W związku z tym potrzeby przedsiębiorców dotyczące oferty edukacyjnej szkół zawodowych, techników i liceów zawsze będą miały znaczenie, co najwyżej, drugorzędne. Do barier systemowych zdiagnozowanych na etapie badania ilościowego należy z pewnością bariera niskiego dofinansowania realizacji praktyk i staży wskazana przez przedsiębiorców. Badane szkoły również wskazały na szereg problemów związanych z realizacją praktyk i staży. Do najważniejszych z nich respondenci zaliczyli: niski poziom zainteresowania ze strony przedsiębiorstw oraz mała ilość kadry w firmach, która mogłaby być oddelegowana do opieki nad praktykantami/stażystami. Jeśli chodzi o szkolnictwo zawodowe i średnie, to najważniejszą trudnością jest fakt, iż podstawy programowe mają dość sztywny charakter. Celem szkoły jest przede wszystkim realizacja programu, który jest jej narzucony odgórnie – przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Najważniejszą z barier indywidualnych, zidentyfikowanych w ramach badania jest niska świadomość korzyści wynikających ze wzajemnej współpracy oraz brak zaangażowania poszczególnych instytucji we współpracę, wynikający np. z braku czasu, kryzysu finansowego itp. W ramach dwóch konkursów, które ogłoszono w 2012 r. i w I półroczu 2013 r., w dokumentacji konkursowej wpisane zostało kryterium dostępu, obligujące Beneficjentów do współpracy z przedsiębiorstwami w zakresie wdrażania programów rozwojowych. Ponadto, IP przeprowadza szeroką promocję Działania 9.2 oraz promowanie dobrych praktyk w zakresie wyników współpracy przedsiębiorców ze szkołami, na spotkaniach dotyczących dokumentacji konkursowej oraz podczas kampanii informacyjnych EFS. W ramach Działania 9.3 większość dostępnych typów wsparcia cieszyło się niewielkim zainteresowaniem ze strony potencjalnych Beneficjentów. Wyjątek stanowią jedynie projekty dotyczące kształcenia osób dorosłych w formach szkolnych, choć i tutaj (analizując tę kwestię pod kątem liczby złożonych wniosków) zainteresowanie nie było bardzo duże. Działanie 9.3 zostało zakończone. Wśród typów projektów przewidzianych w ramach Działania 9.4 zdecydowanie dominują projekty dotyczące studiów podyplomowych, kursów kwalifikacyjnych i doskonalących dla nauczycieli w zakresie zgodnym z lokalną i regionalną polityką edukacyjną. Pozostałe typy przedsięwzięć reprezentowane były wśród wniosków zdecydowanie rzadziej. Wydaje się, iż w przypadku niniejszego obszaru wsparcia mamy do czynienia z sytuacją zbliżoną do Poddziałania 9.1.2 – należy przyjąć, iż podmioty, do których adresowane jest wsparcie w ramach obu działań w sposób trafny identyfikują swoje najpilniejsze potrzeby i w pierwszej kolejności aplikują o dofinansowanie dotyczące tych projektów, które pozwolą im zaspokoić rzeczowe potrzeby. I stąd przede wszystkim wynika taka, a nie inna struktura omawianego Działania ze względu na reprezentowane typy projektów. Analiza struktury uczestników Od początku realizacji PO KL do dnia 30 czerwca 2013 r. w projektach w ramach Priorytetu IX udział rozpoczęło 76 812 Beneficjentów Ostatecznych, z czego 13 039 osób kontynuuje udział w projektach. Wśród uczestników projektów grupę nieznacznie dominującą stanowią kobiety (55% - 42 182 uczestników). Z uwagi na status uczestników na rynku pracy, grupę dominującą stanowią osoby nieaktywne zawodowo (80% - 61 416 uczestników), przy czym zdecydowana większość z nich to osoby uczące lub kształcące się (60 763 uczestników). Wśród uczestników projektów najsilniej reprezentowane są osoby z wykształceniem podstawowym, gimnazjalnym i niższym (81% - 61 894 uczestników). Taka struktura uczestników wpisuje się w założenia grup docelowych wskazane w SzOP, gdyż projekty realizowane w ramach Priorytetu IX kierowane są w większości do uczniów. Stosunkowo dużo uczestników projektów stanowią osoby z terenów wiejskich oraz osoby młode w wieku od 15 do 24 lat (odpowiednio 47% - 36 392 uczestników i 45% - 34 486 uczestników). Ponadto, do 30 czerwca 2013 r. 6 174 nauczycieli uczestniczyło w doskonaleniu zawodowym w krótkich formach w ramach Działania 9.4. W ramach Priorytetu IX w projektach rozpoczęły udział 1256 osoby niepełnosprawne. W opisie w części II.1 sprawozdania – „Informacje ogólne” IP odniosła się do wyników następujących badań ewaluacyjnych: 1. „Ewaluacja stanu wdrażania PO KL w roku 2011” z 29 lipca 2011 r., zrealizowanego przez Centrum Rozwoju Społeczno-Gospodarczego (ewaluacja zewnętrzna); 2. „Ewaluacja stanu wdrażania PO KL w roku 2012” z 31 lipca 2012 r., zrealizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie (ewaluacja wewnętrzna). Komplementarność Zgodnie z zapisami Planu Działania na 2013 r. dla Priorytetu IX komplementarność działań finansowanych ze środków EFS przewidzianych w danym Priorytecie, z działaniami realizowanymi w ramach innych programów współfinansowanych z funduszy europejskich, jest weryfikowana przy pomocy wdrożonych przez Instytucję Pośredniczącą mechanizmów kontrolnych. W ramach Priorytetu IX podstawowym mechanizmem zapewniającym komplementarność działań jest zastosowanie kryteriów strategicznych. W ramach Działania 9.5 wprowadzone zostało kryterium strategiczne, które premiuje projekty skierowane do gmin lub ich mieszkańców wymienionych w załączniku nr 6 do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego, o szczególnie niekorzystnej sytuacji społeczno-ekonomicznej, w których wskaźnik bezrobocia kształtuje się na poziomie powyżej 150% średniej dla Województwa Zachodniopomorskiego (2004 r. - 25,06%) oraz dochód własny budżetów gmin na jednego mieszkańca wynosi poniżej 75% średniej dla Województwa Zachodniopomorskiego (2004 r. - 673 PLN). Zgodnie z zasadą komplementarności zrealizowany był m.in. projekt „Chce mi się chcieć II”, nr umowy UDA-PO KL.09.05.00-32-089/11-00. Wartość dofinansowania wynosiła 49 935 zł. Projekt realizowany był w okresie od 1 lutego 2012 r. do 30 czerwca 2012 r. Celem głównym projektu było podniesienie świadomości wśród dzieci i młodzieży szkoły podstawowej w Siedlicach i ich rodziców o potrzebie nauczania języka obcego, samokształcenia i samorealizacji. Projekt skierowany był do 30 dzieci w wieku 7-11 lat i przewidywał objęcie wsparciem minimum jednego rodzica. Gmina Radowo Małe, na terenie której był on realizowany, należy do gmin znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji społeczno-ekonomicznej i została wykazana w załączniku nr 6 do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego. Tym samym spełniono kryterium strategiczne, które jest podstawowym mechanizmem zapewniającym komplementarność. W ramach Poddziałania 9.6.1 wprowadzone zostało kryterium strategiczne, które zapewni komplementarność projektów z inwestycjami współfinansowanymi z innych niż EFS środków wspólnotowych. Zapewnienie komplementarności międzyfunduszowej (EFS/EFRR) oraz promowanie kompleksowych rozwiązań problemów zwiększą uwagę Projektodawców na spójność pomiędzy realizacją projektów miękkich i inwestycyjnych (np. komplementarność działań realizowanych w ramach Poddziałania 9.6.1 oraz działań realizowanych z osi 7 RPO WZ np. 7.1.2). Zgodnie z zasadą komplementarności realizowany jest m.in. projekt Edukacja ustawiczna procentuje! nr umowy UDA-PO KL.09.06.01-32-008/12-00. Beneficjentem jest Fundacja Ośrodek Doskonalenia Kadr z siedzibą w Policach. Wartość dofinansowania wynosi 287 439 zł. Projekt realizowany będzie w okresie od 1 sierpnia 2012 r. do 30 czerwca 2015 r. w Liceum Ogólnokształcącym dla dorosłych, należącym do Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach. Celem głównym projektu jest poprawa dostępu do wysokiej jakości kształcenia ustawicznego w formach szkolnych, dla 20 dorosłych kobiet i mężczyzn zamieszkałych w województwie zachodniopomorskim, zainteresowanych uzupełnieniem swojego wykształcenia i kwalifikacji ogólnych. Przedmiotowy projekt jest komplementarny z przedsięwzięciami podnoszącymi jakość edukacji, wdrażanymi przez Zespół Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach, na rzecz którego działa Fundacja Ośrodek Doskonalenia Kadr: - „Rozbudowa i modernizacja transgranicznej bazy edukacyjno-sportowej” (INTERREG IVA, projekt wdrażany); - „Modernizacja internatu ZS w Policach” (INTERREG IIIA, 2007 r.) - w internacie są biura Fundacji Ośrodek Doskonalenia Kadr – został dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych; - „Przebudowa i modernizacja pracowni gastronomicznej ZS w Policach” (RPO WZ, projekt zakończony); - „Moje boisko-Orlik 2012” i „Biały Orlik”. Wymienione inwestycje współfinansowane z innych niż EFS środków wspólnotowych mają wymiar infrastrukturalny. Ze zmodernizowanej bazy ww. Zespołu Szkół w miarę potrzeb korzystają osoby uczęszczające do Fundacji Ośrodek Doskonalenia Kadr. Tym samym, w przedmiotowym projekcie występuje synergia potencjalna, która dotyczy pełniejszego zaspokojenia potrzeb grupy docelowej. W ramach Priorytetu IX zasada komplementarności realizowana jest również w przypadku projektów regionalnych, które wykorzystują rozwiązania wypracowane na poziomie centralnym (tj. rezultaty projektów systemowych realizowanych w komponencie centralnym PO KL). Przykładem takiego projektu jest „NAUCZYCIEL NIE TYLKO DLA SPRAWNYCH – kursy kwalifikacyjne dla pracowników oświaty z zakresu integracji w edukacji”, nr umowy UDA-PO KL.09.04.00-32-036/11-00. Wartość ogółem projektu wynosi 733 125 zł. Realizowany będzie w okresie od 2 stycznia 2012 r. do 27 grudnia 2013 r. Wykorzystuje założenia przyjęte dla Priorytetu III Wysoka jakość systemu oświaty. Celem głównym projektu jest podniesienie kwalifikacji pracowników oświaty z zakresu pedagogiki specjalnej oraz potrzeb dzieci, młodzieży i dorosłych ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym (w tym uczniów niepełnosprawnych), poprzez realizację krótkich form szkoleniowych (kursów kwalifikacyjnych). Grupą docelową jest 240 osób będących nauczycielami (228), kadrą administracyjną i zarządczą (12) z Województwa Zachodniopomorskiego. Projekt jest odpowiedzią na wzrastające znaczenie pedagogiki specjalnej i nauczania zintegrowanego w szkołach oraz niewielką liczbę nauczycieli i kadr administracyjnych oraz zarządczych, posiadających kursy kwalifikacyjne w tym zakresie. Komplementarność pomiędzy działaniami edukacyjnymi w Priorytecie III i IX PO KL realizowana jest przede wszystkim poprzez działania podejmowane w celu wdrożenia rozwiązań systemowych, wypracowanych na poziomie centralnym. Przykładem takich działań jest realizacja projektów dotyczących indywidualizacji nauczania. W 2012 r. IP ogłosiła kolejny nabór przedmiotowych wniosków o dofinansowanie. Do 30 czerwca 2013 r. podpisano 114 umów o dofinansowanie w ramach dwóch konkursów ogłoszonych w latach 2011-2012.. Jedna umowa została rozwiązana. Z zebranych danych własnych IP wynika, że aż 382 szkoły podstawowe zostaną objęte projektami dotyczącymi indywidualizacji nauczania, co stanowi 75% wszystkich szkół podstawowych w województwie zachodniopomorskim. Kolejnym przykładem wdrażania rozwiązań sytemowych wypracowanych na poziomie centralnym jest realizacja projektów w ramach Działania 9.2, które powiązane są z reformą szkolnictwa zawodowego. W 2012 r. i w I półroczu 2013 r. IP ogłosiła łącznie dwa nabory przedmiotowych wniosków o dofinansowanie. Do 30 czerwca 2013 r. podpisano 82 umowy o dofinansowanie w ramach konkursów ogłoszonych w latach 2008-2012, z czego 4 stanowią projekty innowacyjne, a 2 projekty współpracy ponadnarodowej (kolejne 2 będą podpisane w II półroczu 2013 r.). Ponadto, zasada komplementarności realizowana jest w przypadku projektów w ramach różnych Priorytetów. Przykładem takiego projektu jest „ICT (B)usiness to(2) (E)ducation czyli modernizacja oferty kształcenia zawodowego szkół o profilu informatycznym w powiązaniu z potrzebami lokalnego/regionalnego rynku, nr umowy UDA-POKL.09.02.00-32-047/11-00. Wartość projektu wynosi 1 116 630 zł. Realizowany będzie w okresie od 1 sierpnia 2012 r. do 31 listopada 2015 r. Grupę docelową stanowią nauczyciele przedmiotu „informatyka”. Projekt jest komplementarny z projektem „Podniesienie specjalistycznych kwalifikacji programistów, testerów oraz menadżerów firm informatycznych Klastra ICT Pomorze Zachodnie – pakiet certyfikowanych szkoleń SCJP, ISTQB oraz Controlling IT” realizowanego w ramach Poddziałania 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw w okresie od 01 lipca 2011 r. do 30 czerwca 2012 r. Celem obu projektów jest między innymi podniesienie kompetencji zawodowych poprzez uczestnictwo w pakietach specjalistycznych szkoleń z zakresu rozwijającej się branży ICT: programowanie w językach np. C++, C#, JavaScript, PHP, czy też Controlling w IT. Z uwagi na wysoki jednostkowy koszt wyżej wymienionych szkoleń, beneficjenci projektów sami nie byliby w stanie zapewnić finansowania. Tym samym, w przedmiotowym projekcie występuje synergia potencjalna, która dotyczy pełniejszego zaspokojenia potrzeb grupy docelowej i większej trwałości rezultatów. Kolejnym przykładem zastosowania zasady komplementarności w ramach Priorytetu IX jest projekt „Angielski to przyszłość”, nr umowy UDA-POKL.09.05.00-32-215/11-00. Realizowany był na poziomie komplementarności zewnętrznej w powiązaniu z innymi projektami i działaniami realizowanymi na terenie Gminy Sianów. Projekt pozwolił na optymalizację powstałej ze środków zewnętrznych infrastruktury (RPO WZ i PROW). Ponadto, wystąpiła tu komplementarność z perspektywy funkcjonalnej ponieważ wpisywał się on w inne projekty realizowane w gminie, które ponownie wykorzystują metody pracy. Dodatkowo jest to przykład komplementarności z perspektywy terytorialnej ze względu na objęcie projektem całej Gminy Sianów. Projekt był realizowany w jedynym przedszkolu gminnym, do którego uczęszczają dzieci z całej gminy. Wartość dofinansowania wynosiła 49 736 zł. Projekt realizowany był w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 30 czerwca 2012 r. Tym samym, w przedmiotowym projekcie występuje efekt synergii, który dotyczy wzmacniania się osiągniętych rezultatów. Podkomitet monitorujący W dniu 28 marca 2013 r. odbyło się XIV posiedzenie Podkomitetu Monitorującego PO KL Województwa Zachodniopomorskiego (PKM PO KL WZ), podczas którego poruszane były m.in. kwestie dotyczące: - stanu wdrażania PO KL w Polsce i w województwie zachodniopomorskim; - zatwierdzenie zmian w Planach działań na rok 2013 dla województwa zachodniopomorskiego; - rekomendacji z następujących badań ewaluacyjnych: - „Ewaluacja projektów dotyczących wsparcia ekonomii społecznej”. Podczas posiedzenia omówiono również punkty poświęcone prezentacji założeń nowej perspektywy finansowej na lata 2014-2020.

3.    Opis postępu w realizacji działań, o których mowa w art. 10 Rozporządzenia (WE) 1081/2006

Nie dotyczy

# 4. Informacja o przeprowadzonych w ramach Priorytetu kontrolach oraz ich wynikach

4.1 Informacja o wykrytych nieprawidłowościach i uchybieniach podczas kontroli systemowych oraz kontroli realizacji projektów w ramach Priorytetu w danym okresie sprawozdawczym

Nie dotyczy

- 4.2 Liczba przeprowadzonych kontroli realizacji projektów na miejscu w ramach Priorytetu/ Działania na podstawie KSI SIMIK 07-13 w danym okresie sprawozdawczym

| Priorytet/ Działanie | Kontrole projektów |  | Wizyty monitoringowe |
| --- | --- | --- | --- |
|  | planowane | Doraźne |  |
| Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy |

- 4.3 Liczba przeprowadzonych kontroli systemowych w danym okresie sprawozdawczym

| Nazwa instytucji, w której przeprowadzono kontrolę | Kontrole systemowe |  |
| --- | --- | --- |
|  | Planowane | Doraźne |
| Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy |

- 4.4 Liczba przeprowadzonych kontroli sprawdzających wdrożenie zaleceń pokontrolnych w ramach Priorytetu/ Działania w danym okresie sprawozdawczym

| Priorytet/ Działanie | Na miejscu (na podstawie KSI SIMIK 07-13) | Weryfikacja korespondencyjna (na podstawie danych własnych) |
| --- | --- | --- |
| Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy |

4.5 Informacja o działaniach kontrolnych podjętych przez inne instytucje w danym okresie sprawozdawczym

Nie dotyczy

- 5. Opis istotnych problemów we wdrażaniu Priorytetu wraz z informacją o podjętych lub planowanych do podjęcia środkach zaradczych

Nie stwierdzono

| Zidentyfikowany problem | Podjęte lub planowane do podjęcia środki zaradcze |
| --- | --- |
| PRIORYTET VI - IX |  |
| Nie dotyczy | Nie dotyczy |
| Problemy o charakterze horyzontalnym/ systemowym |  |
| Nie dotyczy | Nie dotyczy |
| w tym zidentyfikowane problemy ze stosowaniem ustawy Prawo zamówień publicznych (bez podziału na Priorytety) |  |
| Nie dotyczy | Nie dotyczy |

# III. INFORMACJA O ZGODNOŚCI REALIZACJI PRIORYTETU Z PRAWODAWSTWEM

Należy odpowiedzieć na pytanie, czy zapewniono zgodność realizowanego Priorytetu z prawodawstwem w zakresie zamówień publicznych, pomocy publicznej oraz zasadami polityk horyzontalnych, o których mowa w PO KL. Jeżeli udzielono odpowiedzi przeczącej - stosowne wyjaśnienie należy zawrzeć w pkt II.5 sprawozdania.

- Czy  zapewniono zgodność z prawodawstwem w zakresie zamówień publicznych?

TAK  	 X			NIE

- Czy zapewniono zgodność z zasadami pomocy publicznej?

TAK  	 X			NIE

- Czy zapewniono zgodność z zasadami polityk horyzontalnych?

TAK  	 X			NIE

W przypadku niezgodności z zasadami polityk horyzontalnych należy wskazać przyczyny.

# IV. ZAŁĄCZNIKI:

Załącznik 1: Osiągnięte wartości wskaźników

Załącznik 2: Przepływ uczestników projektów realizowanych w ramach Priorytetu

Załącznik 3: Określenie statusu na rynku pracy osób, które rozpoczęły udział w projektach realizowanych                         w ramach Priorytetu

Załącznik 4: Osoby, które rozpoczęły udział w projektach realizowanych w ramach Priorytetu, znajdujący się                       w dwóch grupach wiekowych 15-24 i 55-64 lata

Załącznik 5: Osoby, które rozpoczęły udział w projektach realizowanych w ramach Priorytetu ze względu na wykształcenie

Załącznik 6: Przedsiębiorstwa, które przystąpiły do udziału w projektach realizowanych w ramach Priorytetu

Załącznik 7: Wartość udzielonej i wypłaconej pomocy publicznej oraz pomocy de minimis w ramach PO KL                     (w PLN)

Załącznik 8: Protesty/ odwołania

Załącznik 9: Monitorowanie projektów innowacyjnych i ponadnarodowych

Załącznik 10: Informacja o wykonaniu wskaźnika efektywności zatrudnieniowej w ramach Priorytetu

V. OŚWIADCZENIE INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ

Sprawozdanie oraz załączniki do sprawozdania podpisuje osoba posiadająca do tego stosowne upoważnienie. Szczegółowe wytyczne w tej sprawie regulują procedury wewnętrzne danej instytucji.

Oświadczam, iż informacje zawarte w niniejszym sprawozdaniu są zgodne z prawdą.

| Data |  |
| --- | --- |
| Pieczęć imienna i podpis osoby upoważnionej do zatwierdzenia sprawozdania w imieniu Instytucji Pośredniczącej PO KL |  |

INFORMACJE DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO*

*wypełnia Instytucja Zarządzająca PO KL

| Imię i nazwisko osoby weryfikującej sprawozdanie |  |
| --- | --- |
| Data |  |
| Podpis |  |

Dotyczy sprawozdań rocznych i spawozdania końcowego

Dotyczy sprawozdań rocznych i spawozdania końcowego

Dotyczy sprawozdań rocznych i sprawozdania końcowego