INSTRUKCJA

wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu na podstawie rzeczywiście poniesionych wydatków

w ramach

REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 2014-2020 dla projektów w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Dla naboru: RPZP.07.07.00-IP.02-32-N03/20

-wersja 1.3-

Szczecin, dnia 10.08.2020r.

Zatwierdził:

Agnieszka Idziniak

Wicedyrektor

/podpisano elektronicznie/

Spis treści

Słownik pojęć i wykaz skrótów	3

Wstęp	5

Serwis Beneficjenta Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020	5

Karta tytułowa projektu	10

A Informacje o projekcie	11

B Informacje o wnioskodawcy	22

C Partnerstwo i współpraca	25

D Charakterystyka projektu	26

E Mierzalne wskaźniki projektu	30

F Kwalifikowalność VAT	33

G Harmonogram i budżet projektu	35

I Deklaracja wnioskodawcy – Oświadczenia	43

J Załączniki do wniosku o dofinansowanie (wszystkie w wersji elektronicznej	43

Załączniki do Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 dla projektów w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego	44

# Słownik pojęć i wykaz skrótów

Użyte w dokumencie pojęcia i skróty oznaczają:

- beneficjent - oznacza podmiot publiczny lub prywatny lub osobę fizyczną, odpowiedzialne za inicjowanie lub zarówno inicjowanie, jak i wdrażanie operacji, oraz w kontekście pomocy państwa – podmiot, który otrzymuje pomoc, z wyjątkiem przypadku gdy kwota pomocy dla poszczególnych przedsiębiorstw jest niższa niż 200 000 EUR, w którym to przypadku dane państwo członkowskie może zadecydować, że beneficjentem jest podmiot udzielający pomocy, bez uszczerbku dla rozporządzeń Komisji (UE) nr 1407/2013, (UE) nr 1408/2013 i (UE) nr 717/2014 oraz w kontekście instrumentów finansowych na mocy części drugiej tytuł IV niniejszego rozporządzenia – podmiot, który wdraża instrument finansowy lub, w stosownych przypadkach, fundusz funduszy;

- EFS – Europejski Fundusz Społeczny;

- Instrukcja do standardu minimum - Instrukcja do standardu minimum realizacji zasad równości szans kobiet i mężczyzn w programach operacyjnych współfinansowanych z EFS zawarta w zał. 1 do Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020;

- JSFP - jednostka sektora finansów publicznych

- KE – Komisja Europejska;

- LSI2014 - lokalny system informatyczny, przeznaczony do administrowania RPO WZ w zakresie składania wniosków o dofinansowanie oraz wprowadzania zmian w projektach;

- projektodawca –podmiot, który wystąpił z projektem/opracował projekt (stosowane zastępczo z wnioskodawcą);

- rozporządzenie ogólne – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE z 20.12.2013, str. 320 L 347, z późn. zm.);

- Rozporządzenie parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii, zmieniającego rozporządzenia (UE) nr 1296/2013, (UE) nr 1301/2013, (UE)nr 1303/2013, (UE) nr 1309/2013, (UE) nr 1316/2013, (UE) nr223/2014 i (UE) nr 283/2014 oraz decyzję nr 541/2014/UE (Dz. U. UE. L. z 2018 r. Nr 193, str. 1), (zwane dalej rozporządzeniem omnibus);

- RPO WZ 2014-2020, RPO WZ  – Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego  2014-2020;

- SL 2014 – centralny system teleinformatyczny wykorzystywany w procesie rozliczania Projektu oraz komunikowania z Instytucją Pośredniczącą;

- SOOP – Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPO WZ 2014-2020;

- wnioskodawca – podmiot, który złożył wniosek o dofinansowanie projektu (stosowane zastępczo z projektodawcą);

# Wstęp

Instrukcja ma na celu ułatwienie wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu składanego w trybie nadzwyczajnym  w Serwisie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego. System jest narzędziem informatycznym przeznaczonym do obsługi procesu ubiegania się o środki pochodzące z EFS w perspektywie finansowej 2014–2020 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Aplikacja została udostępniona przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej RPO WZ 2014-2020 i służy do przygotowania oraz złożenia do właściwej instytucji formularza wniosku o dofinansowanie projektu.

Ważne!

Wnioskodawca ma obowiązek sporządzić wniosek o dofinansowanie zgodnie z wymogami określonymi w Wezwaniu do złożenia wniosku w szczególności w zakresie zapisów odnoszących się do SOOP oraz określonych w aktualnych wersjach Wytycznych, w tym:

- Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 (zwanych dalej Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków);

- Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego programów operacyjnych na lata 2014-2020 (zwanych dalej Wytycznymi w zakresie monitorowania);

- Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020.

Ww. zapisy obowiązują nie tylko podczas wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu, ale również w trakcie realizacji projektu.

Pola opisowe we wniosku powinny być wypełniane w języku polskim poprzez stosowanie całych wyrazów albo ewentualnie skrótów powszechnie obowiązujących w języku polskim, co umożliwi właściwe zrozumienie zapisów zawartych we wniosku przez osoby dokonujące oceny.

Ważne!

Przedmiotowa wersja Instrukcji jest obowiązująca jedynie dla przedmiotowego naboru w trybie nadzwyczajnym.

# Serwis Beneficjenta Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020

Wniosek o dofinansowanie projektu w ramach RPO WZ 2014-2020 musi być sporządzony w Serwisie Beneficjenta poprzez wypełnienie on-line formularza właściwego dla ogłoszonego naboru. Formularz dostępny jest w Serwisie Beneficjenta Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, do którego dostęp  jest możliwy za pośrednictwem strony internetowej www.rpo.wzp.pl lub bezpośrednio poprzez adres www.beneficjent.wzp.pl.

Utworzenie wniosku aplikacyjnego możliwe jest po zarejestrowaniu użytkownika.

- W celu zarejestrowania nowego użytkownika należy wypełnić elektroniczny formularz rejestracyjny. Do założenia konta niezbędne jest podanie informacji takich jak:

- imię i nazwisko,

- adres e-mail,

- login, hasło.

Konto założone w Serwisie Beneficjenta umożliwia wnioskodawcom wypełnienie wniosku o dofinansowanie oraz jego publikację.

Po otrzymaniu przez wnioskodawcę potwierdzenia założenia  konta i hasła dostępu (przekazane na wskazany podczas rejestracji adres e-mail) możliwe jest zalogowanie się do Serwisu Beneficjenta.

Uwaga:

Wnioski wypełnione poza Serwisem nie będą rozpatrywane.

Aby rozpocząć wypełnianie wniosku o dofinansowanie należy wybrać z menu „Utwórz nowy wniosek”.

System umożliwia zapisywanie tworzonych wniosków aplikacyjnych w tzw. teczkach projektów. W każdej teczce projektów możliwe jest przechowywanie przygotowywanych wniosków o dofinansowanie projektów oraz ich wersji. W zależności od potrzeb możliwe jest utworzenie kilku teczek dla każdego projektu osobno lub przechowywanie różnych projektów w jednej teczce.

Formularz wniosku aplikacyjnego składa się ze strony tytułowej oraz 10 Sekcji oznaczonych literami od A-J, z których każda podzielona jest na podsekcje oznaczone literą sekcji oraz kolejnym numerem.

Wszystkie obowiązkowe do wypełnienia pola zaznaczone zostały pogrubionym drukiem.

Uwaga! System nie zawiera przycisków „Zapisz” oraz „Drukuj”.

Zapisanie wniosku odbywa się automatycznie po przejściu do kolejnej sekcji lub podsekcji wniosku o dofinansowanie.

Wydrukowanie wniosku jest możliwe po wygenerowaniu pliku .pdf przy pomocy przycisku „Zapisz jako PDF”.

Aby złożyć wniosek należy uzupełnić wszystkie pola opisane w instrukcji poniżej oraz użyć przycisków „Waliduj” oraz „Publikuj”. Publikacja Wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym RPO WZ  2014-2020 jest warunkiem koniecznym do poprawnego złożenia Dokumentacji aplikacyjnej.

Uwaga! Tylko opublikowanie wniosku w systemie oraz złożenie wygenerowanego z systemu formularza pisemnego wniosku o przyznanie pomocy w formie i terminach określonych przez IP, skutkuje przekazaniem wniosku do weryfikacji warunków formalnych. Ważne!

Instrukcja ma charakter ogólny, co oznacza, że podczas wypełniania wniosku należy każdorazowo mieć na uwadze zapisy Wezwania do złożenia wniosku (w tym w szczególności kryteria wyboru projektu), w celu prawidłowego wypełnienia formularza.

Po dokonaniu wyboru numeru i nazwy Osi Priorytetowej, Działania i numeru naboru część danych w ramach przedmiotowego naboru generuje się automatycznie.

# Karta tytułowa projektu

Nazwa wnioskodawcy – nazwa generowana automatycznie po wypełnieniu pola B 1.3.

Tytuł projektu - należy podać tytuł projektu, który nie może być tożsamy z nazwą RPO WZ 2014-2020, ani nazwami Osi priorytetowych i Działań RPO WZ 2014-2020. Tytuł projektu powinien być sformułowany w sposób zwięzły i nawiązywać do typu projektu, realizowanych zadań i grupy docelowej, która zostanie objęta wsparciem (jeśli dotyczy). Tytuł nie może liczyć więcej niż 1000 znaków i powinien zaczynać się od litery albo cyfry arabskiej – nie powinno się stosować jako pierwszego znaku w tytule projektu innych znaków takich jak cudzysłów, myślnik, nawias, itp., ani znaków specjalnych takich jak #, &, $, <, itp. (max. 1000 znaków)

1. Określenie obszaru wsparcia:

1.1 Numer i nazwa Osi Priorytetowej – należy wybrać właściwe z listy rozwijanej.

Wybieramy: Oś VII Włączenie Społeczne

1.2 Numer i nazwa Działania – należy wybrać właściwe z listy rozwijanej.

Wybieramy: 7.7

Wdrożenie programów wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci z niepełnosprawnościami oraz zagrożonych niepełnosprawnością oraz przedsięwzięć związanych z walką i zapobieganiem  COVID-19

1.3 Numer i nazwa Celu Tematycznego – wypełniane automatycznie po wyborze Działania.

1.4 Numer i nazwa Priorytetu Inwestycyjnego – wypełniane automatycznie po wyborze Działania.

1.5 Cel szczegółowy RPO WZ 2014-2020 – należy wybrać właściwe z listy rozwijanej.

Wybieramy: Priorytet Inwestycyjny 9iv, Cel 4 Zwiększenie dostępności usług zdrowotnych w szczególności dla osób zagrożonych ubóstwem i lub wykluczeniem społecznym

2. Charakterystyka naboru:

2.1 Numer naboru – należy wybrać właściwy z listy rozwijanej.

Wybieramy: RPZP.07.07.00-IP.02-32-N0…. […UZUPEŁNIĆ]

2.2 Instytucja przyjmująca wniosek – dane instytucji wypełniane automatycznie.

2.3 Rodzaj projektu – wypełniane automatycznie po wyborze naboru.

3. Klasyfikacja projektu:

3.1 Kategoria interwencji – należy wybrać właściwą z listy rozwijanej odpowiednią (dominującą) kategorię interwencji dla danego projektu.

Wybieramy:

112 Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym.

3.2 Dodatkowa kategoria interwencji – należy wybrać właściwą z listy rozwijanej odpowiednią (uzupełniającą) kategorię interwencji dla danego typu projektu. Pole wypełniane w przypadku, gdy projekt dotyczy więcej niż jednej kategorii interwencji.

Wybieramy:

107 Aktywne i zdrowe starzenie się.

3.3 Temat uzupełniający – należy wybrać właściwy z listy rozwijanej.

Wybieramy: Nie dotyczy.

3.4 Rodzaj działalności gospodarczej – należy wybrać właściwy z listy rozwijanej odpowiedni rodzaj działalności gospodarczej w odniesieniu do przedmiotu projektu, zgodnie z tabelą 7: Kody wymiaru rodzajów działalności gospodarczej Rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 215/2014 z dnia 7 marca 2014 r. ustanawiającego zasady wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w zakresie metod wsparcia w odniesieniu do zmian klimatu, określania celów pośrednich i końcowych na potrzeby ram wykonania oraz klasyfikacji kategorii interwencji w odniesieniu do europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych (Dz.U.UE.L.2014.69.65).

3.5 Typ projektu – należy wybrać realizowany typ lub typy projektów (w zależności od specyfiki Działania - istnieje możliwość wybrania więcej niż jednego typu projektu).

Wybieramy typ:  Realizacja przedsięwzięć związanych z walką i skutkami COVID-19 na terenie województwa zachodniopomorskiego.

3.6 Instrumenty finansowe – pole nieaktywne.

3.7 Duży projekt – Wybieramy  opcję nie.

# A Informacje o projekcie

A 1 Okres realizacji projektu

Wpisujemy 01.02.2020 - 31.12.2020

Okres realizacji projektu musi odpowiadać warunkom podanym w Wezwaniu do złożenia wniosku.

A 1.1 Data rozpoczęcia realizacji projektu – należy wybrać z kalendarza. Wybieramy datę nie wcześniejszą niż 01.02.2020 .

Data rozpoczęcia tożsama jest z rozpoczęciem okresu kwalifikowalności wydatków określonym w Wezwaniu do złożenia wniosku. Należy zwrócić uwagę, aby informacje te były spójne z harmonogramem i budżetem projektu określonym w sekcji G..

A 1.1.1 Data rozpoczęcia prac – nie dotyczy EFS.

A 1.1.2 Data rozpoczęcia kwalifikowalności wydatków – nie dotyczy EFS.

A 1.2 Data zakończenia realizacji projektu – należy wybrać z kalendarza.

Wybieramy datę nie późniejszą niż 31.12.2020.

Końcowa data realizacji projektu nie musi uwzględniać czasu na złożenie końcowego wniosku o płatność i finalne rozliczenie projektu, w tym dokonywanie ostatecznych płatności związanych z realizacją projektu. Możliwe jest bowiem ponoszenie wydatków po okresie realizacji projektu, pod warunkiem, że wydatki te odnoszą się do tego okresu oraz zostaną uwzględnione we wniosku o płatność końcową. Wniosek o płatność końcową składany jest, zgodnie z umową o dofinansowanie, po zakończeniu okresu realizacji projektu. Należy zwrócić uwagę, aby informacje te były spójne z harmonogramem i budżetem projektu określonym w sekcji G.

A 1.2.1 Data zakończenia kwalifikowalności wydatków - nie dotyczy EFS.

A 2 W przypadku kiedy projekt nie otrzyma dofinansowania ze środków RPO WZ – Pole nieaktywne.

A 3 Charakter projektu: nie dotyczy EFS.

A 4 Miejsce realizacji projektu:

A 4.1 Typ obszaru realizacji – należy wybrać właściwe z listy rozwijanej. O wyborze decyduje dominujący charakter obszaru, na którym będzie realizowany projekt. Typ obszaru należy określić zgodnie z tabelą 3: Kody wymiaru terytorialnego Rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 215/2014 z dnia 7 marca 2014 r. ustanawiającego zasady wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w zakresie metod wsparcia w odniesieniu do zmian klimatu, określania celów pośrednich i końcowych na potrzeby ram wykonania oraz klasyfikacji kategorii interwencji w odniesieniu do europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych (Dz.U.UE.L.2014.69.65).

A 4.2 Projekt realizowany na terenie całego kraju

Należy wybrać opcję: Nie

Co do zasady należy określić obszar realizacji całego projektu z dokładnością do konkretnej gminy, powiatu (poprzez wskazanie z listy rozwijanej). Mając na uwadze założenia naboru należy jednak zaznaczyć województwo.

A 4.3 Województwo – należy wybrać z listy rozwijanej zachodniopomorskie. Pole wypełniane automatycznie dla projektów o charterze stacjonarnym (województwo zachodniopomorskie).

A 4.4 Powiat – należy wybrać: Nie dotyczy

A 4.5 Gmina– należy wybrać: Nie dotyczy

A 4.6 Miejscowość – Należy wybrać: Nie dotyczy

A 4.7 Kod pocztowy – Należy wybrać: Nie dotyczy

## A 4.8 Ulica/nr budynku/nr lokalu – Należy wybrać: Nie dotyczy

A 4.9 Lokalizacja – Nie dotyczy EFS

Dodaj kolejną lokalizację – nie dotyczy EFS.

Dodaj kolejne miejsce realizacji projektu – w przypadku realizacji projektu na terenie więcej niż jednej gminy/powiatu należy dodać kolejną/y.

A 4.10 Aglomeracja - Nie dotyczy EFS.

A 4.11 Region gospodarki odpadami według WPGO – Nie dotyczy EFS.

A 5 Czy projekt jest realizowany na terenie Specjalnej Strefy Włączenia? – Pole nieaktywne.

A 6 Czy projekt jest realizowany na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej? – Pole nieaktywne.

A 7 Czy projekt jest realizowany na podstawie Kontraktu Terytorialnego? – Pole nieaktywne.

A 8 Kontrakt Samorządowy:

A 8.1 Projekt jest wskazany na liście projektów priorytetowych Kontraktu Samorządowego – Pole nieaktywne.

A 8.2 Czy projekt jest komplementarny do wiązki projektów z Kontraktu Samorządowego - Pole nieaktywne.

A 9 Zintegrowane Inwestycje Terytorialne. Pole nieaktywne.

A 9.1 Czy projekt jest wskazany na liście priorytetowej ZIT? - Pole nieaktywne.

A 9.2 Czy projekt jest komplementarny do założeń określonych w ZIT? - Pole nieaktywne.

A 10 Lokalny Program Rewitalizacji. Pole nieaktywne

Czy projekt jest realizowany na obszarze rewitalizacji określonym w LPR zatwierdzonym przez Instytucję Zarządzającą? - Pole nieaktywne

Czy projekt jest zapisany z nazwy/wynika z LPR zaakceptowanego przez Instytucję Zarządzającą? Pole nieaktywne.

A 11 Czy projekt jest realizowany w aglomeracji/ach wyznaczonej/ych na podstawie Ustawy prawo wodne o wartości RLM mieszczącej się w przedziale od 2 000 do 10 000? – nie dotyczy EFS.

A 12 Pomoc publiczna.

WAŻNE! W ramach przedmiotowego naboru istnieje możliwość wykluczenia występowania pomocy publicznej/de minimis w przypadku jednostki, która prowadzi działalność niegospodarczą, tj. ratowanie życia lub mienia wykonując obowiązki państwa w tym zakresie. Jeżeli jednostka w przeważającej części prowadzi działalność niegospodarczą oraz dodatkowo prowadzi pomocniczą działalność gospodarczą, wówczas dofinansowanie może w całości wychodzić poza zakres zasad pomocy publicznej, pod warunkiem że jej wykorzystanie do celów gospodarczych zachowa charakter czysto pomocniczy. Zakres działalności gospodarczej o charakterze pomocniczym musi zostać ograniczony do 20% całkowitej rocznej wydajności infrastruktury jednostki. Wydajność można rozliczać z wykorzystaniem wskaźnika np. czasu lub powierzchni (przepisy unijne nie narzucają jednej metodologii obliczania parametru rocznej wydajności infrastruktury) – w takim przypadku jednak odpowiednie zapisy powinny znaleźć się we wniosku o dofinansowanie. Projektodawca odpowiednio wypełnia tą część wniosku: wskazując że projekt nie jest objęty pomocą, nie wskazuje podstaw prawnych udzielania pomocy, uzupełnia właściwie test wskazując uzasadnienia w jego kolejnych polach, a szczegółowe uzasadnienie wraz z metodologią wyliczenia ww. współczynnika zawiera w części G10.

Uwaga!

Wnioskodawca przed wystąpieniem o przyznanie pomocy de minimis zobowiązany jest ustalić swoje powiązania z innymi podmiotami i zweryfikować, czy będzie traktowany jako jedno przedsiębiorstwo razem z innymi podmiotami. Limit pomocy de minimis (200 tys. EUR i 100 tys. EUR dla sektora drogowego transportu towarów) obowiązuje dla jednego przedsiębiorstwa, a zatem w przypadku traktowania jako jedno przedsiębiorstwo kilku podmiotów, pomoc de minimis uzyskana przez te podmioty podlega sumowaniu.

Zasady udzielania pomocy de minimis regulują: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 2 lipca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis oraz pomocy publicznej w ramach programów operacyjnych finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020 oraz Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis(wskazuje ono następujące kwotowe progi pomocy, jaka może zostać uznana za wsparcie bagatelne – jest to kwota 200 000 EUR w ciągu trzech lat dla przedsiębiorstw, z wyłączeniem sektora transportu, dla którego próg ten obniżono do 100 000 EUR).

Zasady udzielania pomocy publicznej reguluje rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie udzielania pomocy w formie dotacji lub pomocy zwrotnej w ramach programów operacyjnych na lata 2014–2020 w celu wspierania polskiej gospodarki w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19, udzielaną zgodnie Komunikatem Komisji Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19 (program pomocowy nr SA.57015 (2020/N)). Powyższe regulacje wskazują kwotowy próg pomocy i jest to 800.000 EUR 
(z zastrzeżeniem sektora rolnego oraz sektora rybołówstwa) pomocy uzyskanej przez jednego przedsiębiorcę wraz podmiotami powiązanymi (w rozumieniu art. 3 ust. 3. załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 r.) na podstawie sekcji 3.1. Komunikatu Komisji - Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19. Do limitu 800.000 nie wlicza się pomoc uzyskana przez przedsiębiorcę na podstawie pozostałych sekcji Tymczasowych Ram) innych niż sekcja 3.1.), nie wlicza się również inna pomoc publiczna, nie wlicza się pomoc de minimis.

W przypadku realizacji projektów, w których występuje pomoc publiczna / de minimis należy stosować się, w zależności od wybranego przeznaczenia pomocy: publicznej lub de minimis, do ww. rozporządzeń.

Wnioskodawca zobowiązany jest do dokonania analizy występowania w projekcie pomocy publicznej lub pomocy de minimis. Analiza ta dokonywana jest w stosunku do  własnego podmiotu oraz założeń projektu.

Zasady dotyczące pomocy publicznej oraz pomocy de minimis mają zastosowanie wyłącznie do przedsiębiorstwa. Analiza występowania w ramach projektu pomocy publicznej lub pomocy de minimis, w odniesieniu do własnego podmiotu polega m.in. na określeniu, czy wnioskodawca jest potencjalnym beneficjentem pomocy zgodnie ustawą z  dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej wskazującą, iż przez beneficjenta pomocy należy rozumieć podmiot prowadzący działalność gospodarczą, w tym podmiot prowadzący działalność w zakresie rolnictwa lub rybołówstwa, bez względu na formę organizacyjno - prawną oraz sposób finansowania. Pojęcie działalności gospodarczej związane jest z oferowaniem dóbr i usług na rynku.

We wspólnotowym prawie konkurencji pojęcie przedsiębiorcy (i potencjalnego beneficjenta pomocy publicznej) odnosi się zatem do wszystkich podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, bez względu na formę prawną i sposób finansowania, niezależnie od faktu, czy przepisy krajowe przyznają danemu podmiotowi status przedsiębiorcy oraz bez względu na fakt, czy jest to podmiot nastawiony na zysk czy działający na zasadzie non profit. Beneficjentami pomocy publicznej mogą być zatem nie tylko przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 02.07.2004 r. 
o swobodzie działalności gospodarczej, (Dz.U. Nr 155 z 2007 r., poz. 1095 ze zm.).

Do grupy przedsiębiorstw zalicza się: osoby prowadzące działalność na własny rachunek (osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą) oraz firmy rodzinne zajmujące się rzemiosłem lub inną działalnością, a także spółkę cywilną, spółki osobowe, spółki kapitałowe, jak również stowarzyszenia, fundacje, a nawet organy administracji publicznej, jeżeli prowadzą działalność polegająca na oferowaniu na rynku towarów 
i usług.

Jeżeli wsparcie w ramach projektu:

- jest skierowane do podmiotu prowadzącego działalność o charakterze niegospodarczym (tj. podmiotu nieoferującego na rynku towarów i usług),

lub

- nie jest bezpośrednio związane z działalnością gospodarczą prowadzoną przez podmiot, wówczas nie będą do niego (do wsparcia) stosowane reguły pomocy publicznej oraz de minimis.

WAŻNE: proszę zwrócić uwagę na wyjaśnienia umieszczone w pierwszym akapicie pkt. A12.

Należy jednak podkreślić, iż podmiot prowadzący jednocześnie działalność gospodarczą i działalność o charakterze niegospodarczym powinien być w stanie wyodrębnić organizacyjnie oraz finansowo działalność niegospodarczą, tak aby można było uznać, iż wsparcie w tym zakresie nie będzie wiązało się z występowaniem pomocy publicznej lub de minimis.

Analiza występowania pomocy publicznej w odniesieniu do analizy własnego podmiotu i założeń projektu opiera się także na stwierdzeniu występowania następujących przesłanek:

1. Transfer zasobów publicznych

To transakcja, w wyniku której następuje przepływ zasobów między dwoma podmiotami.  Najczęściej mamy do czynienia z sytuacją, w której jeden z tych podmiotów (podmiot przekazujący zasoby) jest podmiotem publicznym zaś drugi z nich (otrzymujący te zasoby) nie jest takim podmiotem. Jednakże transfer zasobów może mieć miejsce i wówczas, gdy obie strony transakcji są podmiotami publicznymi. W pewnych okolicznościach transfer zasobów, przypisywany władzy publicznej, może mieć miejsce również w przypadku transakcji zawieranych między dwoma podmiotami niepublicznymi. Transfer zasobów może przybrać inne następujące formy:

- bezzwrotne przekazanie danemu podmiotowi środków pochodzących z budżetu,

- obniżenie obciążeń podatkowych i para fiskalnych (ulga podatkowa, umorzenie lub odroczenie płatności podatku bądź innej daniny publicznej),

- przeniesienie własności składników majątkowych (np. poprzez sprzedaż lub wniesienie aportem do spółki) lub oddanie takich składników majątkowych w użytkowanie (np. poprzez zawarcie umowy dzierżawy albo najmu),

- udzielenie pożyczki lub innej formy finansowania zwrotnego,

- udzielenie gwarancji lub poręczenia (np. gwarancje Skarbu Państwa),

- objęcie akcji/udziałów w spółce prawa handlowego.

W przypadku projektów współfinansowanych w ramach RPO WZ należy uznać, iż przesłanka transferu zasobów publicznych zawsze będzie spełniona.

2. Selektywność

Środki uprzywilejowujące tylko określony sektor gospodarki lub niektórych przedsiębiorców są selektywne. Jeżeli organ dysponuje prawem do decydowania o przekazywaniu środków, wówczas należy stwierdzić, iż wspiera w sposób selektywny. Kryterium selektywności oznacza, że nie jest pomocą publiczną taki transfer zasobów, z którego na równych prawach mogą skorzystać wszystkie zainteresowane podmioty.

W przypadku projektów współfinansowanych w ramach RPO WZ należy uznać, iż przesłanka dotycząca selektywności zawsze będzie spełniona.

3. Korzyść ekonomiczna

Korzyścią będzie każde przyznanie przedsiębiorcy przywilejów zwalniających go z obciążeń, które normalnie są finansowane z jego własnych środków lub przekazanie wsparcia, którego nie otrzymałby w warunkach rynkowych. Ponadto, korzyść ekonomiczną nie należy rozpatrywać tylko do okresu realizacji projektu ale również do stanu po zakończeniu projektu, w szczególności w zakresie zakupionego sprzętu, cross–financingu i jego sposobu wykorzystania po zakończeniu realizacji projektu (przez okres 10 lat).

W przypadku, gdy istnieje możliwość, iż zakupiony w ramach projektu sprzęt w trakcie jego realizacji i/lub po jego zakończeniu będzie wykorzystywany chociażby w jakiejś części do działalności gospodarczej przez przedsiębiorstwo bez względu na jego formę prawną należy uznać przesłankę tę za spełnioną i wybrać odpowiedź tak.

Może jednak zdarzyć się tak, że określony podmiot zarządza zasobami ale nie osiąga z tego powodu korzyści ekonomicznych, wówczas należy zaznaczyć odpowiedź nie.

4. Zakłócenie konkurencji

Przesłanka zakłócenia konkurencyjności jest ściśle związana z przesłanką wpływu 
na wymianę handlową. Aby uznać, że dany środek nie ma wpływu na wymianę handlową 
w UE konieczne byłoby wykazanie, że przedsiębiorca nie posiada na rynku konkurentów lub jego działalność wpływa wyłącznie na rynek lokalny. Warto zaznaczyć, że nie ma znaczenia, czy wpływ na konkurencję, o którym mowa w kontekście pomocy publicznej, jest rzeczywisty czy potencjalny. Już sam fakt, iż przedsiębiorca działa na rynku otwartym na konkurencję oznacza, iż nie można wykluczyć, że wsparcie właśnie tego przedsiębiorcy nie wzmocni jego pozycji na rynku (także poprzez utrudnienie wejścia na rynek nowego przedsiębiorcy), 
a więc wpłynie na konkurencję.

Należy przy tym również zauważyć, iż działalnością gospodarczą, według unijnego prawa konkurencji, będzie rozumiane bardzo szeroko jako oferowanie na rynku towarów bądź świadczenie na nim usług. Działalność może mieć charakter gospodarczy, w rozumieniu unijnego prawa konkurencji, także w przypadku gdy nie ma charakteru zarobkowego, czy też nie jest prowadzona w sposób zorganizowany lub ciągły.

- Wpływ na wymianę handlową

Bez znaczenia pozostaje fakt, iż przedsiębiorca nie eksportuje swoich towarów/usług, ponieważ na tym samym rynku (lokalnym/krajowym) mogą one konkurować z analogicznymi produktami pochodzącymi z innych państw. Dla spełnienia tej przesłanki, wystarczy zatem, aby na rynku mogły konkurować ze sobą co najmniej dwa produkty, pochodzące z różnych państw członkowskich.

Niespełnienie choćby jednej z powyżej przedstawionych przesłanek nie pozwala zakwalifikować danego rodzaju wsparcia jako pomocy publicznej.

Analiza ww. przesłanek pozwala również zidentyfikować ewentualne wystąpienie pomocy de minimis w projekcie. W odróżnieniu od pomocy publicznej (której wystąpienie warunkuje spełnienie wszystkich przesłanek) identyfikacja pomocy de minimis nastąpić powinna w przypadku, gdy spełnione zostaną jednocześnie trzy pierwsze z wyżej wymienionych przesłanek oraz wnioskodawca jest jednocześnie przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów o pomocy publicznej. W kontekście pomocy de minimis nie należy rozpatrywać przesłanki zakłócenia lub groźby zakłócenia konkurencji oraz wpływu na wymianę handlową miedzy państwami członkowskimi UE.

Uwaga!

W przypadku zakupionych lub zmodernizowanych środków trwałych w ramach projektu (w tym również wydatków objętych cross-financingiem), nie objętych pomocą de minimis, beneficjent zobowiązuje się do niewykorzystywania ich do działalności o charakterze komercyjnym (np. wiążącym się z pobieraniem opłat za kursy od kursantów) w trakcie realizacji projektu oraz przez 10 lat po jego zakończeniu).

Uwaga!

Prawidłowa identyfikacja występowania (lub nie) pomocy publicznej/pomocy de minimis w projekcie leży po stronie wnioskodawcy i daje Instytucji Pośredniczącej podstawę do stwierdzenia, że we właściwy sposób jest przez niego interpretowana.

W projektach współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WZ 2014 – 2020, pomoc publiczna/de minimis może wystąpić na dwóch poziomach tj:

- pierwszy poziom, gdy beneficjent jest jednocześnie beneficjentem pomocy;

- drugi poziom, gdy beneficjent nie jest jednocześnie beneficjentem pomocy – są nim uczestnicy projektu, którym projektodawca poprzez wsparcie w projekcie udziela pomocy publicznej.

W projektach, w ramach których pomoc publiczna/de minimis występuje na pierwszym poziomie – w polu A 12.1. należy zaznaczyć odpowiedź: tak.

Zaznaczenie odpowiedzi twierdzącej powoduje odblokowanie pól na kartach wydatków pozwalających oznaczyć, które z nich związane są z udzielaniem wnioskodawcy pomocy publicznej/de minimis. Wydatki związane z pomocą publiczną i/lub pomocą 
de minimis stanowią koszty bezpośrednie w projekcie.

Wnioskodawca zobowiązany jest również do wypełnienia pola G.10 w zakresie wymaganym niniejszą Instrukcją (w części G Harmonogram i budżet projektu), w tym do przedstawienia metodologii wyliczenia wartości wydatków objętych pomocą publiczną oraz pomocą 
de minimis.

UWAGA! Zarówno pomoc de minimis udzielana na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 2 lipca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis oraz pomocy publicznej w ramach programów operacyjnych finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020, jak i pomoc publiczna udzielana na podstawie rozporządzenia Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie udzielania pomocy w formie dotacji lub pomocy zwrotnej w ramach programów operacyjnych na lata 2014–2020 w celu wspierania polskiej gospodarki w związku 
z wystąpieniem pandemii COVID-19 - nie wymaga wnoszenia wkładu własnego od podmiotów.

W projektach, w ramach których pomoc publiczna/de minimis występuje na drugim poziomie we wniosku o dofinansowanie nie zaznacza się żadnego rodzaju pomocy – w polu A 12.1 należy zaznaczyć odpowiedź: nie.

W przypadku pomocy występującej na II poziomie, nie ma możliwości wskazania, które wydatki związane są z udzielaniem przez wnioskodawcę pomocy publicznej/de minimis w kartach wydatków.

Niezależnie od powyższego, koszty objęte pomocą na drugim poziomie powinny być wskazane we wniosku o dofinansowanie. W części G.10 należy wykazać wszystkie informacje wymagane niniejszą Instrukcją (w części G Harmonogram i budżet projektu) oraz zawrzeć zapis, że wnioskodawca identyfikuje odpowiednio pomoc publiczną lub pomoc de minimis na drugim poziomie, a koszty w budżecie są w wysokości odpowiedniej do poziomu udzielanej pomocy (wskaźnik wyliczenia wydajności infrastruktury).

Ważne!

Zgodnie z art. 17 Rozporządzenia Rady (UE) 2015/1589 z dnia 13 lipca 2015 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania art. 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej pomoc publiczna powinna być rozpatrywana w okresie 10 lat po zakończeniu realizacji projektu lub do momentu amortyzacji sprzętu, co oznacza, że test pomocy i zapisy we wniosku nie powinny odnosić się tylko do korzyści osiągniętych przez wnioskodawców (bądź ich braku) w okresie realizacji projektu ale również po jego zakończeniu w ww. okresie.

Mając na uwadze obowiązującą definicje beneficjenta, zgodnie z rozporządzeniem omnibus nie jest możliwe aby podmiot na drugim poziomie otrzymał kwotę pomocy państwa w wysokości równej lub wyższej od kwoty 200 000,00 EUR.

A 12.1 Czy projekt jest objęty pomocą publiczną i/lub de minimis – po dokonaniu analizy założeń projektu pod kątem występowania pomocy publicznej lub pomocy de minimis, wnioskodawca deklaruje, czy występuje ona w ramach składanego projektu, dokonując odpowiedniego wyboru w polu A 12.1. – pole obowiązkowe.

- W przypadku zaznaczenia odpowiedzi tak należy przejść do pkt. A 12.2.

- W przypadku zaznaczenia odpowiedzi nie należy przejść do pkt. A 12.3.

A 12.2 Podstawa prawna udzielenia pomocy publicznej – należy wybrać właściwą podstawę prawną udzielenia pomocy publicznej i/lub pomocy de minimis. Pole wielokrotnego wyboru, aktywne po zaznaczeniu w pkt. A 12.1 odpowiedzi: tak.

A 12.3 Analiza występowania pomocy publicznej – tzw. test pomocy publicznej ma charakter pomocniczy i służy jedynie weryfikacji, czy analiza występowania pomocy publicznej w stosunku do własnego podmiotu oraz założeń projektu dokonana przez wnioskodawcę jest prawidłowa i faktycznie pomoc publiczna w ramach projektu nie występuje. Pole jest aktywne tylko w przypadku zaznaczenia odpowiedzi: nie w pkt. A 12.1. Test pomocy publicznej polega na weryfikacji następujących pięciu przesłanek:

1.	Występuje transfer zasobów publicznych (należy wskazać odpowiedź: tak);

2.	Transfer zasobów publicznych jest selektywny – uprzywilejowuje określony podmiot lub wytwarzanie określonych dóbr (należy wskazać odpowiedź: tak);

3. Transfer zasobów publicznych skutkuje przysporzeniem (korzyścią ekonomiczną) na rzecz określonego podmiotu, na warunkach korzystniejszych niż rynkowe – w przypadku wyboru nie należy uzasadnić (max. 1000 znaków);

4. W efekcie transferu zasobów publicznych występuje lub może wystąpić zakłócenie konkurencji – w przypadku wyboru nie należy uzasadnić (max. 1000 znaków);

5.	Czy projekt ma wpływ na wymianę handlową między państwami członkowskimi UE – 
w przypadku wyboru nie należy uzasadnić (max. 1000 znaków).

Pomocą publiczną jest wszelka pomoc, która kumulatywnie spełnia pięć wyżej wymienionych przesłanek. W takim przypadku (gdy wszystkie odpowiedzi w teście są twierdzące), system automatycznie zmieni odpowiedź w polu A 12.1 na tak co oznacza, że projekt objęty jest regułami pomocy publicznej, odblokuje pole A 12.2 w celu umożliwienia wyboru podstawy prawnej udzielenia pomocy publicznej, usunie punkt A 12.3., a pola dotyczące podstawy prawnej pomocy w kartach wydatków zostaną odblokowane. Projektodawca wybiera je przy kartach wydatku odpowiednio.

Testu pomocy publicznej nie należy traktować jako narzędzia identyfikującego w projekcie pomoc publiczną. Wnioskodawca przystępując do wypełniania wniosku powinien wiedzieć czy planowane do realizacji przedsięwzięcie będzie objęte regułami pomocy publicznej/pomocy de minimis czy też nie. Pole A 12.3 służy jedynie weryfikacji, czy dokonana przez wnioskodawcę wcześniej analiza wskazująca, iż pomoc publiczna w projekcie nie występuje jest prawidłowa.

Uwaga! Pole A 12.3 (test pomocy publicznej) odnosi się wyłącznie do pomocy publicznej, która zostanie zidentyfikowana przez system jedynie w przypadku zaznaczenia 5 odpowiedzi twierdzących. Gdy wnioskodawca nieprawidłowo dokona analizy w odniesieniu do występowania w projekcie pomocy de minimis i zaznaczy polu w A.12.1: nie, zostanie odblokowane pole A.12.3. Zaznaczenie odpowiedzi twierdzących w pkt 1-3 testu sugeruje możliwość wystąpienia w projekcie pomocy de minimis. Niemniej jednak, w takim przypadku system nie wymusi zmiany odpowiedzi na twierdzącą w polu A 12.1., gdyż funkcja ta dotyczy jedynie przypadku w którym zaznaczonych zostanie 5 odpowiedzi twierdzących. W przypadku, gdy wynik testu będzie wskazywał na spełnienie trzech wyżej wymienionych przesłanek oraz gdy wnioskodawca jest przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów o pomocy publicznej wówczas należy samodzielnie zmienić odpowiedź w polu A 12.1 na: tak. Umożliwi to wybór właściwej podstawy prawnej w polu A.12.2, spowoduje usunięcie punktu A 12.3., a pola dotyczące podstawy prawnej pomocy w kartach wydatków zostaną odblokowane.

Ważne!

Należy pamiętać, iż w przypadku występowania pomocy publicznej/pomocy de minimis na I poziomie, zgodność z regułami pomocy publicznej oraz pomocy de minimis weryfikowana jest na płaszczyźnie oceny kryteriów wykonalności i jest konieczna do przyznania dofinansowania.

Weryfikacja w pierwszej kolejności zostanie dokonana na podstawie treści wniosku o dofinansowanie projektu. W przypadku zidentyfikowania w projekcie pomocy publicznej/de minimis, niezbędne do prawidłowej oceny ww. kryterium będą załączone do opublikowanego w systemie LSI 2014 wniosku o dofinansowanie następujące dokumenty:

- Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis lub Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc publiczną związaną z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz jej skutków, stanowiące odpowiednio: załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 do niniejszej Instrukcji

- Oświadczenie o wysokości uzyskanej pomocy de minimis stanowiące załącznik nr 3 do niniejszej Instrukcji lub potwierdzone za zgodność z oryginałem wszystkie posiadane przez wnioskodawcę zaświadczenia o uzyskanej pomocy de minimis albo Oświadczenie o nieuzyskaniu pomocy de minimis, stanowiące załącznik nr 4 do niniejszej Instrukcji

- Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy publicznej na podstawie  Rozporządzenia Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie udzielania pomocy w formie dotacji lub pomocy zwrotnej w ramach programów operacyjnych na lata 2014–2020 w celu wspierania polskiej gospodarki w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19 stanowiące załącznik nr 6 do niniejszej Instrukcji albo Oświadczenie o NIEUZYSKANIU pomocy publicznej na podstawie Rozporządzenia Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie udzielania pomocy w formie dotacji lub pomocy zwrotnej w ramach programów operacyjnych na lata 2014–2020 w celu wspierania polskiej gospodarki w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19, stanowiące załącznik nr 7 do niniejszej Instrukcji.

Prawdziwość oświadczenia Beneficjenta dotyczącego poziomu otrzymanej pomocy de minimis oraz o wszelkiej pomocy publicznej uzyskanej po 31 stycznia 2020 roku (na dzień publikacji wniosku) - jeżeli dotyczy - zostanie dodatkowo zweryfikowana w ogólnodostępnym systemie udostępniania danych o pomocy publicznej SUDOP (https://sudop.uokik.gov.pl/home).

Uwaga!

Dane generowane z Systemu Udostępniania Danych o Pomocy Publicznej (SUDOP) mają charakter wyłącznie informacyjny i nie mogą stanowić podstawy do uznania, że przedsiębiorca kwalifikuje się bądź nie kwalifikuje się do uzyskania pomocy de minimis. Ostatecznym dokumentem potwierdzającym wysokość uzyskanej pomocy de minimis zawsze jest oświadczenie/zaświadczenie złożone przez wnioskodawcę.

# B Informacje o wnioskodawcy

B.1 Dane podstawowe wnioskodawcy

Ważne jest, aby wpisane w tej zakładce dane były aktualne i zapewniały możliwość szybkiego nawiązania przez właściwą instytucję kontaktu z wnioskodawcą.

B 1.1 Kraj – należy wskazać kraj odpowiadający siedzibie wnioskodawcy, powiązany z polem B 1.4.

B 1.2 NIP - należy wpisać Numer Identyfikacji Podatkowej w formacie 10 cyfrowym, nie stosując myślników, spacji i innych znaków pomiędzy cyframi. Informacje dotyczące numeru NIP muszą odnosić się do wnioskodawcy np. gminy, nie zaś do Realizatora. W przypadku gdy wnioskodawca nie posiada polskiego numeru NIP należy wpisać odpowiedni numer identyfikacji podatkowej, właściwy dla wnioskodawcy wybierając kraj z listy rozwijanej. Po wpisaniu numeru NIP należy użyć funkcji pobierz dane wnioskodawcy. Jeśli wnioskodawca ubiegał się już dofinansowanie w ramach RPO WZ 2014-2020 poniższe dane uzupełnią się automatycznie. W przypadku gdy użycie funkcji Pobierz dane wnioskodawcy nie wyświetli żadnych danych należy przejść do uzupełnienia podpunktów B 1.3 – B 1.5.

B 1.3 Nazwa wnioskodawcy - należy wpisać pełną nazwę wnioskodawcy (zgodną z KRS, EDG bądź z innym dokumentem określającym status prawny w przypadku podmiotów nieujętych w Krajowym Rejestrze Sądowym). W przypadku podmiotu publicznego należy podać nazwę zgodną z odpowiednią ustawą lub rozporządzeniem powołującym daną instytucję. (max. 250 znaków)

W przypadku jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej w polu B 1.3 należy wpisać zawsze nazwę właściwej jednostki posiadającej osobowość prawną. Dotyczy to również pozostałych pól dotyczących wnioskodawcy. Dane jednostki/ek organizacyjnej/ych należy podać w części odpowiadającej Realizatorowi.

W części wniosku poświęconej realizatorowi wskazać należy dane dotyczące jednostki pomocniczej Wnioskodawcy. W części B 9 wniosku należy wskazać jakie zadania i przez jaką jednostkę organizacyjną wnioskodawcy będą realizowane. Ponadto, powinny znaleźć się również zapisy o realizatorze (posiadane doświadczenie i potencjał oraz klarowny opis podziału obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności projektodawcy i jego jednostki organizacyjnej w realizacji projektu).

B 1.4 Siedziba wnioskodawcy - należy z listy rozwijanej wybrać województwo, powiat, gminę oraz w odpowiednich polach wpisać ulicę, nr budynku i nr lokalu, kod pocztowy oraz miejscowość właściwe dla siedziby wnioskodawcy oraz nr telefonu, nr faxu, adres e-mail i adres strony internetowej wnioskodawcy. W zakresie zapisu danych dotyczących nazwy ulicy należy postępować zgodnie z instrukcją do pola A 4.8. Ważne! W przypadku nieposiadania numeru lokalu należy pole pozostawić puste (nie należy wpisywać np. „nie dotyczy” czy też „-”).

B 1.5 Adres do korespondencji – w przypadku, gdy adres do korespondencji jest tożsamy z adresem siedziby należy zaznaczyć pole jak wyżej. Z uwagi na fakt, iż korespondencja pomiędzy IP a wnioskodawcą kierowana będzie na wskazany adres korespondencji lub siedziby (w przypadku, gdy adres do korespondencji jest tożsamy z adresem siedziby) należy szczególnie uważnie wypełnić przedmiotowe pola.

B 2 Typ wnioskodawcy – z listy rozwijanej właściwej dla naboru należy wybrać odpowiedni typ.

B 3 Forma własności - z listy rozwijanej należy na podstawie informacji o procentowym udziale własności w ogólnej wartości kapitału, wybrać odpowiednią formę własności, zgodnie z § 8. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń.

B 4 Forma prawna - z listy rozwijanej należy wybrać odpowiednią formę prawną.

B 5 Forma ewidencji księgowej - z listy rozwijanej należy wybrać odpowiedni rodzaj ewidencji księgowej.

B 6 Osoba/y uprawniona/e do reprezentowania wnioskodawcy - należy wpisać imię (imiona) i nazwisko/a osoby/ób uprawnionej/ych do podejmowania decyzji wiążących w imieniu wnioskodawcy (np. zgodnie z wpisem do rejestru albo ewidencji właściwych dla formy organizacyjnej wnioskodawcy albo aktualnym upoważnieniem lub pełnomocnictwem). Ponadto należy wskazać stanowisko służbowe osoby/osób uprawnionej/ych do reprezentowania wnioskodawcy.

Jeżeli, zgodnie z dokumentami prawnymi określającymi funkcjonowanie wnioskodawcy (np. statut, wpis do KRS, umowa spółki), do reprezentowania wnioskodawcy konieczne jest wskazanie więcej niż jednej osoby, to wszystkie uprawnione osoby powinny być wskazane w  przedmiotowym polu.

Jeżeli osoba wskazana w polu działa na podstawie pełnomocnictwa lub upoważnienia, to osoba ta powinna zostać wskazana w przedmiotowym punkcie.

Zgodność wskazanej osoby z upoważnieniem oraz aktualność upoważnienia sprawdzana jest przez IP przed podpisaniem umowy o dofinansowanie. Zgodnie z art. 52 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 w przypadku stwierdzenia, że pełnomocnictwo lub upoważnienie nie jest skuteczne, właściwa instytucja odstępuje od podpisania umowy o dofinansowanie ze względu na niespełnienie przez wniosek kryteriów, na podstawie których został wybrany do dofinansowania.

Osoba/y wskazana/e w przedmiotowym polu musi/muszą również czytelnie podpisać Formularz pisemnego wniosku o przyznanie pomocy  a przedmiotowy formularz należy  dostarczyć zgodnie z zapisami Wezwania.

B 7 Osoba/y do kontaktów roboczych w sprawie projektu – należy wskazać imię (imiona), nazwisko/a, telefon, fax i e-mail osoby/ób do kontaktów roboczych. Ważnym jest, by osoba/y wskazana/e była/y rzeczywiście zaangażowana/e w realizację projektu np. pełniły funkcję kierownika projektu. Pole dopuszcza możliwość wskazania więcej niż jednej osoby.

B 8 Charakterystyka podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą – pole  nieaktywne

B 9 Potencjał i doświadczenie wnioskodawcy (max. 7000 znaków) - Potencjał wnioskodawcy wykazywany jest przez wnioskodawcę w kontekście oceny następujących kryteriów:

- kryterium Zdolność organizacyjno-operacyjna:

- w zakresie potencjału organizacyjnego i technicznego

- w zakresie potencjału kadrowego do realizacji i obsługi projektu;

- kryterium Zdolność finansowa;

- kryterium Kwalifikowalność Beneficjenta.

Ad.1 kryterium Zdolność organizacyjno-operacyjna

Ze względu na charakterystykę udzielanego wsparcia w ramach trybu nadzwyczajnego tj. przedsięwzięć związanych walką i zapobieganiem COVID-19 poprzez wskazane przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego podmioty, kryterium Zdolność organizacyjno-operacyjna  (w części dotyczącej potencjału organizacyjnego i technicznego)

uznaje się automatycznie za spełnione w części dotyczącej potencjału organizacyjnego i technicznego. Projektodawca nie zamieszcza żadnych informacji z tego zakresu.

W   zakresie oceny kryterium  Zdolność organizacyjno-operacyjna w części dotyczącej zapewnienia odpowiedniej kadry do realizacji i obsługi projektu  w polu B 9 należy:

- wskazać kluczowe osoby (kadrę zarządzającą projektem), które będą się zajmowały realizacją projektu i jakie zadania (role) zostały im przypisane. Należy wskazać osoby decyzyjne. Opis ma dotyczyć jedynie osób i funkcji związanych z obsługą projektu, monitorowaniem jego postępu, rozliczeniem wydatków i zapewnienie obowiązków dotyczących informacji i promocji - w kontekście jego prawidłowego rozliczenia zgodnie z umową o dofinansowanie/ decyzją o dofinansowaniu projektu.

Ad.2 kryterium Zdolność finansowa

Ze względu na charakterystykę udzielanego wsparcia w ramach trybu nadzwyczajnego tj. przedsięwzięć związanych z walką i zapobieganiem COVID-19 poprzez wskazane przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego podmioty, kryterium uznaje się automatycznie za spełnione. Projektodawca nie wskazuje żadnych informacji w tym zakresie.

Ad.3 kryterium Kwalifikowalność Beneficjenta.

Kwalifikowalność wnioskodawcy w zakresie możliwości ubiegania się o dofinansowanie, w kontekście nie podlegania wykluczeniu, o którym mowa w  art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych weryfikowane będzie podczas oceny na podstawie Oświadczenia zawartego w części I wniosku o dofinansowanie. Przy oświadczeniu należy odznaczyć opcję „TAK”.

Jednocześnie Wnioskodawca  w celu potwierdzenia spełnienia warunku formalnego odnoszącego się do kompletności złożonej dokumentacji winien złożyć właściwe oświadczenie w części I wniosku, iż w okresie realizacji projektu będzie prowadził biuro projektu na terenie województwa zachodniopomorskiego z możliwością udostępnienia pełnej dokumentacji wdrażanego projektu.

B 9.1 Czy Beneficjent otrzymał dofinansowanie na realizację projektu/ów w ramach RPO WZ 2014-2020? – Pole nieaktywne.

B 10 Czy wnioskodawca ubiega się w ramach aktualnych naborów do RPO WZ 2014-2020 o dofinansowanie innego projektu? – Pole nieaktywne.

B 11 Powiązanie projektu z innymi zrealizowanymi/planowanymi projektami w tym finansowanymi z funduszy strukturalnych (max. 10 000 znaków) – Pole nieaktywne.

# C Partnerstwo i współpraca

C 1 Projekt realizowany w partnerstwie publiczno-prywatnym – Pole nieaktywne.

C 2 Projekt realizowany w partnerstwie – Pole nieaktywne.

C 3 Operator projektu – nie dotyczy projektów EFS.

C 4 Realizator projektu

Przez realizatora projektu należy rozumieć jednostkę organizacyjną wnioskodawcy realizującą projekt. Realizatorem nie może być jednostka posiadająca osobowość prawną. W  sytuacji kiedy projekt realizowany jest przez wiele jednostek, należy wskazać wszystkie jednostki realizujące dany projekt. Realizator nie jest stroną umowy o dofinansowanie projektu. Z uwagi na fakt, iż Realizator w procesie realizacji projektu występuje z umocowania beneficjenta , w części G wniosku, podczas wyboru podmiotu realizującego wydatek należy wskazać odpowiednio wnioskodawcę.

C 4.1 Czy projektodawca planuje powierzenie realizacji projektu innemu podmiotowi? – należy wybrać jedną z dwóch odpowiedzi. W przypadku wyboru nie pola od C 4.2 do C 4.4 pozostają nieaktywne. W przypadku, gdy wnioskodawca zamierza powierzyć realizację projektu w części lub całości swojej jednostce organizacyjnej należy wypełnić pola od C 4.2 do C 4.4 zgodnie z instrukcją w części B dotyczącej wnioskodawcy, a w części B 9 uzasadnić powierzenie realizacji projektu Realizatorowi, wskazać jakiej części projektu dotyczy powierzenie, opisać jego rolę, a także potencjał kadrowy i zaplecze techniczne.

# D Charakterystyka projektu

D 1 Krótki opis projektu (max. 2000 znaków)– należy podać krótki i przejrzysty opis projektu, który zawarty zostanie w SL 2014 i pozwoli uprawnionym do tego podmiotom zorientować się czego dotyczy dany projekt jedynie na podstawie danych dostępnych w SL 2014.

Wnioskodawca, opisując projekt, powinien uwzględnić tylko jego najważniejsze elementy, czyli:

- cel ogólny projektu,

- główne rezultaty, które zostaną osiągnięte dzięki realizacji projektu,

- grupę docelową projektu oraz

- główne zadania, które zostaną zrealizowane w ramach projektu.

Przykładowy opis:

Projekt ma na celu zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie pandemii COVID-19, wywołanej koronawirusem SARS-CoV-2. Zaplanowane w ramach projektu działania mają bezpośredni związek z sytuacją epidemiologiczną w województwie. W ramach projektu zostanie doposażony …………[wskazać podmiot]. Poprzez odpowiednie doposażenie jednostki  (m.in. zakup sprzętu i środków ochrony) projekt przyczyni się do złagodzenia sytuacji epidemiologicznej i wpłynie na lepszą jakość oferowanych usług społeczeństwu. Grupą docelową projektu jest bezpośrednio … [wskazać grupę zgodna z zapisami Wezwania do złożenia projektu – załącznika nr 1 Szczegółowe zasady dotyczące wsparcia w trybie nadzwyczajnym]. Beneficjent zakupiony sprzęt będzie dystrybuował na …….…………[uzupełnić]. Wsparcie więc trafi do ….…………[wskazać liczbę podmiotów/ jednostek] na terenie następujących …. …………[określić obszar terytorialny np. gminy].   Poprzez doposażenie ww. jednostek  pośrednio  grupą docelową są również mieszkańcy województwa jak i wszyscy przebywający obecnie na terenie województwa.

Informacje podane w tej części winny być zgodne z danymi w części D 2, harmonogramem projektu, częścią E wniosku.

D 2 Cele i rezultaty projektu – tło i uzasadnienie (max. 5000 znaków) – należy bardzo ogólnie wskazać cel projektu oraz nawiązać do aktualnej sytuacji epidemiologicznej.  Cel projektu powinien opisywać stan docelowy (stanowić odzwierciedlenie sytuacji pożądanej w przyszłości, która zostanie osiągnięta poprzez realizację projektu), a nie zadania do realizacji (celem projektu nie powinien być więc środek do jego osiągnięcia). Należy również uwzględnić termin, w którym zamierzamy go osiągnąć np. do 31.12.2020 r. W celu odniesienia się do sytuacji epidemiologicznej należy wskazać, że zaplanowane w ramach projektu działania wynikają z aktualnej  sytuacji epidemiologicznej.

Przykładowy zapis:

Walka i przeciwdziałanie skutkom pandemii COVID-19 na terenie województwa zachodniopomorskiego/powiatu/gminy [wskazać właściwy obszar oddziaływania podmiotu] w okresie od ……..[podać termin rozpoczęcia projektu].r do ……..[podać termin zakończenia projektu] poprzez doposażenie …………[wskazać podmiot i jednostki które otrzymają wsparcie]  w sprzęt i inne wyposażenie niezbędne do tego celu.

D 2.1 Opis projektu w kontekście jego wpływu na rozwiązanie zdiagnozowanego/ych problemu/ów w ramach RPO WZ 2014-2020 - Pole nieaktywne

D 2.1.1 Opisz powiązanie projektu w odniesieniu do analizy problemowej zawartej w Dokumentacji konkursowej (przełożenie na grupę docelową oraz obszar, w którym projekt będzie realizowany) (max. 3000 znaków) – Pole nieaktywne.

D 2.1.2 Opisz kogo obejmiesz wsparciem w ramach projektu – wskaż istotne cechy grupy docelowej (osób i/lub podmiotów), która zostanie objęta wsparciem (max. 3000 znaków).

Na podstawie opisu zawartego przez wnioskodawcę w tym polu oceniana jest zgodność grupy z zapisami SOOP oraz Wezwania do złożenia wniosku o dofinansowanie. Należy wskazać, kogo/ jaki podmiot/ile jednostek  wnioskodawca obejmie wsparciem w ramach projektu.

D 2.1.3 Opisz, w jaki sposób zrekrutujesz grupę docelową, w szczególności jakimi kryteriami posłużysz się rekrutując ich (max. 3000 znaków) – Pole nieaktywne.

D 2.1.4 Opisz w jaki sposób zapewnisz kompleksowe wsparcie na rzecz uczestnika projektu, w tym realizację zadań finansowanych poza środkami Funduszu Pracy, w tym w szczególności usługi rynku pracy w rozumieniu art. 35 ust. 1 pkt. 1 i 3 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (max. 3 000 znaków) – Pole nieaktywne.

D 2.2 Przewidywana liczba osób objętych wsparciem – Pole nieaktywne.

D 2.3 Przewidywana liczba podmiotów objętych wsparciem – należy wskazać przewidywaną liczbę podmiotów objętych wsparciem. Dany podmiot wykazujemy tylko jeden raz, bez względu na to w ilu formach wsparcia planowany jest jego udział.

D 3 Rozwiązania techniczne – nie dotyczy EFS.

D 4 Promocja projektu (max. 3000 znaków) – Pole nieaktywne.

D 5 Czynniki ryzyka realizacji projektu (max. 3000 znaków) –Pole nieaktywne.

D 6 Powiązanie ze strategiami/programami/planami (pole wielokrotnego wyboru) – z listy rozwijanej należy  wybrać pole: „COVID-19” . Projektodawca nie wybiera innych strategii. W polu uzasadnienie (max. 2000 znaków) należy wpisać: „Projekt wybierany w trybie nadzwyczajnym. Projekt ma na celu zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie pandemii COVID-19, wywołanej koronawirusem SARS-CoV-2.

D 6.1 Czy projekt jest ponadregionalny? Pole nieaktywne.

D 7 Zgodność z właściwymi politykami i zasadami wspólnotowymi

D 7.1 Kluczowe zasady i polityki wspólnotowe (max. 3000 znaków) – należy określić zgodność projektu w kontekście wymienionych polityk/zasad poprzez wybór  pól znajdujących się przy każdej polityce/zasadzie.

Warunkiem przyjęcia wniosku do dofinansowania jest jego pozytywny lub neutralny wpływ na realizację polityk poprzez wybranie z listy rozwijanej opcji „Zgodny” lub „Neutralny”. Tylko tak określony wpływ projektu na polityki zostanie pozytywnie oceniony w ramach kryterium Zgodność z politykami horyzontalnymi.

Określenie relacji projektu w stosunku do nich należy uzasadnić w polu opisowym. Zasady i polityki określane są w kryteriach wyboru projektu, zatem nie ma konieczności uzasadnienia ich wyboru, natomiast ważnym jest wskazanie w jaki sposób projekt (realizowane w nim działania) będzie realizował daną zasadę/politykę.

Projektodawca ma do wyboru status zgodny, neutralny lub niezgodny. Określenie jedynie statusu zgodny lub neutralny powoduje możliwość uznania za spełnione kryterium dotyczące

Dla sekcji:

Zasada promowania i realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym m.in. z zasadą uniwersalnego projektowania

Zasada równości szans i niedyskryminacji w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami

Zasada zrównoważonego rozwoju

Zasada równości szans kobiet i mężczyzn

poniżej wskazano przykładowe zapisy wniosku wskazujące na status „zgodny”.

Przykładowe uzasadnienie:

Działania projektowe ze względu na specyfikę wsparcia w projekcie – tj. wsparcia na celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania pandemii COVID-19, wywołanej koronawirusem SARS-CoV-2 Specyficzny charakter działań projektowych powoduje iż wsparcie jest skierowane do podmiotu i jednostek………………[uzupełnić].  A  nie bezpośrednio do uczestników indywidualnych w związku z czym w samych działaniach podmiot nie realizuje polityk w szerokim spectrum.  W zakresie funkcjonowania ww. podmioty będą działały z poszanowaniem środowiska naturalnego i koniecznością oszczędności jego zasobów. Dzięki

wykorzystaniu dokumentów przy funkcjonowaniu placówki oraz w procesie zarządzania projektem w formach przede wszystkim elektronicznych zapewni się oszczędność papieru. Wnioskodawca będzie minimalizował negatywne oddziaływanie na środowisko przez efektywne wykorzystanie zasobów np. energii. Podmiot w swojej działalności prowadzić będzie selektywną segregację śmieci,

Jednocześnie jednostka zapewni realizację zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach równościowego zarzadzania projektem poprzez:

- wybór osób zaangażowanych do obsługi projektem odbędzie się wyłącznie w oparciu o ich kwalifikacje i kompetencje a płeć nie będzie miała znaczenia przy przydzielaniu ról i zadań;

- zapewnienie organizacji pracy zespołu projektowego, która umożliwi godzenie życia zawodowego z prywatnym. W przypadku wystąpienia potrzeby korzystania z elastycznych godzin pracy/ wyjść w trakcie jej trwania np. na zapewnienie opieki osobom zależnym po indywidualnym tego ustaleniu z przełożonym zostanie to umożliwione

Reguły dotyczące prawidłowej realizacji projektów pod względem równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn dostępne są pod adresem www.power.gov.pl/dostepnosc.

D 7.2 Dostępność projektu, w szczególności dla osób z niepełnosprawnościami (max. 3000 znaków) w przedmiotowym polu należy opisać dostępność wsparcia udzielanego w ramach projektu wszystkim potencjalnym uczestnikom projektu.

W związku z faktem, iż brak jest w ramach naboru uczestników  indywidualnych należy wskazać bardzo ogólnie zapewnienie równego dostępu .

Przykładowe zapisy:

Podmiot ze względu na swój status służy ogółowi społeczeństwa. Wsparcie w projekcie nie jest bezpośrednio udzielane osobom, ale pośrednio osoby/ społeczeństwo będzie korzystało z usług podmiotu tj. poprzez …..…………[uzupełnić].. Wsparcie udzielone społeczeństwu nie będzie dyskryminacyjne – wszystkim obywatelom jednostka będzie udzielała pomocy z zapewnieniem im pełnej równości oraz możliwości skorzystania z usług/ pomocy którą oferuje. Zakupiony sprzęt tj. wytworzone  produkty w ramach projektu będą przeznczone dla wszystkich „klientów” podmiotu bez względu na ich ograniczenia, np. niepełnosprawność.

D 9 Zamówienia publiczne – nie dotyczy.

D 10 Czy do realizacji działalności, z którą związany jest projekt wymagana jest koncesja/zezwolenie/pozwolenie? – nie dotyczy EFS.

# E Mierzalne wskaźniki projektu

Wskaźniki pomiaru celu należy wybrać z listy rozwijanej. Dla każdego Działania w ramach Osi Priorytetowych RPO WZ 2014-2020 wybrany został zestaw adekwatnych do celu Działania wskaźników, które są monitorowane na poziomie regionalnym, jak i krajowym. Z uwagi na powyższe wnioskodawcy w ramach realizowanych projektów powinni uwzględnić je już na etapie planowania projektu.

Wnioskodawca zobligowany jest korzystać ze wskaźników określonych w Wezwaniu do złożenia wniosku – konieczne jest wybranie wszystkich adekwatnych dla danego projektu wskaźników tzn. wszystkich wskaźników z listy rozwijanej i określenie dla nich m.in. wartości docelowych.

Ponadto, wnioskodawca zobowiązany jest do wyboru wszystkich wskaźników horyzontalnych spośród wskazanych w Wezwaniu do złożenia wniosku oraz do określenia ich wartości docelowej w odniesieniu do założeń projektu. Ze względu na charakter naboru należy wprowadzić wartość docelową równą 0.  Na etapie realizacji projektu (wniosku o płatność) powinien zostać odnotowany faktyczny przyrost wskaźnika (jeśli wystąpi).

W przypadku określenia wartości docelowej równej 0 dla wskaźnika horyzontalnego wnioskodawca nie jest zobowiązany do określenia Źródła danych do pomiaru wskaźnika oraz Sposobu pomiaru wskaźnika.

Wartość bazowa i wartość docelowa wskaźnika podawane są w ujęciu ogółem (O) oraz – jeżeli dane, którymi dysponuje wnioskodawca na to pozwalają – w podziale na kobiety (K) i mężczyzn (M). W przedmiotowym naborze dopuszcza się nie wypełniania podziału danych na K i M. Kolumna „O” (ogółem) nie wylicza się automatycznie i wymaga „ręcznego” wpisania. W przypadku, gdy wskaźniki projektu nie są w podziale na płeć, ogółem również należy wpisać ręcznie. .

W zależności od potrzeb oraz charakteru wskaźnika jego wartość bazowa i wartość docelowa mogą być określone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Maksymalna ilość znaków w polu źródło danych do pomiaru wskaźnika i w polu sposób pomiaru wskaźnika oraz w uzasadnieniu planowanej wartości – 1000 znaków.

E 1 Wskaźniki produktu - dotyczą realizowanych działań. Produkt stanowi wszystko, co zostało uzyskane w wyniku działań współfinansowanych z EFS. Są to zarówno wytworzone dobra, jak i usługi świadczone na rzecz uczestników podczas realizacji projektu. Wskaźniki produktu odnoszą się co do zasady do osób lub podmiotów objętych wsparciem.

Z listy rozwijanej należy wybrać wskaźniki określone dla danego naboru i odpowiadające wsparciu realizowanego w ramach przedmiotowego projektu. Wszystkim wskaźnikom produktu należy przypisać wartości docelowe.

W przedmiotowym naborze zostały określone następujące wskaźniki produktu, które należy wybrać:

- Liczba podmiotów objętych wsparciem w zakresie zwalczania lub przeciwdziałania

skutkom pandemii COVID-19 [podmioty]

- Wartość wydatków kwalifikowalnych przeznaczonych na działania związane

z pandemią COVID-19 [PLN]

Wskaźniki te mają charakter Kluczowy.

Dla wybranego wskaźnika należy wskazać rok, w którym planowane jest jego osiągnięcie tj. w ramach przedmiotowego naboru 2020 – spójny z terminami planowanych działań, a także źródło danych pomiaru wskaźnika i sposób pomiaru wskaźnika. W polu źródło danych do pomiaru wskaźnika należy określić, w jaki sposób i na jakiej podstawie mierzone będą poszczególne wskaźniki realizacji celu projektu poprzez ustalenie źródła danych do pomiaru wskaźnika oraz sposobu pomiaru.

Przykładowy zakres informacji:

| Wskaźnik produktu | Charakter wskaźnika | Jednostka miary | Wartość bazowa | Wartość docelowa | Źródło danych do pomiaru wskaźnika | Sposób pomiaru |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Liczba podmiotów objętych wsparciem w zakresie zwalczania lub przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19 | kluczowy | podmioty | 0 | Do określenia przez Projektodawcę | Umowa o dofinasowanie projektu/ Decyzja o dofinasowaniu, protokół odbioru/ zdawczo–odbiorczy/ protokół wykonania zadań, dokumentacja zdjęciowa. | Wskaźnik będzie mierzony przez…….. (wskazać osobę albo funkcję pracownika), narastająco od początku realizacji projektu co będzie odzwierciedlone we wniosku o płatność. W związku z faktem, iż Projektodawca jest jednocześnie uczestnikiem instytucjonalnym w projekcie pomiar będzie jednokrotny w momencie udzielenia/ otrzymania pierwszej formy wsparcia - pierwszej w stosunku do każdego (jeśli jest więcej niż jeden). Zakłada się monitoring dokumentów - na bieżąco i na zakończenie projektu. |
| Wartość wydatków kwalifikowalnych przeznaczonych na działania związane z pandemią COVID-19 | kluczowy | PLN | 0,00 | Należy wskazać wartość projektu | Dokumenty księgowe (jeśli projekt rozliczany jest na podstawie rzeczywistych kosztów) protokół odbioru/ zdawczo–odbiorczy/ protokół wykonania zadań, dokumentacja zdjęciowa. | Wskaźnik będzie mierzony przez…….. (wskazać osobę albo funkcję pracownika), narastająco od początku realizacji projektu co będzie odzwierciedlone we wniosku o płatność. Zakłada się monitoring dokumentów - na bieżąco i na zakończenie projektu. |

W sekcji: Uzasadnienie planowanej wartości (odniesienie do danych bazowych) należy wskazać krótkie uzasadnienie określonej wartości.

Przykładowy zapis:

Założona wartość docelowa wskaźnika wynika ze zdiagnozowanych potrzeb wsparcia jednostki w związku z przeciwdziałaniem epidemii COVID-19 na terenie województwa.

E 2 Wskaźniki rezultatu - Pole nieaktywne. W przedmiotowym naborze nie przewiduje się monitorowania wskaźników rezultatu.

E4.Trwałość rezultatów projektu

E 4.1 Jeżeli charakter projektu wymaga zachowania trwałości rezultatów, należy ją opisać (w szczególności czego dotyczy, jaki jest okres trwałości) (max. 3000 znaków) –

Ze względu na specyfikę wsparcia Wnioskodawca wypełnia pole w przypadku ponoszenia wydatków w ramach cross-financingu gdyż są one objęte warunkiem zachowania trwałości projektu przez okres 5  lat (3 lat w przypadku MŚP – w odniesieniu do projektów, z którymi związany jest wymóg utrzymania inwestycji lub miejsc pracy) od daty płatności końcowej na rzecz beneficjenta W punkcie tym należy opisać czego dotyczy dokładnie trwałość (jakich działań/ kosztów) i wskazać, w jakim okresie będzie zachowana.

W innym przypadku należy wpisać; Nie dotyczy.

E 4.2 Wpływ rezultatów na zmniejszenie istniejących w obszarze interwencji lub zasięgu oddziaływania projektu barier równościowych (max. 3000 znaków) – Pole nieaktywne.

E 5 Główne wskaźniki analizy finansowej – nie dotyczy EFS.

E6 Główne wskaźniki analizy ekonomicznej – nie dotyczy EFS.

# F Kwalifikowalność VAT

Zgodnie z art. 90 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, w przypadku, gdy podmiot dokonuje zarówno transakcji zwolnionych, jak i transakcji opodatkowanych VAT, powinien on przyporządkować naliczony VAT odnośnie dokonywanych przez siebie zakupów do trzech grup. Podatek VAT w stosunku do wydatków, dla których wnioskodawca odlicza ten podatek częściowo wg proporcji ustalonej zgodnie z art. 90 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług, jest kwalifikowany.

F 1 Kwalifikowalność VAT Beneficjenta:

F 1.1 Czy Podmiot ma możliwość odzyskania VAT? - należy wybrać odpowiednią opcję (Tak/Nie/Częściowo) dotyczącą kwalifikowalności podatku od towarów i usług (VAT).

F 1.2 Czy podatek VAT stanowi koszt kwalifikowany w projekcie? - należy wybrać odpowiednią opcję (Tak/Nie/Częściowo) dotyczącą kwalifikowalności podatku od towarów i usług (VAT). W przypadku wyboru odpowiedzi tak i częściowo uruchamiane są pola ankiety, w której projektodawca m.in. oświadcza, iż realizując projekt nie ma prawnej możliwości odzyskania poniesionego kosztu podatku VAT od towarów i usług, którego wysokość została ujęta w wydatkach projektu, powołując się na odpowiednie, aktualnie obowiązujące przepisy prawa podatkowego. Dodatkowo należy udzielić odpowiedzi na poniższe pytania:

- Brak możliwości odzyskania podatku VAT wynika z (należy podać podstawę prawną oraz opisać odnoszący się do niej stan faktyczny):

W przypadku gdy podmiot nie jest czynnym podatnikiem VAT, albo jest ale prowadzi działalność zwolnioną z VAT, należy podać podstawę prawną wskazującą brak możliwości odzyskania podatku VAT. W przypadku Wnioskodawcy/Realizatora, który jest czynnym podatnikiem VAT i nie prowadzi działalności zwolnionej z VAT wymagane jest przedstawienie uzasadnienia o braku prawnej możliwości odliczenia podatku VAT(jeśli dotyczy). Niedopuszczalne jest pozostawienie jedynie deklaracji na temat braku możliwości odzyskania podatku VAT bez stosownego uzasadnienia. Można posłużyć się np. uzyskaną przez wnioskodawcę decyzją administracyjną lub interpretacją od właściwego organu. (maksymalnie 2000 znaków).

- Czy Podmiot jest zarejestrowany przez właściwego naczelnika urzędu skarbowego jako podatnik VAT?

Należy wybrać jedną z opcji tak, jako podatnik VAT zwolniony, tak, jako podatnik VAT czynny lub częściowo zgodnie ze stanem faktycznym.

Uwaga!!! Prawdziwość oświadczenia na temat statusu jako podatnika podatku VAT dotyczącego Beneficjenta/Realizatora zostanie  zweryfikowana na Portalu Podatkowym Ministerstwa Finansów https://www.podatki.gov.pl/wykaz-podatnikow-vat-wyszukiwarka/ (na dzień weryfikacji przez IP kryterium).

W przypadku Wnioskodawcy/Realizatora, który jest czynnym podatnikiem VAT i nie  prowadzi działalności zwolnionej z VAT, status jako podatnika podatku VAT jest weryfikowany łącznie z przedstawionym  uzasadnieniem o braku prawnej możliwości odliczenia podatku VAT(jeśli dotyczy).

- Czy poniesione w związku z projektem wydatki mają/będą miały bezpośredni związek z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT (chodzi zarówno o czynności wykonywane w trakcie realizacji projektu, jak i po jego zakończeniu)?

Należy wybrać jedną z opcji tak lub nie. W przypadku wybrania opcji tak należy dodatkowo uzasadnić jaki związek z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT mają/będą miały wydatki poniesione w związku z realizacją projektu. (maksymalnie 3000 znaków)

- Czy kwestia odliczenia podatku VAT w związku z wydatkami ponoszonymi w ramach projektu była przedmiotem rozstrzygnięcia organów podatkowych lub organów kontroli skarbowej?

Należy wybrać jedną z opcji tak lub nie. W przypadku wybrania opcji tak należy dołączyć kopię rozstrzygnięcia (np. decyzję podatkową, pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego) w ramach załączników dodatkowych do umowy o dofinansowanie projektu.

F 2 Kwalifikowalność VAT- Partnera – Pole nieaktywne.

F 3 Kwalifikowalność VAT- Realizatora - pola tożsame z sekcją F 1 uruchamiane w przypadku  wyboru tak w części C 4 wniosku. Jeżeli podatek VAT nie dotyczy Realizatora, należy zaznaczyć opcję nie dotyczy. Natomiast, jeżeli dotyczy, należy odpowiedzieć na pytania, analogicznie jak w przypadku sekcji F.1.

# G Harmonogram i budżet projektu

Informacje zawarte w kartach zadań są automatycznie generowane do tabel dotyczących wydatków oraz harmonogramu realizacji zadania. Informacje te pozwolą na ocenę zgodności z SOOP oraz zgodności wsparcia.

Ważne!

Wszystkie wyliczenia, w edytowalnych częściach wniosku, należy przedstawić z dokładnością do 2 miejsc po przecinku,  bez zaokrągleń matematycznych.

G 1 Koszty bezpośrednie

G 1.1 Planowane zadania w ramach kosztów bezpośrednich i ich charakterystyka – zadania w ramach projektu należy opisać za pomocą kart zadań poprzez określenie nazwy zadania, roku rozpoczęcia i zakończenia zadania, opis zadania, wskazanie liczby uczestników/podmiotów, a także określenie że wydatki w ramach zadania będą rozliczane na podstawie rzeczywiście ponoszonych wydatków.

W przedmiotowym naborze  wydatki w ramach zadania będą rozliczane na podstawie rzeczywiście ponoszonych wydatków.

Nazwa zadania (max. 600 znaków) - każdemu z zadań należy przypisać nazwę odzwierciedlającą charakter podejmowanych działań w danym zadaniu.

Rok rozpoczęcia zadania – po kliknięciu we właściwą komórkę należy wybrać zaplanowaną datę (określając rok) rozpoczęcia realizacji zadania.

Wybieramy: 2020

Rok zakończenia zadania – po kliknięciu we właściwą komórkę należy wybrać zaplanowaną datę (określając rok) zakończenia realizacji zadania.

Wybieramy:2020

Opis zadania (max. 3000 znaków) - opis planowanych zadań powinien być możliwie szczegółowy, z uwzględnieniem terminów (od kiedy do kiedy będzie realizowane/ jest realizowane w przypadku refundacji) i osób odpowiedzialnych za ich realizację. Planowane zadania powinny być również efektywne, tj. zakładać możliwie najkorzystniejsze efekty ich realizacji przy określonych nakładach finansowych i racjonalnie ulokowane w czasie, tak by nie podnosić kosztów stałych projektu np. poprzez jego nieuzasadnione wydłużanie.

Do zadań opisanych w części G wnioskodawca powinien odnosić się w części C wniosku opisując rolę realizatorów, w tym podział obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności wnioskodawcy, realizatorów w realizacji projektu oraz w części G, w kartach wydatków.

Poszczególne zadania, które będą realizowane w ramach projektu, należy wskazać zgodnie z przewidywaną kolejnością ich realizacji. W przypadku, gdy określone zadania realizowane są w ramach projektu równolegle porządek ich wskazywania jest nieistotny. Zgodność kolejności zadań wskazanych w części G wniosku z kolejnością zadań w widokach, w części G 4 zapewniana jest automatycznie przez system. Bez wpisania poszczególnych zadań nie jest możliwe dalsze wypełnienie projektu budżetu i Harmonogramu.

Opis zadań musi pozwalać na ocenę trafności doboru form wsparcia w odniesieniu do potrzeb jednostki. Należy wykazać i opisać wszystkie formy wsparcia przewidziane w ramach poszczególnych zadań. W przypadku dystrybucji sprzętu na inne podmioty wymaga to również odpowiedniego uzasadnienia i wskazania wg. jakiego klucza będzie się odbywała.

Koniecznym jest wskazanie związku zdań/planowanych wydatków przewidzianych w projekcie w walce z COVID-19.

Dane w tej części wniosku winny być spójne z innymi częściami wniosku, w tym z planowanymi wydatkami.

Główny wskaźnik projektu, dla osiągnięcia którego realizowane jest zadanie – właściwym jest zadanie ogólne.

Liczba uczestników zadania – mając na uwadze specyfikę wsparcia zadania nie są skierowane do uczestników indywidualnych w związku z czym pole wypełnia się dla uczestników instytucjonalnych – tj. w tym przypadku podmiotów objętych wsparciem w postaci doposażenia. Należy wskazać liczbę podmiotów do której skierowane jest wsparcie w ramach projektu.

Wydatki rzeczywiście poniesione – z listy rozwijanej należy wybrać opcję: tak.

Wydatki rozliczane ryczałtowo - z listy rozwijanej należy wybrać opcję: nie.

Uwaga! W przedmiotowym naborze możliwe jest tylko i wyłącznie przyjęcie do dofinansowania projektów, których wartość dofinansowania projektu  - tj. wartość projektu wyrażona w PLN przekracza 100 000 EUR i wydatki są rozliczane na podstawie rzeczywiście ponoszonych wydatków.

G 1.2 Planowane wydatki w ramach kosztów bezpośrednich

Wypełnione karty zadań i wydatków stanowią podstawę do wygenerowania budżetu ogólnego projektu oraz zestawień wydatków tj.: koszty bezpośrednie , wydatki rzeczywiście ponoszone, wydatki objęte limitem, na podstawie których dokonana zostanie ocena kwalifikowalności wydatków, intensywności wsparcia oraz jego efektywności.

UWAGA! W ramach przedmiotowego naboru wszelkie wydatki określone przez Projektodawcę muszą być zgodne z katalogiem wydatków wskazanym w typie operacji w SOOP RPO WZ 2014-2020. Zakres wskazanych pozycji budżetowych musi wynikać bezpośrednio z podejmowanych przez projektodawcę działań związanych z walką ze skutkami COVID-19  (wskazanymi w części G.1.1 opis zadań). Ponadto ilość poszczególnych pozycji budżetowych również musi być uzasadniona zapisami w części G.1.1 (opis zadań).

Dodatkowo należy zadeklarować (poprzez zaznaczenie odpowiedzi TAK przy właściwym oświadczeniu w części I wniosku), że  sprzęt oraz pozostałe doposażenie i środki wskazane w projekcie zgodne są z przepisami krajowymi/wymaganiami/atestami i normami w zakresie dopuszczenia ich do stosowania na terenie Polski.

Wszystkie kwoty w szczegółowym budżecie wyrażone są w polskich złotych (do dwóch miejsc po przecinku) i w zależności od tego czy podatek VAT jest wydatkiem kwalifikowalnym, kwoty podawane są z podatkiem VAT lub bez – zgodnie z oświadczeniem (sekcja F wniosku).

W przypadku, gdy wnioskodawca ma możliwość odliczenia podatku VAT od części kosztów, w związku z czym podatek VAT dla niektórych pozycji budżetu jest niekwalifikowany, należy:

- zaznaczyć w części F wniosku, że wnioskodawca ma możliwość częściowego odzyskania VAT;

- w karcie wydatku wpisać kwoty brutto lub netto w odniesieniu do poszczególnych pozycji budżetu (poszczególnych kosztów), w zależności od tego, czy wnioskodawca kwalifikuje VAT, czy nie;

- w polu G 9 Uzasadnienie wydatków wpisać te pozycje, dla których VAT jest niekwalifikowany, i które nie zawierają VAT.

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków podatek VAT w stosunku do wydatków, dla których wnioskodawca odlicza ten podatek częściowo wg proporcji ustalonej zgodnie z art. 90 ust. 1 ustawy o VAT, jest kwalifikowany.

Budżet projektu przedstawiany jest w formie budżetu zadaniowego, co oznacza wskazanie kosztów bezpośrednich (tj. kosztów kwalifikowalnych poszczególnych zadań realizowanych przez wnioskodawcę w ramach projektu).

Ważne!

W Serwisie Beneficjenta występuje ograniczenie techniczne w postaci limitu 5000 pól możliwych do zapisania dla wyświetlanej aktualnie strony formularza wniosku (przez pole rozumiana jest cała informacja, a  nie liczba znaków np. jedno pole to całe pole tekstowe lub rozwijana lista wyboru). Niniejsze ograniczenie zostało wprowadzone w celu zachowania komfortu pracy w Serwisie Beneficjenta (płynności działania), który  w dużej mierze zależy również od wydajności komputera użytkownika. Podczas zwiększania liczby wydatków skokowo zwiększa się liczba przetwarzanych informacji, co może być bardzo obciążające dla słabszych komputerów (starsze maszyny, energooszczędne laptopy itp.). W związku z powyższym WUP w Szczecinie szczególnie zaleca ujmowanie wydatków o podobnym charakterze w ramach jednej grupy/kategorii wydatków, tak aby dla jednego zadania nie przekraczać liczby 50 wydatków. Wówczas w nazwie wydatku należy wskazać ogólną kategorię, natomiast w nawiasie doprecyzować jakiego typu są to wydatki i wskazać metodologię wyliczenia wydatku. Precyzyjny zapis dodany w nawiasie (koszty wchodzące w skład danej pozycji jak i metodologii ujęcia wydatku jako jedna pozycja) zapobiegnie potrzebie składania ewentualnych dodatkowych wyjaśnień przez projektodawcę oraz kierowaniu do korekty w tym zakresie. Taki model postępowania, ułatwi wnioskodawcom konstruowanie budżetu projektu, jak również pozwoli na większą przejrzystość kart wydatków.

Wprowadzanie wydatków rozpocząć należy od wyboru zadania spośród wszystkich dodanych w części G 1.1.

nazwa zadania - z listy rozwijanej należy wybrać nazwę zadania na podstawie pkt. G 1.1.

Karta wydatku dla kosztów bezpośrednich rzeczywiście ponoszonych – pola aktywne w  przypadku wyboru w G.1.1 tak przy polu wydatki rzeczywiście ponoszone. Należy wskazać każdy planowany w ramach danego zadania/zadań wydatek/ki.

podmiot realizujący wydatek - wskazać podmiot realizujący wydatek (wnioskodawca).

nazwa wydatku – należy określić nazwę podkategorii wydatków

kategoria kosztu - wybrać z listy rozwijanej kategorię kosztu: COVID-19;

rodzaj pomocy publicznej lub de minimis - w przypadku realizacji projektu z pomocą publiczną lub pomocą de minimis koniecznym jest określenie podstawy prawnej udzielenia pomocy dla konkretnego wydatku poprzez wybór właściwej z listy rozwijanej (w przypadku określenia więcej niż jednej w pt. A 12.2), która generuje się na podstawie danych z pkt. A 12.2. Pole aktywne w przypadku realizacji projektu z pomocą publiczną/de minimis;

wydatki objęte limitem - należy wskazać poprzez zaznaczenie tak/nie, czy przedmiotowy wydatek objęty jest limitem zgodnie z zapisami Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków oraz zgodnie z zapisami Wezwania do złożenia wniosku. W przypadku, gdy wybrano tak w polu poniżej koniecznym jest wybranie z listy rozwijanej limitu % określonego dla danej kategorii. Wydatki objęte limitem wymagają uzasadnienia w części G 9 wniosku. System pozwala na wskazanie tyko jednego limitu do wydatku;

W przedmiotowym naborze w sekcji limitów należy wybrać limit: środki trwałe lub cross-financing. Dotyczy to jedynie właściwych kart wydatków tj. odpowiednio: „wydatki - środki trwałe” i/lub „wydatki w ramach cross-financingu”. W pozostałych kartach wydatków należy wybrać „nie” w polu „wydatki objęte limitem”, a w polu „limit” odpowiedź „nie wymagane”.

wkład własny niepieniężny – nie przewiduje się w ramach naboru. W tym polu należy wybrać opcję nie;

jednostka miary – np. sztuka, komplet;

ilość – wielokrotność jednostki miary danego wydatku np. 26;

koszt jednostkowy – należy na podstawie stawek rynkowych określić koszt jednostkowy wydatku, ze szczególnym uwzględnieniem podrozdziału 6.15Wytycznych w zakresie kwalifikowalności  wydatków dotyczącym kosztów związanych z zaangażowaniem personelu;

całkowita wartość wydatku – wartość wydatku wyliczana automatycznie;

wydatki kwalifikowalne – kwota wyliczana automatycznie;

wnioskowany poziom dofinansowania – system automatycznie proponuje dofinansowanie wydatku na poziomie 100% wydatków kwalifikowanych;

zadanie zlecone – w polu zawsze należy wybrać opcję nie;

G 2 Rezerwa na nieprzewidziane wydatki związane z realizacją projektu – nie dotyczy EFS.

G 3 Koszty pośrednie – Pole nieaktywne.

Widoki tabel w części G 4 Podsumowanie wydatków i G 6 Wartość dofinansowania generują się automatycznie

G 4 Podsumowania - dane w tabeli tabelach (G.4.1, G.4.2, G.4.3, G.4.4, G.4.5) częściowo generują się automatycznie na podstawie pól w sekcji G 1 i G 3. Pola dotyczące podatku VAT są nieedytowalne z uwagi na to, że zgodnie z zapisami przedmiotowej Instrukcji należy wprowadzać wydatki odpowiednio z podatkiem VAT, w przypadku, gdy jest kwalifikowany lub  bez, gdy jest on niekwalifikowany, zgodnie za złożonym w części F oświadczeniem. Limity określone w tabeli G.4.5 Wydatki objęte limitami są zgodne z limitami określonymi w Wezwaniu..

G 5 Generowanie dochodu w projekcie  pole nieaktywne.

G 6 Wartość dofinansowania – tabela generowana automatycznie.

G 7 Źródła finansowania projektu – należy uzupełnić wydatki w podziale na źródła finansowania zgodnie z poziomem dofinansowania określonym w Wezwaniu do złożenia wniosku.

- Środki wspólnotowe - należy wpisać wartość zakładanego dofinansowania ze środków wspólnotowych. Zgodnie z Wezwaniem  wartość procentowa pola środki wspólnotowe nie może być wyższa niż 85,0000000000% wartości projektu

Poziom dofinansowania ze środków wspólnotowych wyliczonych od kwoty wartości projektu (wartości wydatków kwalifikowanych ogółem) należy wskazać zaokrąglając wyliczoną wartość do dwóch miejsc po przecinku.

Ważne!

Prawidłowość wyliczenia poziomu dofinansowania ze środków wspólnotowych należy zweryfikować zaokrąglając wartość do dziesięciu miejsc po przecinku (poziom dofinansowania ze środków EFS nie może przekroczyć wartości 85,0000000000%).

- Krajowe środki publiczne, w tym – pole sumuje się automatycznie wartościami z wierszy budżet państwa, środki własne z budżetu jednostek samorządu terytorialnego oraz inne krajowe środki publiczne; w ramach naboru należy wykazać jedynie wiersz a) tj.

- budżet państwa – należy wpisać wartość zakładanej dotacji celowej z budżetu państwa; poziom dofinansowania projektu z budżetu państwa jest określony w Wezwaniu i wynosi 15,0000000000% wartości ogółem projektu. Wartość pola należy określić na podstawie wzoru:

wartość budżetu państwa = wartość projektu ogółem - wartość pkt. 1 środki wspólnotowe

Suma pól środki wspólnotowe i budżet państwa powinna być równa wartości pola wnioskowane dofinansowanie ogółem z tabeli G 4 i równa polu Koszty ogółem z tabeli G 4.

- środki własne z budżetu jednostek samorządu terytorialnego – nie należy wypełniać pola

- inne krajowe środki publiczne – nie należy wypełniać pola

Fundusz Pracy – nie należy wypełniać pola

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – nie należy wypełniać pola

inne – nie należy wypełniać pola

- Prywatne – nie należy wypełniać pola

Suma – pole sumowane automatycznie wartościami wprowadzonymi w powyższych wierszach;

W tym EBI – nie należy wypełniać pola

G 9 Uzasadnienie wydatków (max. 3000 znaków) – pole obowiązkowe dla projektów planujących wydatki limitowane tj. cross-financing, środki trwałe.

W celu przejrzystego przedstawienia uzasadnień dla wydatków ponoszonych we wniosku należy zapisać jakiej kategorii kosztów ono dotyczy.

Uzasadnienie przyjętych sposobów pozyskania środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych - Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków (podrozdział 6.12 Techniki finansowania środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych) dopuszczalny, procentowy poziom wartości wydatków poniesionych na zakup środków trwałych o wartości jednostkowej wyższej niż 10 000 PLN netto w ramach kosztów bezpośrednich projektu oraz wydatków w ramach cross-financingu jest określony w SOOP oraz Wezwaniu do złożenia wniosku. Wydatki ponoszone na zakup środków trwałych oraz cross-financing.

Koszty pozyskania środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych niezbędnych do realizacji projektu mogą zostać uznane za kwalifikowalne, o ile we wniosku o dofinansowanie zostanie uzasadniona konieczność pozyskania środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych niezbędnych do realizacji projektu z zastosowaniem najbardziej efektywnej dla danego przypadku metody (zakup, amortyzacja, leasing itp.) uwzględniając przedmiot i cel danego projektu, przy czym analiza najbardziej efektywnej metody pozyskania do projektu środków trwałych dotyczy wyłącznie środków trwałych o wartości początkowej wyższej niż 10 000 PLN netto;

Uzasadnienie konieczności pozyskania środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych niezbędnych do realizacji projektu uwzględnia w szczególności:

- okres realizacji projektu,

- tożsame lub zbliżone do planowanych do pozyskania w ramach projektu środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne będące w posiadaniu wnioskodawcy, w tym środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne nabyte w ramach projektów współfinansowanych ze środków publicznych,

- wybór metody pozyskania środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych niezbędnych do realizacji projektu.

Wydatki poniesione na zakup środków trwałych bezpośrednio powiązane z przedmiotem projektu a także ich dostawa, montaż i uruchomienie, mogą być uznane za kwalifikowane w całości lub w części swojej wartości zgodnie ze wskazaniem wnioskodawcy opartym o faktyczne wykorzystanie środka trwałego na potrzeby projektu.

Uzasadnienie dla cross-financingu - Kategorie kosztów zaliczanych do cross-financingu określa szczegółowo podrozdział 8.6 Cross-financing w projektach finansowanych ze środków EFS Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków.

Wszystkie wydatki poniesione jako wydatki w ramach cross-financingu powinny zostać uzasadnione w kontekście niezbędności ich poniesienia dla realizacji konkretnych zadań w ramach projektu;

Uzasadnienie dla przewidzianego w projekcie wkładu własnego, w tym informacja o wkładzie niepieniężnym i wszelkich opłatach pobieranych od uczestników – należy wpisać „nie dotyczy”.

Uzasadnienie dla wydatków ponoszonych poza terytorium UE – Pole nieaktywne. Uzasadnienie dla wydatków, w ramach których nie jest kwalifikowany podatek VAT – należy wpisać „nie dotyczy”.

G 10 Metodologia wyliczenia dofinansowania i wkładu prywatnego w ramach wydatków objętych pomocą publiczna i pomocą do minimis (max. 3000 znaków) –

W ramach przedmiotowego naboru identyfikacja pomocy publicznej w projekcie nie generuje konieczności wnoszenia wkładu własnego od Projektodawcy, podobnie jak w przypadku pomocy de minimis. Niniejszym jednak Wnioskodawca jest zobowiązany w przedmiotowej części wniosku odpowiednio wykazać podstawy dla objęcia/ częściowego objęcia lub nieobjęcia wydatków regułami udzielanej pomocy.

W przypadku występowania pomocy publicznej/ pomocy de minimis Wnioskodawca zobowiązany jest do przedstawienia metodologii wyliczenia pomocy w odniesieniu do wszystkich wydatków objętych pomocą publiczną i/lub pomocą de minimis, w zależności od typu pomocy oraz podmiotu, na rzecz którego zostanie udzielona pomoc, w tym zwłaszcza informacji na temat:

- rodzaju wydatków objętych pomocą publiczną/ pomocą de minimis;

- sposobu wyliczenia szacunkowej wartości wydatków objętych pomocą publiczną/ pomocą de minimis – w tym należy określić metodologię współczynnika wykorzystania infrastruktury (całorocznego wskaźnika gdy wskaźnik jest on wyższy niż 20%)  w stosunku do wykorzystywania zakupionej infrastruktury w działalności gospodarczej podmiotu. Opis metodologii wyliczenia musi znaleźć się w tej części i mieć odzwierciedlenie w budżecie projektu. Wydajność można rozliczać z wykorzystaniem wskaźnika np. czasu lub powierzchni (przepisy unijne nie narzucają jednej metodologii obliczania parametru rocznej wydajności infrastruktury) i na podstawie tej proporcji objąć wydatki pomocą;

- określenia wysokości wartości pomocy publicznej i/lub pomocy de minimis, w podziale na pomoc otrzymywaną i pomoc udzielaną.

Jednocześnie, w przypadku gdy pomoc publiczna/de minimis występuje na drugim poziomie (tj. beneficjent wsparcia nie jest jednocześnie beneficjentem pomocy), wnioskodawca powinien zawrzeć w tej części zapis, że koszty w budżecie są wskazane w odpowiedniej wysokości (koszty które objęte będą pomocą publiczną na drugim poziomie powinny być wskazane we wniosku o dofinansowanie zgodnie z intensywnością pomocy, czyli w wysokości odpowiedniej do poziomu udzielanej pomocy).

W przypadku kiedy podmiot  prowadzi działalność gospodarczą ale w przeważającej części prowadzi działalność niegospodarczą oraz dodatkowo prowadzi pomocniczą działalność gospodarczą  tj. ograniczoną do 20% całkowitej rocznej wydajności infrastruktury jednostki w tej części wniosku Wnioskodawca przedstawia metodologię wyliczenia tego wskaźnika. Wydajność można rozliczać z wykorzystaniem wskaźnika np. czasu lub powierzchni (przepisy unijne nie narzucają jednej metodologii obliczania parametru rocznej wydajności infrastruktury). Przedstawione tu informację przez Projektodawcę stanowią ocenę właściwego wyłączenia wydatków spod reguł pomocy publicznej/ de minimis.

# I Deklaracja wnioskodawcy – Oświadczenia

Przy podanych w tabeli oświadczeniach należy z listy rozwijanej wybrać opcję “tak/nie/nie dotyczy”, w zależności od wymogów, jakie ciążą na wnioskodawcy na podstawie  Wezwania do złożenia wniosku, związanych z realizacją projektu.

# J Załączniki do wniosku o dofinansowanie (wszystkie w wersji elektronicznej)

W tej części wniosku należy wskazać wszystkie załączniki (o ile są wymagane), które dołączane są przez wnioskodawcę do składanego wniosku o dofinansowanie zgodnie z wymogami określonymi w Wezwaniu do złożenia wniosku.

Przy podanych w tabeli załącznikach należy z listy rozwijanej wybrać opcję “tak/nie/nie dotyczy”.

W przypadku zidentyfikowania w projekcie pomocy de minimis/pomocy publicznej, do wniosku o dofinansowanie należy na etapie jego publikacji w systemie LSI 2014 dołączyć:

- Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis lub Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc publiczną związaną z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz jej skutków, stanowiące odpowiednio: załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 do niniejszej Instrukcji

oraz właściwe:

- Oświadczenie o wysokości uzyskanej pomocy de minimis stanowiące załącznik nr 3 do niniejszej Instrukcji lub potwierdzone za zgodność z oryginałem wszystkie posiadane przez Wnioskodawcę zaświadczenia o uzyskanej pomocy de minimis albo Oświadczenie o nieuzyskaniu pomocy de minimis, stanowiące załącznik nr 4 do niniejszej Instrukcji;

- Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy publicznej na podstawie Rozporządzenia Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie udzielania pomocy w formie dotacji lub pomocy zwrotnej w ramach programów operacyjnych na lata 2014–2020 w celu wspierania polskiej gospodarki w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19 stanowiące załącznik nr 6 do niniejszej Instrukcji lub potwierdzone za zgodność z oryginałem wszystkie posiadane przez Wnioskodawcę zaświadczenia o uzyskanej pomocy publicznej z tego tytułu albo Oświadczenie o NIEUZYSKANIU pomocy publicznej na podstawie Rozporządzenia Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie udzielania pomocy w formie dotacji lub pomocy zwrotnej w ramach programów operacyjnych na lata 2014–2020 w celu wspierania polskiej gospodarki w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19 stanowiące załącznik nr 7 do niniejszej Instrukcji.

Przedmiotowe załączniki należy odpowiednio wypełnić opatrzyć podpisami, nadać numer załącznika w stosunku do składanego wniosku i w formacie pliku np. PDF, JPG dołączyć do składanego wniosku o dofinansowanie w wersji elektronicznej (poprzez system LSI2014).

# Załączniki do Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 dla projektów w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

- Załącznik nr 1: Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis;

- Załącznik nr 2: Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc publiczną związaną z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz jej skutków;

- Załącznik nr 3: Oświadczenie o wysokości uzyskanej pomocy de minimis;

- Załącznik nr 4: Oświadczenie o nieuzyskaniu pomocy de minimis;

- Załącznik nr 5: Oświadczenie dotyczące pomocy de minimis wg aktualnego stanu

- Załącznik nr 6: Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy publicznej na podstawie Rozporządzenia Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie udzielania pomocy w formie dotacji lub pomocy zwrotnej w ramach programów operacyjnych na lata 2014–2020 w celu wspierania polskiej gospodarki w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19;

- Załącznik nr 7: Oświadczenie o NIEUZYSKANIU pomocy publicznej na podstawie Rozporządzenia Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie udzielania pomocy w formie dotacji lub pomocy zwrotnej w ramach programów operacyjnych na lata 2014–2020 w celu wspierania polskiej gospodarki w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19.

- Załącznik nr 8: Oświadczenie dotyczące pomocy publicznej na podstawie Rozporządzenia Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie udzielania pomocy w formie dotacji lub pomocy zwrotnej w ramach programów operacyjnych na lata 2014–2020 w celu wspierania polskiej gospodarki w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19 wg aktualnego stanu.

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie

ul. A. Mickiewicza 41

70-383 Szczecin

Dokument wygenerowany przez system na podstawie danych wprowadzonych do LSI2014, dotyczący wniosku o dofinansowanie, podpisany przez osoby upoważnione do reprezentacji wnioskodawcy.

Na podstawie Załącznika I do Rozporządzenia Komisji (WE) Nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem 
w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych) – Dz.Urz. UE L 214 z 9.08.2008 r.

Zgodnie z art. 17 Rozporządzenia Rady (UE) 2015/1589 z dnia 13 lipca 2015 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania art. 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej pomoc publiczna powinna być rozpatrywana w okresie 10 lat po zakończeniu realizacji projektu lub do momentu amortyzacji sprzętu.

Wskaźniki horyzontalne zgodnie z Wytycznymi w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020  to wskaźniki odnoszące się do wpływu interwencji Umowy Partnerstwa 2014-2020 w kluczowych dla KE obszarach.

Nie dotyczy wydatków objętych cross-financingiem oraz w ramach środków trwałych.

Uzasadnienie nie musi być sporządzane indywidualnie do każdego środka trwałego, ale może dotyczyć również grupy środków trwałych o tym samym przeznaczeniu.

Zgodnie z art. 17 Rozporządzenia Rady (UE) 2015/1589 z dnia 13 lipca 2015 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania art. 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej pomoc publiczna powinna być rozpatrywana w okresie 10 lat po zakończeniu realizacji projektu lub do momentu amortyzacji sprzętu